## Informe Semanal
|  | Reporte Semanal de Proyectos | [8 empty] | Fecha corte: | 2026-04-16
[5 empty] | 477-PRI24045-000-083-RS-0054 | [5 empty] | Emitido : | 2026-04-17
Proyecto: | EIA Proyecto ACP - Contrato PRI24045 “Ampliación Capacidad Productiva Collahuasi”
Apreciación Gerencial del Proyecto Semanal | [7 empty] | Hechos Relevantes de la Semana y Próxima Semana | [5 empty] | 63


Alertas y Oportunidades | [13 empty] | 
Área |  | Alertas |  |  |  | Impacto |  |  | Plan de Acción | Responsable |  | Plan | Forecast | 
Medio Ambiente y Permisos | 0 | En función de la nueva "Guía para la predicción y evaluación de impactos sobre ecosistemas terrestres" (agosto, 2025), se requiere incorporar mediciones de MPS en el sector cordillera, ductos alto (por Metharme lanata y vegetación azonal) y sector pampa tamarugal. |  |  |  | Posible cuestionamiento de la evaluación de impactos del Proyecto, por falta de antecedentes de línea de base. |  |  | 1.- WSP enviará un presupuesto de instalación de MPS de la empresa EMS. 2.-Solicitar a Teck la obtención de datos de MPS. 3.- Instalación de estaciones de monitoreo de MPS en los sectores de las áreas sensibles de flora y vegetación identificadas a través de la línea de base ejecutada. | 1.- WSP 2.- Collahuasi 3.- WSP /Collahuasi |  | 1.- mar-2026 2.- abr-2026 3.- dic-2025 4.- jun-2026 | 1.-abr-2026 2.- abr-2026 3.- jun-2026
| 0 | Geología, Geomorfología y Riesgo Geológico: Información insuficiente para la elaboración de la línea de base de Geología, Geomorfología y Riesgos Geológicos. |  |  |  | Cuestionamientos por parte de la Autoridad en proceso de tramitación del Proyecto. |  |  | 1.- WSP envió la Propuesta técnica y económica sobre las brechas de información para la ldb de GGR (03/02). 2.- Se espera la revisión y definición de la propuesta técnica y económica compartida por WSP. | 1.- WSP 2.- Collahuasi |  | 1.- 03-feb-2026 2.- feb-2026 | 1.- 03-feb-2026 2.- abr-2026
| 2 | Campaña de áreas pendientes y adicionales de Arqueología: Se necesita definir la fecha de ejecución de la campaña de arqueología para las áreas pendientes y adicionales. |  |  |  | Potencial requerimiento de elaboración, tramitación y ejecución de un FSA 4, lo que podría impactar en el Programa del servicio. |  |  | 1.- WSP debe enviar Plan de Trabajo sobre áreas pendientes, una vez contemos con la actualización del Layout del Proyecto, se estima que esta campaña se retomará posterior a la las campañas de pozos de sondeo. | 1.- WSP 2.- WSP |  | 1.- 20-mar-2026 2.- 17-abr-2026
| -1 | Levantamiento de información para elaborar DIN y PAS 150 |  |  |  | Ejecutar un método para definir y delimitar el BNP cuestionado en etapas de evaluación ambiental |  |  | 1.- A la espera de comentarios por parte de Collahuasi sobre el ppt enviada el día viernes 10/04. 2.- Collahuasi debe gestionar reunión con CONAF (vía Lobby) programada para segunda quincena de abril. El objetivo es validar la metodología para la delimitación del BNP. | 1. Collahuasi 2. Collahuasi |  | 1.- 22-abr-2026 2.- 13-05-2026
| 0 | Atraso de la ejecución de las campañas de Medio Humano y Participación Ciudadana Temprana |  |  |  | Atraso en el avance del Proyecto, que podría pegar en la fecha de ingreso del EIA, ya que corresponden a actividades que se encuentran en la ruta crítica, además involucra el atraso en la elaboración de líneas de base como: - Atractivos Naturales o culturales y sus interacciones |  |  | 1.- Se encuentra en proceso de validación la reprogramación del EIA (R2), no obstante, el componente se mantiene en ruta crítica. 2.- Se requiere habilitación por parte de Collahuasi previo a la ejecución de los terrenos. | 1.- Collahuasi 2.- WSP |  | 1.- abril-2026 2.- De acuerdo a programa R2
| 2 | Seguimiento de los compromisos establecidos durante el proceso de ejecución de los Hitos 4, 8, 9 y 10 |  |  |  | Falta de información relevante para el desarrollo del EIA, debido a ausencia de seguimiento de acciones requeridas para aspectos críticos del proyecto |  |  | 1.- Agendar reuniones de seguimiento por componente para revisar el desarrollo del compromiso y fechas de implementación. 2.- Identificar las acciones requeridas en el corto plazo (Abril - Mayo) y enviar correo a Collahuasi. | WSP |  | 2026-03-20 | 2026-04-01
Indicadores de Planificación (Programa del Servicio R1) |  |  |  | Curva "S" del Proyecto
% Av. Real | % Av. Prog. | M
ACUMULADO
44.74% | 49.98% | -5.24% | 0
PARCIAL
0.4351% | 1.632% | -1.197%
HH Proyecto | Ganadas | Planificadas | SPI
Semanal | 545.73 | 2047.4 | 0.26655
Acumulado | 50288.4 | 62685.03 | 0.80224
Hitos Relevantes (Incluidos Contractuales)
Motivo Desviación: 1.- Actividades de Gestión del Proyecto (-0,6%): Hasta la fecha se han realizado 17 reuniones técnicas, lo que representa un avance del 23,6% en esta actividad, considerando que el total programado es de 72 reuniones a ejecutarse hasta diciembre de 2026 y llevamos 45 reuniones contractuales, lo que representa un 36% de avance, de un total de 125 reuniones programadas. 2.- Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS 119 Pesca investig. Aguas Marinas (-0,1%): La fecha de elaboración de estos documentos fue actualizada en el programa R2 preliminar 3.- Estudio de Olores - (-0,2%): Inicio pendiente a la espera del proyecto definitivo. 4.- Estudios Específicos - levantamiento en terreno solicitud excepcional cuenca 1 y 2, Definición sitios de compensación y/o relocalización (-1,5%): Actividad proyectada para ser ejecutada con posterioridad. 5.- Clima y Meteorología / Calidad del Aire (-0,6%): Atraso en el desarrollo de informes (RA), por falta de antecedentes necesarios para el inicio del documento. 6.- Suelos (-0,1%): Trabajos de terreno iniciará el 21/abr/26. 7.- Animales Silvestres (0,1%): Elaboración y envío de informes sobre campañas estacionales bióticas. 8.- Paisaje (-0,2%): Segunda parte de la campaña ejecutada, inicia elaboración de informe. 9.- Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones (Turismo) (-0,4%): Campaña detenida ya que requiere interacción con operadores turísticos que potencialmente podrían ser parte de alguna comunidad, por lo que se encuentra sujeta a la activación de la campaña de Medio Humano. 10.- Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos (-0,1%): Esta actividad se atrasó en su inicio debido a la falta de información para su elaboración. Se encuentra en desarrollo. 11.- Arqueología (-1,0%): Está pendiente trabajos de terreno arqueología (campaña prospecciones - 3) y el inicio de la ejecución de pozos de sondeo. 12.- Ecosistemas Acuáticos Marinos - Informe (RB) - Recursos hídricos marinos (campaña invierno y verano) (-0,3%): Informe de campañas en desarrollo. 13.- Medio Humano - Estudio Antropológico (por GHPPI) (-2,0%): Los trabajos de Medio Humano se encuentran suspendidos hasta contar con un relato que integre la DIA 3 y el EIA ACP. 14.- Medio Humano - Grupos Humanos no Indígenas (-1,3%): Los trabajos de Medio Humano se encuentran suspendidos hasta contar con un relato que integre la DIA 3 y el EIA ACP. 15.- Caracterización Vial (-0,4%): Terreno detenido por definición de proyecto definitivo 16.- Proceso de Consulta Temprana (PCT) (-1,2%): Esta actividad se encuentra pendiente de reprogramación, sin embargo, se dio inicio a la elaboración de la Estrategia. 17.- Tendencia 5 - Esfuerzos de Terreno Adicional (Aspectos Bióticos), Campaña 2025 / Tendencia 6 - Trazado Alternativo LTE / Tendencia 8 - Control Operacional en Terreno / Tendencia 9 - Brigada Canina / Tendencia 10 Campaña de Verano Área de Estudio / Tendencia N°12 - Campaña Biótica Complementaria Otoño (4,7%): Se incluye tendencias con HH ganadas de tareas ejecutadas a la fecha.
Indicadores de Costos | [6 empty] | Tendencias
1.- Tendencia N°11: Estudio de Capacidad de Carga - Rechazado por CMDIC (01/abr). Se emite TD11 R1 el 10/abr (TRN-000191). En actualización para clarificar cantidad de entregables. Se envía corregida el 16/abr/26. 2.- Tendencia N°12: Campaña Adicional de Otoño - Aprobada el 14/abr/26. 3.- Orden de Cambio N°1: Firmada por representantes legales de WSP en el portal “CloudSigner”. 4.- Tendencia administrativa: Se envió borrador de Tendencia por extensión del servicio el 09/abr/26. 5.- Tendencia 13: Ruta A97B (Biota y Arqueología + Áreas Adicionales Arqueología), emitida el 16/abr/26. 6.- Se incluyen Tendencias Potenciales en el Log de Tendencias con valores aproximados. 7.- Emisión tendencia estaciones MPS
Resumen Entregables
Comentarios:
[14 empty] |  | Entrega Estudio Antropológicos, incluyendo fuentes primarias:
(*) Se actualiza cantidad de entregables de acuerdo a nueva línea de base | [10 empty] | FIRMA |  |  | o | GHPPI Segovia-Jauregui (WSP).
[14 empty] | o | GHPPI Familia Vicentelo de Tamentica (WSP).
[14 empty] |  | Avance fuentes secundarias línea base medio humano.
[14 empty] | o | Recorrido GHPPI Chusquina-Huari Plaza (GEO).
Avance fuentes secundarias línea base medio humano.
El proyecto registra una desviación acumulada de -5,2% respecto del avance planificado (R1), al considerar las HH de las Tendencias N°5 a la N°10. No obstante, respecto del avance de la curva S, se mantiene la desviación en -9,9% debido principalmente a la postergación acordada de las actividades relacionadas con Medio Humano: Estudios antropológicos GHPPI, Grupos humanos no indígenas y Participación Ciudadana Temprana
Se recibe hito intermedio según programa el 09/abril. No obstante queda pendiente la definición de la ejecución de las campañas de terreno que pudieran verse afectadas por eventuales modificaciones posteriores de proyecto (Turismo, Olores, Vialidad, Medio Humano).
Lo anterior redunda en un posible desplazamiento del cierre de campañas de LdB, inicialmente considerado para el 19/mayo (Hito 11). Por lo anterior, se debe definir en conjunto, las campañas de terreno que podrían quedar exentas de este cumplimiento.
Administrativo
Actividades Relevantes de la semana
Emisión FSA N°3 actualizado para revisión de Collahuasi.
Reunión de coordinación de actividades en Ruta A-97B ajustando trabajos en terreno y acordando charla de seguridad (G4S) el 1 día de terreno.
Inicio Turno 1 Fauna Campaña Otoño 26.
Inicio Cap. 8 Plan de Prevención de contingencias y emergencias.
Inicio Cap. 12 Relación con políticas y planes evaluados estratégicamente.
Inicio Cap. 13 PPP de desarrollo regional.
Emisión LB Plantas Primavera 2025.
Reunión coordinación campaña Medio Marino Otoño 2026, acordando fecha preliminar de terreno (15 al 20/may), aviso de inicio de campaña con 15 días de anticipación. Costa Sur debe enviar punto de medición actualizado y Collahuasi debe enviar plazos de trabajos en curso en Puerto, además del tipo y ubicación.
Revisión información recibida de Ing. Intermedia y distribución a equipos correspondientes.
Actualización Layout con información de Ing. Intermedia.
Actividades Relevantes de la próxima semana
Ingreso de FSA N°3 al Consejo de Monumentos
Término Turno 1 Campaña Fauna, Otoño 2026 (20/04).
Inicio Turno 1 Campaña Plantas, Limnología, Suelo, Hongos y Líquenes, Otoño 2026 (21/04).
Emisión de propuesta económica sobre jornales para campaña de pozos de sondeo arqueológico.
Emisión de Memo técnico con consultas respecto a la información recibida de Ing. Intermedia.
Continuación elaboración capítulos 8, 12 y 13.
Esta Semana
Se encuentra en proceso la gestión para adjudicar a la empresa de apoyo para ejecución de pozos de sondeo.
Se mantiene logística de supervisores para próximas campañas.
Indicadores de Planificación
En el marco de la reportabilidad semanal, el programa ha incorporado las siguientes actualizaciones:
Tendencia N°5: Esfuerzos de Terreno Adicional (Aspectos Bióticos) – Campaña 2025.
Tendencia N°6: Trazado Alternativo LTE.
Tendencia N°8: Control Operacional en Terreno.
Tendencia N°9: Brigada Canina.
Tendencia N°10: Campaña de Verano Área de Estudio.
Tendencia N°12: Campaña Biótica Complementaria Otoño.
Se dio inicio a la Rev. 2 del Programa del Proyecto.
Próxima Semana
Se inicia acompañamiento de documentación esencial para terreno de PROAM.
Preparación y coordinación campaña Ruta A97B.
Note on D31: SJSAAVED: Se deben actualizar todas las semanas los avances. Desviación: Desv> -3%: verde -6%<Desv<-3%: amarillo Desv<-6%: rojo
Note on E37: SJSAAVED: Las HH se deben actualizar todas las semanas según informes semanales

## EPR
[10 empty] | Ppto HH | % Avance |  | HH Ganadas
[7 empty] | Contrato Original |  |  | 117644.549 | 36.77% |  | 43262.313 |  |  | Data Date | 2026-04-16
[7 empty] | Contrato + Tend |  |  | 125408.549 | 40.1% |  | 50289.933
[7 empty] | PROGRAMA_R1 |  |  | 125423.549 | 40.1% |  | 50289.933 |  |  |  | 40% | 20% | 10% | 20% | 10% |  | 40% | 20% | 10% | 0% | 0% | 20% | 10% |  | 40% | 20% | 10% | 20% | 10%
[7 empty] | PR1+TD5+6+8+9+10+12 |  |  | 146397.949 | 44.74% |  | 65495.983
[7 empty] | Tipo Entregable | [8 empty] | PLANIFICADO PROGRAMA REV_1 | [5 empty] | REAL | [7 empty] | FORECAST
| ITEM | Origen Programa P6 (Activity ID) Rev.0 | Status (Rev.0) | Cód. CMDIC | DESCRIPCIÓN | DISCIPLINA | DOC | PLA | ACT | HH CO | HH TD | HH Total Ppto | HH Total Ganadas | % Avance Programado | % Avance Real | Inicio | Emisión RevA | Emisión RevB | Aprobación RevB | Emisión RevP | Aprobación RevP (Término Actividades) | Inicio | Emisión RevA | Emisión RevB | Aprobación RevB | Emisión RevC | Aprobación RevC | Emisión RevP | Aprobación RevP (Término Actividades) | Inicio | Emisión RevA | Emisión RevB | Aprobación RevB | Emisión RevP | Aprobación RevP (Término Actividades) | time axis 2022-02-28 to 2023-04-03
| 1 |  |  |  | GENERAL (Activ. de Coodinación y Supervisión)
| 1.1 |  |  |  | ACTIVIDADES | [6 empty] | 0 | 0
477-010-40-0001 | 1.1.1 | 477-010-40-0001 | Semanal (35 de 49) | 477-PRI24045-000-010-ME-1001 a 1049 | Reunión Ejecutiva |  |  |  | 1 | 294 |  | 294 | 210 | 64.6% | 71.43% | 2025-06-19 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2025-06-09 | [12 empty] | 2026-09-30
477-010-40-0002 | 1.1.2 | 477-010-40-0002 | Semanal (45 de 125) | 477-PRI24045-000-035-ME-0001 a 0125 | Reunión Contractual Semanal |  |  |  | 1 | 1000 |  | 1000 | 360 | 41.85% | 36% | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2027-09-29 | 2025-06-11 | [12 empty] | 2027-09-29
477-010-40-0003 | 1.1.3 | 477-010-40-0003 | Semanal (17 de 72) | 477-PRI24045-000-010-ME-2001 a 2072 | Reunión Técnica |  |  |  | 1 | 1383.84 |  | 1383.84 | 326.74 | 59.68% | 23.61% | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2026-12-31 | 2025-06-11 | [12 empty] | 2026-12-31
477-010-40-0004 | 1.1.4 | 477-010-40-0004 |  | 477-PRI24045-000-010-ME-3001 a 3020 | Reuniones con autoridades |  |  |  | 1 | 490 |  | 490 | 0 | 25.33% | 0% | 2026-01-26 |  |  |  |  | 2026-12-22 | [8 empty] | 2026-01-26 |  |  |  |  | 2026-12-22
477-010-40-0005 | 1.1.5 | 477-010-40-0005 | Semanal (54 de 125) | 477-PRI24045-000-083-RS-0001 a 0125 | Reportes Semanales |  | 1 |  |  | 2125 |  | 2125 | 918 | 40.72% | 43.2% | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2027-09-29 | 2025-06-13 | [12 empty] | 2027-09-29
| 1.1.6 |  |  |  | Programa de Ejecución del Servicio | [8 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  |  |  | -
477-010-40-0006 | 1.1.7 | 477-010-40-0006 | Rev.0 | 477-PRI24045-000-083-PG-0001 | Programa de Ejecución del Servicio |  | 1 |  |  | 303 |  | 303 | 303 | 100% | 100% | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | - | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2025-06-12
477-010-40-0007 | 1.1.8 | 477-010-40-0007 | En desarrollo |  | Control de Documentos |  |  |  | 1 | 1425 |  | 1425 | 842.46 | 59.12% | 59.12% | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2026-12-31 | 2025-04-04 | [7 empty] | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2026-12-31
| 1.1.9 |  |  |  | Acreditación | [8 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  |  |  | -
477-010-40-0008 | 1.1.10 | 477-010-40-0008 | En desarrollo |  | Carpeta de arranque |  |  |  | 1 | 270 |  | 270 | 249.075 | 92.25% | 92.25% | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2026-05-19 | 2025-04-07 | [12 empty] | 2026-05-19
477-010-40-0009 | 1.1.11 | 477-010-40-0009 | En desarrollo |  | Carpeta de arranque SC |  |  |  | 1 | 415 |  | 415 | 382.8375 | 92.25% | 92.25% | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2026-05-19 | 2025-04-07 | [12 empty] | 2026-05-19
477-010-40-0010 | 1.1.12 | 477-010-40-0010 | En desarrollo |  | Acreditación de personas |  |  |  | 1 | 1527 |  | 1527 | 1408.6575 | 92.25% | 92.25% | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2026-05-19 | 2025-04-07 | [12 empty] | 2026-05-19
477-010-40-0011 | 1.1.13 | 477-010-40-0011 | En desarrollo |  | Acreditación vehículos |  |  |  | 1 | 782 |  | 782 | 721.395 | 92.25% | 92.25% | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2026-05-19 | 2025-04-07 | [12 empty] | 2026-05-19
477-010-40-0012 | 1.1.14 | 477-010-40-0012 | Rev.P1 (emitido) | 477-PRI24045-000-010-EL-0001 | Listado de Entregables |  | 1 |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 100% | 100% | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-22 | - | - | P 30-04-2025 P1 06/06/25 | 2025-06-13
477-010-40-0013 | 1.1.15 | 477-010-40-0013 |  | 477-PRI24045-000-010-ME-4001 a 4010 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) |  |  |  | 1 | 1280 |  | 1280 | 0 | 10% | 0% | 2026-04-08 |  |  |  |  | 2026-04-14 | [8 empty] | 2026-04-08 |  |  |  |  | 2026-04-14
477-010-40-0014 | 1.1.16 | 477-010-40-0014 |  | 477-PRI24045-000-010-ME-5001 a 5010 | Talleres de definición estratégicas |  |  |  | 1 | 1230 |  | 1230 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-22 |  |  |  |  | 2026-04-28 | [8 empty] | 2026-04-22 |  |  |  |  | 2026-04-28
[12 empty] | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Elaboración EIA | [6 empty] | 0 | 0
477-010-40-0019 | 2.1 | 477-010-40-0019 | Rev.P (Aprobado) | 477-PRI24045-001-010-IN-0001 | Definición de los aspectos críticos del Proyecto y estrategia para abordarlos |  | 1 |  |  | 832 |  | 832 | 832 | 100% | 100% | 2025-04-28 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 2025-09-04 | 2025-10-30 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-08-13 | 2025-08-26 |  |  | 2025-09-04 | 2025-11-28
477-010-40-0023 | 2.2 | 477-010-40-0023 | Rev.P (Aprobado) | 477-PRI24045-001-010-IN-0002 | Brechas de información existente |  | 1 |  |  | 1663 |  | 1663 | 1663 | 100% | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-07-09 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | - | 2025-05-26 |  | 2025-07-17 | 2025-07-23
477-010-40-0027 | 2.3 | 477-010-40-0027 | Rev.P (Aprobado) | 477-PRI24045-001-010-IN-0003 | Análisis y verificación propuesta de gestión compromisos ambientales instrumentos anteriores |  | 1 |  |  | 876 |  | 876 | 876 | 100% | 100% | 2025-05-27 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-09 | 2025-10-30 | 2025-05-23 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-29 |  |  | 2025-09-09 | 2025-12-17
477-010-40-0031 | 2.4 | 477-010-40-0031 | Rev.P (Aprobado) | 477-PRI24045-001-010-IN-0004 | Identificación preliminar de los Impactos Significativos y estrategia para abordarlos |  | 1 |  |  | 908.5 |  | 908.5 | 908.5 | 100% | 100% | 2025-06-09 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-05-23 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 2025-11-03 |  |  | 2025-11-20 | 2026-02-10
| 2.5 |  |  |  | Elaboración Capitulos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0035 | 2.5.1 | 477-010-40-0035 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0100 | Resumen Ejecutivo |  | 1 |  |  | 196 |  | 196 | 0 | 0% | 0% | 2026-10-22 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | [8 empty] | 2026-10-22 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-11
477-010-40-0039 | 2.5.2 | 477-010-40-0039 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0101 | Cap. 1 - Descripción de Proyecto |  | 1 |  |  | 1902 |  | 1902 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17
477-010-40-0043 | 2.5.3 | 477-010-40-0043 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0201 | Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia |  | 1 |  |  | 1119.5 |  | 1119.5 | 0 | 0% | 0% | 2026-09-22 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | [8 empty] | 2026-09-22 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-11-26
477-010-40-0047 | 2.5.4 | 477-010-40-0047 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0301 | Cap. 3 - Línea de Base Ambiental |  | 1 |  |  | 314 |  | 314 | 0 | 0% | 0% | 2026-09-22 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | [8 empty] | 2026-09-22 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2026-11-26 | 2026-12-09
477-010-40-0051 | 2.5.5 | 477-010-40-0051 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0401 | Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos |  | 1 |  |  | 2963 |  | 2963 | 0 | 0% | 0% | 2026-09-22 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2026-11-26 | [8 empty] | 2026-09-22 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2026-11-26
477-010-40-0055 | 2.5.6 | 477-010-40-0055 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0501 | Cap. 5 - Descripción pormenorizada ECC Art.11 |  | 1 |  |  | 331 |  | 331 | 0 | 0% | 0% | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-26 | [8 empty] | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-26
477-010-40-0059 | 2.5.7 | 477-010-40-0059 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0601 | Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población |  | 1 |  |  | 72 |  | 72 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10
477-010-40-0063 | 2.5.8 | 477-010-40-0063 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0701 | Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación |  | 1 |  |  | 2021 |  | 2021 | 0 | 0% | 0% | 2026-09-22 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | [8 empty] | 2026-09-22 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-11-26
477-010-40-0067 | 2.5.9 | 477-010-40-0067 | Iniciado | 477-PRI24045-001-010-IN-0801 | Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias |  | 1 |  |  | 69 |  | 69 | 4.14 | 10.59% | 6% | 2026-03-31 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-04-10 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10
477-010-40-0071 | 2.5.10 | 477-010-40-0071 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0901 | Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes |  | 1 |  |  | 1254 |  | 1254 | 0 | 0% | 0% | 2026-10-22 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | [8 empty] | 2026-10-22 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-11
477-010-40-0075 | 2.5.11 | 477-010-40-0075 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1001 | Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS |  | 1 |  |  | 156 |  | 156 | 0 | 1.44% |  | 2026-03-31 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | [8 empty] | 2026-03-31 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-06-03
477-010-40-0079 | 2.5.11.1 | 477-010-40-0079 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1011 | PAS114 Instalación terminal marítimo |  | 1 |  |  | 286 |  | 286 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31
477-010-40-0083 | 2.5.11.2 | 477-010-40-0083 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1012 | PAS115 Introducir material a aguas |  | 1 |  |  | 216 |  | 216 | 0 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2026-09-29
477-010-40-0087 | 2.5.11.3 | 477-010-40-0087 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1013 | PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas |  | 1 |  |  | 136 |  | 136 | 0 | 6% | 0% | 2026-04-15 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | [8 empty] | 2026-04-15 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 2026-06-04
477-010-40-0091 | 2.5.11.4 | 477-010-40-0091 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1014 | PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales |  | 1 |  |  | 125 |  | 125 | 0 | 0% | 0% | 2026-08-04 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-08-04 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07
477-010-40-0095 | 2.5.11.5 | 477-010-40-0095 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1015 | PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS |  | 1 |  |  | 151 |  | 151 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28
477-010-40-0099 | 2.5.11.6 | 477-010-40-0099 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1016 | PAS132 Arqueología |  | 1 |  |  | 158 |  | 158 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08
477-010-40-0103 | 2.5.11.7 | 477-010-40-0103 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1017 | PAS132 Paleontología |  | 1 |  |  | 54 |  | 54 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08
477-010-40-0107 | 2.5.11.8 | 477-010-40-0107 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1018 | PAS135 Depósitos de Relave |  | 1 |  |  | 193 |  | 193 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15
477-010-40-0111 | 2.5.11.9 | 477-010-40-0111 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1019 | PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral |  | 1 |  |  | 193 |  | 193 | 0 | 0% | 0% | 2026-08-12 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | [8 empty] | 2026-08-12 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13
477-010-40-0115 | 2.5.11.10 | 477-010-40-0115 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1020 | PAS137 Plan de Cierre |  | 1 |  |  | 193 |  | 193 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15
477-010-40-0119 | 2.5.11.11 | 477-010-40-0119 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1021 | PAS138 PTAS |  | 1 |  |  | 156 |  | 156 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15
477-010-40-0123 | 2.5.11.12 | 477-010-40-0123 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1022 | PAS139 Residuos industriales o mineros |  | 1 |  |  | 176 |  | 176 | 0 | 0% | 0% | 2026-08-11 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | [8 empty] | 2026-08-11 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12
477-010-40-0127 | 2.5.11.13 | 477-010-40-0127 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1023 | PAS140 Residuos no peligrosos |  | 1 |  |  | 151 |  | 151 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15
477-010-40-0131 | 2.5.11.14 | 477-010-40-0131 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1024 | PAS141 Relleno Sanitario |  | 1 |  |  | 186 |  | 186 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15
477-010-40-0135 | 2.5.11.15 | 477-010-40-0135 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1025 | PAS142 Residuos Peligrosos |  | 1 |  |  | 151 |  | 151 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15
477-010-40-0139 | 2.5.11.16 | 477-010-40-0139 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1026 | PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) |  | 1 |  |  | 104 |  | 104 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-16 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | [8 empty] | 2026-06-16 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17
477-010-40-0143 | 2.5.11.17 | 477-010-40-0143 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1027 | PAS150 - Bosque de preservación |  | 1 |  |  | 385 |  | 385 | 0 | 0% | 0% | 2026-08-17 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | [8 empty] | 2026-08-17 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-12-04
477-010-40-0147 | 2.5.11.18 | 477-010-40-0147 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1028 | PAS151 - Formaciones Xerofíticas |  | 1 |  |  | 156 |  | 156 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15
477-010-40-0151 | 2.5.11.19 | 477-010-40-0151 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1029 | PAS155 Nuevo sistema transporte relaves |  | 1 |  |  | 184 |  | 184 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15
477-010-40-0155 | 2.5.11.20 | 477-010-40-0155 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1030 | PAS155 Ampliación Dep. Relaves |  | 1 |  |  | 238 |  | 238 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15
477-010-40-0159 | 2.5.11.21 | 477-010-40-0159 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1031 | PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves |  | 1 |  |  | 181 |  | 181 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-15
477-010-40-0163 | 2.5.11.22 | 477-010-40-0163 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1032 | PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario |  | 1 |  |  | 158 |  | 158 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31
477-010-40-0167 | 2.5.11.23 | 477-010-40-0167 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1033 | PAS155 Acueducto de agua desalada |  | 1 |  |  | 196 |  | 196 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28
477-010-40-0171 | 2.5.11.24 | 477-010-40-0171 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1034 | PAS156 Ampliación Botaderos Ujina |  | 1 |  |  | 163 |  | 163 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15
477-010-40-0175 | 2.5.11.25 | 477-010-40-0175 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1035 | PAS160 IFC |  | 1 |  |  | 229 |  | 229 | 0 | 0% | 0% | 2026-08-03 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | [8 empty] | 2026-08-03 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-06
477-010-40-0179 | 2.5.11.26 | 477-010-40-0179 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1036 | PAS161 Calificación Industrial |  | 1 |  |  | 229 |  | 229 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01
477-010-40-0183 | 2.5.12 | 477-010-40-0183 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1101 | Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios |  | 1 |  |  | 208 |  | 208 | 0 | 0% | 0% | 2026-09-22 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-19 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | [8 empty] | 2026-09-22 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-19 | 2026-12-01 | 2026-12-11
477-010-40-0187 | 2.5.13 | 477-010-40-0187 | Iniciado | 477-PRI24045-001-010-IN-1201 | Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente |  | 1 |  |  | 27 |  | 27 | 1.62 | 0% | 6% | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-04-10 | [8 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14
477-010-40-0191 | 2.5.14 | 477-010-40-0191 | Iniciado | 477-PRI24045-001-010-IN-1301 | Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales |  | 1 |  |  | 27 |  | 27 | 1.62 | 0% | 6% | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-04-10 | [8 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14
477-010-40-0195 | 2.5.15 | 477-010-40-0195 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1401 | Cap. 14- Fichas resumen |  | 1 |  |  | 121 |  | 121 | 0 |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-28 | [8 empty] | 2026-11-04 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-28
477-010-40-0199 | 2.5.16 | 477-010-40-0199 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1501 | Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) |  | 1 |  |  | 215 |  | 215 | 0 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2026-11-26 | [8 empty] | 2026-08-31 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2026-11-26
477-010-40-0203 | 2.5.17 | 477-010-40-0203 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1601 | Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones |  | 1 |  |  | 60 |  | 60 | 0 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2026-11-26 | [8 empty] | 2026-08-31 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2026-11-26
477-010-40-0207 | 2.5.18 | 477-010-40-0207 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1701 | Extracto |  | 1 |  |  | 27 |  | 27 | 0 | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-28 | [8 empty] | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-28
477-010-40-0211 | 2.5.19 | 477-010-40-0211 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1801 | Listado de profesionales |  | 1 |  |  | 18 |  | 18 | 0 | 0% | 0% | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | [8 empty] | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2026-11-19
477-010-40-0215 | 2.5.20 | 477-010-40-0215 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1901 | Texto de Aviso radial |  | 1 |  |  | 15 |  | 15 | 0 | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-29 | [8 empty] | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-29
[12 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
| 2.6 |  |  |  | Modelos hidrogeológicos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0219 | 2.6.1 | 477-010-40-0219 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0402 | Modelo Conceptual (Actualización) |  | 1 |  |  | 439 |  | 439 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | [8 empty] | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-26
477-010-40-0223 | 2.6.2 | 477-010-40-0223 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0403 | Modelo Leapfrog (Actualización) |  | 1 |  |  | 201 |  | 201 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | [8 empty] | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2026-05-29
477-010-40-0227 | 2.6.3 | 477-010-40-0227 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0404 | Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) |  | 1 |  |  | 194 |  | 194 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | [8 empty] | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19
| 2.7 |  |  |  | Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | [14 empty] | - |  | -
477-010-40-0231 | 2.7.1 | 477-010-40-0231 |  |  | Actualización y recalibración |  |  |  | 1 | 319 |  | 319 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-30 |  |  |  |  | 2026-07-10 | [8 empty] | 2026-06-30 |  | 2026-07-10
477-010-40-0232 | 2.7.2 | 477-010-40-0232 |  |  | Simulación de escenarios |  |  |  | 1 | 200 |  | 200 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 |  |  |  |  | 2026-07-15 | [8 empty] | 2026-07-13 |  | 2026-07-15
477-010-40-0232_2 | 2.7.3 | 477-010-40-0232_2 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0405 | Informe |  | 1 |  |  | 108 |  | 108 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | [8 empty] | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-05
| 2.8 |  |  |  | Caracterización de materiales y potencial de drenaje ácido |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | [14 empty] | - |  | -
477-010-40-0237 | 2.8.1 | 477-010-40-0237 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0406 | Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización |  | 1 |  |  | 245 |  | 245 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | [8 empty] | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20
477-010-40-0241 | 2.8.2 | 477-010-40-0241 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0407 | Informe |  | 1 |  |  | 309 |  | 309 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | [8 empty] | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01
477-010-40-0245 | 2.8.3 | 477-010-40-0245 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0408 | Diseño medidas estabilidad química |  | 1 |  |  | 275 |  | 275 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-17 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | [8 empty] | 2026-07-17 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-24
| 2.9 |  |  |  | Modelo infiltración de botaderos para Rosario |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0249 | 2.9.1 | 477-010-40-0249 |  |  | Actualización y recalibración |  |  |  | 1 | 221 |  | 221 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-15 | [8 empty] | 2026-04-27 |  | 2026-05-15
477-010-40-0250 | 2.9.2 | 477-010-40-0250 |  |  | Simulación de escenarios |  |  |  | 1 | 304 |  | 304 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-18 |  |  |  |  | 2026-05-25 | [8 empty] | 2026-05-18 |  | 2026-05-25
477-010-40-0250_2 | 2.9.3 | 477-010-40-0250_2 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0409 | Informe |  | 1 |  |  | 101 |  | 101 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-13 | [8 empty] | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-13
| 2.10 |  |  |  | Modelo infiltración de botaderos para Ujina |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0255 | 2.10.1 | 477-010-40-0255 |  |  | Actualización y recalibración |  |  |  | 1 | 183.8 |  | 183.8 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-11 | [8 empty] | 2026-04-27 |  | 2026-05-11
477-010-40-0256 | 2.10.2 | 477-010-40-0256 |  |  | Simulación de escenarios |  |  |  | 1 | 254.4 |  | 254.4 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-18 | [8 empty] | 2026-05-12 |  | 2026-05-18
477-010-40-0256_2 | 2.10.3 | 477-010-40-0256_2 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0410 | Informe |  | 1 |  |  | 88.6 |  | 88.6 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-07-14 | [8 empty] | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-07-14
| 2.11 |  |  |  | Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | - |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0261 | 2.11.1 | 477-010-40-0261 |  |  | Actualización y recalibración |  |  |  | 1 | 158 |  | 158 | 0 |  |  | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-11 | [8 empty] | 2026-04-27 |  | 2026-05-11
477-010-40-0262 | 2.11.2 | 477-010-40-0262 |  |  | Simulación de escenarios |  |  |  | 1 | 353.6 |  | 353.6 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-18 | [8 empty] | 2026-05-12 |  | 2026-05-18
477-010-40-0262_2 | 2.11.3 | 477-010-40-0262_2 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0411 | Informe |  | 1 |  |  | 90.6 |  | 90.6 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | [8 empty] | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16
| 2.12 |  |  |  | Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | - |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0267 | 2.12.1 | 477-010-40-0267 |  |  | Actualización y recalibración |  |  |  | 1 | 321.6 |  | 321.6 | 0 |  |  | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-08-19 | [8 empty] | 2026-08-06 |  | 2026-08-19
477-010-40-0268 | 2.12.2 | 477-010-40-0268 |  |  | Simulación de escenarios |  |  |  | 1 | 168 |  | 168 | 0 |  |  | 2026-08-20 |  |  |  |  | 2026-08-26 | [8 empty] | 2026-08-20 |  | 2026-08-26
477-010-40-0268_2 | 2.12.3 | 477-010-40-0268_2 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0412 | Informe |  | 1 |  |  | 133.2 |  | 133.2 | 0 |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | [8 empty] | 2026-08-27 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-21
| 2.13 |  |  |  | Modelo efecto sumidero rajo |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0273 | 2.13.1 | 477-010-40-0273 |  |  | Actualización y recalibración |  |  |  | 1 | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 2026-08-20 |  |  |  |  | 2026-08-21 | [8 empty] | 2026-08-20 |  | 2026-08-21
477-010-40-0274 | 2.13.2 | 477-010-40-0274 |  |  | Simulación de escenarios |  |  |  | 1 | 196.8 |  | 196.8 | 0 |  |  | 2026-08-24 |  |  |  |  | 2026-08-27 | [8 empty] | 2026-08-24 |  | 2026-08-27
477-010-40-0274_2 | 2.13.3 | 477-010-40-0274_2 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0413 | Informe |  | 1 |  |  | 133.2 |  | 133.2 | 0 |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | [8 empty] | 2026-08-28 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-21
| 2.14 |  |  |  | Modelos pit-lake |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0279 | 2.14.1 | 477-010-40-0279 |  |  | Actualización y recalibración |  |  |  | 1 | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-08-19 | [8 empty] | 2026-08-06 |  | 2026-08-19
477-010-40-0280 | 2.14.2 | 477-010-40-0280 |  |  | Simulación de escenarios |  |  |  | 1 | 238.4 |  | 238.4 | 0 |  |  | 2026-08-20 |  |  |  |  | 2026-08-26 | [8 empty] | 2026-08-20 |  | 2026-08-26
477-010-40-0280_2 | 2.14.3 | 477-010-40-0280_2 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0414 | Informe |  | 1 |  |  | 134.2 |  | 134.2 | 0 |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | [8 empty] | 2026-08-27 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-21
[12 empty] | 0 | 0 |  |  | - |  | - | [11 empty] | - |  | -
| 2.15 |  |  |  | Anexos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0285 | 2.15.1 | 477-010-40-0285 |  | 477-PRI24045-001-010-DW-0101 | Layout del Proyecto |  |  | 1 |  | 264 |  | 264 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31
477-010-40-0289 | 2.15.2 | 477-010-40-0289 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0415 | Inventario de emisiones |  | 1 |  |  | 480 |  | 480 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02
477-010-40-0293 | 2.15.3 | 477-010-40-0293 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0416 | Modelación de Calidad de Aire |  | 1 |  |  | 1405 |  | 1405 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08
477-010-40-0297 | 2.15.4 | 477-010-40-0297 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0417 | Modelación Ruido y Vibraciones |  | 1 |  |  | 158 |  | 158 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-09-28
477-010-40-0301 | 2.15.5 | 477-010-40-0301 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0418 | Modelación Ruido y Vibraciones Marino |  | 1 |  |  | 407 |  | 407 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10
477-010-40-0305 | 2.15.6 | 477-010-40-0305 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0419 | Estudio de Impacto Vial |  | 1 |  |  | 88 |  | 88 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27
477-010-40-0309 | 2.15.7 | 477-010-40-0309 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0420 | Estudio de Olores |  | 1 |  |  | 945.809 |  | 945.809 | 0 | 21.17% |  | 2026-03-31 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | [8 empty] | 2026-03-31 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 2026-06-12
477-010-40-0313 | 2.15.8 | 477-010-40-0313 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0421 | Modelo dispersión sedimentos marinos |  | 1 |  |  | 327 |  | 327 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07
477-010-40-0317 | 2.15.9 | 477-010-40-0317 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0422 | Modelo dispersión salmuera y cloro libre |  | 1 |  |  | 352 |  | 352 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31
477-010-40-0321 | 2.15.10 | 477-010-40-0321 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0423 | Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) |  | 1 |  |  | 332 |  | 332 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24
477-010-40-0325 | 2.15.11 | 477-010-40-0325 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0424 | Modelación Campos electromagnéticos |  | 1 |  |  | 532 |  | 532 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-23
477-010-40-0329 | 2.15.12 | 477-010-40-0329 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0425 | Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico |  | 1 |  |  | 545 |  | 545 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
| 2.16 |  |  |  | Estudios Específicos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
| 2.16.1 |  |  |  | Solicitud de Excepcionalidad (art 19, Ley 20.283) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0333 | 2.16.1.1 | 477-010-40-0333 |  |  | Levantamiento en terreno |  |  |  | 1 | 1716 |  | 1716 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-03 |  |  |  |  | 2026-01-22 | [8 empty] | 14-May-26* |  |  |  |  | 2026-05-22
477-010-40-0333-2B | 2.16.1.2 | 477-010-40-0333-2B |  |  | Procesamiento de información |  |  |  | 1 | 45 |  | 45 | 0 |  |  | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-05-19 | [8 empty] | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-07-02
477-010-40-0334 | 2.16.1.3 | 477-010-40-0334 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-1037 | Informe |  | 1 |  |  | 88 |  | 88 | 0 |  |  | 2026-05-20 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | [8 empty] | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14
| 2.16.2 |  |  |  | Estudio Vegetación Azonal |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0339 | 2.16.2.1 | 477-010-40-0339 |  |  | Levantamiento en terreno |  |  |  | 1 | 15 |  | 15 | 0 | 78.26% |  | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-26 | [8 empty] | 2026-03-12 |  | 2026-04-26
477-010-40-0340 | 2.16.2.2 | 477-010-40-0340 |  |  | Procesamiento de información |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-19 | [8 empty] | 2026-04-27 |  | 2026-05-19
477-010-40-0341 | 2.16.2.3 | 477-010-40-0341 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0302 | Informe |  | 1 |  |  | 88 |  | 88 | 0 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | [8 empty] | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25
| 2.17.1 |  |  |  | Definición sitios de compensación y/o relocalización (1000 Há de vegetación zonal) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0345 | 2.17.1.1 | 477-010-40-0345 |  |  | Levantamiento en terreno |  |  |  | 1 | 900 |  | 900 | 0 | 72% |  | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-30 | [8 empty] | 2026-03-12 |  | 2026-04-30
477-010-40-0347 | 2.17.1.2 | 477-010-40-0347 |  |  | Procesamiento de información |  |  |  | 1 | 97 |  | 97 | 0 |  |  | 2026-06-25 |  |  |  |  | 2026-07-09 | [8 empty] | 2026-06-25 |  | 2026-07-09
| 2.18.1 |  |  |  | Definición sitios de compensación y/o relocalización (300 Há de vegetación azonal) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | - |  | -
477-010-40-0348 | 2.18.1.1 | 477-010-40-0348 |  |  | Levantamiento en terreno |  |  |  | 1 | 900 |  | 900 | 0 | 72% |  | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-30 | [8 empty] | 2026-03-12 |  | 2026-04-30
477-010-40-0349 | 2.18.1.2 | 477-010-40-0349 |  |  | Procesamiento de información |  |  |  | 1 | 127 |  | 127 | 0 |  |  | 2026-05-01 |  |  |  |  | 2026-06-24 | [8 empty] | 2026-05-01 |  | 2026-06-24
477-010-40-0351 | 2.18.1.3 | 477-010-40-0351 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0702 | Informe Sitio de compensación y/o Relocalización (incluye zonal y azonal) |  | 1 |  |  | 239 |  | 239 | 0 |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | [8 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28
| 2.19.1 |  |  |  | Microruteo Metharme lanata |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0355 | 2.19.1.1 | 477-010-40-0355 | Finalizado |  | Levantamiento en terreno |  |  |  | 1 | 555 |  | 555 | 555 | 100% | 100% | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30
477-010-40-0356 | 2.19.1.2 | 477-010-40-0356 | En desarrollo |  | Procesamiento de información |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 24 | 100% | 60% | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-03-31 | [12 empty] | 2026-05-05
477-010-40-0357 | 2.19.1.3 | 477-010-40-0357 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0303 | Informe |  | 1 |  |  | 62 |  | 62 | 0 |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | [8 empty] | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16
[12 empty] | 0 | 0
| 3 |  |  |  | Caracterización de Línea de base | [6 empty] | 0
477-010-40-0361 | 3.1 | 477-010-40-0361 | Iniciado | 477-PRI24045-001-010-IN-0304 | Clima y Meteorología |  | 1 |  |  | 673 |  | 673 | 201.9 | 100% | 30% | 2026-01-05 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | [8 empty] | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-27
477-010-40-0365 | 3.2 | 477-010-40-0365 | Iniciado / suspendido | 477-PRI24045-001-010-IN-0305 | Calidad del Aire |  | 1 |  |  | 622 |  | 622 | 298.56 | 100% | 48% | 2026-01-05 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | [8 empty] | 2026-03-20 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2026-06-03
| 3.3 |  |  |  | Suelos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0369 | 3.3.1 | 477-010-40-0369 | Iniciado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 149 |  | 149 | 141.55 | 100% | 95% | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-27 | [12 empty] | 2026-04-20
477-010-40-0370 | 3.3.2 | 477-010-40-0370 |  |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 825 |  | 825 | 0 | 10% | 0% | 2026-04-16 |  |  |  |  | 2026-04-25 | [8 empty] | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-05-11
477-010-40-0371 | 3.3.3 | 477-010-40-0371 |  |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 120 |  | 120 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-26 | [8 empty] | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-06-09
477-010-40-0372 | 3.3.4 | 477-010-40-0372 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0306 | Informe |  | 1 |  |  | 170 |  | 170 | 0 |  |  | 2026-05-27 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | [8 empty] | 2026-06-10 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04
| 3.4 |  |  |  | Plantas |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
Campaña Otoño
477-010-40-0376 | 3.4.1 | 477-010-40-0376 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 74 |  | 74 | 74 | 100% | 100% | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-05-22
477-010-40-0377 | 3.4.2 | 477-010-40-0377 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 980 |  | 980 | 980 | 100% | 100% | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-21 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-06-21
477-010-40-0378 | 3.4.3 | 477-010-40-0378 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 37 |  | 37 | 37 | 100% | 100% | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-07-17
Campaña Invierno
477-010-40-0379 | 3.4.1 | 477-010-40-0379 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 74 |  | 74 | 74 | 100% | 100% | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-08-11
477-010-40-0380 | 3.4.2 | 477-010-40-0380 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 980 |  | 980 | 980 | 100% | 100% | 2025-08-12 |  |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-12 | [6 empty] | 2025-08-18
477-010-40-0381 | 3.4.3 | 477-010-40-0381 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 37 |  | 37 | 37 | 100% | 100% | 2025-08-19 |  |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-08-19 | [6 empty] | 2025-10-17
Campaña Primavera
477-010-40-0382 | 3.4.1 | 477-010-40-0382 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 74 |  | 74 | 74 | 100% | 100% | 2025-10-20 |  |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-11-03
477-010-40-0383 | 3.4.2 | 477-010-40-0383 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 980 |  | 980 | 980 | 100% | 100% | 2025-11-04 |  |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-11-04 | [6 empty] | 2025-12-10
477-010-40-0384 | 3.4.3 | 477-010-40-0384 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 37 |  | 37 | 37 | 100% | 100% | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2026-01-02 | 2025-12-11 | [6 empty] | 2026-01-02
Campaña Verano
477-010-40-0385 | 3.4.1 | 477-010-40-0385 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 74 |  | 74 | 74 | 100% | 100% | 2026-01-05 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-09
477-010-40-0386 | 3.4.2 | 477-010-40-0386 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 980 |  | 980 | 980 | 100% | 100% | 2026-02-07 |  |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-02-10 | [6 empty] | 2026-03-16
477-010-40-0387 | 3.4.3 | 477-010-40-0387 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 37 |  | 37 | 37 | 100% | 100% | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-17 | [6 empty] | 2026-04-09
477-010-40-0388 | 3.4.4 | 477-010-40-0388 | Iniciado | 477-PRI24045-001-010-IN-0307 | Informe |  | 1 |  |  | 369 |  | 369 | 66.42 | 12% | 18% | 2026-03-31 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-03-31 | [8 empty] | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-22
| 3.5 |  |  |  | Hongos y Líquenes |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [13 empty] | -
Campaña Otoño
477-010-40-0392 | 3.5.1 | 477-010-40-0392 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 68 |  | 68 | 68 | 100% | 100% | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-05-23
477-010-40-0393 | 3.5.2 | 477-010-40-0393 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 155 |  | 155 | 155 | 100% | 100% | 2025-05-24 |  |  |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | [6 empty] | 2025-06-20
477-010-40-0394 | 3.5.3 | 477-010-40-0394 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 70 |  | 70 | 70 | 100% | 100% | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-07-01
Campaña Invierno
477-010-40-0395 | 3.5.1 | 477-010-40-0395 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 68 |  | 68 | 68 | 100% | 100% | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-07-02 | [6 empty] | 2025-08-25
477-010-40-0396 | 3.5.2 | 477-010-40-0396 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 155 |  | 155 | 155 | 100% | 100% | 2025-05-24 |  |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-08-26 | [6 empty] | 2025-09-16
477-010-40-0397 | 3.5.3 | 477-010-40-0397 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 70 |  | 70 | 70 | 100% | 100% | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-09-17 | [6 empty] | 2025-10-30
Campaña Primavera
477-010-40-0398 | 3.5.1 | 477-010-40-0398 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 68 |  | 68 | 68 | 100% | 100% | 2025-07-02 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-23 | [6 empty] | 2025-11-21
477-010-40-0399 | 3.5.2 | 477-010-40-0399 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 155 |  | 155 | 155 | 100% | 100% | 2025-08-26 |  |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-11-23 | [6 empty] | 2025-12-13
477-010-40-0400 | 3.5.3 | 477-010-40-0400 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 70 |  | 70 | 70 | 100% | 100% | 2025-09-17 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-02-05
Campaña Verano
477-010-40-0401 | 3.5.1 | 477-010-40-0401 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 68 |  | 68 | 68 | 100% | 100% | 2025-09-23 |  |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-23
477-010-40-0402 | 3.5.2 | 477-010-40-0402 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 155 |  | 155 | 155 | 100% | 100% | 2025-11-22 |  |  |  |  | 2025-12-13 | 2026-02-24 | [6 empty] | 2026-03-17
477-010-40-0403 | 3.5.3 | 477-010-40-0403 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 70 |  | 70 | 70 | 100% | 100% | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-03-18 | [6 empty] | 2026-04-10
477-010-40-0404 | 3.5.4 | 477-010-40-0404 | Iniciado | 477-PRI24045-001-010-IN-0308 | Informe |  | 1 |  |  | 282 |  | 282 | 33.84 | 4.5% | 12% | 2026-04-14 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2026-04-11 | [8 empty] | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31
| 3.6 |  |  |  | Animales Silvestres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [13 empty] | -
Campaña Otoño
477-010-40-0408 | 3.6.1 | 477-010-40-0408 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 73 |  | 73 | 73 | 100% | 100% | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-05-23
477-010-40-0409 | 3.6.2 | 477-010-40-0409 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 2355 |  | 2355 | 2355 | 100% | 100% | 2025-05-24 |  |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-05-24 | [6 empty] | 2025-06-19
477-010-40-0410 | 3.6.3 | 477-010-40-0410 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 140 |  | 140 | 140 | 100% | 100% | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-07-11
Campaña Invierno
477-010-40-0411 | 3.6.1 | 477-010-40-0411 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 73 |  | 73 | 73 | 100% | 100% | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-08-04
477-010-40-0412 | 3.6.2 | 477-010-40-0412 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 2355 |  | 2355 | 2355 | 100% | 100% | 2026-06-25 |  |  |  |  | 2026-07-02 | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-08-04
477-010-40-0413 | 3.6.3 | 477-010-40-0413 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 140 |  | 140 | 140 | 100% | 100% | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2026-07-07 | 2025-08-26 | [6 empty] | 2025-10-30
Campaña Primavera
477-010-40-0414 | 3.6.1 | 477-010-40-0414 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 73 |  | 73 | 73 | 100% | 100% | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-11-05
477-010-40-0415 | 3.6.2 | 477-010-40-0415 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 2355 |  | 2355 | 2355 | 100% | 100% | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-11-06 | [6 empty] | 2025-12-12
477-010-40-0416 | 3.6.3 | 477-010-40-0416 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 140 |  | 140 | 140 | 100% | 100% | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2026-01-02 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-02-05
[5 empty] | Campaña Verano | [8 empty] | 0%
477-010-40-0417 | 3.6.1 | 477-010-40-0417 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 73 |  | 73 | 73 | 100% | 100% | 2026-01-05 |  |  |  |  | 2026-02-12 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-02
477-010-40-0418 | 3.6.2 | 477-010-40-0418 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 2355 |  | 2355 | 2355 | 100% | 100% | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-02-03 | [6 empty] | 2026-03-10
477-010-40-0419 | 3.6.3 | 477-010-40-0419 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 140 |  | 140 | 140 | 100% | 100% | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-03-11 | [6 empty] | 2026-04-09
477-010-40-0420 | 3.6.4 | 477-010-40-0420 | Iniciado | 477-PRI24045-001-010-IN-0309 | Informe |  | 1 |  |  | 1035 |  | 1035 | 186.3 | 7.83% | 18% | 2026-04-09 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-04-10 | [8 empty] | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2026-07-07
| 3.7 |  |  |  | Invertebrados Terrestres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | - |  | -
477-010-40-0424 | 3.7.1 | 477-010-40-0424 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 63 |  | 63 | 63 | 100% | 100% | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-05-16
477-010-40-0425 | 3.7.2 | 477-010-40-0425 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 915 |  | 915 | 915 | 100% | 100% | 2025-05-17 |  |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-05-13 | [6 empty] | 2025-06-19
477-010-40-0426 | 3.7.3 | 477-010-40-0426 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 80 |  | 80 | 80 | 100% | 100% | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-07-17
477-010-40-0427 | 3.7.4 | 477-010-40-0427 | Iniciado | 477-PRI24045-001-010-IN-0310 | Informe |  | 1 |  |  | 116 |  | 116 | 20.88 | 0% | 18% | 2026-04-20 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-04-10 | [8 empty] | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-07-24
| 3.8 |  |  |  | Paisaje |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | - |  | -
477-010-40-0431 | 3.8.1 | 477-010-40-0431 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 26 |  | 26 | 26 | 100% | 100% | 2025-10-22 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-10-22 | [6 empty] | 2025-12-12
477-010-40-0432 | 3.8.2 | 477-010-40-0432 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 80 |  | 80 | 80 | 100% | 100% | 2025-11-11 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-02-21
477-010-40-0433 | 3.8.3 | 477-010-40-0433 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0311 | Fotomontajes |  | 1 |  |  | 167 |  | 167 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31
477-010-40-0437 | 3.8.4 | 477-010-40-0437 | Iniciado | 477-PRI24045-001-010-IN-0312 | Informe |  | 1 |  |  | 179 |  | 179 | 85.92 | 100% | 48% | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-06-01
477-010-40-0441 | 3.9 | 477-010-40-0441 | Aprobado (P) | 477-PRI24045-001-010-IN-0313 | Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la Conservación |  | 1 |  |  | 297 |  | 297 | 297 | 100% | 100% | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 2025-11-11 | 2025-11-30 | 2025-12-10 | 2025-12-23 |  |  |  | 2026-02-09
| 3.10 |  |  |  | Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0445 | 3.10.1 | 477-010-40-0445 | En desarrollo |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 115 |  | 115 | 109.25 | 100% | 95% | 2025-10-22 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-10-22 | [12 empty] | 2026-05-18
477-010-40-0446 | 3.10.2 | 477-010-40-0446 |  |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 125 |  | 125 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-11 |  |  |  |  | 2025-11-25 | [8 empty] | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-07
477-010-40-0447 | 3.10.3 | 477-010-40-0447 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0314 | Informe |  | 1 |  |  | 362 |  | 362 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | [8 empty] | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-27
477-010-40-0451 | 3.11 | 477-010-40-0451 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0315 | Proyectos con Calificación Ambiental Vigente |  | 1 |  |  | 165 |  | 165 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28
| 3.12 |  |  |  | Ruido y vibraciones |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0455 | 3.12.1 | 477-010-40-0455 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 27 |  | 27 | 27 | 100% | 100% | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-10-19
477-010-40-0456 | 3.12.2 | 477-010-40-0456 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 135 |  | 135 | 135 | 100% | 100% | 2025-10-21 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-30
477-010-40-0457 | 3.12.3 | 477-010-40-0457 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 35 |  | 35 | 35 | 100% | 100% | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-14
477-010-40-0458 | 3.12.4 | 477-010-40-0458 | Aprobado (P) | 477-PRI24045-001-010-IN-0316 | Informe |  | 1 |  |  | 53 |  | 53 | 53 | 100% | 100% | 2025-11-17 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 2026-01-06 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2026-01-20 |  |  | 2026-01-29 | 2026-02-10
477-010-40-0462 | 3.13 | 477-010-40-0462 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0317 | Campos Electromagnéticos |  | 1 |  |  | 242 |  | 242 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31
477-010-40-0466 | 3.14 | 477-010-40-0466 | En desarrollo (Rev.A) | 477-PRI24045-001-010-IN-0318 | Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos |  | 1 |  |  | 246 |  | 246 | 88.56 | 100% | 36% | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-11-28 | 2025-12-22 | 2025-12-15 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | [8 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-03
477-010-40-0470 | 3.15 | 477-010-40-0470 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0319 | Hidrología |  | 1 |  |  | 188 |  | 188 | 0 |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | [8 empty] | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16
477-010-40-0474 | 3.16 | 477-010-40-0474 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0320 | Hidrogeología |  | 1 |  |  | 256 |  | 256 | 0 |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | [8 empty] | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16
| 3.17 |  |  |  | Calidad de Aguas Superficiales |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0478 | 3.17.1 | 477-010-40-0478 |  |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 15 |  | 15 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-11 | [8 empty] | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-11
477-010-40-0479 | 3.17.2 | 477-010-40-0479 |  |  | Trabajos de Terreno (visita terreno Hidrólogo) |  |  |  | 1 | 55 |  | 55 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-19 | [8 empty] | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-19
477-010-40-0480 | 3.17.3 | 477-010-40-0480 |  |  | Análisis de laboratorio (no aplica) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-20 |  |  |  |  | 2026-06-18 | [8 empty] | 2026-05-20 |  |  |  |  | 2026-06-18
477-010-40-0481 | 3.17.4 | 477-010-40-0481 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0321 | Informe |  | 1 |  |  | 168 |  | 168 | 0 |  |  | 2026-06-19 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-08-05 | 2026-08-13 | [8 empty] | 2026-06-19 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-08-05 | 2026-08-13
| 3.18 |  |  |  | Calidad de Aguas Subterráneas |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0485 | 3.18.1 | 477-010-40-0485 |  |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 15 |  | 15 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-27 |  |  |  |  | 2026-06-16 | [8 empty] | 2026-05-27 |  |  |  |  | 2026-06-16
477-010-40-0486 | 3.18.2 | 477-010-40-0486 |  |  | Trabajos de Terreno (visita terreno Hidrogeólogo) |  |  |  | 1 | 55 |  | 55 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-17 |  |  |  |  | 2026-07-07 | [8 empty] | 2026-06-17 |  |  |  |  | 2026-07-07
| 3.18.3 |  |  |  | Análisis de laboratorio (no aplica) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  | - | [8 empty] | - |  | -
477-010-40-0487 | 3.18.4 | 477-010-40-0487 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0322 | Informe |  | 1 |  |  | 207 |  | 207 | 0 |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | [8 empty] | 2026-07-08 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25
| 3.19 |  |  |  | Ecosistemas Acuáticos Continentales |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0491 | 3.19.1 | 477-010-40-0491 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 45 |  | 45 | 45 | 100% | 100% | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-08-21
477-010-40-0492 | 3.19.2 | 477-010-40-0492 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 555 |  | 555 | 555 | 100% | 100% | 2025-08-22 |  |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-08-22 | [6 empty] | 2025-09-11
477-010-40-0493 | 3.19.3 | 477-010-40-0493 | Finalizado |  | Análisis de laboratorio |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-08-22 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-09-12 | [6 empty] | 2025-11-14
477-010-40-0494 | 3.19.4 | 477-010-40-0494 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-09-12 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-11-14
477-010-40-0495 | 3.19.5 | 477-010-40-0495 | En desarrollo (Rev.A) | 477-PRI24045-001-010-IN-0323 | Informe |  | 1 |  |  | 97 |  | 97 | 58.2 | 100% | 60% | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | [8 empty] | 2026-02-27 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-25
| 3.20 |  |  |  | Arqueología (campañas de prospección) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0499 | 3.20.1 | 477-010-40-0499 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno Arqueología (Campaña Prospecciones 1) |  |  |  | 1 | 8.5 |  | 8.5 | 8.5 | 100% | 100% | 2025-07-02 |  |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-02 | [6 empty] | 2025-07-25
477-010-40-0500 | 3.20.2 | 477-010-40-0500 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno Arqueología (Campaña Prospecciones - 1) |  |  |  | 1 | 661.3 |  | 661.3 | 661.3 | 100% | 100% | 2025-07-26 |  |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-07-26 | [6 empty] | 2025-08-04
477-010-40-0500_1 |  | 477-010-40-0500_1 | En desarrollo |  | Preparación de campaña de terreno Arqueología (Campaña Prospecciones 2) |  |  |  | 1 | 34 |  | 34 | 33.32 | 100% | 98% | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-08-05 | [12 empty] | 2026-04-17
477-010-40-0500_2 |  | 477-010-40-0500_2 | En desarrollo |  | Trabajos de Terreno Arqueología (Campaña Prospecciones - 2) |  |  |  |  | 5951.7 |  | 5951.7 | 5594.598 | 100% | 94% | 2025-10-06 |  |  |  |  | 2025-12-07 | 2025-10-06 | [12 empty] | 2026-05-25
477-010-40-0500_3 |  | 477-010-40-0500_3 |  |  | Preparación de campaña de terreno Arqueología (Ejecución Pozos de Sondeo) |  |  |  |  | 43 |  | 43 | 0 | 43.82% | 0% | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-06-30 | [8 empty] | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-06-30
477-010-40-0501 | 3.20.3 | 477-010-40-0501 |  |  | Ejecución Pozos de Sondeo |  |  |  | 1 | 7400 |  | 7400 | 0 | 12.17% | 0% | 2026-04-03 |  |  |  |  | 2026-07-26 | [8 empty] | 2026-04-03 |  |  |  |  | 2026-07-26
477-010-40-0502 | 3.20.4 | 477-010-40-0502 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0324 | Informe |  | 1 |  |  | 406 |  | 406 | 0 |  |  | 2026-08-14 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-10-05 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | [8 empty] | 2026-08-14 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-10-05 | 2026-10-20 | 2026-11-03
| 3.21 |  |  |  | Paleontología | [12 empty] | -
477-010-40-0506 | 3.21.1 | 477-010-40-0506 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno palanteología |  |  |  | 1 | 32 |  | 32 | 32 | 100% | 100% | 2025-08-07 |  |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-08-07 | [6 empty] | 2025-10-03
477-010-40-0507 | 3.21.2 | 477-010-40-0507 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 173 |  | 173 | 173 | 100% | 100% | 2025-10-06 |  |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-10
477-010-40-0508 | 3.21.3 | 477-010-40-0508 | Aprobado (P) | 477-PRI24045-001-010-IN-0325 | Informe |  | 1 |  |  | 163 |  | 163 | 163 | 100% | 100% | 2025-10-13 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-09 | 2025-10-13 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 2026-01-20 |  |  | 2026-01-29 | 2026-02-10
| 3.22 |  |  |  | Ecosistemas Acuáticos Marinos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
| 3.23 |  |  |  | Recursos hídricos marinos (campaña invierno y verano) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
Preparación Campaña (Invierno)
477-010-40-0512 | 3.23.1 | 477-010-40-0512 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno oceanografía física (Invierno) |  |  |  | 1 | 77 |  | 77 | 77 | 100% | 100% | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-07-23
477-010-40-0513 | 3.23.2 | 477-010-40-0513 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno oceanografía química (Invierno) |  |  |  | 1 | 52 |  | 52 | 52 | 100% | 100% | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-07-23
Campaña Invierno
477-010-40-0514 | 3.23.3 | 477-010-40-0514 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno oceanografía física (incluye LdB Ruido marino) |  |  |  | 1 | 392 |  | 392 | 392 | 100% | 100% | 2025-07-24 |  |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-24 | [6 empty] | 2025-07-30
477-010-40-0515 | 3.23.4 | 477-010-40-0515 | Finalizado |  | Trabajos de terreno oceanografía química |  |  |  | 1 | 267 |  | 267 | 267 | 100% | 100% | 2025-07-24 |  |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-24 | [6 empty] | 2025-07-30
Preparación Campaña (Verano)
477-010-40-0515_3 | 3.23.1_2 | 477-010-40-0515_3 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno oceanografía física (Verano) |  |  |  | 1 | 77 |  | 77 | 77 | 100% | 100% | 2025-11-21 |  |  |  |  | 2026-01-06 | 2025-11-21 | [6 empty] | 2026-01-15
477-010-40-0515_4 | 3.23.2_2 | 477-010-40-0515_4 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno oceanografía química (Verano) |  |  |  | 1 | 52 |  | 52 | 52 | 100% | 100% | 2025-11-21 |  |  |  |  | 2026-01-06 | 2025-11-21 | [6 empty] | 2026-01-15
Campaña Verano
477-010-40-0516 | 3.23.3 | 477-010-40-0516 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno oceanografía física (incluye LdB Ruido marino) |  |  |  | 1 | 392 |  | 392 | 392 | 100% | 100% | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-29
477-010-40-0517 | 3.23.4 | 477-010-40-0517 | Finalizado |  | Trabajos de terreno oceanografía química |  |  |  | 1 | 267 |  | 267 | 267 | 100% | 100% | 2025-12-29 |  |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-29
Informe
477-010-40-0518 | 3.23.5 | 477-010-40-0518 | En desarrollo | 477-PRI24045-001-010-IN-0326 - 0327 | Informe oceanografía física, química y LdB Ruido marino |  | 1 |  |  | 1512 |  | 1512 | 453.6 | 60% | 30% | 2026-02-18 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-06 | 2026-02-20 | [8 empty] | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15
| 3.24 |  |  |  | Recursos hídricos marinos (campaña otoño y primavera) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
Preparación Campaña Primavera
477-010-40-0522 | 3.24.1 | 477-010-40-0522 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno oceanografía física (solo LdB Ruido marino) |  |  |  | 1 | 32 |  | 32 | 32 | 100% | 100% | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-01 | [6 empty] | 2025-11-10
477-010-40-0523 | 3.24.2 | 477-010-40-0523 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno oceanografía química |  |  |  | 1 | 52 |  | 52 | 52 | 100% | 100% | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-01 | [6 empty] | 2025-11-10
Campaña Primavera
477-010-40-0524 | 3.24.3 | 477-010-40-0524 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno oceanografía física (LdB Ruido marino) |  |  |  | 1 | 113 |  | 113 | 113 | 100% | 100% | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-11 | [6 empty] | 2025-11-20
477-010-40-0525 | 3.24.4 | 477-010-40-0525 | Finalizado |  | Trabajos de terreno oceanografía química |  |  |  | 1 | 267 |  | 267 | 267 | 100% | 100% | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-11 | [6 empty] | 2025-11-20
Preparación Campaña Otoño
477-010-40-0525-1 | 3.24.1_2 | 477-010-40-0525-1 | Iniciado |  | Preparación de campaña de terreno oceanografía física (solo LdB Ruido marino) |  |  |  | 1 | 32 |  | 32 | 14.4 | 100% | 45% | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-02-26 | [12 empty] | 2026-05-14
477-010-40-0525-2 | 3.24.2_2 | 477-010-40-0525-2 | Iniciado |  | Preparación de campaña de terreno oceanografía química |  |  |  | 1 | 52 |  | 52 | 23.4 | 100% | 45% | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-02-26 | [12 empty] | 2026-05-14
Campaña Otoño
477-010-40-0526 | 3.24.4 | 477-010-40-0526 |  |  | Trabajos de Terreno oceanografía física (LdB Ruido marino) |  |  |  | 1 | 113 |  | 113 |  | 47.22% | 0% | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2025-12-15 | [8 empty] | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-30
477-010-40-0527 | 3.24.4 | 477-010-40-0527 |  |  | Trabajos de terreno oceanografía química |  |  |  | 1 | 267 |  | 267 |  | 47.22% | 0% | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-06-16 | [8 empty] | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-30
Informe
477-010-40-0528 | 3.24.5 | 477-010-40-0528 | Iniciado | 477-PRI24045-001-010-IN-0328 - 0329 | Informe recursos hídricos marinos (química y LdB Ruido marino) |  | 1 |  |  | 592 |  | 592 | 106.56 | 0% | 18% | 2026-05-06 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-04-03 | [8 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19
| 3.25 |  |  |  | Oceanografía biólogica (Campañas otoño, invierno, primavera, verano) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
Campaña Invierno
477-010-40-0532 | 3.25.1 | 477-010-40-0532 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno invierno Oceanografía biológica |  |  |  | 1 | 97 |  | 97 | 97 | 100% | 100% | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-07-23
477-010-40-0533 | 3.25.2 | 477-010-40-0533 | Finalizado |  | Oceanografía biológica Trabajos de terreno invierno |  |  |  | 1 | 560 |  | 560 | 560 | 100% | 100% | 2025-07-24 |  |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-07-24 | [6 empty] | 2025-09-09
Campaña Primavera
477-010-40-0533_1 |  | 477-010-40-0533_1 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno primavera Oceanografía biológica |  |  |  |  | 97 |  | 97 | 97 | 100% | 100% | 2025-10-10 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-10 | [6 empty] | 2025-11-10
477-010-40-0534 | 3.25.2 | 477-010-40-0534 | Finalizado |  | Oceanografía biológica Trabajos de terreno primavera |  |  |  | 1 | 560 |  | 560 | 560 | 100% | 100% | 2026-06-03 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2025-11-11 | [6 empty] | 2025-11-20
Campaña Verano
477-010-40-0534_1 |  | 477-010-40-0534_1 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno verano Oceanografía biológica |  |  |  |  | 97 |  | 97 | 97 | 100% | 100% | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2026-01-28 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-01-15
477-010-40-0535 | 3.25.2 | 477-010-40-0535 | Finalizado |  | Oceanografía biológica Trabajos de terreno verano |  |  |  | 1 | 560 |  | 560 | 560 | 100% | 100% | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-29
Campaña Otoño
477-010-40-0535_1 |  | 477-010-40-0535_1 | Iniciado |  | Preparación de campaña de terreno otoño Oceanografía biológica |  |  |  |  | 97 |  | 97 | 43.65 | 80% | 45% | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-02-26 | [12 empty] | 2026-05-14
477-010-40-0536 | 3.25.2 | 477-010-40-0536 |  |  | Oceanografía biológica Trabajos de terreno otoño |  |  |  | 1 | 560 |  | 560 |  | 0% |  | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-19 | [8 empty] | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-06-16
Informe
477-010-40-0537 | 3.25.3 | 477-010-40-0537 | Iniciado | MCO0019-J-00010-MA-REP-0330 al 0333 | Informe recursos ecosistemas marinos |  | 1 |  |  | 2360 |  | 2360 | 212.4 | 0% | 9% | 2026-07-13 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | [8 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04
477-010-40-0541 | 3.26 | 477-010-40-0541 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0334 | Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico |  | 1 |  |  | 535 |  | 535 | 0 |  |  | 2026-06-22 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-08-11 | [8 empty] | 2026-06-22 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-08-11
| 3.27 |  |  |  | Ruido y vibración medio Marino (HH Costa Sur incluido en Ecosistemas marinos) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0545 | 3.27.1 | 477-010-40-0545 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 17 |  | 17 | 17 | 100% | 100% | 2025-06-19 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-06-19 | [6 empty] | 2025-07-23
477-010-40-0546 | 3.27.2 | 477-010-40-0546 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 19 |  | 19 | 19 | 100% | 100% | 2025-07-24 |  |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-07-24 | [6 empty] | 2025-09-09
477-010-40-0547 | 3.27.3 | 477-010-40-0547 | Iniciado | 477-PRI24045-001-010-IN-0335 | Informe |  | 1 |  |  | 62 |  | 62 | 9.3 | 0% | 15% | 2026-05-06 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-02 | [9 empty] | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-07-24
477-010-40-0551 | 3.28 | 477-010-40-0551 | Suspendido (Rev.A) | 477-PRI24045-001-010-IN-0336 | Uso del Territorio |  | 1 |  |  | 495 |  | 495 | 89.1 | 18% | 18% | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-04-03 | [9 empty] | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14
| 3.29 |  |  |  | Medio Humano |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
| 3.30 |  |  |  | Estudio Antropológico (por GHPPI) | [12 empty] | - | [11 empty] | - |  | -
3.333% | 3.30.1 |  |  |  | Estudio Antropológico (1) Yabricollita y Caya - 477-PRI24045-001-010-IN-0337
477-010-40-0555 |  | 477-010-40-0555 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (1) Yabricollita y Caya |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 9 | 100% | 100% | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-08-08 | 06-Jun-25 A | [6 empty] | 08-ago-25 A
477-010-40-0556 |  | 477-010-40-0556 | Finalizado |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (1) Yabricollita y Caya |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 40 | 100% | 100% | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-08-13 | 11-ago-25 A | [6 empty] | 13-ago-25 A
477-010-40-0557 |  | 477-010-40-0557 | Finalizado |  | Transcripciones Estudio Antropológico (1) Yabricollita y Caya |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-09-14 | 14-ago-25 A | [6 empty] | 14-Sep-25 A
477-010-40-0558 |  | 477-010-40-0558 | Finalizado | 477-PRI24045-001-010-IN-0337 | Estudio Antropológico Informe (RB) (1) Yabricollita y Caya |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 41.4 | 100% | 100% | 2025-08-14 |  |  |  |  | 2025-10-01 | 15-Sep-25 A | [6 empty] | 01-Oct-25 A
477-010-40-0559 |  | 477-010-40-0559 | Finalizado | 477-PRI24045-001-010-IN-0337 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (1) Yabricollita y Caya |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 100% | 100% | 2025-09-15 |  |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-10-02 | [6 empty] | 2025-11-20
477-010-40-0560 |  | 477-010-40-0560 | Finalizado | 477-PRI24045-001-010-IN-0337 | Estudio Antropológico Informe (RP) (1) Yabricollita y Caya |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 14 | 100% | 100% | 2025-10-02 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-21 | [6 empty] | 2025-12-10
477-010-40-0561 |  | 477-010-40-0561 | En desarrollo | 477-PRI24045-001-010-IN-0337 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (1) Yabricollita y Caya |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 5.6 | 100% | 80% | 2025-11-04 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-12-11 | [12 empty] | 2026-05-08
[5 empty] | Estudio Antropológico (2) Sallihuinca | [6 empty] | 0 | 0
477-010-40-1001 |  | 477-010-40-1001 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (2) Sallihuinca |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 9 | 100% | 100% | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-09-30
477-010-40-1002 |  | 477-010-40-1002 | Finalizado |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (2) Sallihuinca |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 40 | 100% | 100% | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | [6 empty] | 2025-10-03
477-010-40-1003 |  | 477-010-40-1003 | Finalizado |  | Transcripciones Estudio Antropológico (2) Sallihuinca |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-10-06 |  |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-11-03
477-010-40-1004 |  | 477-010-40-1004 | En desarrollo |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (2) Sallihuinca |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 37.26 | 100% | 90% | 2025-11-04 |  |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-04 | [12 empty] | 2026-05-08
477-010-40-1005 |  | 477-010-40-1005 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (2) Sallihuinca |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-11-17 | [8 empty] | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-05-15
477-010-40-1006 |  | 477-010-40-1006 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (2) Sallihuinca |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-11-24 | [8 empty] | 2026-05-18 |  |  |  |  | 2026-05-25
477-010-40-1007 |  | 477-010-40-1007 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (2) Sallihuinca |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-02 |  |  |  |  | 2025-12-01 | [8 empty] | 2026-05-26 |  |  |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | Estudio Antropológico (3) Chusquina y Huari Plaza | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1008 |  | 477-010-40-1008 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (3) Chusquina y Huari Plaza |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 9 | 100% | 100% | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-21
477-010-40-1009 |  | 477-010-40-1009 | Finalizado |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (3) Chusquina y Huari Plaza |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 40 | 100% | 100% | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | [6 empty] | 2025-08-29
477-010-40-1010 |  | 477-010-40-1010 | Finalizado |  | Transcripciones Estudio Antropológico (3) Chusquina y Huari Plaza |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-08-22 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-26
477-010-40-1011 |  | 477-010-40-1011 | Finalizado |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (3) Chusquina y Huari Plaza |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 41.4 | 100% | 100% | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-22
477-010-40-1012 |  | 477-010-40-1012 | En desarrollo |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (3) Chusquina y Huari Plaza |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 6.3 | 100% | 90% | 2025-09-29 |  |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-23 | [12 empty] | 2026-05-14
477-010-40-1013 |  | 477-010-40-1013 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (3) Chusquina y Huari Plaza |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2025-10-27 |  |  |  |  | 2025-11-03 | [8 empty] | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-05-22
477-010-40-1014 |  | 477-010-40-1014 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (3) Chusquina y Huari Plaza |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-04 |  |  |  |  | 2025-11-10 | [8 empty] | 2026-05-25 |  |  |  |  | 2026-05-29
[5 empty] | Estudio Antropológico (4) Asociación Indígena Naciente Collahuasi - 477-PRI24045-001-010-IN-0339 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1015 |  | 477-010-40-1015 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (4) Naciente Collahuasi |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 9 | 100% | 100% | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-27
477-010-40-1016 |  | 477-010-40-1016 | Finalizado |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (4) Naciente Collahuasi |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 40 | 100% | 100% | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-28 | [6 empty] | 2025-08-29
477-010-40-1017 |  | 477-010-40-1017 | Finalizado |  | Transcripciones Estudio Antropológico (4) Naciente Collahuasi |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-08-28 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-23
477-010-40-1018 |  | 477-010-40-1018 | Finalizado | 477-PRI24045-001-010-IN-0339 | Estudio Antropológico Informe (RB) (4) Naciente Collahuasi |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 41.4 | 100% | 100% | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 | [6 empty] | 2025-10-01
477-010-40-1019 |  | 477-010-40-1019 | Finalizado | 477-PRI24045-001-010-IN-0339 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (4) Naciente Collahuasi |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 100% | 100% | 2025-09-24 |  |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | [6 empty] | 2025-12-02
477-010-40-1020 |  | 477-010-40-1020 | Finalizado | 477-PRI24045-001-010-IN-0339 | Estudio Antropológico Informe (RP) (4) Naciente Collahuasi |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 14 | 100% | 100% | 2025-10-02 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-12-03 | [6 empty] | 2026-02-10
477-010-40-1021 |  | 477-010-40-1021 | En desarrollo | 477-PRI24045-001-010-IN-0339 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (4) Naciente Collahuasi |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 5.6 | 100% | 80% | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2026-02-11 | [12 empty] | 2026-05-14
[5 empty] | Estudio Antropológico (5) Familia Vicentelo de Tamentica - 477-PRI24045-001-010-IN-0341 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1022 |  | 477-010-40-1022 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (5) Vicentelo de Tamentica |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 9 | 100% | 100% | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-09-09
477-010-40-1023 |  | 477-010-40-1023 | Finalizado |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (5) Vicentelo de Tamentica |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 40 | 100% | 100% | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | [6 empty] | 2025-09-11
477-010-40-1024 |  | 477-010-40-1024 | Finalizado |  | Transcripciones Estudio Antropológico (5) Vicentelo de Tamentica |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-09-10 |  |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | [6 empty] | 2025-10-10
477-010-40-1025 |  | 477-010-40-1025 | Finalizado | 477-PRI24045-001-010-IN-0341 | Estudio Antropológico Informe (RB) (5) Vicentelo de Tamentica |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 41.4 | 100% | 100% | 2025-09-12 |  |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-14
477-010-40-1026 |  | 477-010-40-1026 | En desarrollo | 477-PRI24045-001-010-IN-0341 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (5) Vicentelo de Tamentica |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 6.3 | 100% | 90% | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-10-15 | [12 empty] | 2026-05-08
477-010-40-1027 |  | 477-010-40-1027 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0341 | Estudio Antropológico Informe (RP) (5) Vicentelo de Tamentica |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-11-21 | [8 empty] | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-05-15
477-010-40-1028 |  | 477-010-40-1028 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0341 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (5) Vicentelo de Tamentica |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-11-28 | [8 empty] | 2026-05-18 |  |  |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | Estudio Antropológico (6) Familia Ayavire-Vilches de Chiclla - 477-PRI24045-001-010-IN-0338 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1029 |  | 477-010-40-1029 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (6) Chiclla Residente |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 9 | 100% | 100% | 2025-08-09 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-08-09 | [6 empty] | 2025-09-01
477-010-40-1030 |  | 477-010-40-1030 | Finalizado |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (6) Chiclla Residente |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 40 | 100% | 100% | 2025-08-09 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | [6 empty] | 2025-09-03
477-010-40-1031 |  | 477-010-40-1031 | Finalizado |  | Transcripciones Estudio Antropológico (6) Chiclla Residente |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | [6 empty] | 2025-09-24
477-010-40-1032 |  | 477-010-40-1032 | Finalizado |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (6) Chiclla Residente |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 41.4 | 100% | 100% | 2025-09-04 |  |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | [6 empty] | 2025-10-01
477-010-40-1033 |  | 477-010-40-1033 | Finalizado |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (6) Chiclla Residente |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 100% | 100% | 2025-09-25 |  |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | [6 empty] | 2025-11-28
477-010-40-1034 |  | 477-010-40-1034 | Finalizado |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (6) Chiclla Residente |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 14 | 100% | 100% | 2025-10-02 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 | [6 empty] | 2026-02-10
477-010-40-1035 |  | 477-010-40-1035 | En desarrollo |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (6) Chiclla Residente |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 5.6 | 100% | 80% | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2026-02-09 | [12 empty] | 2026-05-08
[5 empty] | Estudio Antropológico (7) Familia Segovia de Copaquire - 477-PRI24045-001-010-IN-0340 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1036 |  | 477-010-40-1036 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (7) Copaquire Segovia |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 9 | 100% | 100% | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-09-02
477-010-40-1037 |  | 477-010-40-1037 | Finalizado |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (7) Copaquire Segovia |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 40 | 100% | 100% | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-03 | [6 empty] | 2025-09-04
477-010-40-1038 |  | 477-010-40-1038 | Finalizado |  | Transcripciones Estudio Antropológico (7) Copaquire Segovia |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-09-03 |  |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 | [6 empty] | 2025-09-22
477-010-40-1039 |  | 477-010-40-1039 | Finalizado | 477-PRI24045-001-010-IN-0340 | Estudio Antropológico Informe (RB) (7) Copaquire Segovia |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 41.4 | 100% | 100% | 2025-09-05 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | [6 empty] | 2025-10-07
477-010-40-1040 |  | 477-010-40-1040 | Finalizado | 477-PRI24045-001-010-IN-0340 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (7) Copaquire Segovia |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 100% | 100% | 2025-09-23 |  |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | [6 empty] | 2025-12-26
477-010-40-1041 |  | 477-010-40-1041 | En desarrollo | 477-PRI24045-001-010-IN-0340 | Estudio Antropológico Informe (RP) (7) Copaquire Segovia |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 8.4 | 100% | 60% | 2025-10-08 |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-12-29 | [12 empty] | 2026-05-11
477-010-40-1042 |  | 477-010-40-1042 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0340 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (7) Copaquire Segovia |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-12 |  |  |  |  | 2025-11-18 | [8 empty] | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-18
[5 empty] | Estudio Antropológico (8) Ghiglla | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1043 |  | 477-010-40-1043 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (8) Ghiglla |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 9 | 100% | 100% | 2025-09-10 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-09-10 | [6 empty] | 2025-09-29
477-010-40-1044 |  | 477-010-40-1044 | Finalizado |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (8) Ghiglla |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 40 | 100% | 100% | 2025-09-10 |  |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | [6 empty] | 2025-10-01
477-010-40-1045 |  | 477-010-40-1045 | Finalizado |  | Transcripciones Estudio Antropológico (8) Ghiglla |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-09-30 |  |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | [6 empty] | 2025-11-06
477-010-40-1046 |  | 477-010-40-1046 | Finalizado |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (8) Ghiglla |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 41.4 | 100% | 100% | 2025-10-02 |  |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-27 | [6 empty] | 2026-03-20
477-010-40-1047 |  | 477-010-40-1047 | En desarrollo |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (8) Ghiglla |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 6.3 | 100% | 90% | 2025-10-27 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2026-03-21 | [12 empty] | 2026-04-30
477-010-40-1048 |  | 477-010-40-1048 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (8) Ghiglla |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-11 |  |  |  |  | 2025-11-17 | [8 empty] | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-05-08
477-010-40-1049 |  | 477-010-40-1049 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (8) Ghiglla |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-11-24 | [8 empty] | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-05-15
[5 empty] | Estudio Antropológico (9) - Familia Apala Ramos | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1050 |  | 477-010-40-1050 | Iniciado |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (9) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 2.25 | 100% | 25% | 2025-10-10 |  |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-10-10 | [12 empty] | 2026-04-23
477-010-40-1051 |  | 477-010-40-1051 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (9) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2025-10-10 |  |  |  |  | 2025-10-30 | [8 empty] | 2026-04-24 |  |  |  |  | 2026-04-25
477-010-40-1052 |  | 477-010-40-1052 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (9) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-01 | [8 empty] | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-11
477-010-40-1053 |  | 477-010-40-1053 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (9) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2025-11-14 | [8 empty] | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-22
477-010-40-1054 |  | 477-010-40-1054 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (9) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-11-26 | [8 empty] | 2026-05-25 |  |  |  |  | 2026-05-29
477-010-40-1055 |  | 477-010-40-1055 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (9) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-27 |  |  |  |  | 2025-12-03 | [8 empty] | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-06-05
477-010-40-1056 |  | 477-010-40-1056 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (9) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-11 | [8 empty] | 2026-06-08 |  |  |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | Estudio Antropológico (10) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1057 |  | 477-010-40-1057 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (10) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2025-11-18 | [8 empty] | 2026-04-24 |  |  |  |  | 2026-05-12
477-010-40-1058 |  | 477-010-40-1058 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (10) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-11-20 | [8 empty] | 2026-05-13 |  |  |  |  | 2026-05-14
477-010-40-1059 |  | 477-010-40-1059 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (10) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-21 |  |  |  |  | 2025-11-27 | [8 empty] | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-05-22
477-010-40-1060 |  | 477-010-40-1060 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (10) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-12-10 | [8 empty] | 2026-05-25 |  |  |  |  | 2026-06-03
477-010-40-1061 |  | 477-010-40-1061 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (10) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-06-04 |  |  |  |  | 2026-06-10
477-010-40-1062 |  | 477-010-40-1062 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (10) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-18 |  |  |  |  | 2025-12-24 | [8 empty] | 2026-06-11 |  |  |  |  | 2026-06-17
477-010-40-1063 |  | 477-010-40-1063 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (10) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-26 |  |  |  |  | 2026-01-02 | [8 empty] | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | Estudio Antropológico (11) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1064 |  | 477-010-40-1064 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (11) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-04 | [8 empty] | 2026-05-13 |  |  |  |  | 2026-05-29
477-010-40-1065 |  | 477-010-40-1065 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (11) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-06 | [8 empty] | 2026-05-30 |  |  |  |  | 2026-05-31
477-010-40-1066 |  | 477-010-40-1066 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (11) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2025-12-15 | [8 empty] | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-06-05
477-010-40-1067 |  | 477-010-40-1067 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (11) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-16 |  |  |  |  | 2025-12-26 | [8 empty] | 2026-06-08 |  |  |  |  | 2026-06-17
477-010-40-1068 |  | 477-010-40-1068 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (11) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-29 |  |  |  |  | 2026-01-05 | [8 empty] | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24
477-010-40-1069 |  | 477-010-40-1069 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (11) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-06 |  |  |  |  | 2026-01-12 | [8 empty] | 2026-06-25 |  |  |  |  | 2026-07-02
477-010-40-1070 |  | 477-010-40-1070 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (11) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-19 | [8 empty] | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-09
[5 empty] | Estudio Antropológico (12) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1071 |  | 477-010-40-1071 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (12) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-04 | [8 empty] | 2026-05-13 |  |  |  |  | 2026-05-29
477-010-40-1072 |  | 477-010-40-1072 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (12) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-06 | [8 empty] | 2026-05-30 |  |  |  |  | 2026-05-31
477-010-40-1073 |  | 477-010-40-1073 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (12) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2025-12-15 | [8 empty] | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-06-05
477-010-40-1074 |  | 477-010-40-1074 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (12) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-16 |  |  |  |  | 2025-12-26 | [8 empty] | 2026-06-08 |  |  |  |  | 2026-06-17
477-010-40-1075 |  | 477-010-40-1075 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (12) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-29 |  |  |  |  | 2026-01-05 | [8 empty] | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24
477-010-40-1076 |  | 477-010-40-1076 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (12) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-06 |  |  |  |  | 2026-01-12 | [8 empty] | 2026-06-25 |  |  |  |  | 2026-07-02
477-010-40-1077 |  | 477-010-40-1077 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (12) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-19 | [8 empty] | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-09
[5 empty] | Estudio Antropológico (13) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1078 |  | 477-010-40-1078 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (13) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-23 | [8 empty] | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-06-16
477-010-40-1079 |  | 477-010-40-1079 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (13) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-24 |  |  |  |  | 2025-12-25 | [8 empty] | 2026-06-17 |  |  |  |  | 2026-06-18
477-010-40-1080 |  | 477-010-40-1080 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (13) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-26 |  |  |  |  | 2026-01-02 | [8 empty] | 2026-06-19 |  |  |  |  | 2026-06-25
477-010-40-1081 |  | 477-010-40-1081 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (13) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-05 |  |  |  |  | 2026-01-14 | [8 empty] | 2026-06-26 |  |  |  |  | 2026-07-08
477-010-40-1082 |  | 477-010-40-1082 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (13) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-21 | [8 empty] | 2026-07-09 |  |  |  |  | 2026-07-15
477-010-40-1083 |  | 477-010-40-1083 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (13) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-28 | [8 empty] | 2026-07-17 |  |  |  |  | 2026-07-23
477-010-40-1084 |  | 477-010-40-1084 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (13) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-29 |  |  |  |  | 2026-02-04 | [8 empty] | 2026-07-24 |  |  |  |  | 2026-07-30
[5 empty] | Estudio Antropológico (14) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1085 |  | 477-010-40-1085 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (14) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-31 | [8 empty] | 2026-06-08 |  |  |  |  | 2026-06-23
477-010-40-1086 |  | 477-010-40-1086 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (14) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-01-02 | [8 empty] | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-06-25
477-010-40-1087 |  | 477-010-40-1087 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (14) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-05 |  |  |  |  | 2026-01-09 | [8 empty] | 2026-06-26 |  |  |  |  | 2026-07-03
477-010-40-1088 |  | 477-010-40-1088 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (14) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-12 |  |  |  |  | 2026-01-21 | [8 empty] | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-07-15
477-010-40-1089 |  | 477-010-40-1089 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (14) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-28 | [8 empty] | 2026-07-17 |  |  |  |  | 2026-07-23
477-010-40-1090 |  | 477-010-40-1090 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (14) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-29 |  |  |  |  | 2026-02-04 | [8 empty] | 2026-07-24 |  |  |  |  | 2026-07-30
477-010-40-1091 |  | 477-010-40-1091 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (14) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-11 | [8 empty] | 2026-07-31 |  |  |  |  | 2026-08-06
[5 empty] | Estudio Antropológico (15) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1092 |  | 477-010-40-1092 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (15) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-31 | [8 empty] | 2026-06-08 |  |  |  |  | 2026-06-23
477-010-40-1093 |  | 477-010-40-1093 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (15) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-01-04 | [8 empty] | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-06-27
477-010-40-1094 |  | 477-010-40-1094 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (15) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-05 |  |  |  |  | 2026-01-09 | [8 empty] | 2026-06-30 |  |  |  |  | 2026-07-06
477-010-40-1095 |  | 477-010-40-1095 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (15) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-12 |  |  |  |  | 2026-01-21 | [8 empty] | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-07-17
477-010-40-1096 |  | 477-010-40-1096 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (15) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-28 | [8 empty] | 2026-07-20 |  |  |  |  | 2026-07-24
477-010-40-1097 |  | 477-010-40-1097 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (15) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-29 |  |  |  |  | 2026-02-04 | [8 empty] | 2026-07-27 |  |  |  |  | 2026-07-31
477-010-40-1098 |  | 477-010-40-1098 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (15) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-11 | [8 empty] | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-08-07
[5 empty] | Estudio Antropológico (16) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1099 |  | 477-010-40-1099 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (16) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-02 |  |  |  |  | 2026-01-19 | [8 empty] | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-07-10
477-010-40-1100 |  | 477-010-40-1100 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (16) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-01-22 | [8 empty] | 2026-07-11 |  |  |  |  | 2026-07-13
477-010-40-1101 |  | 477-010-40-1101 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (16) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-23 |  |  |  |  | 2026-01-29 | [8 empty] | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-21
477-010-40-1102 |  | 477-010-40-1102 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (16) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-30 |  |  |  |  | 2026-02-10 | [8 empty] | 2026-07-22 |  |  |  |  | 2026-07-31
477-010-40-1103 |  | 477-010-40-1103 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (16) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-17 | [8 empty] | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-08-07
477-010-40-1104 |  | 477-010-40-1104 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (16) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-02-24 | [8 empty] | 2026-08-10 |  |  |  |  | 2026-08-14
477-010-40-1105 |  | 477-010-40-1105 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (16) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-08-17 |  |  |  |  | 2026-08-21
[5 empty] | Estudio Antropológico (17) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1106 |  | 477-010-40-1106 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (17) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-02 |  |  |  |  | 2026-01-19 | [8 empty] | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-07-10
477-010-40-1107 |  | 477-010-40-1107 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (17) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-01-21 | [8 empty] | 2026-07-11 |  |  |  |  | 2026-07-12
477-010-40-1108 |  | 477-010-40-1108 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (17) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-28 | [8 empty] | 2026-07-13 |  |  |  |  | 2026-07-20
477-010-40-1109 |  | 477-010-40-1109 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (17) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-29 |  |  |  |  | 2026-02-09 | [8 empty] | 2026-07-21 |  |  |  |  | 2026-07-30
477-010-40-1110 |  | 477-010-40-1110 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (17) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-07-31 |  |  |  |  | 2026-08-06
477-010-40-1111 |  | 477-010-40-1111 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (17) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-08-07 |  |  |  |  | 2026-08-13
477-010-40-1112 |  | 477-010-40-1112 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (17) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-02 | [8 empty] | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-08-20
[5 empty] | Estudio Antropológico (18) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1113 |  | 477-010-40-1113 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (18) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-02 |  |  |  |  | 2026-01-19 | [8 empty] | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-07-10
477-010-40-1114 |  | 477-010-40-1114 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (18) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-01-21 | [8 empty] | 2026-07-11 |  |  |  |  | 2026-07-12
477-010-40-1115 |  | 477-010-40-1115 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (18) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-28 | [8 empty] | 2026-07-13 |  |  |  |  | 2026-07-20
477-010-40-1116 |  | 477-010-40-1116 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (18) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-29 |  |  |  |  | 2026-02-09 | [8 empty] | 2026-07-21 |  |  |  |  | 2026-07-30
477-010-40-1117 |  | 477-010-40-1117 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (18) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-07-31 |  |  |  |  | 2026-08-06
477-010-40-1118 |  | 477-010-40-1118 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (18) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-08-07 |  |  |  |  | 2026-08-13
477-010-40-1119 |  | 477-010-40-1119 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (18) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-02 | [8 empty] | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-08-20
[5 empty] | Estudio Antropológico (19) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1120 |  | 477-010-40-1120 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (19) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-02 |  |  |  |  | 2026-01-19 | [8 empty] | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-07-10
477-010-40-1121 |  | 477-010-40-1121 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (19) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-01-21 | [8 empty] | 2026-07-11 |  |  |  |  | 2026-07-12
477-010-40-1122 |  | 477-010-40-1122 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (19) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-28 | [8 empty] | 2026-07-13 |  |  |  |  | 2026-07-20
477-010-40-1123 |  | 477-010-40-1123 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (19) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-29 |  |  |  |  | 2026-02-09 | [8 empty] | 2026-07-21 |  |  |  |  | 2026-07-30
477-010-40-1124 |  | 477-010-40-1124 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (19) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-07-31 |  |  |  |  | 2026-08-06
477-010-40-1125 |  | 477-010-40-1125 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (19) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-08-07 |  |  |  |  | 2026-08-13
477-010-40-1126 |  | 477-010-40-1126 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (19) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-02 | [8 empty] | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-08-20
[5 empty] | Estudio Antropológico (20) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1127 |  | 477-010-40-1127 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (20) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-02-04 | [8 empty] | 2026-07-13 |  |  |  |  | 2026-07-27
477-010-40-1128 |  | 477-010-40-1128 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (20) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-06 | [8 empty] | 2026-07-28 |  |  |  |  | 2026-07-29
477-010-40-1129 |  | 477-010-40-1129 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (20) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-13 | [8 empty] | 2026-07-30 |  |  |  |  | 2026-08-05
477-010-40-1130 |  | 477-010-40-1130 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (20) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-16 |  |  |  |  | 2026-02-25 | [8 empty] | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-08-17
477-010-40-1131 |  | 477-010-40-1131 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (20) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-04 | [8 empty] | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-08-24
477-010-40-1132 |  | 477-010-40-1132 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (20) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-11 | [8 empty] | 2026-08-25 |  |  |  |  | 2026-08-31
477-010-40-1133 |  | 477-010-40-1133 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (20) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-18 | [8 empty] | 2026-09-01 |  |  |  |  | 2026-09-07
[5 empty] | Estudio Antropológico (21) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1134 |  | 477-010-40-1134 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (21) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-20 | [8 empty] | 2026-07-28 |  |  |  |  | 2026-08-10
477-010-40-1135 |  | 477-010-40-1135 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (21) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-21 |  |  |  |  | 2026-02-22 | [8 empty] | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-08-12
477-010-40-1136 |  | 477-010-40-1136 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (21) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-02-27 | [8 empty] | 2026-08-13 |  |  |  |  | 2026-08-19
477-010-40-1137 |  | 477-010-40-1137 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (21) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-03-11 | [8 empty] | 2026-08-20 |  |  |  |  | 2026-08-31
477-010-40-1138 |  | 477-010-40-1138 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (21) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-18 | [8 empty] | 2026-09-01 |  |  |  |  | 2026-09-07
477-010-40-1139 |  | 477-010-40-1139 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (21) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-25 | [8 empty] | 2026-09-08 |  |  |  |  | 2026-09-14
477-010-40-1140 |  | 477-010-40-1140 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (21) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-01 | [8 empty] | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2026-09-22
[5 empty] | Estudio Antropológico (22) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1141 |  | 477-010-40-1141 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (22) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-20 | [8 empty] | 2026-07-28 |  |  |  |  | 2026-08-12
477-010-40-1142 |  | 477-010-40-1142 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (22) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-21 |  |  |  |  | 2026-02-24 | [8 empty] | 2026-08-13 |  |  |  |  | 2026-08-16
477-010-40-1143 |  | 477-010-40-1143 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (22) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-08-17 |  |  |  |  | 2026-08-21
477-010-40-1144 |  | 477-010-40-1144 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (22) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-13 | [8 empty] | 2026-08-24 |  |  |  |  | 2026-09-02
477-010-40-1145 |  | 477-010-40-1145 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (22) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-03-20 | [8 empty] | 2026-09-03 |  |  |  |  | 2026-09-09
477-010-40-1146 |  | 477-010-40-1146 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (22) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-03-27 | [8 empty] | 2026-09-10 |  |  |  |  | 2026-09-16
477-010-40-1147 |  | 477-010-40-1147 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (22) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-30 |  |  |  |  | 2026-04-06 | [8 empty] | 2026-09-17 |  |  |  |  | 2026-09-24
[5 empty] | Estudio Antropológico (23) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1148 |  | 477-010-40-1148 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (23) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-07-28 |  |  |  |  | 2026-08-12
477-010-40-1149 |  | 477-010-40-1149 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (23) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-03-12 | [8 empty] | 2026-08-13 |  |  |  |  | 2026-08-14
477-010-40-1150 |  | 477-010-40-1150 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (23) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-19 | [8 empty] | 2026-08-17 |  |  |  |  | 2026-08-21
477-010-40-1151 |  | 477-010-40-1151 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (23) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-03-31 | [8 empty] | 2026-08-24 |  |  |  |  | 2026-09-02
477-010-40-1152 |  | 477-010-40-1152 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (23) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2026-04-08 | [8 empty] | 2026-09-03 |  |  |  |  | 2026-09-09
477-010-40-1153 |  | 477-010-40-1153 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (23) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-04-09 |  |  |  |  | 2026-04-15 | [8 empty] | 2026-09-10 |  |  |  |  | 2026-09-16
477-010-40-1154 |  | 477-010-40-1154 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (23) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 20% | 0% | 2026-04-16 |  |  |  |  | 2026-04-22 | [8 empty] | 2026-09-17 |  |  |  |  | 2026-09-24
[5 empty] | Estudio Antropológico (24) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1155 | 3.30.2 | 477-010-40-1155 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (24) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-07-28 |  |  |  |  | 2026-08-12
477-010-40-1156 |  | 477-010-40-1156 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (24) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-03-13 | [8 empty] | 2026-08-13 |  |  |  |  | 2026-08-15
477-010-40-1157 |  | 477-010-40-1157 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (24) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-03-20 | [8 empty] | 2026-08-17 |  |  |  |  | 2026-08-21
477-010-40-1158 |  | 477-010-40-1158 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (24) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-01 | [8 empty] | 2026-08-24 |  |  |  |  | 2026-09-02
477-010-40-1159 |  | 477-010-40-1159 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (24) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 100% | 0% | 2026-04-02 |  |  |  |  | 2026-04-09 | [8 empty] | 2026-09-03 |  |  |  |  | 2026-09-09
477-010-40-1160 |  | 477-010-40-1160 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (24) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 100% | 0% | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-04-16 | [8 empty] | 2026-09-10 |  |  |  |  | 2026-09-16
477-010-40-1161 |  | 477-010-40-1161 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (24) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-17 |  |  |  |  | 2026-04-23 | [8 empty] | 2026-09-17 |  |  |  |  | 2026-09-24
[5 empty] | Estudio Antropológico (25) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1162 |  | 477-010-40-1162 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (25) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-03-26 | [8 empty] | 2026-08-13 |  |  |  |  | 2026-08-28
477-010-40-1163 |  | 477-010-40-1163 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (25) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-03-28 | [8 empty] | 2026-08-29 |  |  |  |  | 2026-08-30
477-010-40-1164 |  | 477-010-40-1164 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (25) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-30 |  |  |  |  | 2026-04-06 | [8 empty] | 2026-08-31 |  |  |  |  | 2026-09-04
477-010-40-1165 |  | 477-010-40-1165 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (25) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-04-07 |  |  |  |  | 2026-04-16 | [8 empty] | 2026-09-07 |  |  |  |  | 2026-09-16
477-010-40-1166 |  | 477-010-40-1166 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (25) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-17 |  |  |  |  | 2026-04-23 | [8 empty] | 2026-09-17 |  |  |  |  | 2026-09-24
477-010-40-1167 |  | 477-010-40-1167 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (25) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-24 |  |  |  |  | 2026-04-30 | [8 empty] | 2026-09-25 |  |  |  |  | 2026-10-01
477-010-40-1168 |  | 477-010-40-1168 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (25) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-05-08 | [8 empty] | 2026-10-02 |  |  |  |  | 2026-10-08
[5 empty] | Estudio Antropológico (26) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1169 |  | 477-010-40-1169 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (26) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 100% | 0% | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-06 | [8 empty] | 2026-08-20 |  |  |  |  | 2026-09-02
477-010-40-1170 |  | 477-010-40-1170 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (26) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 100% | 0% | 2026-04-07 |  |  |  |  | 2026-04-08 | [8 empty] | 2026-09-03 |  |  |  |  | 2026-09-04
477-010-40-1171 |  | 477-010-40-1171 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (26) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 100% | 0% | 2026-04-09 |  |  |  |  | 2026-04-15 | [8 empty] | 2026-09-07 |  |  |  |  | 2026-09-11
477-010-40-1172 |  | 477-010-40-1172 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (26) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 12.5% | 0% | 2026-04-16 |  |  |  |  | 2026-04-27 | [8 empty] | 2026-09-14 |  |  |  |  | 2026-09-17
477-010-40-1173 |  | 477-010-40-1173 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (26) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-28 |  |  |  |  | 2026-05-05 | [8 empty] | 2026-09-21 |  |  |  |  | 2026-09-25
477-010-40-1174 |  | 477-010-40-1174 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (26) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-06 |  |  |  |  | 2026-05-12 | [8 empty] | 2026-09-28 |  |  |  |  | 2026-10-02
477-010-40-1175 |  | 477-010-40-1175 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (26) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-13 |  |  |  |  | 2026-05-19 | [8 empty] | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-09
[5 empty] | Estudio Antropológico (27) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1176 |  | 477-010-40-1176 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (27) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 61.54% | 0% | 2026-04-07 |  |  |  |  | 2026-04-23 | [8 empty] | 2026-08-28 |  |  |  |  | 2026-09-04
477-010-40-1177 |  | 477-010-40-1177 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (27) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-24 |  |  |  |  | 2026-04-26 | [8 empty] | 2026-09-05 |  |  |  |  | 2026-09-07
477-010-40-1178 |  | 477-010-40-1178 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (27) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-04 | [8 empty] | 2026-09-08 |  |  |  |  | 2026-09-14
477-010-40-1179 |  | 477-010-40-1179 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (27) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-05 |  |  |  |  | 2026-05-14 | [8 empty] | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2026-09-17
477-010-40-1180 |  | 477-010-40-1180 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (27) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-05-22 | [8 empty] | 2026-09-21 |  |  |  |  | 2026-09-25
477-010-40-1181 |  | 477-010-40-1181 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (27) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-25 |  |  |  |  | 2026-05-29 | [8 empty] | 2026-09-28 |  |  |  |  | 2026-10-02
477-010-40-1182 |  | 477-010-40-1182 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (27) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-06-05 | [8 empty] | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-09
| 3.30.3 |  |  |  | Estudio Antropológico (28) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1183 |  | 477-010-40-1183 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (28) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-24 |  |  |  |  | 2026-05-08 | [8 empty] | 2026-08-28 |  |  |  |  | 2026-09-03
477-010-40-1184 |  | 477-010-40-1184 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (28) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-09 |  |  |  |  | 2026-05-12 | [8 empty] | 2026-09-04 |  |  |  |  | 2026-09-07
477-010-40-1185 |  | 477-010-40-1185 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (28) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-13 |  |  |  |  | 2026-05-19 | [8 empty] | 2026-09-08 |  |  |  |  | 2026-09-14
477-010-40-1186 |  | 477-010-40-1186 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (28) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-20 |  |  |  |  | 2026-06-01 | [8 empty] | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2026-09-21
477-010-40-1187 |  | 477-010-40-1187 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (28) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-02 |  |  |  |  | 2026-06-08 | [8 empty] | 2026-09-22 |  |  |  |  | 2026-09-28
477-010-40-1188 |  | 477-010-40-1188 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (28) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-09 |  |  |  |  | 2026-06-15 | [8 empty] | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-10-05
477-010-40-1189 |  | 477-010-40-1189 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (28) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-16 |  |  |  |  | 2026-06-22 | [8 empty] | 2026-10-06 |  |  |  |  | 2026-10-13
[5 empty] | Estudio Antropológico (29) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1190 |  | 477-010-40-1190 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (29) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-06-05 | [8 empty] | 2026-08-28 |  |  |  |  | 2026-09-01
477-010-40-1191 |  | 477-010-40-1191 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (29) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-06 |  |  |  |  | 2026-06-09 | [8 empty] | 2026-09-02 |  |  |  |  | 2026-09-04
477-010-40-1192 |  | 477-010-40-1192 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (29) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-10 |  |  |  |  | 2026-06-16 | [8 empty] | 2026-09-07 |  |  |  |  | 2026-09-08
477-010-40-1193 |  | 477-010-40-1193 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (29) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-17 |  |  |  |  | 2026-06-26 | [8 empty] | 2026-09-09 |  |  |  |  | 2026-09-11
477-010-40-1194 |  | 477-010-40-1194 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (29) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-30 |  |  |  |  | 2026-07-06 | [8 empty] | 2026-09-14 |  |  |  |  | 2026-09-16
477-010-40-1195 |  | 477-010-40-1195 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (29) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-07-13 | [8 empty] | 2026-09-17 |  |  |  |  | 2026-09-21
477-010-40-1196 |  | 477-010-40-1196 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (29) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-21 | [8 empty] | 2026-09-22 |  |  |  |  | 2026-09-28
[5 empty] | Estudio Antropológico (30) | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-1197 |  | 477-010-40-1197 |  |  | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (30) |  |  |  | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-02 |  |  |  |  | 2026-06-16 | [8 empty] | 2026-08-28 |  |  |  |  | 2026-09-04
477-010-40-1198 |  | 477-010-40-1198 |  |  | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (30) |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-17 |  |  |  |  | 2026-06-18 | [8 empty] | 2026-09-05 |  |  |  |  | 2026-09-06
477-010-40-1199 |  | 477-010-40-1199 |  |  | Transcripciones Estudio Antropológico (30) |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-19 |  |  |  |  | 2026-06-25 | [8 empty] | 2026-09-07 |  |  |  |  | 2026-09-11
477-010-40-1200 |  | 477-010-40-1200 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB) (30) |  | 1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-26 |  |  |  |  | 2026-07-08 | [8 empty] | 2026-09-14 |  |  |  |  | 2026-09-21
477-010-40-1201 |  | 477-010-40-1201 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (30) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-09 |  |  |  |  | 2026-07-15 | [8 empty] | 2026-09-22 |  |  |  |  | 2026-09-28
477-010-40-1202 |  | 477-010-40-1202 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP) (30) |  | 1 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-17 |  |  |  |  | 2026-07-23 | [8 empty] | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-10-05
477-010-40-1203 |  | 477-010-40-1203 |  |  | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (30) |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-24 |  |  |  |  | 2026-07-30 | [8 empty] | 2026-10-06 |  |  |  |  | 2026-10-13
| 3.31 |  |  |  | Grupos Humanos No Indígenas
477-010-40-0562 | 3.31.1 | 477-010-40-0562 | En desarrollo |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 676.5 |  | 676.5 | 338.25 | 100% | 50% | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2025-06-06 | [12 empty] | 2026-05-22
477-010-40-0563 | 3.31.2 | 477-010-40-0563 |  |  | Trabajo de terreno (Mapa de usos productivos del sector costero, Maritorio) |  |  |  | 1 | 900 |  | 900 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-29 |  |  |  |  | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-05-23 |  |  |  |  | 2026-07-07
477-010-40-0564 | 3.31.3 | 477-010-40-0564 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0367 | Informe |  | 1 |  |  | 624.5 |  | 624.5 | 0 |  |  | 2026-02-17 | 2026-04-12 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | [8 empty] | 2026-07-07 | 2026-07-25 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25
| 3.32 |  |  |  | Caracterización Vial |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0568 | 3.32.1 | 477-010-40-0568 |  |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 47 |  | 47 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-04-07 | [8 empty] | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-05-05
477-010-40-0569 | 3.32.2 | 477-010-40-0569 |  |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 685 |  | 685 | 0 | 64.29% | 0% | 2026-04-08 |  |  |  |  | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-06 |  |  |  |  | 2026-05-19
477-010-40-0570 | 3.32.3 | 477-010-40-0570 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0368 | Informe |  | 1 |  |  | 184 |  | 184 | 0 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | [8 empty] | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-22
| 3.33 |  |  |  | Arqueología Submarina |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0574 | 3.33.1 | 477-010-40-0574 |  |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 119 |  | 119 | 0 | 23.08% | 0% | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-06-15 | [8 empty] | 2026-05-05 |  |  |  |  | 2026-06-16
477-010-40-0575 | 3.33.2 | 477-010-40-0575 |  |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 1015 |  | 1015 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-16 |  |  |  |  | 2026-07-13 | [8 empty] | 2026-06-17 |  |  |  |  | 2026-07-14
477-010-40-0576 | 3.33.3 | 477-010-40-0576 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0369 | Informe |  | 1 |  |  | 242 |  | 242 | 0 |  |  | 2026-07-14 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-07-15 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05
| 3.34 |  |  |  | Luminosidad |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0580 | 3.34.1 | 477-010-40-0580 |  |  | Preparación de campaña de terreno |  |  |  | 1 | 18 |  | 18 | 8.1 | 48% | 45% | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-05-06 | [8 empty] | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-05-06
477-010-40-0581 | 3.34.2 | 477-010-40-0581 |  |  | Trabajos de Terreno |  |  |  | 1 | 79 |  | 79 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-07 |  |  |  |  | 2026-05-13 | [8 empty] | 2026-05-07 |  |  |  |  | 2026-05-13
477-010-40-0582 | 3.34.3 | 477-010-40-0582 |  | 477-PRI24045-001-010-IN-0370 | Informe |  | 1 |  |  | 130 |  | 130 | 0 |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | [8 empty] | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25
[12 empty] | 0 | 0
| 4 |  |  |  | OTROS | [6 empty] | 0
| 4.1 |  |  |  | Proceso de Consulta Temprana (PCT) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.1 |  |  |  | Estrategia PCT y PACA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | - |  | -
477-010-40-0586 | 4.1.1.1 | 477-010-40-0586 | Iniciado | 477-PRI24045-001-010-IN-0005 | Estrategia |  |  |  | 1 | 320 |  | 320 | 153.6 | 100% | 48% | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 2025-10-20 | [8 empty] | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-02-12
477-010-40-0590 | 4.1.1.2 | 477-010-40-0590 |  |  | Preparación y Plan Comunicaciones (Relatos y Discursos) |  |  |  | 1 | 986 |  | 986 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-04 |  | 2025-12-05 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-01-02 |  | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-19 | 2026-02-26
477-010-40-0594 | 4.1.1.3 | 477-010-40-0594 | Iniciado |  | Desarrollo contenidos y presentaciones |  |  |  | 1 | 68 |  | 68 | 3.4 | 100% | 5% | 2025-10-20 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-10-20 | [12 empty] | 2026-01-12
477-010-40-0595 | 4.1.1.4 | 477-010-40-0595 |  |  | Plan de Difusión con Stakeholders Clave |  |  |  | 1 | 62 |  | 62 | 0 | 100% | 0% | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-01-13 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-27
477-010-40-0599 | 4.1.1.5 | 477-010-40-0599 |  |  | Presentaciones Técnicas PCT |  |  |  | 1 | 98 |  | 98 | 0 |  |  | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-04-10 | [8 empty] | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-04-17
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_1 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6001 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 1 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 | 0 |  |  | 2026-04-06 |  |  |  |  | 2026-04-06 | [8 empty] | 2026-04-06 |  |  |  |  | 2026-04-06
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_2 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6002 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 2 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-07 |  |  |  |  | 2026-04-07 | [8 empty] | 2026-04-07 |  |  |  |  | 2026-04-07
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_3 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6003 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 3 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-08 |  |  |  |  | 2026-04-08 | [8 empty] | 2026-04-08 |  |  |  |  | 2026-04-08
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_4 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6004 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 4 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-09 |  |  |  |  | 2026-04-09 | [8 empty] | 2026-04-09 |  |  |  |  | 2026-04-09
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_5 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6005 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 5 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-04-10 | [8 empty] | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-04-10
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_6 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6006 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 6 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-04-13 | [8 empty] | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-04-13
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_7 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6007 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 7 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-14 |  |  |  |  | 2026-04-14 | [8 empty] | 2026-04-14 |  |  |  |  | 2026-04-14
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_8 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6008 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 8 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-15 |  |  |  |  | 2026-04-15 | [8 empty] | 2026-04-15 |  |  |  |  | 2026-04-15
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_9 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6009 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 9 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-16 |  |  |  |  | 2026-04-16 | [8 empty] | 2026-04-16 |  |  |  |  | 2026-04-16
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_10 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6010 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 10 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-17 |  |  |  |  | 2026-04-17 | [8 empty] | 2026-04-17 |  |  |  |  | 2026-04-17
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_11 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6011 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 11 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-20 |  |  |  |  | 2026-04-20 | [8 empty] | 2026-04-20 |  |  |  |  | 2026-04-20
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_12 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6012 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 12 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-04-21
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_13 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6013 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 13 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-22 |  |  |  |  | 2026-04-22 | [8 empty] | 2026-04-22 |  |  |  |  | 2026-04-22
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_14 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6014 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 14 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-23 |  |  |  |  | 2026-04-23 | [8 empty] | 2026-04-23 |  |  |  |  | 2026-04-23
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_15 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6015 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 15 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-24 |  |  |  |  | 2026-04-24 | [8 empty] | 2026-04-24 |  |  |  |  | 2026-04-24
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_16 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6016 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 16 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-04-27 | [8 empty] | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-04-27
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_17 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6017 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 17 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-28 |  |  |  |  | 2026-04-28 | [8 empty] | 2026-04-28 |  |  |  |  | 2026-04-28
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_18 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6018 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 18 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-29 |  |  |  |  | 2026-04-29 | [8 empty] | 2026-04-29 |  |  |  |  | 2026-04-29
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_19 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6019 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 19 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-04-30 |  |  |  |  | 2026-04-30 | [8 empty] | 2026-04-30 |  |  |  |  | 2026-04-30
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_20 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6020 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 20 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-05-04 | [8 empty] | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-05-04
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_21 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6021 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 21 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-05-05 |  |  |  |  | 2026-05-05 | [8 empty] | 2026-05-05 |  |  |  |  | 2026-05-05
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_22 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6022 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 22 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-05-06 |  |  |  |  | 2026-05-06 | [8 empty] | 2026-05-06 |  |  |  |  | 2026-05-06
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_23 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6023 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 23 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-05-07 |  |  |  |  | 2026-05-07 | [8 empty] | 2026-05-07 |  |  |  |  | 2026-05-07
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_24 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6024 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 24 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-05-08 |  |  |  |  | 2026-05-08 | [8 empty] | 2026-05-08 |  |  |  |  | 2026-05-08
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_25 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6025 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 25 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-05-11 | [8 empty] | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-05-11
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_26 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6026 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 26 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-12 | [8 empty] | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-12
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_27 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6027 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 27 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-05-13 |  |  |  |  | 2026-05-13 | [8 empty] | 2026-05-13 |  |  |  |  | 2026-05-13
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_28 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6028 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 28 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-05-14 |  |  |  |  | 2026-05-14 | [8 empty] | 2026-05-14 |  |  |  |  | 2026-05-14
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_29 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6029 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 29 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-05-15 | [8 empty] | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-05-15
477-010-40-0600 | 4.1.1.6_30 | 477-010-40-0600 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-6030 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB - GHPPI 30 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-05-18 |  |  |  |  | 2026-05-18 | [8 empty] | 2026-05-18 |  |  |  |  | 2026-05-18
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_1 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7001 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 1 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 | 0 |  |  | 2026-07-20 |  |  |  |  | 2026-07-20 | [8 empty] | 2026-07-20 |  |  |  |  | 2026-07-20
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_2 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7002 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 2 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-07-21 |  |  |  |  | 2026-07-21 | [8 empty] | 2026-07-21 |  |  |  |  | 2026-07-21
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_3 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7003 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 3 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  |  | 2026-07-22 | [8 empty] | 2026-07-22 |  |  |  |  | 2026-07-22
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_4 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7004 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 4 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-07-23 |  |  |  |  | 2026-07-23 | [8 empty] | 2026-07-23 |  |  |  |  | 2026-07-23
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_5 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7005 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 5 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-07-24 |  |  |  |  | 2026-07-24 | [8 empty] | 2026-07-24 |  |  |  |  | 2026-07-24
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_6 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7006 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 6 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-07-27 |  |  |  |  | 2026-07-27 | [8 empty] | 2026-07-27 |  |  |  |  | 2026-07-27
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_7 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7007 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 7 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | 2026-07-28 | [8 empty] | 2026-07-28 |  |  |  |  | 2026-07-28
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_8 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7008 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 8 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | 2026-07-29 | [8 empty] | 2026-07-29 |  |  |  |  | 2026-07-29
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_9 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7009 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 9 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | 2026-07-30 | [8 empty] | 2026-07-30 |  |  |  |  | 2026-07-30
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_10 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7010 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 10 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | 2026-07-31 | [8 empty] | 2026-07-31 |  |  |  |  | 2026-07-31
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_11 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7011 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 11 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-08-03 | [8 empty] | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-08-03
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_12 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7012 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 12 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-08-04 | [8 empty] | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-08-04
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_13 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7013 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 13 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-05 |  |  |  |  | 2026-08-05 | [8 empty] | 2026-08-05 |  |  |  |  | 2026-08-05
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_14 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7014 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 14 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-08-06 | [8 empty] | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-08-06
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_15 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7015 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 15 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-07 |  |  |  |  | 2026-08-07 | [8 empty] | 2026-08-07 |  |  |  |  | 2026-08-07
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_16 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7016 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 16 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-10 |  |  |  |  | 2026-08-10 | [8 empty] | 2026-08-10 |  |  |  |  | 2026-08-10
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_17 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7017 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 17 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-08-11 | [8 empty] | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-08-11
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_18 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7018 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 18 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-12 |  |  |  |  | 2026-08-12 | [8 empty] | 2026-08-12 |  |  |  |  | 2026-08-12
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_19 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7019 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 19 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-13 |  |  |  |  | 2026-08-13 | [8 empty] | 2026-08-13 |  |  |  |  | 2026-08-13
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_20 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7020 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 20 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-08-14 | [8 empty] | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-08-14
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_21 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7021 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 21 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-17 |  |  |  |  | 2026-08-17 | [8 empty] | 2026-08-17 |  |  |  |  | 2026-08-17
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_22 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7022 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 22 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-08-18 | [8 empty] | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-08-18
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_23 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7023 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 23 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-19 |  |  |  |  | 2026-08-19 | [8 empty] | 2026-08-19 |  |  |  |  | 2026-08-19
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_24 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7024 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 24 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-20 |  |  |  |  | 2026-08-20 | [8 empty] | 2026-08-20 |  |  |  |  | 2026-08-20
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_25 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7025 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 25 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-21 |  |  |  |  | 2026-08-21 | [8 empty] | 2026-08-21 |  |  |  |  | 2026-08-21
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_26 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7026 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 26 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-24 |  |  |  |  | 2026-08-24 | [8 empty] | 2026-08-24 |  |  |  |  | 2026-08-24
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_27 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7027 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 27 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 2026-08-25 | [8 empty] | 2026-08-25 |  |  |  |  | 2026-08-25
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_28 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7028 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 28 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-26 |  |  |  |  | 2026-08-26 | [8 empty] | 2026-08-26 |  |  |  |  | 2026-08-26
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_29 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7029 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 29 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-27 |  |  |  |  | 2026-08-27 | [8 empty] | 2026-08-27 |  |  |  |  | 2026-08-27
477-010-40-0601 | 4.1.1.7_30 | 477-010-40-0601 | Fechas en revisión | 477-PRI24045-000-010-ME-7030 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas - GHPPI 30 |  | 1 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 2026-08-28 |  |  |  |  | 2026-08-28 | [8 empty] | 2026-08-28 |  |  |  |  | 2026-08-28
477-010-40-0602 | 4.1.1.8 | 477-010-40-0602 |  |  | Informes PCT |  |  |  | 1 | 195 |  | 195 | 0 | [16 empty] | 2026-08-31 |  |  |  |  | 2026-09-29
477-010-40-0603 | 4.1.1.9 | 477-010-40-0603 |  | 477-PRI24045-000-010-ME-8001 a 8006 | Reunión PAC FORMAL (unitario ) |  | 1 |  |  | 435 |  | 435 | 0 |  |  | 2027-01-08 | 2027-02-11 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 2027-03-04 | 2027-03-11 | [8 empty] | 2027-01-08 | 2027-02-11 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 2027-03-04 | 2027-03-11
| 4.1.1.10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [11 empty] | - |  | -
477-010-40-0607 | 4.1.1.11 | 477-010-40-0607 |  |  | Apoyo estratégico cierre elaboración EIA |  |  |  | 1 | 1234 |  | 1234 | 0 |  |  | 2026-07-13 |  |  |  |  | 2026-12-22 | [8 empty] | 2026-07-13
477-010-40-0608 | 4.1.1.12 | 477-010-40-0608 |  | 477-PRI24045-001-010-EA-0001 | Edición EIA consolidado formato pdf y nativo |  | 1 |  |  | 330 |  | 330 | 0 |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-28 | [8 empty] | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-28
477-010-40-0612 | 4.1.1.13 | 477-010-40-0612 |  |  | Ingreso electrónico del EIA al SEIA |  |  |  | 1 | 110 |  | 110 | 0 |  |  | 2026-12-29 |  |  |  |  | 2026-12-29 | [8 empty] | 2026-12-29 |  |  |  |  | 2026-12-29
477-010-40-0613 | 4.1.1.14 | 477-010-40-0613 |  |  | Edición e Impresión del EIA |  |  |  | 1 | 95 |  | 95 | 0 |  |  | 2026-12-30 |  |  |  |  | 2027-01-12 | [8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  |  | 2027-01-12
477-010-40-0614 | 4.1.1.15 | 477-010-40-0614 |  | 477-PRI24045-001-010-NS-0001 | Letreros que resuman el EIA (diseño y texto), según corresponda e indique el SEA |  | 1 |  |  | 107 |  | 107 | 0 |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | [8 empty] | 2026-12-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-07
477-010-40-0618 | 4.1.1.16 | 477-010-40-0618 |  | 477-PRI24045-001-010-PP-0001 | PPT presentación del EIA a autoridades |  | 1 |  |  | 41 |  | 41 | 0 |  |  | 2026-12-30 |  |  |  |  | 2026-12-30 | [8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  |  | 2027-01-05
477-010-40-0619 | 4.1.1.17 | 477-010-40-0619 |  | 477-PRI24045-001-010-MT-0001 | Revisión y sistematización de observaciones en oficios autoridades |  | 1 |  |  | 565 |  | 565 | 0 |  |  | 2027-01-08 | 2027-08-03 | 2027-08-10 | 2027-08-26 | 2027-09-13 | 2027-09-30 | [8 empty] | 2027-01-08 | 2027-08-03 | 2027-08-10 | 2027-08-26 | 2027-09-13 | 2027-09-30
| TOTAL DIRECTOS | [8 empty] | 117644.549 |  | 117671.549 | 43262.313 |  | 36.77%
| ITEM | Origen Programa P6 (Activity ID) Rev.0 | Status (Rev.0) | Cód. CMDIC | DESCRIPCIÓN | DISCIPLINA | DOC | PLA | ACT | HH CO | HH TD | HH Total Ppto | HH Total Ganadas | % Avance Programado | % Avance Real | Inicio | Emisión RevA | Emisión RevB | Aprobación RevB | Emisión RevP | Aprobación RevP (Término Actividades) | Inicio | Emisión RevA | Emisión RevB | Aprobación RevB | Emisión RevC | Aprobación RevC | Emisión RevP | Aprobación RevP (Término Actividades) | Inicio | Emisión RevA | Emisión RevB | Aprobación RevB | Emisión RevP | Aprobación RevP (Término Actividades) | time axis 2022-02-28 to 2023-04-03
| 5 |  |  |  | TENDENCIAS
[5 empty] | Tendencia 1 - Profesionales Control Operacional Terreno | [6 empty] | 0
477-010-40-0623 |  | 477-010-40-0623 | Finalizado |  | Coordinación y Gestión Interna |  |  |  | 1 |  | 36 | 36 | 36 | 100% | 100% | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-06-20
477-010-40-0624 |  | 477-010-40-0624 | Finalizado |  | Control Operacional Permanente en Terreno |  |  |  | 1 |  | 516 | 516 | 516 | 100% | 100% | 2025-05-17 |  |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-05-17 | [6 empty] | 2025-06-20
[5 empty] | Tendencia 2 - Profesionales para Supervisión de Terreno | [6 empty] | 0
477-010-40-0625 |  | 477-010-40-0625 | Finalizado |  | Gestión interna logística Supervisores |  |  |  | 1 |  | 84 | 84 | 84 | 100% | 100% | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2025-07-21 | [6 empty] | 2026-01-15
477-010-40-0626 |  | 477-010-40-0626 | Finalizado |  | Supervisión de terreno |  |  |  | 1 |  | 1920 | 1920 | 1920 | 100% | 100% | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2025-07-21 | [6 empty] | 2026-01-15
Tendencia 3 - Campañas Complementarias Estacionales de Fauna Invertebrada
Campaña Invierno Fauna Invertebrada
477-010-40-0627 |  | 477-010-40-0627 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno invierno Fauna Invertebrada |  |  |  | 1 |  | 59 | 59 | 59 | 100% | 100% | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-08-04
477-010-40-0628 |  | 477-010-40-0628 | Finalizado |  | Trabajos de terreno Campaña Invierno Fauna Invertebrada |  |  |  | 1 |  | 915 | 915 | 915 | 100% | 100% | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-08-25
477-010-40-0629 |  | 477-010-40-0629 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno campaña invierno Fauna Invertebrada |  |  |  | 1 |  | 80 | 80 | 80 | 100% | 100% | 2025-08-26 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-08-26 | [6 empty] | 2025-12-03
477-010-40-0630 |  | 477-010-40-0630 | Finalizado |  | Informe terreno campaña Invierno+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB) |  | 1 |  |  |  | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 100% | 100% | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-04 | [6 empty] | 2026-01-27
477-010-40-0631 |  | 477-010-40-0631 | Finalizado |  | Informe terreno campaña Invierno+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB CMDIC) |  | 1 |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100% | 100% | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-28 | [6 empty] | 2026-01-29
477-010-40-0632 |  | 477-010-40-0632 | Finalizado |  | Informe terreno campaña Invierno+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP) |  | 1 |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100% | 100% | 2025-12-16 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2026-01-30 | [6 empty] | 2026-02-02
477-010-40-0633 |  | 477-010-40-0633 | Finalizado |  | Informe terreno campaña Invierno+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP CMDIC) |  | 1 |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100% | 100% | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2026-02-03 | [6 empty] | 2026-02-04
Campaña Primavera Fauna Invertebrada
477-010-40-0634 |  | 477-010-40-0634 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno primavera Fauna Invertebrada |  |  |  | 1 |  | 59 | 59 | 59 | 100% | 100% | 2025-10-10 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-10-10 | [6 empty] | 2025-11-05
477-010-40-0635 |  | 477-010-40-0635 | Finalizado |  | Trabajos de terreno campaña primavera Fauna Invertebrada |  |  |  | 1 |  | 915 | 915 | 915 | 100% | 100% | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-11-06 | [6 empty] | 2025-12-12
477-010-40-0636 |  | 477-010-40-0636 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno campaña primavera Fauna Invertebrada |  |  |  | 1 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-01-05
477-010-40-0637 |  | 477-010-40-0637 | En desarrollo |  | Informe terreno Campaña Primavera+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB) |  | 1 |  |  |  | 22.2 | 22.2 | 19.98 | 100% | 90% | 2026-01-06 |  |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-06 | [12 empty] | 2026-04-30
477-010-40-0638 |  | 477-010-40-0638 |  |  | Informe terreno Campaña Primavera+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB CMDIC) |  | 1 |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-01-20 | [8 empty] | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-05-08
477-010-40-0639 |  | 477-010-40-0639 |  |  | Informe terreno Campaña Primavera+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP) |  | 1 |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-21 |  |  |  |  | 2026-01-27 | [8 empty] | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-05-15
477-010-40-0640 |  | 477-010-40-0640 |  |  | Informe terreno Campaña Primavera+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP CMDIC) |  | 1 |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 0 | 100% | 0% | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-03 | [8 empty] | 2026-05-18 |  |  |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | Campaña Verano Fauna Invertebrada | [7 empty] | 0
477-010-40-0641 |  | 477-010-40-0641 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno verano Fauna Invertebrada |  |  |  | 1 |  | 59 | 59 | 59 | 100% | 100% | 2026-01-06 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-02
477-010-40-0642 |  | 477-010-40-0642 | Finalizado |  | Trabajos de terreno campaña verano Fauna Invertebrada |  |  |  | 1 |  | 915 | 915 | 915 | 100% | 100% | 2026-02-14 |  |  |  |  | 2026-03-25 | 2026-02-03 | [6 empty] | 2026-03-10
477-010-40-0643 |  | 477-010-40-0643 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno campaña verano Fauna Invertebrada |  |  |  | 1 |  | 80 | 80 | 80 | 100% | 100% | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-09 | 2026-03-11 | [6 empty] | 2026-04-09
477-010-40-0644 |  | 477-010-40-0644 |  |  | Informe terreno Campaña Verano+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB) |  | 1 |  |  |  | 22.2 | 22.2 | 4.44 | 83.33% | 20% | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-04-17 | [8 empty] | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-05-29
477-010-40-0645 |  | 477-010-40-0645 |  |  | Informe terreno Campaña Verano+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB CMDIC) |  | 1 |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-20 |  |  |  |  | 2026-04-24 | [8 empty] | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-06-05
477-010-40-0646 |  | 477-010-40-0646 |  |  | Informe terreno Campaña Verano+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP) |  | 1 |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-04 | [8 empty] | 2026-06-08 |  |  |  |  | 2026-06-12
477-010-40-0647 |  | 477-010-40-0647 |  |  | Informe terreno Campaña Verano+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP CMDIC) |  | 1 |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-05 |  |  |  |  | 2026-05-11 | [8 empty] | 2026-06-15 |  |  |  |  | 2026-06-19
[5 empty] | Tendencia 4 - Campañas Complementarias Estacionales de Ecosistemas Acuáticos Continentales | [7 empty] | 0
[5 empty] | Campaña Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales | [7 empty] | 0
477-010-40-0648 |  | 477-010-40-0648 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno primavera Ecosistemas Acuaticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 40 | 40 | 40 | 100% | 100% | 2025-10-17 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-10-17 | [6 empty] | 2025-11-05
477-010-40-0649 |  | 477-010-40-0649 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno campaña primavera Ecosistemas Acuaticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 555 | 555 | 555 | 100% | 100% | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-11-06 | [6 empty] | 2025-12-14
477-010-40-0650 |  | 477-010-40-0650 | Finalizado |  | Análisis de laboratorio campaña primavera Ecosistemas Acuaticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2026-01-13 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-01-13
477-010-40-0651 |  | 477-010-40-0651 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno campaña primavera Ecosistemas Acuaticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-01-19
477-010-40-0652 |  | 477-010-40-0652 | En desarrollo |  | Informe terreno campaña Primavera + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB) |  | 1 |  |  |  | 18 | 18 | 16.2 | 100% | 90% | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-01-20 | [12 empty] | 2026-05-08
477-010-40-0653 |  | 477-010-40-0653 |  |  | Informe terreno campaña Primavera + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB CMDIC) |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-03 |  |  |  |  | 2026-02-09 | [8 empty] | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-05-15
477-010-40-0654 |  | 477-010-40-0654 |  |  | Informe terreno campaña Primavera + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP) |  | 1 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-05-18 |  |  |  |  | 2026-05-25
477-010-40-0655 |  | 477-010-40-0655 |  |  | Informe terreno campaña Primavera + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP CMDIC) |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 0% | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-05-26 |  |  |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | Campaña Verano Ecosistemas Acuáticos Continentales | [7 empty] | 0
477-010-40-0656 |  | 477-010-40-0656 | Finalizado |  | Preparación de campaña de terreno verano Ecosistemas Acuaticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 40 | 40 | 40 | 100% | 100% | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-02-18 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-16
477-010-40-0657 |  | 477-010-40-0657 | Finalizado |  | Trabajos de Terreno campaña verano Ecosistemas Acuaticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 555 | 555 | 555 | 100% | 100% | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-02-17 | [6 empty] | 2026-03-21
477-010-40-0658 |  | 477-010-40-0658 | Iniciado |  | Análisis de laboratorio campaña verano Ecosistemas Acuaticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 20 | 20 | 16 | 100% | 80% | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-22 | [12 empty] | 2026-05-14
477-010-40-0659 |  | 477-010-40-0659 | Iniciado |  | Procesamiento de información de terreno campaña verano Ecosistemas Acuaticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 20 | 20 | 16 | 100% | 80% | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-03-22 | [12 empty] | 2026-05-14
477-010-40-0660 |  | 477-010-40-0660 |  |  | Informe terreno campaña Verano + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB) |  | 1 |  |  |  | 18 | 18 | 0 | 40% | 0% | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-04-24 | [8 empty] | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-05-29
477-010-40-0661 |  | 477-010-40-0661 |  |  | Informe terreno campaña Verano + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB CMDIC) |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-04 | [8 empty] | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-06-05
477-010-40-0662 |  | 477-010-40-0662 |  |  | Informe terreno campaña Verano + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP) |  | 1 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-05 |  |  |  |  | 2026-05-11 | [8 empty] | 2026-06-08 |  |  |  |  | 2026-06-12
477-010-40-0663 |  | 477-010-40-0663 |  |  | Informe terreno campaña Verano + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP CMDIC) |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-18 | [8 empty] | 2026-06-15 |  |  |  |  | 2026-06-19
[5 empty] | Campaña Otoño Ecosistemas Acuáticos Continentales | [7 empty] | 0
477-010-40-0664 |  | 477-010-40-0664 | Iniciado |  | Preparación de campaña de terreno otoño Ecosistemas Acuaticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 40 | 40 | 30 | 13.33% | 75% | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-05-26 | 2026-04-06 | [12 empty] | 2026-04-20
477-010-40-0665 |  | 477-010-40-0665 |  |  | Trabajos de Terreno campaña otoño Ecosistemas Acuaticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 555 | 555 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-27 |  |  |  |  | 2026-06-19 | [8 empty] | 2026-05-27 |  |  |  |  | 2026-06-19
477-010-40-0666 |  | 477-010-40-0666 |  |  | Análisis de laboratorio campaña otoño Ecosistemas Acuaticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 20 | 20 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-07-13 | [8 empty] | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-07-13
477-010-40-0667 |  | 477-010-40-0667 |  |  | Procesamiento de información de terreno campaña otoño Ecosistemas Acuaticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 20 | 20 | 0 | 0% | 0% | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-07-20 | [8 empty] | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-07-20
477-010-40-0668 |  | 477-010-40-0668 |  |  | Informe terreno campaña Otoño + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB) |  | 1 |  |  |  | 18 | 18 | 0 | 0% | 0% | 2026-07-21 |  |  |  |  | 2026-08-03 | [8 empty] | 2026-07-21 |  |  |  |  | 2026-08-03
477-010-40-0669 |  | 477-010-40-0669 |  |  | Informe terreno campaña Otoño + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB CMDIC) |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0% | 0% | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-08-10 | [8 empty] | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-08-10
477-010-40-0670 |  | 477-010-40-0670 |  |  | Informe terreno campaña Otoño + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP) |  | 1 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0% | 0% | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-08-17 | [8 empty] | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-08-17
477-010-40-0671 |  | 477-010-40-0671 |  |  | Informe terreno campaña Otoño + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP CMDIC) |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0% | 0% | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-08-24 | [8 empty] | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-08-24
| TOTAL DIRECTOS | [9 empty] | 7764 | 7764 | 7027.62 |  | 90.52%
| ITEM | Origen Programa P6 (Activity ID) Rev.0 | Status (Rev.0) | Cód. CMDIC | DESCRIPCIÓN | DISCIPLINA | DOC | PLA | ACT | HH CO | HH TD | HH Total Ppto | HH Total Ganadas | % Avance Programado | % Avance Real | Inicio | Emisión RevA | Emisión RevB | Aprobación RevB | Emisión RevP | Aprobación RevP (Término Actividades) | Inicio | Emisión RevA | Emisión RevB | Aprobación RevB | Emisión RevC | Aprobación RevC | Emisión RevP | Aprobación RevP (Término Actividades) | Inicio | Emisión RevA | Emisión RevB | Aprobación RevB | Emisión RevP | Aprobación RevP (Término Actividades) | time axis 2022-02-28 to 2023-04-03
| 5 |  |  |  | TENDENCIAS (TD5 Y TD6)
[5 empty] | Tendencia 5 - Esfuerzos de Terreno Adicional (Aspectos Bióticos), Campaña 2025 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Plantas | [6 empty] | 0
[5 empty] | Estación de Otoño Plantas | [6 empty] | 0
477-010-40-0672 |  | 477-010-40-0672 | Finalizado |  | Preparación de campaña Otoño Plantas |  |  |  | 1 |  | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 100% | 100% | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-22
477-010-40-0673 |  | 477-010-40-0673 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Otoño Plantas |  |  |  | 1 |  | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 100% | 100% | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-21 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-06-21
477-010-40-0674 |  | 477-010-40-0674 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Otoño Plantas |  |  |  | 1 |  | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100% | 100% | 2025-06-22 |  |  |  |  | 2025-08-31 | 2025-06-22 | [6 empty] | 2025-08-31
477-010-40-0675 |  | 477-010-40-0675 | Finalizado |  | Informe Otoño Plantas (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 59 | 59 | 59 | 100% | 100% | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-10-10
[5 empty] | Estación de Invierno Plantas | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0676 |  | 477-010-40-0676 | Finalizado |  | Preparación de campaña Invierno Plantas |  |  |  | 1 |  | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 100% | 100% | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-11
477-010-40-0677 |  | 477-010-40-0677 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Invierno Plantas |  |  |  | 1 |  | 1410 | 1410 | 1410 | 100% | 100% | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-08-21
477-010-40-0678 |  | 477-010-40-0678 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Invierno Plantas |  |  |  | 1 |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 100% | 100% | 2025-08-22 |  |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-08-22 | [6 empty] | 2025-10-29
477-010-40-0679 |  | 477-010-40-0679 | Finalizado |  | Informe Invierno Plantas (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 95 | 95 | 95 | 100% | 100% | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-06 | 2025-11-03 | [6 empty] | 2026-01-06
[5 empty] | Estación de Primavera Plantas | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0680 |  | 477-010-40-0680 | Finalizado |  | Preparación de campaña Primavera Plantas |  |  |  | 1 |  | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 100% | 100% | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-11-03
477-010-40-0681 |  | 477-010-40-0681 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Primavera Plantas |  |  |  | 1 |  | 1410 | 1410 | 1410 | 100% | 100% | 2025-11-04 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-11-04 | [6 empty] | 2025-12-22
477-010-40-0682 |  | 477-010-40-0682 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Primavera Plantas |  |  |  | 1 |  | 137 | 137 | 137 | 100% | 100% | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-17
477-010-40-0683 |  | 477-010-40-0683 | En desarrollo |  | Informe Primavera Plantas (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 95 | 95 | 80.75 | 85% | 85% | 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-18 | [12 empty] | 2026-04-17
[5 empty] | Hongos y Líquenes | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Estación de invierno Hongos y Líquenes | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0684 |  | 477-010-40-0684 | Finalizado |  | Preparación de campaña Invierno Hongos y Líquenes |  |  |  | 1 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 100% | 100% | 2025-07-02 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-07-02 | [6 empty] | 2025-08-25
477-010-40-0685 |  | 477-010-40-0685 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Invierno Hongos y Líquenes |  |  |  | 1 |  | 340 | 340 | 340 | 100% | 100% | 2025-08-26 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-08-26 | [6 empty] | 2025-09-22
477-010-40-0686 |  | 477-010-40-0686 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Invierno Hongos y Líquenes |  |  |  | 1 |  | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | 2025-09-23 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-09-23 | [6 empty] | 2026-02-17
477-010-40-0687 |  | 477-010-40-0687 | En desarrollo |  | Informe Invierno Hongos y Líquenes (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 39 | 39 | 35.1 | 90% | 90% | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-18 | [12 empty] | 2026-05-08
[5 empty] | Estación de primavera Hongos y Líquenes | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0688 |  | 477-010-40-0688 | Finalizado |  | Preparación de campaña Primavera Hongos y Líquenes |  |  |  | 1 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 100% | 100% | 2025-09-23 |  |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-09-23 | [6 empty] | 2025-11-21
477-010-40-0689 |  | 477-010-40-0689 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Primavera Hongos y Líquenes |  |  |  | 1 |  | 340 | 340 | 340 | 100% | 100% | 2025-11-23 |  |  |  |  | 2025-12-13 | 2025-11-23 | [6 empty] | 2025-12-13
477-010-40-0690 |  | 477-010-40-0690 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Primavera Hongos y Líquenes |  |  |  | 1 |  | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-03-31
477-010-40-0691 |  | 477-010-40-0691 | En desarrollo |  | Informe Primavera Hongos y Líquenes (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 39 | 39 | 15.6 | 40% | 40% | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-01 | [12 empty] | 2026-05-22
[5 empty] | Animales Silvestres | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Estación de Otoño Animales Silvestres | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0692 |  | 477-010-40-0692 | Finalizado |  | Preparación de campaña Otoño Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 100% | 100% | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-23
477-010-40-0693 |  | 477-010-40-0693 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Otoño Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 375 | 375 | 375 | 100% | 100% | 2025-05-26 |  |  |  |  | 2025-06-21 | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-21
477-010-40-0694 |  | 477-010-40-0694 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Otoño Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 60 | 60 | 60 | 100% | 100% | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-09-01
477-010-40-0695 |  | 477-010-40-0695 | Finalizado |  | Informe Otoño Animales Silvestres (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 59 | 59 | 59 | 100% | 100% | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-09-02 | [6 empty] | 2025-10-10
[5 empty] | Estación de Invierno Animales Silvestres | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0696 |  | 477-010-40-0696 | Finalizado |  | Preparación de campaña Invierno Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 100% | 100% | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-08-04
477-010-40-0697 |  | 477-010-40-0697 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Invierno Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 680 | 680 | 680 | 100% | 100% | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-09-22
477-010-40-0698 |  | 477-010-40-0698 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Invierno Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 65 | 65 | 65 | 100% | 100% | 2025-09-23 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-09-23 | [6 empty] | 2025-10-30
477-010-40-0699 |  | 477-010-40-0699 | Finalizado |  | Informe Invierno Animales Silvestres (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 69 | 69 | 69 | 100% | 100% | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-02-04 | 2025-11-03 | [6 empty] | 2026-01-27
[5 empty] | Estación de Primavera Animales Silvestres | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0700 |  | 477-010-40-0700 | Finalizado |  | Preparación de campaña Primavera Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 100% | 100% | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-11-05
477-010-40-0701 |  | 477-010-40-0701 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Primavera Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 680 | 680 | 680 | 100% | 100% | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-11-06 | [6 empty] | 2025-12-22
477-010-40-0702 |  | 477-010-40-0702 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Primavera Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 65 | 65 | 65 | 100% | 100% | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-10
477-010-40-0703 |  | 477-010-40-0703 | En desarrollo |  | Informe Primavera Animales Silvestres (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 69 | 69 | 58.65 | 85% | 85% | 2026-02-16 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-02-12 | [12 empty] | 2026-05-15
[5 empty] | Ecosistemas Acuáticos Continentales | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Estación de Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0704 |  | 477-010-40-0704 | Finalizado |  | Preparación de campaña Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 100% | 100% | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-07-15 | [6 empty] | 2025-08-29
477-010-40-0705 |  | 477-010-40-0705 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 455 | 455 | 455 | 100% | 100% | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-22
477-010-40-0706 |  | 477-010-40-0706 | Finalizado |  | Análisis de laboratorio Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 2025-09-23 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-09-23 | [6 empty] | 2025-11-14
477-010-40-0707 |  | 477-010-40-0707 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-01 | [6 empty] | 2025-10-29
477-010-40-0708 |  | 477-010-40-0708 | Finalizado |  | Informe Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 39 | 39 | 39 | 100% | 100% | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2025-11-17 | [6 empty] | 2026-02-27
[5 empty] | Estación de Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0709 |  | 477-010-40-0709 | Finalizado |  | Preparación de campaña Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 100% | 100% | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-01 | [6 empty] | 2025-10-29
477-010-40-0710 |  | 477-010-40-0710 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 455 | 455 | 455 | 100% | 100% | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2025-12-21 | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-12-21
477-010-40-0711 |  | 477-010-40-0711 | Finalizado |  | Análisis de laboratorio Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 2025-12-22 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-12-22 | [6 empty] | 2026-02-26
477-010-40-0712 |  | 477-010-40-0712 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 2025-12-22 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-12-22 | [6 empty] | 2026-02-26
477-010-40-0713 |  | 477-010-40-0713 | En desarrollo |  | Informe Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 39 | 39 | 27.3 | 70% | 70% | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-27 | [12 empty] | 2026-05-15
[5 empty] | Tendencia 6 - Trazado Alternativo LTE | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Plantas | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Estación Primavera Plantas | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0714 |  | 477-010-40-0714 | Finalizado |  | Preparación de campaña Primavera Plantas - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-11-03
477-010-40-0715 |  | 477-010-40-0715 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Primavera Plantas - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 340 | 340 | 340 | 100% | 100% | 2025-11-04 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-11-04 | [6 empty] | 2025-12-22
477-010-40-0716 |  | 477-010-40-0716 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Primavera Plantas - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-10
477-010-40-0717 |  | 477-010-40-0717 | En desarrollo |  | Informe Invierno Primavera Plantas - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 20.5 | 20.5 | 16.4 | 80% | 80% | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-11 | [12 empty] | 2026-04-24
[5 empty] | Estación Verano Plantas | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0718 |  | 477-010-40-0718 | Finalizado |  | Preparación de campaña Verano Plantas - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-26 | [6 empty] | 2026-03-09
477-010-40-0719 |  | 477-010-40-0719 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Verano Plantas - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 340 | 340 | 340 | 100% | 100% | 2026-02-28 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-10 | [6 empty] | 2026-03-16
477-010-40-0720 |  | 477-010-40-0720 | Iniciado |  | Procesamiento de información de terreno Verano Plantas - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 9 | 9 | 6.3 | 70% | 70% | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-03-17 | [12 empty] | 2026-05-08
477-010-40-0721 |  | 477-010-40-0721 |  |  | Informe Verano Plantas - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 20.5 | 20.5 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-29 | [8 empty] | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-06-11
[5 empty] | Hongos y Líquenes | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Estación Primavera Hongos y Líquenes | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0722 |  | 477-010-40-0722 | Finalizado |  | Preparación de campaña Primavera Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-07 | [6 empty] | 2025-11-21
477-010-40-0723 |  | 477-010-40-0723 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Primavera Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 170 | 170 | 170 | 100% | 100% | 2025-11-23 |  |  |  |  | 2025-12-13 | 2025-11-23 | [6 empty] | 2025-12-13
477-010-40-0724 |  | 477-010-40-0724 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Primavera Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-03-31
477-010-40-0725 |  | 477-010-40-0725 | Iniciado |  | Informe Primavera Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 20.5 | 20.5 | 8.2 | 40% | 40% | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-01 | [12 empty] | 2026-05-19
[5 empty] | Estación Verano Hongos y Líquenes | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0726 |  | 477-010-40-0726 | Finalizado |  | Preparación de campaña Verano Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-26 | [6 empty] | 2026-03-09
477-010-40-0727 |  | 477-010-40-0727 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Verano Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 170 | 170 | 170 | 100% | 100% | 2026-02-28 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-10 | [6 empty] | 2026-03-17
477-010-40-0728 |  | 477-010-40-0728 | Iniciado |  | Procesamiento de información de terreno Verano Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 30 | 30 | 19.5 | 65% | 65% | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-03-18 | [12 empty] | 2026-05-15
477-010-40-0729 |  | 477-010-40-0729 |  |  | Informe Verano Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 20.5 | 20.5 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-29 | [8 empty] | 2026-05-18 |  |  |  |  | 2026-06-18
[5 empty] | Animales Silvestres | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Estación Primavera Animales Silvestres | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0730 |  | 477-010-40-0730 | Finalizado |  | Preparación de campaña Primavera Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-11-05
477-010-40-0731 |  | 477-010-40-0731 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Primavera Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 520 | 520 | 520 | 100% | 100% | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-11-06 | [6 empty] | 2025-12-22
477-010-40-0732 |  | 477-010-40-0732 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Primavera Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-17
477-010-40-0733 |  | 477-010-40-0733 | En desarrollo |  | Informe Primavera Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 20.5 | 20.5 | 17.425 | 85% | 85% | 2026-02-16 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-02-18 | [12 empty] | 2026-04-24
[5 empty] | Estación Verano Animales Silvestres | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0734 |  | 477-010-40-0734 | Finalizado |  | Preparación de campaña Verano Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-26 | [6 empty] | 2026-03-02
477-010-40-0735 |  | 477-010-40-0735 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Verano Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 520 | 520 | 520 | 100% | 100% | 2026-02-28 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-03 | [6 empty] | 2026-03-09
477-010-40-0736 |  | 477-010-40-0736 | En desarrollo |  | Procesamiento de información de terreno Verano Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 15 | 15 | 12.75 | 85% | 85% | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-03-10 | [12 empty] | 2026-04-30
477-010-40-0737 |  | 477-010-40-0737 |  |  | Informe Verano Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 20.5 | 20.5 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-29 | [8 empty] | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-06-04
[5 empty] | Arqueología | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Prospección Superficial e Informe Arqueología | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0738 |  | 477-010-40-0738 | Finalizado |  | Preparación de campaña Prospección Sup. Arqueología - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 22 | 22 | 22 | 100% | 100% | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-28
477-010-40-0739 |  | 477-010-40-0739 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Prospección Sup. Arqueología - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 200 | 200 | 200 | 100% | 100% | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-24
477-010-40-0740 |  | 477-010-40-0740 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Prospección Sup. Arqueología - Trazado Alternativo LTE |  |  |  | 1 |  | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% | 2025-12-26 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2025-12-26 | [6 empty] | 2026-04-02
477-010-40-0741 |  | 477-010-40-0741 | Iniciado |  | Informe Prospección Sup. Arqueología - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) |  | 1 |  |  |  | 50 | 50 | 10 | 20% | 20% | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-04-03 | [12 empty] | 2026-06-18
[5 empty] | Tendencia 8 - Control Operacional en Terreno | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
477-010-40-0742 |  | 477-010-40-0742 | En desarrollo |  | Gestión interna logística Supervisores |  |  |  | 1 |  | 63 | 63 | 32.949 | 52.3% | 52.3% | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-06-05 | 2026-01-16 | [12 empty] | 2026-06-05
477-010-40-0743 |  | 477-010-40-0743 | En desarrollo |  | Supervisión de terreno |  |  |  | 1 |  | 1512 | 1512 | 790.776 | 52.3% | 52.3% | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-06-05 | 2026-01-16 | [12 empty] | 2026-06-05
[5 empty] | Tendencia 9 - Brigada Canina | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Animales Silvestres | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
477-010-40-0744 |  | 477-010-40-0744 | Finalizado |  | Preparación de campaña - Brigada Canina |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-11-04
477-010-40-0745 |  | 477-010-40-0745 | Finalizado |  | Trabajos en terreno - Brigada Canina |  |  |  | 1 |  | 340 | 340 | 340 | 100% | 100% | 2025-11-05 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-11-05 | [6 empty] | 2025-12-09
477-010-40-0746 |  | 477-010-40-0746 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno - Brigada Canina |  |  |  | 1 |  | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2026-01-15 | 2025-12-10 | [6 empty] | 2026-01-15
477-010-40-0747 |  | 477-010-40-0747 | En desarrollo |  | Informe - Brigada Canina |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85% | 85% | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-01-16 | [12 empty] | 2026-04-24
[5 empty] | Tendencia 10 - Campaña de Verano Área de Estudio | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Plantas | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
477-010-40-0748 |  | 477-010-40-0748 | Finalizado |  | Preparación de campaña Verano Área Estudio - Plantas |  |  |  | 1 |  | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 100% | 100% | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-09
477-010-40-0749 |  | 477-010-40-0749 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Verano Área Estudio - Plantas |  |  |  | 1 |  | 1410 | 1410 | 1410 | 100% | 100% | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-10 | [6 empty] | 2026-03-16
477-010-40-0750 |  | 477-010-40-0750 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Verano Área Estudio - Plantas |  |  |  | 1 |  | 60 | 60 | 60 | 100% | 100% | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-09 | 2026-03-17 | [6 empty] | 2026-04-09
477-010-40-0751 |  | 477-010-40-0751 | Iniciado |  | Informe Verano Área Estudio - Plantas |  | 1 |  |  |  | 35 | 35 | 3.5 | 10% | 10% | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-04-10 | [12 empty] | 2026-05-15
[5 empty] | Hongos y Líquenes | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
477-010-40-0752 |  | 477-010-40-0752 | Finalizado |  | Preparación de campaña Verano Área Estudio - Hongos y Líquenes |  |  |  | 1 |  | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 100% | 100% | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-10 | [6 empty] | 2026-02-24
477-010-40-0753 |  | 477-010-40-0753 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Verano Área Estudio - Hongos y Líquenes |  |  |  | 1 |  | 340 | 340 | 340 | 100% | 100% | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-25 | [6 empty] | 2026-03-17
477-010-40-0754 |  | 477-010-40-0754 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Verano Área Estudio - Hongos y Líquenes |  |  |  | 1 |  | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-09 | 2026-03-18 | [6 empty] | 2026-04-09
477-010-40-0755 |  | 477-010-40-0755 | Iniciado |  | Informe Verano Área Estudio - Hongos y Líquenes |  | 1 |  |  |  | 30 | 30 | 3 | 10% | 10% | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-05-29 | 2026-04-10 | [12 empty] | 2026-05-29
[5 empty] | Animales Silvestres | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
477-010-40-0756 |  | 477-010-40-0756 | Finalizado |  | Preparación de campaña Verano Área Estudio - Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 100% | 100% | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-02
477-010-40-0757 |  | 477-010-40-0757 | Finalizado |  | Trabajos en terreno Verano Área Estudio - Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 680 | 680 | 680 | 100% | 100% | 2026-02-03 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-02-03 | [6 empty] | 2026-03-20
477-010-40-0758 |  | 477-010-40-0758 | Finalizado |  | Procesamiento de información de terreno Verano Área Estudio - Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 65 | 65 | 65 | 100% | 100% | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-09 | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-04-09
477-010-40-0759 |  | 477-010-40-0759 | Iniciado |  | Informe Verano Área Estudio - Animales Silvestres |  | 1 |  |  |  | 35 | 35 | 3.5 | 10% | 10% | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-04-10 | [12 empty] | 2026-05-28
[5 empty] | Ecosistemas Acuáticos | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
477-010-40-0760 |  | 477-010-40-0760 | Finalizado |  | Preparación de campaña Verano Área Estudio - Ecosistemas Acuáticos |  |  |  | 1 |  | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 100% | 100% | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-16
477-010-40-0761 |  | 477-010-40-0761 | Finalizado |  | Trabajos en terreno - Ecosistemas Acuáticos |  |  |  | 1 |  | 455 | 455 | 455 | 100% | 100% | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-02-17 | [6 empty] | 2026-03-21
477-010-40-0762 |  | 477-010-40-0762 | En desarrollo |  | Procesamiento de información de terreno - Ecosistemas Acuáticos |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 2 | 50% | 50% | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-03-23 | [12 empty] | 2026-05-04
477-010-40-0763 |  | 477-010-40-0763 | En desarrollo |  | Análisis de laboratorio - Ecosistemas Acuáticos |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 50% | 50% | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-03-23 | [12 empty] | 2026-05-04
477-010-40-0764 |  | 477-010-40-0764 |  |  | Informe - Ecosistemas Acuáticos |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-05 |  |  |  |  | 2026-06-02 | [8 empty] | 2026-05-05 |  |  |  |  | 2026-06-02
[5 empty] | Tendencia 12 - Campaña Biótica Complementaria Otoño | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Plantas | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
477-010-40-0765 |  | 477-010-40-0765 | En desarrollo |  | Preparación de campaña biótica complementaria otoño - Plantas |  |  |  | 1 |  | 24.5 | 24.5 | 23.275 | 95% | 95% | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-03-16 | [12 empty] | 2026-04-20
477-010-40-0766 |  | 477-010-40-0766 |  |  | Trabajos en terreno biótica complementaria otoño - Plantas |  |  |  | 1 |  | 2550 | 2550 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-05-11 | [8 empty] | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-05-11
477-010-40-0767 |  | 477-010-40-0767 |  |  | Procesamiento de información de terreno biótica complementaria otoño - Plantas |  |  |  | 1 |  | 38 | 38 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-26 | [8 empty] | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-26
[5 empty] | Hongos y Líquenes | [7 empty] | 0 | 0%
477-010-40-0768 |  | 477-010-40-0768 | En desarrollo |  | Preparación de campaña biótica complementaria otoño - Hongos y Líquenes |  |  |  | 1 |  | 16.5 | 16.5 | 15.675 | 95% | 95% | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-03-16 | [12 empty] | 2026-04-20
477-010-40-0769 |  | 477-010-40-0769 |  |  | Trabajos en terreno biótica complementaria otoño - Hongos y Líquenes |  |  |  | 1 |  | 170 | 170 | 0 | 0% | 0% | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-05-11 | [8 empty] | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-05-11
477-010-40-0770 |  | 477-010-40-0770 |  |  | Procesamiento de información de terreno biótica complementaria otoño - Hongos y Líquenes |  |  |  | 1 |  | 40 | 40 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-26 | [8 empty] | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-26
[5 empty] | Animales Silvestres | [7 empty] | 0 | 0%
477-010-40-0771 |  | 477-010-40-0771 | Finalizado |  | Preparación de campaña biótica complementaria otoño - Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 100% | 100% | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-04-13
477-010-40-0772 |  | 477-010-40-0772 | Iniciado |  | Trabajos en terreno biótica complementaria otoño - Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 2370 | 2370 | 474 | 20% | 20% | 2026-04-14 |  |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-04-14 | [12 empty] | 2026-05-04
477-010-40-0773 |  | 477-010-40-0773 |  |  | Procesamiento de información de terreno biótica complementaria otoño - Animales Silvestres |  |  |  | 1 |  | 28 | 28 | 0 | 0% | 0% | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-05-15 | [8 empty] | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-05-15
[12 empty] | 0 | 0
| TOTAL DIRECTOS | [9 empty] | 20974.4 | 20974.4 | 15206.05 |  | 72.5%
| Nota: | Se presenta una segregación de las actividades vinculadas a campañas de terreno ya ejecutadas y aquellas que iniciaron el proceso de preparación.
La apertura de las actividades relacionadas con campañas de terreno se irá concretando progresivamente, en función del avance del proceso de preparación.
Formulas:
REAL = +[PLANIFICADO PROGRAMA REV_1]
FORECAST = +[PLANIFICADO PROGRAMA REV_1]
Note on AQ1: Tapia, Natalia: No borrar
Note on AQ2: Tapia, Natalia: No borrar
Note on K10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: HH Contrato Original
Note on K662: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: HH Contrato Original
Note on K726: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: HH Contrato Original

## Curva S R1
CURVA S
|  | 2025 | [37 empty] | 2026 | [52 empty] | 2027 | [38 empty] | HH | Fact. | Avance %
| FASE | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 2027-01-28 | 2027-02-04 | 2027-02-11 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 2027-03-04 | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 2027-05-06 | 2027-05-13 | 2027-05-20 | 2027-05-27 | 2027-06-03 | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 2027-07-01 | 2027-07-08 | 2027-07-15 | 2027-07-22 | 2027-07-29 | 2027-08-05 | 2027-08-12 | 2027-08-19 | 2027-08-26 | 2027-09-02 | 2027-09-09 | 2027-09-16 | 2027-09-23 | 2027-09-30 |  | Peso % | Prog | Real
[133 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
EIA
PROGRAMADO
REAL + FORECAST
[133 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[133 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[133 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[133 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Av. Prog. Parcial (%) - R0 | 0.22559 | 0.48306 | 0.37656 | 0.44099 | 0.47116 | 0.75312 | 0.59025 | 1.1596 | 1.3115 | 1.093 | 1.1377 | 1.1206 | 1.0299 | 0.73696 | 0.59042 | 0.71954 | 0.66539 | 0.71869 | 0.76289 | 2.1001 | 1.5265 | 0.85954 | 0.8603 | 0.81678 | 0.8371 | 1.0276 | 0.94879 | 0.9782 | 1.1569 | 1.1314 | 1.0806 | 1.1747 | 1.271 | 1.0188 | 1.5848 | 1.6894 | 1.55 | 0.69455 | 0.68477 | 0.74155 | 0.66378 | 0.70407 | 1.0922 | 0.93655 | 0.69302 | 1.1042 | 0.99852 | 0.89175 | 0.913 | 1.1166 | 0.6665 | 0.78278 | 1.2886 | 1.4437 | 1.7992 | 1.6399 | 1.417 | 1.5153 | 1.6311 | 1.3853 | 1.5992 | 1.1791 | 1.3554 | 1.4831 | 1.1248 | 1.252 | 1.9504 | 2.5604 | 2.2916 | 2.1152 | 1.9368 | 1.7292 | 2.1396 | 1.3236 | 1.3921 | 0.84347 | 0.78899 | 1.2267 | 1.2918 | 0.95185 | 0.86098 | 0.65477 | 0.97038 | 1.0314 | 0.99035 | 0.98712 | 0.49785 | 0.13099 | 0.37894 | 0.11475 | 0.25951 | 0.11926 | 0.092567 | 0.068341 | 0.068341 | 0.068341 | 0.068341 | 0.068341 | 0.068341 | 0.10532 | 0.068341 | 0.031366 | 0.031366 | 0.025076 | 0.031366 | 0.031366 | 0.031366 | 0.031366 | 0.031366 | 0.031366 | 0.031366 | 0.025076 | 0.031366 | 0.031366 | 0.031366 | 0.025076 | 0.025076 | 0.031366 | 0.031366 | 0.025076 | 0.031366 | 0.031366 | 0.035361 | 0.041481 | 0.041481 | 0.061626 | 0.061626 | 0.049556 | 0.033151 | 0.037146 | 0
| Av. Prog. Acum. (%) - R0 | 0.22559 | 0.70866 | 1.0852 | 1.5262 | 1.9974 | 2.7505 | 3.3407 | 4.5003 | 5.8118 | 6.9049 | 8.0426 | 9.1632 | 10.1931 | 10.93 | 11.5205 | 12.24 | 12.9054 | 13.6241 | 14.387 | 16.4871 | 18.0136 | 18.8732 | 19.7335 | 20.5503 | 21.3874 | 22.4149 | 23.3637 | 24.3419 | 25.4988 | 26.6302 | 27.7108 | 28.8855 | 30.1566 | 31.1754 | 32.7602 | 34.4496 | 35.9996 | 36.6941 | 37.3789 | 38.1205 | 38.7842 | 39.4883 | 40.5805 | 41.517 | 42.2101 | 43.3142 | 44.3127 | 45.2045 | 46.1175 | 47.2341 | 47.9006 | 48.6834 | 49.972 | 51.4157 | 53.2149 | 54.8548 | 56.2718 | 57.7871 | 59.4182 | 60.8035 | 62.4027 | 63.5819 | 64.9373 | 66.4204 | 67.5452 | 68.7972 | 70.7476 | 73.308 | 75.5997 | 77.7148 | 79.6516 | 81.3808 | 83.5204 | 84.8439 | 86.236 | 87.0795 | 87.8685 | 89.0951 | 90.3869 | 91.3388 | 92.1997 | 92.8545 | 93.8249 | 94.8563 | 95.8466 | 96.8338 | 97.3316 | 97.4626 | 97.8416 | 97.9563 | 98.2158 | 98.3351 | 98.4276 | 98.496 | 98.5643 | 98.6327 | 98.701 | 98.7693 | 98.8377 | 98.943 | 99.0113 | 99.0427 | 99.0741 | 99.0992 | 99.1305 | 99.1619 | 99.1932 | 99.2246 | 99.256 | 99.2873 | 99.3187 | 99.3438 | 99.3752 | 99.4065 | 99.4379 | 99.463 | 99.488 | 99.5194 | 99.5508 | 99.5758 | 99.6072 | 99.6386 | 99.6739 | 99.7154 | 99.7569 | 99.8185 | 99.8801 | 99.9297 | 99.9629 | 100 |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Av. Prog. Parcial (%) - R1 | 0.090812 | 0.28527 | 0.34217 | 0.3681 | 0.33195 | 0.27832 | 0.46709 | 1.0553 | 1.1416 | 1.1871 | 1.1741 | 0.38868 | 0.3338 | 0.38735 | 0.53114 | 0.4886 | 0.93872 | 0.97149 | 1.6474 | [8 empty] | 0.9164 | 1.0329 | 1.1231 | 1.3978 | 2.1524 | 2.1676 | 1.9202 | 1.8739 | 1.4524 | 0.84123 | 0.54156 | 0.48272 | 0.72864 | 0.73066 | 0.81134 | 0.62503 | 0.7904 | 0.85709 | 1.1996 | 1.483 | 1.2482 | 1.4124 | 1.3423 | 0.85853 | 0.70644 | 1.164 | 1.6324 | 2.0754 | 1.9005 | 1.6015 | 1.7492 | 1.6911 | 1.58 | 1.5209 | 1.4632 | 1.4552 | 1.5692 | 1.2423 | 1.5098 | 1.7687 | 2.3669 | 2.1472 | 1.8382 | 1.862 | 1.7449 | 2.1609 | 1.4294 | 1.4177 | 0.91701 | 0.83451 | 1.2221 | 1.2454 | 0.88926 | 0.88295 | 0.64123 | 1.0056 | 1.028 | 1.0333 | 0.9364 | 0.52502 | 0.13471 | 0.4299 | 0.093292 | 0.24806 | 0.10027 | 0.089226 | 0.063975 | 0.063975 | 0.063975 | 0.063975 | 0.063975 | 0.063975 | 0.15989 | 0.1048 | 0.088134 | 0.06852 | 0.023441 | 0.029293 | 0.029293 | 0.029293 | 0.029293 | 0.029293 | 0.029293 | 0.029293 | 0.023441 | 0.029293 | 0.029293 | 0.029293 | 0.023441 | 0.023441 | 0.029293 | 0.029293 | 0.023441 | 0.029293 | 0.029293 | 0.033096 | 0.038805 | 0.038805 | 0.057709 | 0.057709 | 0.046363 | 0.031039 | 0.03477
| Av. Prog. Acum. (%) - R1 | 0.090812 | 0.37609 | 0.71826 | 1.0864 | 1.4183 | 1.6966 | 2.1637 | 3.219 | 4.3607 | 5.5478 | 6.7219 | 7.1106 | 7.4444 | 7.8317 | 8.3628 | 8.8514 | 9.7902 | 10.7617 | 12.4091 | 14.0997 | [6 empty] | 18.4866 | 19.403 | 20.4358 | 21.5589 | 22.9567 | 25.1091 | 27.2767 | 29.1969 | 31.0708 | 32.5232 | 33.3645 | 33.906 | 34.3887 | 35.1174 | 35.848 | 36.6594 | 37.2844 | 38.0748 | 38.9319 | 40.1315 | 41.6145 | 42.8627 | 44.2751 | 45.6174 | 46.4759 | 47.1824 | 48.3464 | 49.9788 | 52.0541 | 53.9546 | 55.5561 | 57.3053 | 58.9964 | 60.5764 | 62.0973 | 63.5605 | 65.0158 | 66.585 | 67.8273 | 69.3371 | 71.1058 | 73.4726 | 75.6199 | 77.4581 | 79.3201 | 81.0651 | 83.2259 | 84.6553 | 86.073 | 86.99 | 87.8245 | 89.0467 | 90.2921 | 91.1813 | 92.0643 | 92.7055 | 93.7111 | 94.7391 | 95.7723 | 96.7087 | 97.2338 | 97.3685 | 97.7984 | 97.8917 | 98.1397 | 98.24 | 98.3292 | 98.3932 | 98.4572 | 98.5211 | 98.5851 | 98.6491 | 98.7131 | 98.873 | 98.9777 | 99.0659 | 99.1344 | 99.1578 | 99.1871 | 99.2164 | 99.2457 | 99.275 | 99.3043 | 99.3336 | 99.3629 | 99.3863 | 99.4156 | 99.4449 | 99.4742 | 99.4977 | 99.5211 | 99.5504 | 99.5797 | 99.6031 | 99.6324 | 99.6617 | 99.6948 | 99.7336 | 99.7724 | 99.8301 | 99.8878 | 99.9342 | 99.9652 | 100
| Av. Real + Forecast Parcial (%) | 0.12309 | 0.24618 | 0.36927 | 0.49236 | 0.47172 | 1.0186 | 0.8902 | 1.0285 | 0.59119 | 0.59262 | 0.9561 | 0.40682 | 0.63343 | 0.45017 | 0.3695 | 1.0622 | 0.80091 | 0.84767 | 0.82778 | 1.8445 | 1.4241 | 0.72496 | 0.90803 | 0.36587 | 0.1908 | 0.27052 | 0.4813 | 0.51779 | 1.0188 | 0.99174 | 0.95105 | 1.65 | 1.8531 | 1.6332 | 1.8395 | 1.1482 | 0.44857 | 0.33304 | 0.31012 | 0.1003 | 0.17328 | 0.60568 | 0.79268 | 0.289 | 1.0988 | 1.0454 | 0.5868 | 0.80442 | 0.89621 | 0.37586 | 0.34793 | 0.80995 | 0.6497 | 0.43511 | 0.53641 | 1.3576 | 2.3237 | 2.2092 | 2.131 | 1.4184 | 2.0574 | 1.4483 | 1.8582 | 1.4106 | 1.3058 | 1.9472 | 2.9456 | 2.6757 | 2.8033 | 2.3781 | 2.5432 | 2.3237 | 2.8181 | 2.0664 | 1.9396 | 1.2842 | 1.1962 | 1.512 | 1.4547 | 1.157 | 1.1527 | 0.90321 | 1.1735 | 1.2692 | 1.2154 | 1.2004 | 0.81532 | 0.23876 | 0.40664 | 0.21209 | 0.26416 | 0.17396 | 0.085364 | 0.15498 | 0.061223 | 0.061223 | 0.061223 | 0.061223 | 0.061223 | 0.094381 | 0.061223 | 0.028066 | 0.028066 | 0.022456 | 0.10612 | 0.047579 | 0.10307 | 0.046817 | 0.028066 | 0.028066 | 0.028066 | 0.022456 | 0.028066 | 0.028066 | 0.028066 | 0.022456 | 0.022456 | 0.028066 | 0.028066 | 0.022456 | 0.028066 | 0.028066 | 0.031702 | 0.037159 | 0.037159 | 0.055225 | 0.055225 | 0.044385 | 0.029728 | 0.033287
| Av. Real + Forecast Acum. (%) | 0.12309 | 0.36927 | 0.73854 | 1.2309 | 1.7026 | 2.7212 | 3.6114 | 4.6399 | 5.2311 | 5.8237 | 6.7798 | 7.1866 | 7.8201 | 8.2702 | 8.6397 | 9.702 | 10.5029 | 11.3506 | 12.1784 | 14.0229 | 15.447 | 16.1719 | 17.0799 | 17.4458 | 17.6366 | 17.9071 | 18.3884 | 18.9062 | 19.925 | 20.9167 | 21.8678 | 23.5178 | 25.3708 | 27.0041 | 28.8436 | 29.9919 | 30.4404 | 30.7735 | 31.0836 | 31.1839 | 31.3572 | 31.9628 | 32.7555 | 33.0445 | 34.1433 | 35.1887 | 35.7755 | 36.58 | 37.4762 | 37.852 | 38.2 | 39.0099 | 39.6596 | 40.0947 | 40.6311 | 41.9888 | 44.3124 | 46.5216 | 48.6526 | 50.071 | 52.1284 | 53.5767 | 55.4349 | 56.8455 | 58.1513 | 60.0985 | 63.044 | 65.7198 | 68.5231 | 70.9011 | 73.4444 | 75.7681 | 78.5861 | 80.6526 | 82.5921 | 83.8763 | 85.0725 | 86.5845 | 88.0391 | 89.1962 | 90.3488 | 91.252 | 92.4255 | 93.6947 | 94.9101 | 96.1105 | 96.9258 | 97.1646 | 97.5712 | 97.7833 | 98.0475 | 98.2214 | 98.3068 | 98.4618 | 98.523 | 98.5842 | 98.6454 | 98.7066 | 98.7679 | 98.8623 | 98.9235 | 98.9515 | 98.9796 | 99.0021 | 99.1082 | 99.1558 | 99.2588 | 99.3056 | 99.3337 | 99.3618 | 99.3898 | 99.4123 | 99.4404 | 99.4684 | 99.4965 | 99.519 | 99.5414 | 99.5695 | 99.5975 | 99.62 | 99.6481 | 99.6761 | 99.7078 | 99.745 | 99.7822 | 99.8374 | 99.8926 | 99.937 | 99.9667 | 100
[55 empty] | 40.0947 | 40.6311 | 41.9888 | 44.3124 | 46.5216 | 48.6526 | 50.071 | 52.1284 | 53.5767 | 55.4349 | 56.8455 | 58.1513 | 60.0985 | 63.044 | 65.7198 | 68.5231 | 70.9011 | 73.4444 | 75.7681 | 78.5861 | 80.6526 | 82.5921 | 83.8763 | 85.0725 | 86.5845 | 88.0391 | 89.1962 | 90.3488 | 91.252 | 92.4255 | 93.6947 | 94.9101 | 96.1105 | 96.9258 | 97.1646 | 97.5712 | 97.7833 | 98.0475 | 98.2214 | 98.3068 | 98.4618 | 98.523 | 98.5842 | 98.6454 | 98.7066 | 98.7679 | 98.8623 | 98.9235 | 98.9515 | 98.9796 | 99.0021 | 99.1082 | 99.1558 | 99.2588 | 99.3056 | 99.3337 | 99.3618 | 99.3898 | 99.4123 | 99.4404 | 99.4684 | 99.4965 | 99.519 | 99.5414 | 99.5695 | 99.5975 | 99.62 | 99.6481 | 99.6761 | 99.7078 | 99.745 | 99.7822 | 99.8374 | 99.8926 | 99.937 | 99.9667 | 100
|  | 0.014765 | 0.021477 | 0.042693 | 0.074529 | 0.12768 | 0.21133 | 0.34311 | 0.58298 | 0.72685 | 0.78949 | 0.869 | 0.92297 | 0.94614 | 0.96054 | 0.97402 | 0.98268 | 0.98268 | 0.99567
[7 empty] | 0.2231 | 0.3392 | 0.50841 | 0.67858 | 0.76211 | 0.79579 | 0.071866 | 0.93901 | 0.96312 | 0.96981 | 0.97649 | 0.98278 | 0.99595
[10 empty] | -0.7203 | -0.50041 | -0.18165 | -0.71376 | -0.39645 | -0.2868 | -0.22092 | 0.34271 | 0.13552 | 0.12898 | 0.064895 | -0.2556 | -0.10249
 | time axis 2025-04-10 to 2027-09-30
| Av. Prog Base | 265.4 | 833.7 | 1276.7 | 1795.5 | 2349.8 | 3235.8 | 3930.2 | 5294.4 | 6837.3 | 8123.2 | 9461.7 | 10780 | 11991.6 | 12858.6 | 13553.2 | 14399.7 | 15182.5 | 16028 | 16925.5 | 19396.2 | 21192.1 | 22203.3 | 23215.4 | 24176.3 | 25161.1 | 26370 | 27486.2 | 28637 | 29998 | 31329 | 32600.3 | 33982.3 | 35477.6 | 36676.2 | 38540.6 | 40528.1 | 42351.6 | 43168.7 | 43974.3 | 44846.7 | 45627.6 | 46455.9 | 47740.8 | 48842.6 | 49657.9 | 50956.9 | 52131.6 | 53180.7 | 54254.8 | 55568.4 | 56352.5 | 57273.4 | 58789.4 | 60487.8 | 62604.5 | 64533.8 | 66200.8 | 67983.5 | 69902.4 | 71532.1 | 73413.5 | 74800.7 | 76395.3 | 78140.1 | 79463.4 | 80936.3 | 83230.8 | 86243 | 88939 | 91427.4 | 93705.9 | 95740.2 | 98257.3 | 99814.4 | 101452.1 | 102444.4 | 103372.6 | 104815.7 | 106335.4 | 107455.2 | 108468.1 | 109238.4 | 110380 | 111593.4 | 112758.5 | 113919.8 | 114505.5 | 114659.6 | 115105.4 | 115240.4 | 115545.7 | 115686 | 115794.9 | 115875.3 | 115955.7 | 116036.1 | 116116.5 | 116196.9 | 116277.3 | 116401.2 | 116481.6 | 116518.5 | 116555.4 | 116584.9 | 116621.8 | 116658.7 | 116695.6 | 116732.5 | 116769.4 | 116806.3 | 116843.2 | 116872.7 | 116909.6 | 116946.5 | 116983.4 | 117012.9 | 117042.4 | 117079.3 | 117116.2 | 117145.7 | 117182.6 | 117219.5 | 117261.1 | 117309.9 | 117358.7 | 117431.2 | 117503.7 | 117562 | 117601 | 117644.7
Av. Distribución Entregables 4-May | bar: 2026-02-26
| Av. Real/Forecast | 144.809 | 434.427 | 868.854 | 1448.09 | 2003.04 | 3201.34 | 4248.61 | 5458.61 | 6154.11 | 6851.3 | 7976.1 | 8454.7 | 9199.9 | 9729.5 | 10164.2 | 11661.9 | 12624.6 | 13643.5 | 14638.5 | 16855.7 | 18567.3 | 19438.77 | 20530.26 | 20970.03 | 21456.38 | 21959.56 | 22798.6 | 23914.57 | 25044.44 | 26234.86 | 27426.86 | 29496.85 | 31820.98 | 33869.35 | 36176.65 | 37616.75 | 38179.38 | 38597.12 | 38861.74 | 39111.91 | 38880.86 | 40088.86 | 41083.06 | 41445.75 | 42636.72 | 43723.65 | 44871.11 | 45880.05 | 47004.11 | 47475.53 | 47911.92 | 48927.79 | 49742.67 | 50288.4 | 53304.64 | 55085.73 | 58134.19 | 61032.41 | 63828.12 | 65689 | 68388.13 | 70288.13 | 72725.91 | 74576.5 | 76289.61 | 78844.18 | 82708.51 | 86218.83 | 89896.54 | 93016.37 | 96352.88 | 99401.35 | 103098.45 | 105809.4 | 108353.94 | 110038.73 | 111607.99 | 113591.59 | 115499.98 | 117017.9 | 118530.09 | 119715.03 | 121254.56 | 122919.61 | 124514.05 | 126088.91 | 127158.54 | 127471.77 | 128005.25 | 128283.49 | 128630.05 | 128858.27 | 128970.26 | 129173.58 | 129253.9 | 129334.22 | 129414.54 | 129494.86 | 129575.18 | 129699 | 129779.32 | 129816.14 | 129852.96 | 129882.42 | 130021.64 | 130084.06 | 130219.28 | 130280.7 | 130317.52 | 130354.34 | 130391.16 | 130420.62 | 130457.44 | 130494.26 | 130531.08 | 130560.54 | 130590 | 130626.82 | 130663.64 | 130693.1 | 130729.92 | 130766.74 | 130808.33 | 130857.08 | 130905.83 | 130978.28 | 131050.73 | 131108.96 | 131147.96 | 131191.63
PROGRAMA REV.1 | bar: 2025-04-10 to 2025-04-24
Avance Programado
Avance En HH | time axis 2025-04-10 to 2027-09-30
| HH Parcial | 113.9 | 357.8 | 429.16 | 461.68 | 416.34 | 349.08 | 585.84 | 1323.61 | 1431.89 | 1488.91 | 1472.6 | 487.49 | 418.66 | 485.83 | 666.17 | 612.82 | 1177.37 | 1218.48 | 2066.28 | 2120.44 | 1348.17 | 871.32 | 1160.82 | 339.16 | 362.71 | 517.51 | 902.42 | 1149.38 | 1295.45 | 1408.63 | 1753.11 | 2699.66 | 2718.68 | 2408.41 | 2350.31 | 1821.63 | 1055.1 | 679.24 | 605.44 | 913.88 | 916.42 | 1017.61 | 783.93 | 991.34 | 1074.99 | 1504.63 | 1860.03 | 1565.52 | 1771.43 | 1683.57 | 1076.8 | 886.04 | 1459.94 | 2047.4 | 2603.01 | 2383.62 | 2008.67 | 2193.94 | 2121.02 | 1981.68 | 1907.57 | 1835.2 | 1825.21 | 1968.17 | 1558.09 | 1893.64 | 2218.38 | 2968.6 | 2693.11 | 2305.58 | 2335.41 | 2188.56 | 2710.24 | 1792.79 | 1778.14 | 1150.14 | 1046.67 | 1532.86 | 1561.98 | 1115.34 | 1107.43 | 804.25 | 1261.28 | 1289.31 | 1295.94 | 1174.46 | 658.5 | 168.96 | 539.19 | 117.01 | 311.12 | 125.76 | 111.91 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 200.54 | 131.44 | 110.54 | 85.94 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 29.4 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 41.51 | 48.67 | 48.67 | 72.38 | 72.38 | 58.15 | 38.93 | 43.61
| HH Acumuladas | 113.9 | 471.7 | 900.86 | 1362.54 | 1778.88 | 2127.96 | 2713.8 | 4037.41 | 5469.3 | 6958.21 | 8430.81 | 8918.3 | 9336.96 | 9822.79 | 10488.96 | 11101.78 | 12279.15 | 13497.63 | 15563.91 | 17684.35 | 19032.52 | 19903.84 | 21064.66 | 21403.82 | 21766.53 | 22284.04 | 23186.46 | 24335.84 | 25631.29 | 27039.92 | 28793.03 | 31492.69 | 34211.37 | 36619.78 | 38970.09 | 40791.72 | 41846.82 | 42526.06 | 43131.5 | 44045.38 | 44961.8 | 45979.41 | 46763.34 | 47754.68 | 48829.67 | 50334.3 | 52194.33 | 53759.85 | 55531.28 | 57214.85 | 58291.65 | 59177.69 | 60637.63 | 62685.03 | 65288.04 | 67671.66 | 69680.33 | 71874.27 | 73995.29 | 75976.97 | 77884.54 | 79719.74 | 81544.95 | 83513.12 | 85071.21 | 86964.85 | 89183.23 | 92151.83 | 94844.94 | 97150.52 | 99485.93 | 101674.49 | 104384.73 | 106177.52 | 107955.66 | 109105.8 | 110152.47 | 111685.33 | 113247.31 | 114362.65 | 115470.08 | 116274.33 | 117535.61 | 118824.92 | 120120.86 | 121295.32 | 121953.82 | 122122.78 | 122661.97 | 122778.98 | 123090.1 | 123215.86 | 123327.77 | 123408.01 | 123488.25 | 123568.49 | 123648.73 | 123728.97 | 123809.21 | 124009.75 | 124141.19 | 124251.73 | 124337.67 | 124367.07 | 124403.81 | 124440.55 | 124477.29 | 124514.03 | 124550.77 | 124587.51 | 124624.25 | 124653.65 | 124690.39 | 124727.13 | 124763.87 | 124793.27 | 124822.67 | 124859.41 | 124896.15 | 124925.55 | 124962.29 | 124999.03 | 125040.54 | 125089.21 | 125137.88 | 125210.26 | 125282.64 | 125340.79 | 125379.72 | 125423.33
1.398%
Avance real |  | 2025-11-06: 22.96%
Avance En HH | time axis 2025-04-10 to 2027-09-30
| HH Parcial | 101.39 | 345.29 | 417.6 | 450.75 | 405.41 | 338.15 | 574.91 | 1312.68 | 1420.96 | 1473.93 | 1457.81 | 473.43 | 404.6 | 471.77 | 652.14 | 598.86 | 1163.44 | 1204.55 | 2052.35 | 2109.3 | 1334.26 | 857.42 | 1145.99 | 326.65 | 350.34 | 500.7 | 853.92 | 1115.97 | 1129.87 | 1190.42 | 1192 | 2069.99 | 2324.13 | 1966.82 | 2307.3 | 1440.1 | 562.63 | 417.74 | 264.62 | 250.17 | 217.31 | 1208 | 994.2 | 362.69 | 1190.97 | 1086.93 | 1147.46 | 1008.94 | 1124.06 | 471.42 | 471.42 | 1015.87 | 814.88 | 545.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HH Acumuladas | 101.39 | 446.68 | 864.28 | 1315.03 | 1720.44 | 2058.59 | 2633.5 | 3946.18 | 5367.14 | 6841.07 | 8298.88 | 8772.31 | 9176.91 | 9648.68 | 10300.82 | 10899.68 | 12063.12 | 13267.67 | 15320.02 | 17429.32 | 18763.58 | 19621 | 20766.99 | 21093.64 | 21443.98 | 21944.68 | 22798.6 | 23914.57 | 25044.44 | 26234.86 | 27426.86 | 29496.85 | 31820.98 | 33869.35 | 36176.65 | 37616.75 | 38179.38 | 38597.12 | 38861.74 | 39111.91 | 38880.86 | 40088.86 | 41083.06 | 41445.75 | 42636.72 | 43723.65 | 44871.11 | 45880.05 | 47004.11 | 47475.53 | 47911.92 | 48927.79 | 49742.67 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4
[32 empty] | 0.9504% | 1.65% | 1.853% | 1.568% | 1.84% | 1.148% | 0.4486% | 0.3331% | 0.211% | 0.1995% | 0.1733% | 0.9631% | 0.7927% | 0.2892% | 0.9496% | 0.8666% | 0.9149% | 0.8044% | 0.8962% | 0.3759% | 0.3759% | 0.81% | 0.6497% | 0.4351%
Forecast |  | 2025-11-06: 21.87%; 2025-11-13: 23.52%; 2025-11-20: 25.37%; 2025-11-27: 27%; 2025-12-04: 28.84%; 2025-12-11: 29.99%; 2025-12-18: 30.44%; 2025-12-25: 30.77%; 2026-01-01: 30.98%; 2026-01-08: 31.18%; 2026-01-15: 31%; 2026-01-22: 31.96%; 2026-01-29: 32.76%; 2026-02-05: 33.04%; 2026-02-12: 33.99%; 2026-02-19: 34.86%; 2026-02-26: 35.78%; 2026-03-05: 36.58%; 2026-03-12: 37.48%; 2026-03-19: 37.85%; 2026-03-26: 38.2%; 2026-04-02: 39.01%; 2026-04-09: 39.66%; 2026-04-16: 40.1%
Avance En HH | time axis 2025-04-10 to 2027-09-30
HH Parcial
| HH Acumuladas | 2026-04-16: 50288.4; 2026-04-23: 53304.64; 2026-04-30: 55085.73; 2026-05-07: 58134.19; 2026-05-14: 61032.41; 2026-05-21: 63828.12; 2026-05-28: 65689; 2026-06-04: 68388.13; 2026-06-11: 70288.13; 2026-06-18: 72725.91; 2026-06-25: 74576.5; 2026-07-02: 76289.61; 2026-07-09: 78844.18; 2026-07-16: 82708.51; 2026-07-23: 86218.83; 2026-07-30: 89896.54; 2026-08-06: 93016.37; 2026-08-13: 96352.88; 2026-08-20: 99401.35; 2026-08-27: 103098.45; 2026-09-03: 105809.4; 2026-09-10: 108353.94; 2026-09-17: 110038.73; 2026-09-24: 111607.99; 2026-10-01: 113591.59; 2026-10-08: 115499.98; 2026-10-15: 117017.9; 2026-10-22: 118530.09; 2026-10-29: 119715.03; 2026-11-05: 121254.56; 2026-11-12: 122919.61; 2026-11-19: 124514.05; 2026-11-26: 126088.91; 2026-12-03: 127158.54; 2026-12-10: 127471.77; 2026-12-17: 128005.25; 2026-12-24: 128283.49; 2026-12-31: 128630.05; 2027-01-07: 128858.27; 2027-01-14: 128970.26; 2027-01-21: 129173.58; 2027-01-28: 129253.9; 2027-02-04: 129334.22; 2027-02-11: 129414.54; 2027-02-18: 129494.86; 2027-02-25: 129575.18; 2027-03-04: 129699; 2027-03-11: 129779.32; 2027-03-18: 129816.14; 2027-03-25: 129852.96; 2027-04-01: 129882.42; 2027-04-08: 130021.64; 2027-04-15: 130084.06; 2027-04-22: 130219.28; 2027-04-29: 130280.7; 2027-05-06: 130317.52; 2027-05-13: 130354.34; 2027-05-20: 130391.16; 2027-05-27: 130420.62; 2027-06-03: 130457.44; 2027-06-10: 130494.26; 2027-06-17: 130531.08; 2027-06-24: 130560.54; 2027-07-01: 130590; 2027-07-08: 130626.82; 2027-07-15: 130663.64; 2027-07-22: 130693.1; 2027-07-29: 130729.92; 2027-08-05: 130766.74; 2027-08-12: 130808.33; 2027-08-19: 130857.08; 2027-08-26: 130905.83; 2027-09-02: 130978.28; 2027-09-09: 131050.73; 2027-09-16: 131108.96; 2027-09-23: 131147.96; 2027-09-30: 131191.63
PROGRAMA SERVICIO REV.1 | bar: 2025-04-10 to 2025-04-24
Spreadsheet Field | time axis 2025-04-10 to 2027-09-30
| BL1 Labor Units | 113.9 | 357.8 | 429.16 | 461.68 | 416.34 | 349.08 | 585.84 | 1323.61 | 1431.89 | 1488.91 | 1472.6 | 487.49 | 418.66 | 485.83 | 666.17 | 612.82 | 1177.37 | 1218.48 | 2066.28 | 2120.44 | 1348.17 | 871.32 | 1160.82 | 339.16 | 362.71 | 517.51 | 902.42 | 1149.38 | 1295.45 | 1408.63 | 1753.11 | 2699.66 | 2718.68 | 2408.41 | 2350.31 | 1821.63 | 1055.1 | 679.24 | 605.44 | 913.88 | 916.42 | 1017.61 | 783.93 | 991.34 | 1074.99 | 1504.63 | 1860.03 | 1565.52 | 1771.43 | 1683.57 | 1076.8 | 886.04 | 1459.94 | 2047.4 | 2603.01 | 2383.62 | 2008.67 | 2193.94 | 2121.02 | 1981.68 | 1907.57 | 1835.2 | 1825.21 | 1968.17 | 1558.09 | 1893.64 | 2218.38 | 2968.6 | 2693.11 | 2305.58 | 2335.41 | 2188.56 | 2710.24 | 1792.79 | 1778.14 | 1150.14 | 1046.67 | 1532.86 | 1561.98 | 1115.34 | 1107.43 | 804.25 | 1261.28 | 1289.31 | 1295.94 | 1174.46 | 658.5 | 168.96 | 539.19 | 117.01 | 311.12 | 125.76 | 111.91 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 200.54 | 131.44 | 110.54 | 85.94 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 29.4 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 41.51 | 48.67 | 48.67 | 72.38 | 72.38 | 58.15 | 38.93 | 43.61
| Earned Value Labor Units | 2025-04-10: 103.25; 2025-04-17: 347.15; 2025-04-24: 419.14; 2025-05-01: 452.09; 2025-05-08: 406.75; 2025-05-15: 339.49; 2025-05-22: 576.25; 2025-05-29: 1314.02; 2025-06-05: 1422.29; 2025-06-12: 1466.48; 2025-06-19: 1450.26; 2025-06-26: 465.54; 2025-07-03: 396.71; 2025-07-10: 463.88; 2025-07-17: 644.24; 2025-07-24: 586.82; 2025-07-31: 1148.27; 2025-08-07: 1188.67; 2025-08-14: 2036; 2025-08-21: 2094.84; 2025-08-28: 1317.73; 2025-09-04: 947.76; 2025-09-11: 1047.28; 2025-09-18: 299.63; 2025-09-25: 312.6; 2025-10-02: 472.5; 2025-10-09: 598.88; 2025-10-16: 684.41; 2025-10-23: 690.8; 2025-10-30: 715.28; 2025-11-06: 749.68; 2025-11-13: 1792.96; 2025-11-20: 2134.03; 2025-11-27: 1467.42; 2025-12-04: 1475.09; 2025-12-11: 1394.12; 2025-12-18: 697.74; 2025-12-25: 528.69; 2026-01-01: 562.31; 2026-01-08: 596.21; 2026-01-15: 574.94; 2026-01-22: 1063.88; 2026-01-29: 1103.1; 2026-02-05: 746; 2026-02-12: 1119.43; 2026-02-19: 1259.41; 2026-02-26: 1408.49; 2026-03-05: 1438.66; 2026-03-12: 1277.95; 2026-03-19: 771.89; 2026-03-26: 919.68; 2026-04-02: 960.71; 2026-04-09: 664.08; 2026-04-16: 1172.92
| Actual Labor Units | 2025-04-10: 103.25; 2025-04-17: 347.15; 2025-04-24: 419.14; 2025-05-01: 452.09; 2025-05-08: 406.75; 2025-05-15: 371.07; 2025-05-22: 615.72; 2025-05-29: 1426.62; 2025-06-05: 1578.38; 2025-06-12: 1622.56; 2025-06-19: 1606.35; 2025-06-26: 518.43; 2025-07-03: 408.26; 2025-07-10: 518.43; 2025-07-17: 813.54; 2025-07-24: 864.81; 2025-07-31: 1426.26; 2025-08-07: 1501.47; 2025-08-14: 2404.51; 2025-08-21: 2460.03; 2025-08-28: 1470.67; 2025-09-04: 1128.49; 2025-09-11: 1481.1; 2025-09-18: 656.74; 2025-09-25: 549.5; 2025-10-02: 509.2; 2025-10-09: 668.44; 2025-10-16: 741.67; 2025-10-23: 749.71; 2025-10-30: 771.81; 2025-11-06: 960.45; 2025-11-13: 2387.78; 2025-11-20: 2730.6; 2025-11-27: 2177.11; 2025-12-04: 2265; 2025-12-11: 2187.24; 2025-12-18: 1330.12; 2025-12-25: 895.79; 2026-01-01: 625.47; 2026-01-08: 670.84; 2026-01-15: 643.1; 2026-01-22: 1190.83; 2026-01-29: 1229.45; 2026-02-05: 906.72; 2026-02-12: 1462.47; 2026-02-19: 1800.43; 2026-02-26: 2032.06; 2026-03-05: 2374.46; 2026-03-12: 2494.13; 2026-03-19: 1642.05; 2026-03-26: 1138.35; 2026-04-02: 1144.15; 2026-04-09: 828.36; 2026-04-16: 1785.38
| Remaining Labor Units | 2026-04-23: 3016.24; 2026-04-30: 1781.09; 2026-05-07: 3048.46; 2026-05-14: 2898.22; 2026-05-21: 2795.71; 2026-05-28: 1860.88; 2026-06-04: 2699.13; 2026-06-11: 1900; 2026-06-18: 2437.78; 2026-06-25: 1850.59; 2026-07-02: 1713.11; 2026-07-09: 2554.57; 2026-07-16: 3864.33; 2026-07-23: 3510.32; 2026-07-30: 3677.71; 2026-08-06: 3119.83; 2026-08-13: 3336.51; 2026-08-20: 3048.47; 2026-08-27: 3697.1; 2026-09-03: 2710.95; 2026-09-10: 2544.54; 2026-09-17: 1684.79; 2026-09-24: 1569.26; 2026-10-01: 1983.6; 2026-10-08: 1908.39; 2026-10-15: 1517.92; 2026-10-22: 1512.19; 2026-10-29: 1184.94; 2026-11-05: 1539.53; 2026-11-12: 1665.05; 2026-11-19: 1594.44; 2026-11-26: 1574.86; 2026-12-03: 1069.63; 2026-12-10: 313.23; 2026-12-17: 533.48; 2026-12-24: 278.24; 2026-12-31: 346.56; 2027-01-07: 228.22; 2027-01-14: 111.99; 2027-01-21: 203.32; 2027-01-28: 80.32; 2027-02-04: 80.32; 2027-02-11: 80.32; 2027-02-18: 80.32; 2027-02-25: 80.32; 2027-03-04: 123.82; 2027-03-11: 80.32; 2027-03-18: 36.82; 2027-03-25: 36.82; 2027-04-01: 29.46; 2027-04-08: 139.22; 2027-04-15: 62.42; 2027-04-22: 135.22; 2027-04-29: 61.42; 2027-05-06: 36.82; 2027-05-13: 36.82; 2027-05-20: 36.82; 2027-05-27: 29.46; 2027-06-03: 36.82; 2027-06-10: 36.82; 2027-06-17: 36.82; 2027-06-24: 29.46; 2027-07-01: 29.46; 2027-07-08: 36.82; 2027-07-15: 36.82; 2027-07-22: 29.46; 2027-07-29: 36.82; 2027-08-05: 36.82; 2027-08-12: 41.59; 2027-08-19: 48.75; 2027-08-26: 48.75; 2027-09-02: 72.45; 2027-09-09: 72.45; 2027-09-16: 58.23; 2027-09-23: 39; 2027-09-30: 43.67
| Programa R1 (HH) | 113.9 | 471.7 | 900.86 | 1362.54 | 1778.88 | 2127.96 | 2713.8 | 4037.41 | 5469.3 | 6958.21 | 8430.81 | 8918.3 | 9336.96 | 9822.79 | 10488.96 | 11101.78 | 12279.15 | 13497.63 | 15563.91 | 17684.35 | 19032.52 | 19903.84 | 21064.66 | 21403.82 | 21766.53 | 22284.04 | 23186.46 | 24335.84 | 25631.29 | 27039.92 | 28793.03 | 31492.69 | 34211.37 | 36619.78 | 38970.09 | 40791.72 | 41846.82 | 42526.06 | 43131.5 | 44045.38 | 44961.8 | 45979.41 | 46763.34 | 47754.68 | 48829.67 | 50334.3 | 52194.33 | 53759.85 | 55531.28 | 57214.85 | 58291.65 | 59177.69 | 60637.63 | 62685.03 | 65288.04 | 67671.66 | 69680.33 | 71874.27 | 73995.29 | 75976.97 | 77884.54 | 79719.74 | 81544.95 | 83513.12 | 85071.21 | 86964.85 | 89183.23 | 92151.83 | 94844.94 | 97150.52 | 99485.93 | 101674.49 | 104384.73 | 106177.52 | 107955.66 | 109105.8 | 110152.47 | 111685.33 | 113247.31 | 114362.65 | 115470.08 | 116274.33 | 117535.61 | 118824.92 | 120120.86 | 121295.32 | 121953.82 | 122122.78 | 122661.97 | 122778.98 | 123090.1 | 123215.86 | 123327.77 | 123408.01 | 123488.25 | 123568.49 | 123648.73 | 123728.97 | 123809.21 | 124009.75 | 124141.19 | 124251.73 | 124337.67 | 124367.07 | 124403.81 | 124440.55 | 124477.29 | 124514.03 | 124550.77 | 124587.51 | 124624.25 | 124653.65 | 124690.39 | 124727.13 | 124763.87 | 124793.27 | 124822.67 | 124859.41 | 124896.15 | 124925.55 | 124962.29 | 124999.03 | 125040.54 | 125089.21 | 125137.88 | 125210.26 | 125282.64 | 125340.79 | 125379.72 | 125423.33
| Programa R1 (%) | 0.09081% | 0.3761% | 0.7183% | 1.086% | 1.418% | 1.697% | 2.164% | 3.219% | 4.361% | 5.548% | 6.722% | 7.111% | 7.444% | 7.832% | 8.363% | 8.851% | 9.79% | 10.76% | 12.41% | 14.1% | 15.17% | 15.87% | 16.79% | 17.07% | 17.35% | 17.77% | 18.49% | 19.4% | 20.44% | 21.56% | 22.96% | 25.11% | 27.28% | 29.2% | 31.07% | 32.52% | 33.36% | 33.91% | 34.39% | 35.12% | 35.85% | 36.66% | 37.28% | 38.07% | 38.93% | 40.13% | 41.61% | 42.86% | 44.28% | 45.62% | 46.48% | 47.18% | 48.35% | 49.98% | 52.05% | 53.95% | 55.56% | 57.31% | 59% | 60.58% | 62.1% | 63.56% | 65.02% | 66.58% | 67.83% | 69.34% | 71.11% | 73.47% | 75.62% | 77.46% | 79.32% | 81.07% | 83.23% | 84.66% | 86.07% | 86.99% | 87.82% | 89.05% | 90.29% | 91.18% | 92.06% | 92.71% | 93.71% | 94.74% | 95.77% | 96.71% | 97.23% | 97.37% | 97.8% | 97.89% | 98.14% | 98.24% | 98.33% | 98.39% | 98.46% | 98.52% | 98.59% | 98.65% | 98.71% | 98.87% | 98.98% | 99.07% | 99.13% | 99.16% | 99.19% | 99.22% | 99.25% | 99.28% | 99.3% | 99.33% | 99.36% | 99.39% | 99.42% | 99.44% | 99.47% | 99.5% | 99.52% | 99.55% | 99.58% | 99.6% | 99.63% | 99.66% | 99.69% | 99.73% | 99.77% | 99.83% | 99.89% | 99.93% | 99.97% | 100%
| Real R1 (HH) | 103.25 | 450.4 | 869.54 | 1321.63 | 1728.38 | 2067.87 | 2644.12 | 3958.14 | 5380.43 | 6846.91 | 8297.17 | 8762.71 | 9159.42 | 9623.3 | 10267.54 | 10854.36 | 12002.63 | 13191.3 | 15227.3 | 17322.14 | 18639.87 | 19587.63 | 20634.91 | 20934.54 | 21247.14 | 21719.64 | 22318.52 | 23002.93 | 23693.73 | 24409.01 | 25158.69 | 26951.65 | 29085.68 | 30553.1 | 32028.19 | 33422.31 | 34120.05 | 34648.74 | 35211.05 | 35807.26 | 36382.2 | 37446.08 | 38549.18 | 39295.18 | 40414.61 | 41674.02 | 43082.51 | 44521.17 | 45799.12 | 46571.01 | 47490.69 | 48451.4 | 49115.48 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4 | 50288.4
| Real R1 (%) | 0.08232% | 0.3591% | 0.6933% | 1.054% | 1.378% | 1.649% | 2.108% | 3.156% | 4.29% | 5.459% | 6.615% | 6.987% | 7.303% | 7.673% | 8.186% | 8.654% | 9.57% | 10.52% | 12.14% | 13.81% | 14.86% | 15.62% | 16.45% | 16.69% | 16.94% | 17.32% | 17.79% | 18.34% | 18.89% | 19.46% | 20.06% | 21.49% | 23.19% | 24.36% | 25.54% | 26.65% | 27.2% | 27.63% | 28.07% | 28.55% | 29.01% | 29.86% | 30.74% | 31.33% | 32.22% | 33.23% | 34.35% | 35.5% | 36.52% | 37.13% | 37.86% | 38.63% | 39.16% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09% | 40.09%
| Forecast R1 (HH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50288.4 | 53304.64 | 55085.73 | 58134.19 | 61032.41 | 63828.12 | 65689 | 68388.13 | 70288.13 | 72725.91 | 74576.5 | 76289.61 | 78844.18 | 82708.51 | 86218.83 | 89896.54 | 93016.37 | 96352.88 | 99401.35 | 103098.45 | 105809.4 | 108353.94 | 110038.73 | 111607.99 | 113591.59 | 115499.98 | 117017.9 | 118530.09 | 119715.03 | 121254.56 | 122919.61 | 124514.05 | 126088.91 | 127158.54 | 127471.77 | 128005.25 | 128283.49 | 128630.05 | 128858.27 | 128970.26 | 129173.58 | 129253.9 | 129334.22 | 129414.54 | 129494.86 | 129575.18 | 129699 | 129779.32 | 129816.14 | 129852.96 | 129882.42 | 130021.64 | 130084.06 | 130219.28 | 130280.7 | 130317.52 | 130354.34 | 130391.16 | 130420.62 | 130457.44 | 130494.26 | 130531.08 | 130560.54 | 130590 | 130626.82 | 130663.64 | 130693.1 | 130729.92 | 130766.74 | 130808.33 | 130857.08 | 130905.83 | 130978.28 | 131050.73 | 131108.96 | 131147.96 | 131191.63
| Forecast R1 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.09% | 42.5% | 43.92% | 46.35% | 48.66% | 50.89% | 52.37% | 54.53% | 56.04% | 57.98% | 59.46% | 60.83% | 62.86% | 65.94% | 68.74% | 71.67% | 74.16% | 76.82% | 79.25% | 82.2% | 84.36% | 86.39% | 87.73% | 88.99% | 90.57% | 92.09% | 93.3% | 94.5% | 95.45% | 96.68% | 98% | 99.28% | 100.5% | 101.4% | 101.6% | 102.1% | 102.3% | 102.6% | 102.7% | 102.8% | 103% | 103.1% | 103.1% | 103.2% | 103.2% | 103.3% | 103.4% | 103.5% | 103.5% | 103.5% | 103.6% | 103.7% | 103.7% | 103.8% | 103.9% | 103.9% | 103.9% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.2% | 104.2% | 104.2% | 104.3% | 104.3% | 104.3% | 104.4% | 104.4% | 104.5% | 104.5% | 104.6% | 104.6%
Spreadsheet Field | time axis 2025-04-10 to 2027-09-30
| BL1 Labor Units | 113.9 | 357.8 | 429.16 | 461.68 | 416.34 | 349.08 | 585.84 | 1323.61 | 1431.89 | 1488.91 | 1472.6 | 487.49 | 418.66 | 485.83 | 666.17 | 612.82 | 1177.37 | 1218.48 | 2066.28 | 2120.44 | 1348.17 | 871.32 | 1160.82 | 339.16 | 362.71 | 517.51 | 902.42 | 1149.38 | 1295.45 | 1408.63 | 1753.11 | 2699.66 | 2718.68 | 2408.41 | 2350.31 | 1821.63 | 1055.1 | 679.24 | 605.44 | 913.88 | 916.42 | 1017.61 | 783.93 | 991.34 | 1074.99 | 1504.63 | 1860.03 | 1565.52 | 1771.43 | 1683.57 | 1076.8 | 886.04 | 1459.94 | 2047.4 | 2603.01 | 2383.62 | 2008.67 | 2193.94 | 2121.02 | 1981.68 | 1907.57 | 1835.2 | 1825.21 | 1968.17 | 1558.09 | 1893.64 | 2218.38 | 2968.6 | 2693.11 | 2305.58 | 2335.41 | 2188.56 | 2710.24 | 1792.79 | 1778.14 | 1150.14 | 1046.67 | 1532.86 | 1561.98 | 1115.34 | 1107.43 | 804.25 | 1261.28 | 1289.31 | 1295.94 | 1174.46 | 658.5 | 168.96 | 539.19 | 117.01 | 311.12 | 125.76 | 111.91 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 200.54 | 131.44 | 110.54 | 85.94 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 29.4 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 41.51 | 48.67 | 48.67 | 72.38 | 72.38 | 58.15 | 38.93 | 43.61
| Earned Value Labor Units | 2025-04-10: 103.25; 2025-04-17: 347.15; 2025-04-24: 419.14; 2025-05-01: 452.09; 2025-05-08: 406.75; 2025-05-15: 339.49; 2025-05-22: 576.25; 2025-05-29: 1314.02; 2025-06-05: 1422.29; 2025-06-12: 1466.48; 2025-06-19: 1450.26; 2025-06-26: 465.54; 2025-07-03: 396.71; 2025-07-10: 463.88; 2025-07-17: 644.24; 2025-07-24: 586.82; 2025-07-31: 1148.27; 2025-08-07: 1188.67; 2025-08-14: 2036; 2025-08-21: 2094.84; 2025-08-28: 1317.73; 2025-09-04: 947.76; 2025-09-11: 1047.28; 2025-09-18: 299.63; 2025-09-25: 312.6; 2025-10-02: 472.5; 2025-10-09: 598.88; 2025-10-16: 684.41; 2025-10-23: 690.8; 2025-10-30: 715.28; 2025-11-06: 749.68; 2025-11-13: 1792.96; 2025-11-20: 2134.03; 2025-11-27: 1467.42; 2025-12-04: 1475.09; 2025-12-11: 1394.12; 2025-12-18: 697.74; 2025-12-25: 528.69; 2026-01-01: 562.31; 2026-01-08: 596.21; 2026-01-15: 574.94; 2026-01-22: 1063.88; 2026-01-29: 1103.1; 2026-02-05: 746; 2026-02-12: 1119.43; 2026-02-19: 1259.41; 2026-02-26: 1408.49; 2026-03-05: 1438.66; 2026-03-12: 1277.95; 2026-03-19: 771.89; 2026-03-26: 919.68; 2026-04-02: 960.71; 2026-04-09: 664.08; 2026-04-16: 1172.92
| Actual Labor Units | 2025-04-10: 103.25; 2025-04-17: 347.15; 2025-04-24: 419.14; 2025-05-01: 452.09; 2025-05-08: 406.75; 2025-05-15: 371.07; 2025-05-22: 615.72; 2025-05-29: 1426.62; 2025-06-05: 1578.38; 2025-06-12: 1622.56; 2025-06-19: 1606.35; 2025-06-26: 518.43; 2025-07-03: 408.26; 2025-07-10: 518.43; 2025-07-17: 813.54; 2025-07-24: 864.81; 2025-07-31: 1426.26; 2025-08-07: 1501.47; 2025-08-14: 2404.51; 2025-08-21: 2460.03; 2025-08-28: 1470.67; 2025-09-04: 1128.49; 2025-09-11: 1481.1; 2025-09-18: 656.74; 2025-09-25: 549.5; 2025-10-02: 509.2; 2025-10-09: 668.44; 2025-10-16: 741.67; 2025-10-23: 749.71; 2025-10-30: 771.81; 2025-11-06: 960.45; 2025-11-13: 2387.78; 2025-11-20: 2730.6; 2025-11-27: 2177.11; 2025-12-04: 2265; 2025-12-11: 2187.24; 2025-12-18: 1330.12; 2025-12-25: 895.79; 2026-01-01: 625.47; 2026-01-08: 670.84; 2026-01-15: 643.1; 2026-01-22: 1190.83; 2026-01-29: 1229.45; 2026-02-05: 906.72; 2026-02-12: 1462.47; 2026-02-19: 1800.43; 2026-02-26: 2032.06; 2026-03-05: 2374.46; 2026-03-12: 2494.13; 2026-03-19: 1642.05; 2026-03-26: 1138.35; 2026-04-02: 1144.15; 2026-04-09: 828.36; 2026-04-16: 1785.38
| Remaining Labor Units | 2026-04-23: 2266.24; 2026-04-30: 3431.09; 2026-05-07: 3048.46; 2026-05-14: 2898.22; 2026-05-21: 2795.71; 2026-05-28: 1860.88; 2026-06-04: 2699.13; 2026-06-11: 1900; 2026-06-18: 1537.78; 2026-06-25: 1850.59; 2026-07-02: 1713.11; 2026-07-09: 2554.57; 2026-07-16: 3864.33; 2026-07-23: 3510.32; 2026-07-30: 3677.71; 2026-08-06: 3119.83; 2026-08-13: 3336.51; 2026-08-20: 3048.47; 2026-08-27: 3697.1; 2026-09-03: 2710.95; 2026-09-10: 2544.54; 2026-09-17: 1684.79; 2026-09-24: 1569.26; 2026-10-01: 1983.6; 2026-10-08: 1908.39; 2026-10-15: 1517.92; 2026-10-22: 1512.19; 2026-10-29: 1184.94; 2026-11-05: 1539.53; 2026-11-12: 1665.05; 2026-11-19: 1594.44; 2026-11-26: 1574.86; 2026-12-03: 1069.63; 2026-12-10: 313.23; 2026-12-17: 533.48; 2026-12-24: 278.24; 2026-12-31: 346.56; 2027-01-07: 228.22; 2027-01-14: 111.99; 2027-01-21: 203.32; 2027-01-28: 80.32; 2027-02-04: 80.32; 2027-02-11: 80.32; 2027-02-18: 80.32; 2027-02-25: 80.32; 2027-03-04: 123.82; 2027-03-11: 80.32; 2027-03-18: 36.82; 2027-03-25: 36.82; 2027-04-01: 29.46; 2027-04-08: 139.22; 2027-04-15: 62.42; 2027-04-22: 135.22; 2027-04-29: 61.42; 2027-05-06: 36.82; 2027-05-13: 36.82; 2027-05-20: 36.82; 2027-05-27: 29.46; 2027-06-03: 36.82; 2027-06-10: 36.82; 2027-06-17: 36.82; 2027-06-24: 29.46; 2027-07-01: 29.46; 2027-07-08: 36.82; 2027-07-15: 36.82; 2027-07-22: 29.46; 2027-07-29: 36.82; 2027-08-05: 36.82; 2027-08-12: 41.59; 2027-08-19: 48.75; 2027-08-26: 48.75; 2027-09-02: 72.45; 2027-09-09: 72.45; 2027-09-16: 58.23; 2027-09-23: 39; 2027-09-30: 43.67
Forecast
| Programado % | 0.22559 | 0.70866 | 1.0852 | 1.5262 | 1.9974 | 2.7505 | 3.3407 | 4.5003 | 5.8118 | 6.9049 | 8.0426 | 9.1632 | 10.1931 | 10.93 | 11.5205 | 12.24 | 12.9054 | 13.6241 | 14.387 | 16.4871 | 18.0136 | 18.8732 | 19.7335 | 20.5503 | 21.3874 | 22.4149 | 23.3637 | 24.3419 | 25.4988 | 26.6302 | 27.7108 | 28.8855 | 30.1566 | 31.1754 | 32.7602 | 34.4496 | 35.9996 | 36.6941 | 37.3789 | 38.1205 | 38.7842 | 39.4883 | 40.5805 | 41.517 | 42.2101 | 43.3142 | 44.3127 | 45.2045 | 46.1175 | 47.2341 | 47.9006 | 48.6834 | 49.972 | 51.4157 | 53.2149 | 54.8548 | 56.2718 | 57.7871 | 59.4182 | 60.8035 | 62.4027 | 63.5819 | 64.9373 | 66.4204 | 67.5452 | 68.7972 | 70.7476 | 73.308 | 75.5997 | 77.7148 | 79.6516 | 81.3808 | 83.5204 | 84.8439 | 86.236 | 87.0795 | 87.8685 | 89.0951 | 90.3869 | 91.3388 | 92.1997 | 92.8545 | 93.8249 | 94.8563 | 95.8466 | 96.8338 | 97.3316 | 97.4626 | 97.8416 | 97.9563 | 98.2158 | 98.3351 | 98.4276 | 98.496 | 98.5643 | 98.6327 | 98.701 | 98.7693 | 98.8377 | 98.943 | 99.0113 | 99.0427 | 99.0741 | 99.0992 | 99.1305 | 99.1619 | 99.1932 | 99.2246 | 99.256 | 99.2873 | 99.3187 | 99.3438 | 99.3752 | 99.4065 | 99.4379 | 99.463 | 99.488 | 99.5194 | 99.5508 | 99.5758 | 99.6072 | 99.6386 | 99.6739 | 99.7154 | 99.7569 | 99.8185 | 99.8801 | 99.9297 | 99.9629 | 100
| Real% | 2025-04-10: 0.11868; 2025-04-17: 0.35603; 2025-04-24: 0.71205; 2025-05-01: 1.1868; 2025-05-08: 1.6415; 2025-05-15: 2.6236; 2025-05-22: 3.4819; 2025-05-29: 4.4735; 2025-06-05: 5.2311; 2025-06-12: 5.8237; 2025-06-19: 6.7798; 2025-06-26: 7.1866; 2025-07-03: 7.8201; 2025-07-10: 8.2702; 2025-07-17: 8.6397; 2025-07-24: 9.7021; 2025-07-31: 10.503; 2025-08-07: 11.3506; 2025-08-14: 12.1784; 2025-08-21: 14.023; 2025-08-28: 14.1528; 2025-09-04: 14.8171; 2025-09-11: 15.6491; 2025-09-18: 15.9843; 2025-09-25: 16.355; 2025-10-02: 16.7385
| Forecast% | [20 empty] | 14.1528 | 14.8171 | 15.6491 | 15.9843 | 16.355 | 16.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.332 | 40.6311 | 41.9888 | 44.3124 | 46.5216 | 48.6526 | 50.071 | 52.1284 | 53.5767 | 55.4349 | 56.8455 | 58.1513 | 60.0985 | 63.044 | 65.7198 | 68.5231 | 70.9011 | 73.4444 | 75.7681 | 78.5861 | 80.6526 | 82.5921 | 83.8763 | 85.0725 | 86.5845 | 88.0391 | 89.1962 | 90.3488 | 91.252 | 92.4255 | 93.6947 | 94.9101 | 96.1105 | 96.9258 | 97.1646 | 97.5712 | 97.7833 | 98.0475 | 98.2214 | 98.3068 | 98.4618 | 98.523 | 98.5842 | 98.6454 | 98.7066 | 98.7679 | 98.8623 | 98.9235 | 98.9515 | 98.9796 | 99.0021 | 99.1082 | 99.1558 | 99.2588 | 99.3056 | 99.3337 | 99.3618 | 99.3898 | 99.4123 | 99.4404 | 99.4684 | 99.4965 | 99.519 | 99.5414 | 99.5695 | 99.5975 | 99.62 | 99.6481 | 99.6761 | 99.7078 | 99.745 | 99.7822 | 99.8374 | 99.8926 | 99.937 | 99.9667 | 100
PROGRAMA REV.0 | bar: 2025-04-10 to 2025-04-24
Avance Programado
Avance En HH | time axis 2025-04-10 to 2027-09-30
| HH Parcial | 265.4 | 568.3 | 443 | 518.8 | 554.3 | 886 | 694.4 | 1364.2 | 1542.9 | 1285.9 | 1338.5 | 1318.3 | 1211.6 | 867 | 694.6 | 846.5 | 782.8 | 845.5 | 897.5 | 2470.7 | 1795.9 | 1011.2 | 1012.1 | 960.9 | 984.8 | 1208.9 | 1116.2 | 1150.8 | 1361 | 1331 | 1271.3 | 1382 | 1495.3 | 1198.6 | 1864.4 | 1987.5 | 1823.5 | 817.1 | 805.6 | 872.4 | 780.9 | 828.3 | 1284.9 | 1101.8 | 815.3 | 1299 | 1174.7 | 1049.1 | 1074.1 | 1313.6 | 784.1 | 920.9 | 1516 | 1698.4 | 2116.7 | 1929.3 | 1667 | 1782.7 | 1918.9 | 1629.7 | 1881.4 | 1387.2 | 1594.6 | 1744.8 | 1323.3 | 1472.9 | 2294.5 | 3012.2 | 2696 | 2488.4 | 2278.5 | 2034.3 | 2517.1 | 1557.1 | 1637.7 | 992.3 | 928.2 | 1443.1 | 1519.7 | 1119.8 | 1012.9 | 770.3 | 1141.6 | 1213.4 | 1165.1 | 1161.3 | 585.7 | 154.1 | 445.8 | 135 | 305.3 | 140.3 | 108.9 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 123.9 | 80.4 | 36.9 | 36.9 | 29.5 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 29.5 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 29.5 | 29.5 | 36.9 | 36.9 | 29.5 | 36.9 | 36.9 | 41.6 | 48.8 | 48.8 | 72.5 | 72.5 | 58.3 | 39 | 43.7
| HH Acumuladas | 265.4 | 833.7 | 1276.7 | 1795.5 | 2349.8 | 3235.8 | 3930.2 | 5294.4 | 6837.3 | 8123.2 | 9461.7 | 10780 | 11991.6 | 12858.6 | 13553.2 | 14399.7 | 15182.5 | 16028 | 16925.5 | 19396.2 | 21192.1 | 22203.3 | 23215.4 | 24176.3 | 25161.1 | 26370 | 27486.2 | 28637 | 29998 | 31329 | 32600.3 | 33982.3 | 35477.6 | 36676.2 | 38540.6 | 40528.1 | 42351.6 | 43168.7 | 43974.3 | 44846.7 | 45627.6 | 46455.9 | 47740.8 | 48842.6 | 49657.9 | 50956.9 | 52131.6 | 53180.7 | 54254.8 | 55568.4 | 56352.5 | 57273.4 | 58789.4 | 60487.8 | 62604.5 | 64533.8 | 66200.8 | 67983.5 | 69902.4 | 71532.1 | 73413.5 | 74800.7 | 76395.3 | 78140.1 | 79463.4 | 80936.3 | 83230.8 | 86243 | 88939 | 91427.4 | 93705.9 | 95740.2 | 98257.3 | 99814.4 | 101452.1 | 102444.4 | 103372.6 | 104815.7 | 106335.4 | 107455.2 | 108468.1 | 109238.4 | 110380 | 111593.4 | 112758.5 | 113919.8 | 114505.5 | 114659.6 | 115105.4 | 115240.4 | 115545.7 | 115686 | 115794.9 | 115875.3 | 115955.7 | 116036.1 | 116116.5 | 116196.9 | 116277.3 | 116401.2 | 116481.6 | 116518.5 | 116555.4 | 116584.9 | 116621.8 | 116658.7 | 116695.6 | 116732.5 | 116769.4 | 116806.3 | 116843.2 | 116872.7 | 116909.6 | 116946.5 | 116983.4 | 117012.9 | 117042.4 | 117079.3 | 117116.2 | 117145.7 | 117182.6 | 117219.5 | 117261.1 | 117309.9 | 117358.7 | 117431.2 | 117503.7 | 117562 | 117601 | 117644.7
Avance real
Avance En HH | time axis 2025-04-10 to 2027-09-30
| HH Parcial | 2025-04-10: 144.809; 2025-04-17: 289.618; 2025-04-24: 434.427; 2025-05-01: 579.236; 2025-05-08: 554.95; 2025-05-15: 1198.3; 2025-05-22: 1047.27; 2025-05-29: 1210; 2025-06-05: 695.5; 2025-06-12: 697.19; 2025-06-19: 1124.8; 2025-06-26: 478.6; 2025-07-03: 745.2; 2025-07-10: 529.6; 2025-07-17: 434.7; 2025-07-24: 1497.7; 2025-07-31: 962.7; 2025-08-07: 1018.9; 2025-08-14: 995; 2025-08-21: 2217.2; 2025-08-28: 1711.6; 2025-09-04: 871.47; 2025-09-11: 1091.49; 2025-09-18: 439.77; 2025-09-25: 486.35; 2025-10-02: 503.18
| HH Acumuladas | 2025-04-10: 144.809; 2025-04-17: 434.427; 2025-04-24: 868.854; 2025-05-01: 1448.09; 2025-05-08: 2003.04; 2025-05-15: 3201.34; 2025-05-22: 4248.61; 2025-05-29: 5458.61; 2025-06-05: 6154.11; 2025-06-12: 6851.3; 2025-06-19: 7976.1; 2025-06-26: 8454.7; 2025-07-03: 9199.9; 2025-07-10: 9729.5; 2025-07-17: 10164.2; 2025-07-24: 11661.9; 2025-07-31: 12624.6; 2025-08-07: 13643.5; 2025-08-14: 14638.5; 2025-08-21: 16855.7; 2025-08-28: 18567.3; 2025-09-04: 19438.77; 2025-09-11: 20530.26; 2025-09-18: 20970.03; 2025-09-25: 21456.38; 2025-10-02: 21959.56; 2025-10-09: 23063.41; 2025-10-16: 23063.41
Forecast
Avance En HH | time axis 2025-04-10 to 2027-09-30
| HH Parcial | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.24 | 3431.09 | 3048.46 | 2898.22 | 2795.71 | 1860.88 | 2699.13 | 1900 | 1537.78 | 1850.59 | 1713.11 | 2554.57 | 3864.33 | 3510.32 | 3677.71 | 3119.83 | 3336.51 | 3048.47 | 3697.1 | 2710.95 | 2544.54 | 1684.79 | 1569.26 | 1983.6 | 1908.39 | 1517.92 | 1512.19 | 1184.94 | 1539.53 | 1665.05 | 1594.44 | 1574.86 | 1069.63 | 313.23 | 533.48 | 278.24 | 346.56 | 228.22 | 111.99 | 203.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 123.82 | 80.32 | 36.82 | 36.82 | 29.46 | 139.22 | 62.42 | 135.22 | 61.42 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 29.46 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 29.46 | 29.46 | 36.82 | 36.82 | 29.46 | 36.82 | 36.82 | 41.59 | 48.75 | 48.75 | 72.45 | 72.45 | 58.23 | 39 | 43.67
| HH Acumuladas | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50288.4 | 53304.64 | 55085.73 | 58134.19 | 61032.41 | 63828.12 | 65689 | 68388.13 | 70288.13 | 72725.91 | 74576.5 | 76289.61 | 78844.18 | 82708.51 | 86218.83 | 89896.54 | 93016.37 | 96352.88 | 99401.35 | 103098.45 | 105809.4 | 108353.94 | 110038.73 | 111607.99 | 113591.59 | 115499.98 | 117017.9 | 118530.09 | 119715.03 | 121254.56 | 122919.61 | 124514.05 | 126088.91 | 127158.54 | 127471.77 | 128005.25 | 128283.49 | 128630.05 | 128858.27 | 128970.26 | 129173.58 | 129253.9 | 129334.22 | 129414.54 | 129494.86 | 129575.18 | 129699 | 129779.32 | 129816.14 | 129852.96 | 129882.42 | 130021.64 | 130084.06 | 130219.28 | 130280.7 | 130317.52 | 130354.34 | 130391.16 | 130420.62 | 130457.44 | 130494.26 | 130531.08 | 130560.54 | 130590 | 130626.82 | 130663.64 | 130693.1 | 130729.92 | 130766.74 | 130808.33 | 130857.08 | 130905.83 | 130978.28 | 131050.73 | 131108.96 | 131147.96 | 131191.63
PROGRAMA SERVICIO REV.0
| INICIO | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-25 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 2027-04-02 | 2027-04-09 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 2027-06-04 | 2027-06-11 | 2027-06-18 | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 2027-07-23 | 2027-07-30 | 2027-08-06 | 2027-08-13 | 2027-08-20 | 2027-08-27 | 2027-09-03 | 2027-09-10 | 2027-09-17 | 2027-09-24
| CORTE | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 2027-01-28 | 2027-02-04 | 2027-02-11 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 2027-03-04 | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 2027-05-06 | 2027-05-13 | 2027-05-20 | 2027-05-27 | 2027-06-03 | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 2027-07-01 | 2027-07-08 | 2027-07-15 | 2027-07-22 | 2027-07-29 | 2027-08-05 | 2027-08-12 | 2027-08-19 | 2027-08-26 | 2027-09-02 | 2027-09-09 | 2027-09-16 | 2027-09-23 | 2027-09-30
| Budgeted Labor Units | 265.4 | 568.3 | 443 | 518.8 | 554.3 | 886 | 694.4 | 1364.2 | 1542.9 | 1285.9 | 1338.5 | 1318.3 | 1211.6 | 867 | 694.6 | 846.5 | 782.8 | 845.5 | 897.5 | 2470.7 | 1795.9 | 1011.2 | 1012.1 | 960.9 | 984.8 | 1208.9 | 1116.2 | 1150.8 | 1361 | 1331 | 1271.3 | 1382 | 1495.3 | 1198.6 | 1864.4 | 1987.5 | 1823.5 | 817.1 | 805.6 | 872.4 | 780.9 | 828.3 | 1284.9 | 1101.8 | 815.3 | 1299 | 1174.7 | 1049.1 | 1074.1 | 1313.6 | 784.1 | 920.9 | 1516 | 1698.4 | 2116.7 | 1929.3 | 1667 | 1782.7 | 1918.9 | 1629.7 | 1881.4 | 1387.2 | 1594.6 | 1744.8 | 1323.3 | 1472.9 | 2294.5 | 3012.2 | 2696 | 2488.4 | 2278.5 | 2034.3 | 2517.1 | 1557.1 | 1637.7 | 992.3 | 928.2 | 1443.1 | 1519.7 | 1119.8 | 1012.9 | 770.3 | 1141.6 | 1213.4 | 1165.1 | 1161.3 | 585.7 | 154.1 | 445.8 | 135 | 305.3 | 140.3 | 108.9 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 123.9 | 80.4 | 36.9 | 36.9 | 29.5 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 29.5 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 29.5 | 29.5 | 36.9 | 36.9 | 29.5 | 36.9 | 36.9 | 41.6 | 48.8 | 48.8 | 72.5 | 72.5 | 58.3 | 39 | 43.7
| Budgeted Labor Units (Acumulado) | 265.4 | 833.7 | 1276.7 | 1795.5 | 2349.8 | 3235.8 | 3930.2 | 5294.4 | 6837.3 | 8123.2 | 9461.7 | 10780 | 11991.6 | 12858.6 | 13553.2 | 14399.7 | 15182.5 | 16028 | 16925.5 | 19396.2 | 21192.1 | 22203.3 | 23215.4 | 24176.3 | 25161.1 | 26370 | 27486.2 | 28637 | 29998 | 31329 | 32600.3 | 33982.3 | 35477.6 | 36676.2 | 38540.6 | 40528.1 | 42351.6 | 43168.7 | 43974.3 | 44846.7 | 45627.6 | 46455.9 | 47740.8 | 48842.6 | 49657.9 | 50956.9 | 52131.6 | 53180.7 | 54254.8 | 55568.4 | 56352.5 | 57273.4 | 58789.4 | 60487.8 | 62604.5 | 64533.8 | 66200.8 | 67983.5 | 69902.4 | 71532.1 | 73413.5 | 74800.7 | 76395.3 | 78140.1 | 79463.4 | 80936.3 | 83230.8 | 86243 | 88939 | 91427.4 | 93705.9 | 95740.2 | 98257.3 | 99814.4 | 101452.1 | 102444.4 | 103372.6 | 104815.7 | 106335.4 | 107455.2 | 108468.1 | 109238.4 | 110380 | 111593.4 | 112758.5 | 113919.8 | 114505.5 | 114659.6 | 115105.4 | 115240.4 | 115545.7 | 115686 | 115794.9 | 115875.3 | 115955.7 | 116036.1 | 116116.5 | 116196.9 | 116277.3 | 116401.2 | 116481.6 | 116518.5 | 116555.4 | 116584.9 | 116621.8 | 116658.7 | 116695.6 | 116732.5 | 116769.4 | 116806.3 | 116843.2 | 116872.7 | 116909.6 | 116946.5 | 116983.4 | 117012.9 | 117042.4 | 117079.3 | 117116.2 | 117145.7 | 117182.6 | 117219.5 | 117261.1 | 117309.9 | 117358.7 | 117431.2 | 117503.7 | 117562 | 117601 | 117644.7
| Av. Programado (%) | 0.2256% | 0.7087% | 1.085% | 1.526% | 1.997% | 2.75% | 3.341% | 4.5% | 5.812% | 6.905% | 8.043% | 9.163% | 10.19% | 10.93% | 11.52% | 12.24% | 12.91% | 13.62% | 14.39% | 16.49% | 18.01% | 18.87% | 19.73% | 20.55% | 21.39% | 22.41% | 23.36% | 24.34% | 25.5% | 26.63% | 27.71% | 28.89% | 30.16% | 31.18% | 32.76% | 34.45% | 36% | 36.69% | 37.38% | 38.12% | 38.78% | 39.49% | 40.58% | 41.52% | 42.21% | 43.31% | 44.31% | 45.2% | 46.12% | 47.23% | 47.9% | 48.68% | 49.97% | 51.42% | 53.21% | 54.85% | 56.27% | 57.79% | 59.42% | 60.8% | 62.4% | 63.58% | 64.94% | 66.42% | 67.55% | 68.8% | 70.75% | 73.31% | 75.6% | 77.71% | 79.65% | 81.38% | 83.52% | 84.84% | 86.24% | 87.08% | 87.87% | 89.1% | 90.39% | 91.34% | 92.2% | 92.85% | 93.82% | 94.86% | 95.85% | 96.83% | 97.33% | 97.46% | 97.84% | 97.96% | 98.22% | 98.34% | 98.43% | 98.5% | 98.56% | 98.63% | 98.7% | 98.77% | 98.84% | 98.94% | 99.01% | 99.04% | 99.07% | 99.1% | 99.13% | 99.16% | 99.19% | 99.22% | 99.26% | 99.29% | 99.32% | 99.34% | 99.38% | 99.41% | 99.44% | 99.46% | 99.49% | 99.52% | 99.55% | 99.58% | 99.61% | 99.64% | 99.67% | 99.72% | 99.76% | 99.82% | 99.88% | 99.93% | 99.96% | 100%
| Earned Value Labor Units | 2025-04-10: 144.809; 2025-04-17: 289.618; 2025-04-24: 434.427; 2025-05-01: 579.236; 2025-05-08: 554.95; 2025-05-15: 1198.3; 2025-05-22: 1047.27; 2025-05-29: 1210; 2025-06-05: 695.5; 2025-06-12: 697.19; 2025-06-19: 1124.8; 2025-06-26: 478.6; 2025-07-03: 745.2; 2025-07-10: 529.6; 2025-07-17: 434.7; 2025-07-24: 1497.7
| Earned Value Labor Units (Acumulado) | 2025-04-10: 144.809; 2025-04-17: 434.427; 2025-04-24: 868.854; 2025-05-01: 1448.09; 2025-05-08: 2003.04; 2025-05-15: 3201.34; 2025-05-22: 4248.61; 2025-05-29: 5458.61; 2025-06-05: 6154.11; 2025-06-12: 6851.3; 2025-06-19: 7976.1; 2025-06-26: 8454.7; 2025-07-03: 9199.9; 2025-07-10: 9729.5; 2025-07-17: 10267.54; 2025-07-24: 12072.55; 2025-07-31: 13498.81; 2025-08-07: 15000.28; 2025-08-14: 17404.79; 2025-08-21: 19864.82; 2025-08-28: 21335.49
| Curva Av. Real | 0.1231% | 0.3693% | 0.7385% | 1.231% | 1.703% | 2.721% | 3.611% | 4.64% | 5.231% | 5.824% | 6.78% | 7.187% | 7.82% | 8.27% | 8.728% | 11.81% | 13.2% | 14.67% | 17.02% | 19.43% | 20.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Remaining Labor Units (Acumulado) | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.24 | 3431.09 | 3048.46 | 2898.22 | 2795.71 | 1860.88 | 2699.13 | 1900 | 1537.78 | 1850.59 | 1713.11 | 2554.57 | 3864.33 | 3510.32 | 3677.71 | 3119.83 | 3336.51 | 3048.47 | 3697.1 | 2710.95 | 2544.54 | 1684.79 | 1569.26 | 1983.6 | 1908.39 | 1517.92 | 1512.19 | 1184.94 | 1539.53 | 1665.05 | 1594.44 | 1574.86 | 1069.63 | 313.23 | 533.48 | 278.24 | 346.56 | 228.22 | 111.99 | 203.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 123.82 | 80.32 | 36.82 | 36.82 | 29.46 | 139.22 | 62.42 | 135.22 | 61.42 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 29.46 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 29.46 | 29.46 | 36.82 | 36.82 | 29.46 | 36.82 | 36.82 | 41.59 | 48.75 | 48.75 | 72.45 | 72.45 | 58.23 | 39 | 43.67
[22 empty] | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 21335.49 | 23601.73 | 27032.82 | 30081.28 | 32979.5 | 35775.21 | 37636.09 | 40335.22 | 42235.22 | 43773 | 45623.59 | 47336.7 | 49891.27 | 53755.6 | 57265.92 | 60943.63 | 64063.46 | 67399.97 | 70448.44 | 74145.54 | 76856.49 | 79401.03 | 81085.82 | 82655.08 | 84638.68 | 86547.07 | 88064.99 | 89577.18 | 90762.12 | 92301.65 | 93966.7 | 95561.14 | 97136 | 98205.63 | 98518.86 | 99052.34 | 99330.58 | 99677.14 | 99905.36 | 100017.35 | 100220.67 | 100300.99 | 100381.31 | 100461.63 | 100541.95 | 100622.27 | 100746.09 | 100826.41 | 100863.23 | 100900.05 | 100929.51 | 101068.73 | 101131.15 | 101266.37 | 101327.79 | 101364.61 | 101401.43 | 101438.25 | 101467.71 | 101504.53 | 101541.35 | 101578.17 | 101607.63 | 101637.09 | 101673.91 | 101710.73 | 101740.19 | 101777.01 | 101813.83 | 101855.42 | 101904.17 | 101952.92 | 102025.37 | 102097.82 | 102156.05 | 102195.05 | 102238.72
| Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 20.87% | 23.08% | 26.44% | 29.42% | 32.26% | 34.99% | 36.81% | 39.45% | 41.31% | 42.81% | 44.62% | 46.3% | 48.8% | 52.58% | 56.01% | 59.61% | 62.66% | 65.92% | 68.91% | 72.52% | 75.17% | 77.66% | 79.31% | 80.85% | 82.79% | 84.65% | 86.14% | 87.62% | 88.77% | 90.28% | 91.91% | 93.47% | 95.01% | 96.06% | 96.36% | 96.88% | 97.16% | 97.49% | 97.72% | 97.83% | 98.03% | 98.1% | 98.18% | 98.26% | 98.34% | 98.42% | 98.54% | 98.62% | 98.65% | 98.69% | 98.72% | 98.86% | 98.92% | 99.05% | 99.11% | 99.15% | 99.18% | 99.22% | 99.25% | 99.28% | 99.32% | 99.35% | 99.38% | 99.41% | 99.45% | 99.48% | 99.51% | 99.55% | 99.58% | 99.63% | 99.67% | 99.72% | 99.79% | 99.86% | 99.92% | 99.96% | 100%
PROGRAMA
REV.0
PROGRAMA
REV.1
Rev.1

## Histog Sem R1
HISTROGRAMA SEMANAL
| Semana | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 2027-01-28 | 2027-02-04 | 2027-02-11 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 2027-03-04 | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 2027-05-06 | 2027-05-13 | 2027-05-20 | 2027-05-27 | 2027-06-03 | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 2027-07-01 | 2027-07-08 | 2027-07-15 | 2027-07-22 | 2027-07-29 | 2027-08-05 | 2027-08-12 | 2027-08-19 | 2027-08-26 | 2027-09-02 | 2027-09-09 | 2027-09-16 | 2027-09-23 | 2027-09-30
| HH Prog | [27 empty] | 1090.7 | 1256.93 | 1371.12 | 1755.59 | 2703.42 | 2723.18 | 2413.97 | 2356.32 | 1825.43 | 1058.9 | 682.07 | 608.43 | 919.47 | 922.01 | 1023.2 | 789.52 | 995.86 | 1079.24 | 1508.87 | 1864.28 | 1569.77 | 1775.68 | 1687.81 | 1081.05 | 890.29 | 1463.33 | 2051.66 | 2607.25 | 2387.87 | 2012.06 | 2198.19 | 2124.42 | 1985.93 | 1911.83 | 1839.45 | 1829.46 | 1972.42 | 1561.49 | 1897.89 | 2221.78 | 2972.84 | 2697.36 | 2309.83 | 2339.66 | 2192.81 | 2714.49 | 1797.04 | 1782.39 | 1154.39 | 1050.07 | 1537.17 | 1566.49 | 1118.95 | 1111.94 | 808.77 | 1265.8 | 1293.82 | 1300.45 | 1178.97 | 663.01 | 172.58 | 543.7 | 121.52 | 314.73 | 125.75 | 111.9 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 200.54 | 131.44 | 110.54 | 85.94 | 29.39 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 29.39 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 29.39 | 29.39 | 36.74 | 36.74 | 29.39 | 36.74 | 36.74 | 41.51 | 48.66 | 48.66 | 72.37 | 72.37 | 58.14 | 38.93 | 43.6
| FTE Parcial | [27 empty] | 19.101 | 22.9897 | 25.2659 | 30.1363 | 45.9853 | 45.465 | 41.3604 | 39.8525 | 30.1319 | 23.6634 | 14.912 | 13.302 | 19.4325 | 18.8848 | 19.7002 | 16.965 | 19.5399 | 19.7153 | 25.8354 | 34.6802 | 27.8726 | 30.9298 | 28.5461 | 21.0272 | 20.1149 | 28.114 | 39.7457 | 49.2138 | 49.3554 | 42.3951 | 46.3596 | 40.6194 | 41.9327 | 40.008 | 37.7699 | 36.2989 | 40.2696 | 31.296 | 39.7621 | 49.1649 | 69.495 | 65.3657 | 57.7458 | 58.4915 | 54.8203 | 67.8622 | 44.926 | 44.5598 | 28.8598 | 26.2517 | 38.4293 | 39.1623 | 27.9738 | 27.7985 | 20.2192 | 31.645 | 32.3455 | 32.5113 | 29.4743 | 16.5753 | 4.3145 | 13.5925 | 3.038 | 7.8683 | 3.1437 | 2.7975 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 5.0135 | 3.286 | 2.7635 | 2.1485 | 0.73475 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.73475 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.73475 | 0.73475 | 0.9185 | 0.9185 | 0.73475 | 0.9185 | 0.9185 | 1.0377 | 1.2165 | 1.2165 | 1.8093 | 1.8093 | 1.4535 | 0.97325 | 1.09
| HH Real | 144.809 | 289.618 | 434.427 | 579.236 | 554.95 | 1198.3 | 1047.27 | 1209.97 | 695.5 | 697.19 | 1125.0025 | 495.2275 | 728.5575 | 528.9625 | 435.0775 | 1497.7725 | 962.71 | 1018.902 | 994.9815 | 2216.9557 | 1711.7525 | 871.4085 | 1091.4879 | 439.2095 | 229.7144 | 325.0619 | 1268.9396 | 919.7 | 1101.89 | 1190.43 | 1192.45 | 2069.51 | 2324.13 | 2048.37 | 2307.32 | 1440.38 | 562.35 | 417.74 | 264.57 | 250.21 | 217.3 | 1287.61 | 1261.05 | 949.14 | 1389.38 | 1445.41 | 1214.75 | 1380.44 | 2098.46 | 865.67 | 544.26 | 1114.54 | 4383.23 | 1157.94
| FTE Parcial Real | 3.6202 | 7.2405 | 10.8607 | 14.4809 | 13.8738 | 29.9575 | 26.1818 | 30.2492 | 17.3875 | 17.4298 | 28.1251 | 12.3807 | 18.2139 | 13.2241 | 10.8769 | 37.4443 | 24.0677 | 25.4726 | 24.8745 | 55.4239 | 42.7938 | 21.7852 | 27.2872 | 10.9802 | 5.7429 | 8.1265 | 27.9888 | 17.6043 | 20.3208 | 21.4514 | 21.893 | 31.9934 | 35.9384 | 32.5828 | 35.5488 | 22.7094 | 11.4672 | 9.5463 | 6.6147 | 6.255 | 5.4327 | 21.8215 | 21.6286 | 16.9529 | 22.5052 | 23.7366 | 20.9722 | 21.9701 | 33.5144 | 14.7506 | 11.8675 | 21.3501 | 75.0268 | 23.4971
GABINETE
| HH Prog Gabinete | [27 empty] | 328.49 | 469.8 | 529.99 | 471.93 | 687.4 | 612.49 | 641.68 | 577.81 | 378.4 | 796.72 | 482.36 | 430.28 | 587.74 | 533.23 | 474.42 | 530.71 | 495.91 | 401.11 | 399.48 | 751.11 | 508.42 | 519.21 | 413.89 | 521.14 | 690.34 | 672.87 | 974.05 | 1116.95 | 1422.68 | 1274.13 | 1395.98 | 958.58 | 1265.81 | 1184.97 | 1072.59 | 948.62 | 1128.6 | 838.97 | 1180.61 | 1626.35 | 2522.41 | 2504.32 | 2309.83 | 2339.66 | 2192.81 | 2714.49 | 1797.04 | 1782.39 | 1154.39 | 1050.07 | 1537.17 | 1566.49 | 1118.95 | 1111.94 | 808.77 | 1265.8 | 1293.82 | 1300.45 | 1178.97 | 663.01 | 172.58 | 543.7 | 121.52 | 314.73 | 125.75 | 111.9 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 200.54 | 131.44 | 110.54 | 85.94 | 29.39 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 29.39 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 29.39 | 29.39 | 36.74 | 36.74 | 29.39 | 36.74 | 36.74 | 41.51 | 48.66 | 48.66 | 72.37 | 72.37 | 58.14 | 38.93 | 43.6
| FTE Parcial Gabinete | [27 empty] | 8.2123 | 11.745 | 13.2498 | 11.7982 | 17.185 | 15.3123 | 16.042 | 14.4452 | 9.46 | 19.918 | 12.059 | 10.757 | 14.6935 | 13.3308 | 11.8605 | 13.2678 | 12.3978 | 10.0278 | 9.987 | 18.7778 | 12.7105 | 12.9803 | 10.3472 | 13.0285 | 17.2585 | 16.8218 | 24.3513 | 27.9238 | 35.567 | 31.8533 | 34.8995 | 23.9645 | 31.6452 | 29.6242 | 26.8147 | 23.7155 | 28.215 | 20.9743 | 29.5152 | 40.6587 | 63.0602 | 62.608 | 57.7458 | 58.4915 | 54.8203 | 67.8622 | 44.926 | 44.5598 | 28.8598 | 26.2517 | 38.4293 | 39.1623 | 27.9738 | 27.7985 | 20.2192 | 31.645 | 32.3455 | 32.5113 | 29.4743 | 16.5753 | 4.3145 | 13.5925 | 3.038 | 7.8683 | 3.1437 | 2.7975 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 5.0135 | 3.286 | 2.7635 | 2.1485 | 0.73475 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.73475 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.73475 | 0.73475 | 0.9185 | 0.9185 | 0.73475 | 0.9185 | 0.9185 | 1.0377 | 1.2165 | 1.2165 | 1.8093 | 1.8093 | 1.4535 | 0.97325 | 1.09
| HH Real | [27 empty] | 416.8 | 427.42 | 414.89 | 453.41 | 226.7 | 255.41 | 309.9 | 241.46 | 199.04 | 320.47 | 334 | 264.61 | 250.19 | 217.32 | 319.86 | 337.27 | 316.75 | 247.98 | 288.2 | 337.74 | 209.96 | 330.06 | 222.5 | 381.95 | 506.62 | 1158.19 | 649.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FTE Parcial Real | [27 empty] | 10.42 | 10.6855 | 10.3722 | 11.3353 | 5.6675 | 6.3853 | 7.7475 | 6.0365 | 4.976 | 8.0118 | 8.35 | 6.6152 | 6.2547 | 5.433 | 7.9965 | 8.4317 | 7.9188 | 6.1995 | 7.205 | 8.4435 | 5.249 | 8.2515 | 5.5625 | 9.5488 | 12.6655 | 28.9548 | 16.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERRENO
| HH Prog Terreno | [27 empty] | 762.21 | 787.13 | 841.13 | 1283.66 | 2016.02 | 2110.69 | 1772.29 | 1778.51 | 1447.03 | 262.18 | 199.71 | 178.15 | 331.73 | 388.78 | 548.78 | 258.81 | 499.95 | 678.13 | 1109.39 | 1113.17 | 1061.35 | 1256.47 | 1273.92 | 559.91 | 199.95 | 790.46 | 1077.61 | 1490.3 | 965.19 | 737.93 | 802.21 | 1165.84 | 720.12 | 726.86 | 766.86 | 880.84 | 843.82 | 722.52 | 717.28 | 595.43 | 450.43 | 193.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FTE Parcial Terreno | [27 empty] | 10.8887 | 11.2447 | 12.0161 | 18.338 | 28.8003 | 30.1527 | 25.3184 | 25.4073 | 20.6719 | 3.7454 | 2.853 | 2.545 | 4.739 | 5.554 | 7.8397 | 3.6973 | 7.1421 | 9.6876 | 15.8484 | 15.9024 | 15.1621 | 17.9496 | 18.1989 | 7.9987 | 2.8564 | 11.2923 | 15.3944 | 21.29 | 13.7884 | 10.5419 | 11.4601 | 16.6549 | 10.2874 | 10.3837 | 10.9551 | 12.5834 | 12.0546 | 10.3217 | 10.2469 | 8.5061 | 6.4347 | 2.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HH Real | [27 empty] | 502.9 | 674.47 | 775.54 | 739.04 | 1842.81 | 2068.72 | 1738.47 | 2065.86 | 1241.34 | 241.88 | 83.74 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | 967.75 | 923.78 | 632.39 | 1141.4 | 1157.21 | 877.01 | 1170.48 | 1768.4 | 643.17 | 162.31 | 607.92 | 3225.04 | 508.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FTE Parcial Real | [27 empty] | 7.1843 | 9.6353 | 11.0791 | 10.5577 | 26.3259 | 29.5531 | 24.8353 | 29.5123 | 17.7334 | 3.4554 | 1.1963 | -0.00057143 | 0.00028571 | -0.00028571 | 13.825 | 13.1969 | 9.0341 | 16.3057 | 16.5316 | 12.5287 | 16.7211 | 25.2629 | 9.1881 | 2.3187 | 8.6846 | 46.072 | 7.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activity ID | Spreadsheet Field | time axis 2025-04-10 to 2027-09-30
CMDIC AGP HH Terreno | Actual Labor Units | 2025-05-22: 246.48; 2025-05-29: 1067.89; 2025-06-05: 1173.58; 2025-06-12: 1173.58; 2025-06-19: 1173.58; 2025-06-26: 85.89; 2025-07-24: 99.56; 2025-07-31: 849.95; 2025-08-07: 907.59; 2025-08-14: 1758.83; 2025-08-21: 1858.83; 2025-08-28: 957; 2025-09-04: 505.97; 2025-09-11: 746.29; 2025-09-18: 117.27; 2025-09-25: 82.04; 2025-10-02: 162.04; 2025-10-09: 552.94; 2025-10-16: 729.14; 2025-10-23: 748.54; 2025-10-30: 775.54
CMDIC AGP HH Terreno | Remaining Labor Units | 2025-11-06: 678.58; 2025-11-13: 1955.35; 2025-11-20: 2218.91; 2025-11-27: 2233.85; 2025-12-04: 1966.72; 2025-12-11: 1408.73; 2025-12-18: 283.16; 2025-12-25: 180.69; 2026-01-01: 148.98; 2026-01-08: 346.04; 2026-01-15: 388.78; 2026-01-22: 388.78; 2026-01-29: 298.81; 2026-02-05: 559.95; 2026-02-12: 658.13; 2026-02-19: 1285.08; 2026-02-26: 1033.17; 2026-03-05: 1081.35; 2026-03-12: 1209.81; 2026-03-19: 1260.59; 2026-03-26: 639.91; 2026-04-02: 149.39; 2026-04-09: 783.8; 2026-04-16: 1124.27; 2026-04-23: 1490.3; 2026-04-30: 965.19; 2026-05-07: 788.49; 2026-05-14: 762.21; 2026-05-21: 1165.84; 2026-05-28: 760.12; 2026-06-04: 726.86; 2026-06-11: 756.86; 2026-06-18: 850.84; 2026-06-25: 843.82; 2026-07-02: 722.52; 2026-07-09: 747.28; 2026-07-16: 625.43; 2026-07-23: 470.43; 2026-07-30: 193.04
CMDIC AGP HH Oficina | Actual Labor Units | 2025-04-10: 101.39; 2025-04-17: 345.29; 2025-04-24: 417.6; 2025-05-01: 450.75; 2025-05-08: 405.41; 2025-05-15: 338.15; 2025-05-22: 328.43; 2025-05-29: 244.79; 2025-06-05: 247.38; 2025-06-12: 300.36; 2025-06-19: 284.23; 2025-06-26: 387.54; 2025-07-03: 404.6; 2025-07-10: 471.77; 2025-07-17: 652.14; 2025-07-24: 499.3; 2025-07-31: 313.49; 2025-08-07: 296.96; 2025-08-14: 293.52; 2025-08-21: 250.47; 2025-08-28: 377.26; 2025-09-04: 351.45; 2025-09-11: 399.69; 2025-09-18: 209.39; 2025-09-25: 268.31; 2025-10-02: 338.66; 2025-10-09: 300.98; 2025-10-16: 386.83; 2025-10-23: 381.34; 2025-10-30: 414.89
CMDIC AGP HH Oficina | Remaining Labor Units | [30 empty] | 367.44 | 358.29 | 494.84 | 537.18 | 436.63 | 340.43 | 659.02 | 504.9 | 493.44 | 736.04 | 703.04 | 576.49 | 561.93 | 649.06 | 489.11 | 457.19 | 819.89 | 539.3 | 530.41 | 462.13 | 484.36 | 748.65 | 675.56 | 955.41 | 1112.97 | 1513.48 | 1272.59 | 1434.09 | 935.23 | 1285.25 | 1196.74 | 1109.02 | 939.55 | 1111.84 | 840.16 | 1178.97 | 1606.32 | 2586.52 | 2544.44 | 2359.77 | 2364.06 | 2211.69 | 2722.33 | 1797.99 | 1783.33 | 1155.33 | 1050.82 | 1538.13 | 1567.54 | 1119.8 | 1112.99 | 809.82 | 1266.85 | 1294.88 | 1301.51 | 1180.03 | 664.07 | 173.42 | 544.75 | 122.57 | 315.57 | 125.76 | 111.91 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 200.54 | 131.44 | 110.54 | 85.94 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 29.4 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 29.4 | 36.74 | 36.74 | 41.51 | 48.67 | 48.67 | 72.38 | 72.38 | 58.15 | 38.93 | 43.61
CMDIC AGP HH Terreno |  | 2025-05-22: 246.48; 2025-05-29: 1177.54; 2025-06-05: 1329.66; 2025-06-12: 1329.66; 2025-06-19: 1329.66; 2025-06-26: 130.49; 2025-07-17: 138.09; 2025-07-24: 348.3; 2025-07-31: 1094.21; 2025-08-07: 1190.86; 2025-08-14: 2100.63; 2025-08-21: 2200.63; 2025-08-28: 1078.66; 2025-09-04: 758.31; 2025-09-11: 1065.42; 2025-09-18: 436.39; 2025-09-25: 260.05; 2025-10-02: 151.91; 2025-10-09: 366.86; 2025-10-16: 394.89; 2025-10-23: 414.29; 2025-10-30: 441.29; 2025-11-06: 703.1; 2025-11-13: 2046.56; 2025-11-20: 2422.56; 2025-11-27: 1919.16; 2025-12-04: 2019.79; 2025-12-11: 1992.24; 2025-12-18: 1113.31; 2025-12-25: 691.29; 2026-01-01: 367.08; 2026-01-08: 367.08; 2026-01-15: 367.08; 2026-01-22: 967.75; 2026-01-29: 923.78; 2026-02-05: 632.39; 2026-02-12: 1141.4; 2026-02-19: 1157.21; 2026-02-26: 877.01; 2026-03-05: 1170.48; 2026-03-12: 1768.4; 2026-03-19: 643.17; 2026-03-26: 162.31; 2026-04-02: 607.92; 2026-04-09: 3225.04; 2026-04-16: 508.8
ACUM |  | 2025-04-10: 0; 2025-04-17: 0; 2025-04-24: 0; 2025-05-01: 0; 2025-05-08: 0; 2025-05-15: 0; 2025-05-22: 246.48; 2025-05-29: 1424.02; 2025-06-05: 2753.68; 2025-06-12: 4083.34; 2025-06-19: 5413; 2025-06-26: 5543.49; 2025-07-03: 5543.49; 2025-07-10: 5543.49; 2025-07-17: 5681.58; 2025-07-24: 6029.88; 2025-07-31: 7124.09; 2025-08-07: 8314.95; 2025-08-14: 10415.58; 2025-08-21: 12616.21; 2025-08-28: 13694.87; 2025-09-04: 14453.18; 2025-09-11: 15518.6; 2025-09-18: 15954.99; 2025-09-25: 16215.04; 2025-10-02: 16366.95; 2025-10-09: 16733.81; 2025-10-16: 17128.7; 2025-10-23: 17542.99; 2025-10-30: 17984.28; 2025-11-06: 18687.38; 2025-11-13: 20733.94; 2025-11-20: 23156.5; 2025-11-27: 25075.66; 2025-12-04: 27095.45; 2025-12-11: 29087.69; 2025-12-18: 30201; 2025-12-25: 30892.29; 2026-01-01: 31259.37; 2026-01-08: 31626.45; 2026-01-15: 31993.53; 2026-01-22: 32961.28; 2026-01-29: 33885.06; 2026-02-05: 34517.45; 2026-02-12: 35658.85; 2026-02-19: 36816.06; 2026-02-26: 37693.07; 2026-03-05: 38863.55; 2026-03-12: 40631.95; 2026-03-19: 41275.12; 2026-03-26: 41437.43; 2026-04-02: 42045.35; 2026-04-09: 45270.39; 2026-04-16: 45779.19
CMDIC AGP HH Oficina |  | 2025-04-10: 104.53; 2025-04-17: 348.43; 2025-04-24: 420.58; 2025-05-01: 453.63; 2025-05-08: 408.29; 2025-05-15: 372.61; 2025-05-22: 370.78; 2025-05-29: 250.62; 2025-06-05: 250.25; 2025-06-12: 296.2; 2025-06-19: 279.94; 2025-06-26: 391.02; 2025-07-03: 411.34; 2025-07-10: 521.5; 2025-07-17: 678.52; 2025-07-24: 517.67; 2025-07-31: 331.75; 2025-08-07: 310.47; 2025-08-14: 303.86; 2025-08-21: 258.74; 2025-08-28: 392; 2025-09-04: 370.17; 2025-09-11: 415.66; 2025-09-18: 219.69; 2025-09-25: 288.8; 2025-10-02: 370.63; 2025-10-09: 334.54; 2025-10-16: 431.8; 2025-10-23: 423.58; 2025-10-30: 420.72; 2025-11-06: 329.41; 2025-11-13: 370.17; 2025-11-20: 336.02; 2025-11-27: 285.7; 2025-12-04: 272.99; 2025-12-11: 211.4; 2025-12-18: 305.53; 2025-12-25: 285.83; 2026-01-01: 334.86; 2026-01-08: 379.66; 2026-01-15: 352.33; 2026-01-22: 319.86; 2026-01-29: 337.27; 2026-02-05: 316.75; 2026-02-12: 247.98; 2026-02-19: 288.2; 2026-02-26: 337.74; 2026-03-05: 209.96; 2026-03-12: 330.06; 2026-03-19: 222.5; 2026-03-26: 381.95; 2026-04-02: 506.62; 2026-04-09: 1158.19; 2026-04-16: 649.14
ACUM |  | 2025-04-10: 101.39; 2025-04-17: 449.82; 2025-04-24: 870.4; 2025-05-01: 1324.03; 2025-05-08: 1732.32; 2025-05-15: 2104.93; 2025-05-22: 2475.71; 2025-05-29: 2726.33; 2025-06-05: 2976.58; 2025-06-12: 3272.78; 2025-06-19: 3552.72; 2025-06-26: 3943.74; 2025-07-03: 4355.08; 2025-07-10: 4876.58; 2025-07-17: 5555.1; 2025-07-24: 6072.77; 2025-07-31: 6404.52; 2025-08-07: 6714.99; 2025-08-14: 7018.85; 2025-08-21: 7277.59; 2025-08-28: 7669.59; 2025-09-04: 8039.76; 2025-09-11: 8455.42; 2025-09-18: 8675.11; 2025-09-25: 8963.91; 2025-10-02: 9334.54; 2025-10-09: 9669.08; 2025-10-16: 10100.88; 2025-10-23: 10524.46; 2025-10-30: 10945.18; 2025-11-06: 11274.59; 2025-11-13: 11644.76; 2025-11-20: 11980.78; 2025-11-27: 12266.48; 2025-12-04: 12539.47; 2025-12-11: 12750.87; 2025-12-18: 13056.4; 2025-12-25: 13342.23; 2026-01-01: 13677.09; 2026-01-08: 14056.75; 2026-01-15: 14409.08; 2026-01-22: 14728.94; 2026-01-29: 15066.21; 2026-02-05: 15382.96; 2026-02-12: 15630.94; 2026-02-19: 15919.14; 2026-02-26: 16256.88; 2026-03-05: 16466.84; 2026-03-12: 16796.9; 2026-03-19: 17019.4; 2026-03-26: 17401.35; 2026-04-02: 17907.97; 2026-04-09: 19066.16; 2026-04-16: 19715.3
Total Acum |  | 2025-04-10: 101.39; 2025-04-17: 446.68; 2025-04-24: 864.28; 2025-05-01: 1315.03; 2025-05-08: 1720.44; 2025-05-15: 2058.59; 2025-05-22: 2633.5; 2025-05-29: 3946.18; 2025-06-05: 5367.14; 2025-06-12: 6841.08; 2025-06-19: 8298.89; 2025-06-26: 8772.32; 2025-07-03: 9176.92; 2025-07-10: 9648.69; 2025-07-17: 10300.83; 2025-07-24: 10899.69; 2025-07-31: 12063.13; 2025-08-07: 13267.68; 2025-08-14: 15320.03; 2025-08-21: 17429.33; 2025-08-28: 18763.59; 2025-09-04: 19621.01; 2025-09-11: 20766.99; 2025-09-18: 21093.65; 2025-09-25: 21444; 2025-10-02: 21944.7; 2025-10-09: 22798.62; 2025-10-16: 23914.59; 2025-10-23: 25044.47; 2025-10-30: 26234.9; 2025-11-06: 27427.35; 2025-11-13: 29496.86; 2025-11-20: 31820.99; 2025-11-27: 33869.36; 2025-12-04: 36176.68; 2025-12-11: 37617.06; 2025-12-18: 38179.41; 2025-12-25: 38597.15; 2026-01-01: 38861.72; 2026-01-08: 39111.93; 2026-01-15: 39329.23; 2026-01-22: 40088.86; 2026-01-29: 49694.77; 2026-02-05: 49900.41; 2026-02-12: 51289.79; 2026-02-19: 52735.2; 2026-02-26: 53949.95; 2026-03-05: 55330.39; 2026-03-12: 57428.85; 2026-03-19: 58294.52; 2026-03-26: 58838.78; 2026-04-02: 59953.32; 2026-04-09: 64336.55; 2026-04-16: 65494.49
[49 empty] | 1380.44 | 2098.46 | 865.67 | 544.26 | 1114.54 | 4383.23 | 1157.94
Activity ID | Spreadsheet Field | time axis 2025-04-04 to 2028-03-31
CMDIC AGP HH Terreno | Actual Labor Units | 2025-05-16: 246.48; 2025-05-23: 1177.54; 2025-05-30: 1329.66; 2025-06-06: 1329.66; 2025-06-13: 1329.66; 2025-06-20: 130.49; 2025-07-11: 138.09; 2025-07-18: 350.09; 2025-07-25: 1097.42; 2025-08-01: 1194.08; 2025-08-08: 2103.84; 2025-08-15: 2203.84; 2025-08-22: 1081.87; 2025-08-29: 761.52; 2025-09-05: 1068.64; 2025-09-12: 439.61; 2025-09-19: 263.27; 2025-09-26: 141.79; 2025-10-03: 337.13; 2025-10-10: 312.85; 2025-10-17: 332.25; 2025-10-24: 359.25; 2025-10-31: 638.27; 2025-11-07: 2027.37; 2025-11-14: 2403.37; 2025-11-21: 1899.96; 2025-11-28: 2000.6; 2025-12-05: 1981.58; 2025-12-12: 1032.03; 2025-12-19: 610.57; 2025-12-26: 286.37; 2026-01-02: 286.37; 2026-01-09: 286.37; 2026-01-16: 871.13; 2026-01-23: 890.54; 2026-01-30: 586.27; 2026-02-06: 1216.82; 2026-02-13: 1576.19; 2026-02-20: 1750.28; 2026-02-27: 2084; 2026-03-06: 2193.16; 2026-03-13: 1267.12; 2026-03-20: 618.02; 2026-03-27: 541.59; 2026-04-03: 264.09; 2026-04-10: 738.09
CMDIC AGP HH Oficina | Actual Labor Units | 2025-04-04: 103.25; 2025-04-11: 347.15; 2025-04-18: 419.14; 2025-04-25: 452.09; 2025-05-02: 406.75; 2025-05-09: 371.07; 2025-05-16: 369.24; 2025-05-23: 249.08; 2025-05-30: 248.71; 2025-06-06: 292.9; 2025-06-13: 276.68; 2025-06-20: 387.94; 2025-06-27: 408.26; 2025-07-04: 518.43; 2025-07-11: 675.45; 2025-07-18: 514.72; 2025-07-25: 328.83; 2025-08-01: 307.39; 2025-08-08: 300.66; 2025-08-15: 256.18; 2025-08-22: 388.8; 2025-08-29: 366.97; 2025-09-05: 412.46; 2025-09-12: 217.13; 2025-09-19: 286.23; 2025-09-26: 367.41; 2025-10-03: 331.31; 2025-10-10: 428.82; 2025-10-17: 417.46; 2025-10-24: 412.56; 2025-10-31: 322.17; 2025-11-07: 360.42; 2025-11-14: 327.23; 2025-11-21: 277.15; 2025-11-28: 264.4; 2025-12-05: 205.66; 2025-12-12: 298.09; 2025-12-19: 285.21; 2025-12-26: 339.11; 2026-01-02: 384.48; 2026-01-09: 356.73; 2026-01-16: 319.71; 2026-01-23: 338.92; 2026-01-30: 320.45; 2026-02-06: 245.65; 2026-02-13: 224.25; 2026-02-20: 281.78; 2026-02-27: 290.47; 2026-03-06: 300.96; 2026-03-13: 374.93; 2026-03-20: 520.33; 2026-03-27: 602.56; 2026-04-03: 564.27; 2026-04-10: 1047.3

## Av. Subcontratos
2026-04-16
Reporte Semanal de Proyectos
477-PRI24045-000-083-RS-0054
Avance de Subcontratos
| Subcontrato | Av. Físico Programado | Av. Físico Real | HH Cto. | HH TD | HH Total | HH Plan | HH Ganadas
1 | GEOBIOTA | 61.74% | 61.18% | 37081 | 23682 | 60763 | 37516.2333 | 37177.6973
2 | HIDROESTUDIOS | 8.493% | 7.33% | 7217.4 |  | 7217.4 | 613 | 529
3 | DFM | 1.281% | 1.281% | 2497.2 |  | 2497.2 | 32 | 32
4 | CONTROL ACÚSTICO | 61.09% | 61.09% | 407.6 |  | 407.6 | 249 | 249
5 | PALEOCONSULTORES | 89.35% | 89.35% | 315.6 |  | 315.6 | 282 | 282
6 | ARKA | 0% | 0% | 1303.6 |  | 1303.6
7 | COSTA SUR | 47.58% | 43.36% | 10566.6 |  | 10566.6 | 5028 | 4582
8 | AMYT | 0% | 0% | 945.2 |  | 945.2
9 | SALIMAX | 0% | 0% | 922.209 |  | 922.209
10 | PROAM | 0% | 0% | 759 |  | 759
11 | ABOGADO | 0% | 0% | 66.8 |  | 66.8
12 | PLATAFORMA DINÁMICA | 0% | 0% | 459.2 |  | 459.2
13 | GEOPIXEL | 0% | 0% | 75 |  | 75
| Total | 69.82% | 68.44% | 62616.409 | 23682 | 86298.409 | 43720.2333 | 42851.6973
Nota: Subcontrato Geobiota, se incorpora la Tendencia 12 "Campaña Biótica Complementaria Otoño"

## Log Tendencias
CONTRATO No PRI24045
COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI
REGISTRO DE TENDENCIAS
Tendencia Tipo : Cambio de Alcance (SC) ; Evolución de Diseño (DE) ; Cambio de Precio (PC) ; Cambio Cantidades (CC) Condiciones de Terreno (ST) ; Transferencias (BT) ; Otro (O) | [16 empty] | Fecha de Corte : | 2026-04-16
Estado : Potencial (P); Cancelados (C); Pendiente Eval Inicial(PEI);Pendiente Eval Detallada (PED); Emitido GP (EGP);Emitido Cliente (EC); Aprobados (A) ; Rechazado (R )
[6 empty] | Impacto | Total | COSTO CLP
Tendencia | OC | Rev. | Título | Tipo | Estado | Ruta | Horas | Costo Directo | Gastos Generales | Utilidades | Viajes y Estadía | Costo Subcontratos | Fee Subcontratos | Descuento Comercial | GG | Total CLP | Alcance | Observaciones
N° | N° | N° |  |  |  | Crítica
1 |  | 0 | Profesionales control operacional de terreno | SC | A | NO | 552 | 573 | C | 46 | 369 |  |  |  |  | 988 | La presente tendencia detalla la incorporación del requerimiento de Collahuasi de tener un representante de WSP durante el desarrollo de las actividades de terreno de subcontratos de WSP, relacionados con el desarrollo de las campañas de líneas de base del EIA ACP Collahuasi, para que actúe de control operacional de terreno y que sea el nexo formal en terreno entre Collahuasi y WSP. | 15/05/25: Versión para revisión 30/05/25: Tendencia fue emitida en Rev.1 04/06/25: Aprobación Collahuasi a Tendencia 1
2 |  | C | Profesionales Control Operacional de Terreno (Extensión a Diciembre 25) | SC | A | NO | 2004 | 2079 |  | 166 | [5 empty] | 2245 | Tendencia que complementa a Tendencia 1. Corresponde a las horas profesionales contempladas para la continuidad del rol de Control Operacional de Terreno, considerando 24 semanas de trabajo (julio 25 a diciembre 25) | Tendencia aprobada.
3 |  | 2 | Nuevas campañas de Línea de Base de Invertebrados Terrestres | SC | A | NO | 3431 | 202 |  | 16 | 313 | 3402 | 170 | -207 |  | 3896 | El Alcance original solicitado por Collahuasi contempló 1 campaña de terreno. La recomendación de equipo especialista es realizar 4 campañas, manteniendo así el criterios de 4 campañas para los distintos aspectos del medio biótico. Por lo anterior, la Tendencia 3 incluye la cotización de 3 campañas adicionales de invertebrados terrestres. | 11/07/25: Tendencia fue emitida vía Aconex. 25/07/25. En reunión Ejecutiva del lunes 21/jul se informa a WSP que la versión Rev.B de esta Tendencia estaría en categoría Rechazada por Collahuasi. Sin embargo, a la fecha de cierre de este informe, no se había recibido la revisión de Collahuasi a esta Tendencia. 31/07/25: Se envía Rev.1 de Tendencia, actualizada según revisión de Collahuasi. 20/08/2025: Collahuasi emite Rechazo a versión Rev.1 de Tendencia 3. WSP revisará comentarios y emitirá nueva versión el 25/ago 27/08/2025: WSP emite versión Rev.2 de Tendencia 3 Tendencia en stand by por solicitud de WSP, hasta aclarar la situación del descuento comercial de última línea. Con fecha 29/sep, Collahuasi aprueba Tendencia 3.
4 |  | 2 | Nuevas campañas de Línea de Base de Ecosistemas Acuáticos Continentales | SC | A | NO | 2145 | 179.52 |  | 14.3616 |  | 1677 | 84 | -107 |  | 1847.8816 | El Alcance original solicitado por Collahuasi contempló 1 campaña de terreno. La recomendación de equipo especialista es realizar, al menos, una campaña más. El número de nuevas campañas a contemplar se definirá en las próximas semanas por parte de Subcontrato Geobiota. Por lo anterior, la Tendencia 4 incluye la cotización de 3 campañas adicionales de ecosistemas acuáticos continentales. | 11/07/25: Tendencia fue emitida vía Aconex. 25/07/25. En reunión Ejecutiva del lunes 21/jul se informa a WSP que la versión Rev.B de esta Tendencia estaría en categoría Rechazada por Collahuasi. Sin embargo, a la fecha de cierre de este informe, no se había recibido la revisión de Collahuasi a esta Tendencia. 31/07/25: Se envía Rev.1 de Tendencia, actualizada según revisión de Collahuasi. 20/08/2025: Collahuasi emite Rechazo a versión Rev.1 de Tendencia 4. WSP revisará comentarios y emitirá nueva versión el 25/ago. 27/08/2025: WSP emite versión Rev.2 de Tendencia 4 Tendencia en stand by por solicitud de WSP, hasta aclarar la situación del descuento comercial de última línea. Con fecha 22/sep, Collahuasi aprueba Tendencia 4
5 |  | B | Esfuerzos de terreno Adicionales (aspectos bióticos), campañas 2025 | SC | A | NO | 7846 | 374 |  | 30 | 2758 | 9048 | 452 | -26 |  | 12636 | La Tendencia 5 incluye los esfuerzos de terreno asociados a la ampliación de las superficies a caracterizar como parte del Area de Estudio definida en el marco del Hito 5. Cabe indicar que la estimación económica de esfuerzos complementarios de terreno asociados a la ampliación del área a caracterizar considera las estaciones de otoño, invierno y primavera de 2025, aplicando para las componentes plantas, animales silvestres, hongos y líquenes. De la misma forma, esta Tendencia incluye la estimación económica por esfuerzos adicionales para la ampliación del área de estudio definida en el Hito 8, incorporando los sistemas azonales que son parte de la Quebrada de Caya, además de la cuenca de Falla Pabellón y la Cuenca de Chusquina. Se incluye estimación por terreno para Invierno y primavera 2025, para caracterizar las componentes plantas, animales silvestres, hongos, líquenes y ecosistemas acuáticos continentales. | 03/10/2025: Se emite versión Rev.B de Tendencia 5 09/10/2025: Se emite versión Rev.0 de Tendencia 5 28/10/2025: Se recibe versión 0 rechazada por Collahuasi. 13/11/2025: Se emite versión Rev. 1 de Tendencia 5. 26/11/2025: Se envía Tendencia 5 con las correcciones solicitadas, en versión PDF firmado y el archivo editable, además se adjunta una hoja de respuesta a cada uno de los comentarios enviados, donde se aclaran los criterios usados. 27/11/2025: CMDIC solicita revisar HH de procesamiento de información para la campaña de primavera. 30/12/2025: Tendencia aprobada por CMDIC
6 |  | 0 | Esfuerzos de terreno Adicionales (Arquelogía, aspectos bióticos), campañas 2025 | SC | A | NO | 6879 | 463 |  | 37 | 1357 | 2651 | 133 | -19 |  | 4622 | LTE ACP - Trazado Alternativo La presente propuesta considera el esfuerzo adicional en terreno para prospectar una alternativa de trazado correspondiente a la LTE cuya longitud alcanza los 20 kilómetros aproximadamente. La propuesta considera 2 temporadas (primavera 2025 y verano 2026) para los componentes bioticos. Los profesionales y turnos considerados son los siguientes: - Arqueología - Plantas - Fauna - Hongos y Líquenes | 28/11/2025: Semite en versión Rev. B 22/12/2025: TD Aprobada por CMDIC
7 |  | 0 | Descuento comercial | SC | A | NO | 0 | [6 empty] | 233 |  | 233 | La presente Tendencia incluye ajustes relacionados con el cálculo del Descuento Comercial aplicable en cada Tendencia. Esta Tendencia actualiza y regulariza el criterio de cálculo aplicado en las Tendencias 1 a la 6 de Descuento Comercial, considerando para el caso: - Excluir a los subcontratos de la aplicación de descuento comercial en todas las Tendencias, aplicando este criterio de manera retroactiva y para las siguientes Tendencia a presentar. - Considerar un descuento comercial de última línea de 3% sobre el valor ofertado de WSP, aplicable sólo a los costos directos, gastos generales y utilidad de profesionales WSP, aplicando este criterio de manera retroactiva y para las siguientes Tendencia a presentar. | TD en proceso de aprobación por CMDIC 02/02/2026: Tendencia Aprobada por CMDIC
8 |  | 0 | Continuidad Control Operacional del Terreno | SC | A | NO | 1575 | 1634.85 |  | 130.788 |  |  |  | -52.9691 |  | 1712.6689 | Continuidad Control Operacional del Terreno La presente tendencia detalla la continuidad de la actividad de Control Operacional de Terreno, llevada a cabo por supervisores WSP, a realizarse durante las actividades de terreno de subcontratos de WSP, relacionados con el desarrollo de las campañas de líneas de base del EIA ACP Collahuasi. Estas actividades se estiman en 18 semanas, desde la semana del 26/enero 2026 a la ultima semana de mayo 2026. Los profesionales dedicados a esta labor serán la supervisión WSP en terreno, y serán el nexo formal en terreno entre Collahuasi y WSP. Por lo anterior, WSP dispondrá de 2 profesionales en contraturno (1 profesional siempre en terreno) cada vez que se desarrollen trabajos de campañas de líneas de base del EIA ACP, en los sectores de Cordillera/Puerto. Cabe indicar que esta Tendencia no modifica el programa de trabajo, debido a que corresponde a horas profesionales relacionadas con supervisión de actividades de terreno de actividades incluidas en la programación vigente. | TD Emitida al cliente 04/02/2026: Tendencia Aprobada por CMDIC.
9 |  | 1 | Transferencia de Presupueto Brigada Canina | BT | A | NO | 359 |  |  |  | -2152.8 | 464.3 | 23.2 |  |  | -1665.3 | Sitios de nidificación En la propuesta original, se consideró como parte de las metodologías de avifauna, realizar la búsqueda de nidos de golondrinas de mar y gaviota garuma mediante la implementación de una brigada canina consistente en la utilización de perros entrenados para la detección de nidos. Dado la imposibilidad de ejecutar esta metodología ya que no se dispone de los perros entrenados y certificados acorde a las exigencias de la guía del SEA publicada en mayo de 2025, la metodología es desarrollada por cuatro especialistas en aves quienes identifican en un área previamente determinada . La metodología implementada por los profesionales corresponde a la realización de recorridos pedestres mediante transectos y barridos en una superficie de 300x300 metros, inspeccionado los distintos tipos de sustratos en busca de grietas, agujeros, paredes rocosas en faldeos de quebradas y otras estructuras potenciales para la nidificación de golondrinas de mar, gaviota garuma. Durante la prospección del ambiente en estos barridos se implementan también metodologías de inspección visual, detección olfativa, playback y uso de boroscopios para examinar cavidades. Complementario al barrido de aves, se realizarán recorridos pedestres en sectores que, mediante prospección visual o con binoculares, se identifiquen sustratos adecuados para las especies objetivo. En el caso de detectar presencia de cavidades, grietas o madrigueras adecuadas para la nidificación de golondrinas de mar, se aplica la metodología estándar para estas especies (detección olfativa, respuesta al playback y/o uso de boroscopio). | TD Emitida al cliente 13/02/2026: Tendencia Rechazada por CMDIC 01/04/2026: Tendencia Aprobada por CMDIC.
10 |  | 1 | Campaña de Verano Área de Estudio | SC | A | NO | 3314 | 59.82 |  | 4.7856 | 1102.3047 | 3804.075 | 190.2038 | -1.7946 |  | 5159.3944 | CAMPAÑA VERANO ÁREA DE ESTUDIO Durante el desarrollo del Hito 5, se consideró la definición de un área de estudio que permitió delimitar una superficie a caracterizar para las componentes bióticas. Para lo anterior, se consideró la superficie proyectada por la ocupación de las obras, y también la superficie generada por los impactos funcionales derivados por la ampliación del rajo, específicamente su delimitación fue realizada considerando el modelo hidrogeológico disponible, el cual fue construido en base a un desarrollo de ingeniería FEL2. Esta delimitación permitió enfocar los esfuerzos en terreno para las componentes bióticas que deben cumplir con el levantamiento de información estacional y cuyos terrenos ya ejecutados, comprenden las campañas de otoño, invierno y primavera. Como los resultados de un modelo más avanzado que permita concluir el área de afectación hidrogeológica no está disponible aún, no es factible definir el área de influencia, lo cual no será factible de realizar hasta contar con información que le permite precisar las condiciones de borde del modelo hidrogeológico. Con el objetivo de mantener la continuidad en el esfuerzo de muestreo estacional, se adjunta la presente tendencia correspondiente a la propuesta económica para la campaña de verano, considerando la misma área de estudio realizada en campañas anteriores. | 29/01/2026: TD Emitida al cliente 18/02/2026: TD rechazada por el cliente. 01/04/2026: Tendencia Aprobada por CMDIC.
11 |  | 0 | Estudio de Capacidad de Carga | SC | EC | NO | 338 | 28.42 |  | 2.2736 |  | 498.3 | 24.915 | -0.8526 |  | 553.056 | Objetivos Los objetivos del estudio corresponden a: 1. Estimar la capacidad de carga animal de pastizales, en el área de estudio actualmente utilizada para los levantamientos de flora y vegetación asociada a las quebradas y de las cuales se tiene información relacionada al uso de comunidades indígenas. 2. Estimar la carga animal actual sobre la base de información de censos de animales que utilizan los terrenos de pastoreo. 3. Sobre la base a la información anterior, estimar un indicador de la intensidad del uso de los pastizales. Para cumplir con los objetivos anteriores, se utilizará los datos obtenidos para la línea de base de plantas y se efectuará un análisis espaciotemporal de imágenes de satelitales disponibles, para determinar perfiles de NDVI de los diferentes tipos de pastizales que sea posible diferenciar. A partir de esta información, se estimará las variaciones temporales de la cobertura y el crecimiento vegetal, mediante la aplicación del modelo de Monteith (Gallego et al., 20171; Baldassini et al., 20122). Conocidas las curvas promedio de crecimiento de cada tipo de pastizal y aplicando un método de integración numérica, se estimará la producción promedio anual de materia seca (PMSA, kg ha-1), la cual se utilizará a su vez para determinar la capacidad de carga (CC) expresada en Unidades animales-mes, según la ecuación siguiente: '𝐶𝐶=(𝑃𝑀𝑆∗𝑃𝑆𝑃∗𝐹𝑈𝐴)/365 [Ec. 1] En la Ec. 1, PSP es la fracción de especies palatables y FUA es el factor de uso apropiado (~35% para praderas y matorrales de zonas áridas (Holechek, 1988). La información anterior será complementada con literatura e información de vegetación levantada por la Línea de Base de Plantas. Se analizarán los censos ganaderos existentes, determinado el número de animales de diferentes categorías y el periodo de uso de los pastizales. Esta información será transformada a Unidades Animales (UA), con el propósito de establecer la carga ganadera actual del sector y compararla con la capacidad de carga, para así determinar la intensidad de uso de los pastizales. | 01/04/2026: Rechazado CMDIC. 10/04/2026: Se emite TD R1 el 10/04/26 16/04/2026: Se envía actualización por e-mail a CMDIC.
12 |  | 0 | Campaña Adicional de Otoño | SC | A | NO | 5260 | 24.675 |  | 1.974 | 5400.152 | 6290.875 | 314.5438 | -0.74025 |  | 12031.4795 | Campaña Complementaria Se propone realizar una campaña complementaria para las subcomponentes; plantas, fauna, hongos, líquenes, y sistemas azonales (humedales), este último punto es para reforzar algunos sectores que no fue factible completar información de suelo en época estival por congelamiento. El objetivo es robustecer el muestreo realizado en la campaña de otoño 2025 considerando el bajo rendimiento de puntos realizados en comparación de campañas de invierno, primavera y verano. Esta campaña complementaria permitirá aumentar la cobertura de las estaciones de muestreo disminuyendo el error de extrapolación, permitiendo tener una mayor precisión de la base de datos obtenida en campañas anteriores, así como realizar réplicas en sectores con mayor diversidad de especies, lo cual permite, a su vez, realizar análisis estadísticos sólidos y tener datos comparables entre estaciones (según los lineamientos sugeridos en la Guía Metodologica para la Descripción de Ecosistemas Terrestres. SEA, 2025). Se ha considerado de manera simultanea, realizar un esfuerzo de muestreo en áreas adicionadas en la campaña de verano, por lo cual se ha considerado pertinente realizar campaña de otoño en estos sectores con el objetivo de contar con datos de terreno de, por lo menos, dos campañas, igualando el esfuerzo de muestreo estacional realizado al área de estudio. Cabe indicar que, en verano, se realizó una campaña extra de fauna (Turno 4) con una cuadrilla mixta (vertebrados e invertebrados) para completar sector del tranque de relaves que quedo sin esfuerzo de muestreo en las campañas realizadas para esta estación, por lo cual se incluye en esta Tendencia las horas de especialistas en terreno (dos especialistas y 5 días efectivos de terreno). En la hoja 4, se detalla el esfuerzo de muestreo por componente. No se consideran HH de informe, ya que estas se incluyen en la actualización del informe de línea de base en REV.B | 27/03/2026: Emitido para revisión por WSP. 13/04/2026: Aprobado CMDIC
13 |  | A | Áreas Adicionales (Arqueología y Medio Biótico) | SC | P | NO |  | 3461.892 |  | 276.9514 |  | 1299 | 64.95 | -103.8568 |  | 4998.9366 | Arqueología Se considera una prospección superficial con transectas cada 25 metros en un total de 1.365,4 hectáreas, además en la zona que ya cuenta con prospección superficial con transectas cada 50 metros, se consideran transectas intercaladas a las existentes, esto en una superficie de 271,7 hecáreas. Al total de ambas superficies (1.637 ha) se ha descontado la superficie que quedó por prospectar en las campalas anteriores (964,5 ha), por lo que la superficie adicional corresponde a 672,6 hectárea, es decir que la presente estimación es para cubrir la superficie adicional. Además se considera una superficie de 115 hectáreas asociadas a la variante de la ruta A-97. Se consideran 5,25 turnos en una jornada de 7x7 con 12 horas de trabajo diario de 6 profesionales por turno. Además se considera la prospección de 115 hectáras asociadas a la variante de la Ruta A-97 con una duración de 0,5 turno, a continuación del levantamiento de las 672,6 hectáreas. Campaña áreas adicionales (Campañas Bióticas) Se ha considerado de manera independiente a las campañas complementarias, realizar un esfuerzo de muestreo en áreas adicionadas en la campaña de verano, por lo cual se ha considerado pertinente realizar campaña de otoño e invierno en estos sectores con el objetivo de contar con datos de terreno de, por lo menos, tres campañas, igualando el esfuerzo de muestreo estacional realizado al área de estudio. Por lo cual el detalle de HH ha considerado campaña de otoño + campaña de invierno. Cabe indicar que en verano, se realizará una campaña de fauna con una cuadrilla mixta (vertebrados e invertebrados) para completar sector del tranque de relaves que quedo sin esfuerzo de muestreo en las campañas realizadas para esta estación. En la hoja 4, se detalla el esfuerzo de muestreo por componente. Campaña ruta proyectada A-97 (Campañas Bióticas) La campaña correspondiente a la ruta A-97, fuera de faenas, aun no esta segura su incorporación al proyecto, por lo cual se ha cotizado de manera independiente. La campaña en este sector, ha considerado realizar por lo menos tres campañas (otoño, invierno y primavera) con el objetivo de igualr esfuerzo de muestreo de otros sectores. En la hoja 4, se detalla el esfuerzo de muestreo por componente.
14 |  | A | Campaña Pozos de Sondeo | SC | P | NO | 18944 | 24320 |  | 1945.6 |  | 5656 | 282.8 | -729.6 |  | 31474.8 | Campaña Pozos de Sondeo, Se requiere realizar un aumento en el presupuesto de ejecución de pozos de sondeo, ya que el contrato origianl sólo cuenta con el presupuesto para 200 pozos, sin embargo según los FSA N°1 (142 pozos), N°2 (237 pozos) y N°3 (333 pozos preliminar), la cantidad total de pozos a realizar es de 712, por lo que el presupuesto de aumento es por 512 pozos. A esto se le debe incluir la empresa subcontratista que incluirá al personal auxiliar (jornales) e implementos para trabajo de terreno.
15 |  | A | Campaña para LdB Geología, Geomorfología y Riesgos Geológicos | SC | P | NO | 592 | 1285.3 |  | 102.824 |  |  | 0 | -38.559 |  | 1349.565 | Campaña GGR Tendencia asociada a tareas complementarias para la elaboración de la línea de Base de Geología, Geomorfología y Riesgos Geológicos identificadas en el anpalisis de brechas (Hito 4).
16 |  | A | Estudio de Felinos | SC | P | NO |  | 43 |  | 3.44 |  | 349 | 17.45 | -1.29 |  | 411.6 | ESTUDIO DE FELINOS A partir de la evidencia obtenida durante la campaña de otoño 2025 en el AE del proyecto, donde fue posible detectar a un individuo de gato colocolo (Leopardus colocolo) mediante cámara trampa, específicamente en el sector cordillera, en las inmediaciones del campamento Pioneros (aproximadamente a 1,5 km), se propone realizar un estudio de felinos, consistente en un seguimiento continuo mediante la instalación de cámaras trampas en ambientes propicios para el desarrollo de felinos, las cuales permanecerán hasta la próxima campañ estacional (verano) en la cual serán retiradas y se realizará el análisis de registros. Lo anterior se respalda en función de algunos estudios reportan la presencia de esta especie en las inmediaciones del proyecto y sectores aledaños, específicamente en quebradas del área sur, como es el caso de las quebradas de Mal Paso y Ceusis, entre otras (Castro-Pastene, 2016), mientras que la revisión de antecedentes de Línea de base del EIA 2021 (EIA “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”), reportan la presencia mediante evidencia indirecta para gato andino (Leopardus jacobita) en los sectores de Huinquintipa y cercano al tranque de relaves (Figura 1‑2). Ambas especies de felino se encuentran en categoría de conservación, siendo el gato colocolo catalogada como casi amenazada (NT), mientras que el gato andino está clasificado como especie En Peligro. Adicionalmente se han obtenido registros indirectos de puma (Puma concolor) en el área del proyecto, lo que, sumado a la información obtenida de la literatura, que señala su presencia en el altiplano de la región de Tarapacá (Leichtle, 2013; Leichtle et al, 2016), permite extender este estudio como especie relevante, considerando su categoría de conservación como Casi Amenazada (NT).
17 |  | A | Monitoreo MPS | SC | P | NO | 233 | 306 |  | 24.48 |  | 1250 | 62.5 | -6.99 |  | 1635.99 | En función de la nueva "Guía para la predicción y evaluación de impactos sobre ecosistemas terrestres" (agosto, 2025), se requiere incorporar mediciones de MPS en el sector cordillera, ductos alto (por Metharme lanata y vegetación azonal) y sector pampa tamarugal.
18 |  | A | Viajes y Estadia a Tarifas Unitarias | SC | P | NO |  |  |  |  | 2960 |  |  |  |  | 2960 | Viajes y Estadia a Tarifas Unitarias Gastos reembolsables adicionales
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
|  |  | TOTAL APROBADOS (A) |  |  |  | 33365 | 5589.865 | 0 | 446.9092 | 9146.6567 | 27337.25 | 1366.9475 | -181.504 | 0 | 43706.1244
|  |  | TOTAL POTENCIAL (P) |  |  |  | 19769 | 29416.192 | 0 | 2353.2954 | 2960 | 8554 | 427.7 | -880.2958 | 0 | 42830.8916
|  |  | TOTAL RECHAZADOS (R) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL EMITIDO CLIENTE (EC) |  |  |  | 338 | 28.42 | 0 | 2.2736 | 0 | 498.3 | 24.915 | -0.8526 | 0 | 553.056
|  |  | TOTAL PENDIENTE EVAL INICIAL (PEI) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PENDIENTE EVAL DETALLADA (PED) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CANCELADOS (C) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL ESTADO DE TENDENCIAS |  |  |  | 53472 | 35034.477 | 0 | 2802.4782 | 12106.6567 | 36389.55 | 1819.5625 | -1062.6523 | 0 | 87090.072
|  |  | TOTAL CAMBIO DE ALCANCE ( SC ) |  |  |  | 53113 | 35034.477 | 0 | 2802.4782 | 14259.4567 | 35925.25 | 1796.3625 | -1062.6524 | 0 | 88755.372
|  |  | TOTAL EVOLUCION DE DISEÑO ( DE ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAMBIOS DE PRECIO ( PC ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CONDICIONES DE TERRENO ( ST ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO ( BT ) |  |  |  | 359 | 0 | 0 | 0 | -2152.8 | 464.3 | 23.2 | 0 | 0 | -1665.3
|  |  | TOTAL OTROS ( O ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL TIPO DE TENDENCIAS |  |  |  | 53472 | 35034.477 | 0 | 2802.4782 | 12106.6567 | 36389.55 | 1819.5625 | -1062.6524 | 0 | 87090.072

## Costos
Area (CLF$) | Presupuesto Original | Cambios Aprobados | Presupuesto Actualizado | Pagado a la Fecha |  |  | Area (CLF$m) | Presupuesto Original | Cambios Aprobados | Presupuesto Actualizado | Pagado a la Fecha
Costo Directo | 75765.05 | 5589.865 | 81354.915 | 22138 | 48% | 5769 | Costo Directo | 75.7651 | 5.5899 | 81.3549 | 22.138
Gastos Generales | 17645.478 | 0 | 17645.478 | 3905.6799 |  | 1181 | Gastos Generales | 17.6455 | 0 | 17.6455 | 3.9057
Utilidades | 6061.204 | 446.9092 | 6508.1132 | 1573.4015 |  | 477 | Utilidades | 6.0612 | 0.44691 | 6.5081 | 1.5734
Viajes y Estadía | 69014.4522 | 9146.6567 | 78161.1089 | 23847.7295 |  | 6736 | Viajes y Estadía | 69.0145 | 9.1467 | 78.1611 | 23.8477
Costo Subcontratos | 83157.7135 | 27337.25 | 110494.9635 | 29746 | 52% | 12365 | Costo Subcontratos | 83.1577 | 27.3373 | 110.495 | 29.746
Fee Subcontratos | 4157.8857 | 1366.9475 | 5524.8332 | 1562.4402 |  | 609 | Fee Subcontratos | 4.1579 | 1.3669 | 5.5248 | 1.5624
Descuento Comercial | -10215.8307 | -181.504 | -10397.3347 | -2388.8588 |  | -350 | Descuento Comercial | -10.2158 | -0.1815 | -10.3973 | -2.3889
Total Contrato | 245585.9527 | 43706.1244 | 289292.0771 | 80384.3924 |  | 26787 | Total | 245.586 | 43.7061 | 289.2921 | 80.3844
Area (CLF$m) | Presupuesto Original | Cambios Aprobados | Presupuesto Actualizado | Tendencias en Rev. de CMDIC | Potenciales Cambios | Forecast | Area (CLF$m) | Presupuesto Original | Cambios Aprobados | Presupuesto Actualizado | Tendencias en Rev. de CMDIC | Potenciales Cambios | Forecast
| A | B | C=A+B | D | E | F=C+D+E |  | A | B | C=A+B | D | E | F=C+D+E
Costo Directo | 75765.05 | 5589.865 | 81354.915 | 28.42 | 29416.192 | 110799.527 | Costo Directo | 75.7651 | 5.5899 | 81.3549 | 0.02842 | 29.4162 | 110.7995
Gastos Generales | 17645.478 | 0 | 17645.478 | 0 | 0 | 17645.478 | Gastos Generales | 17.6455 | 0 | 17.6455 | 0 | 0 | 17.6455
Utilidades | 6061.204 | 446.9092 | 6508.1132 | 2.2736 | 2353.2954 | 8863.6822 | Utilidades | 6.0612 | 0.44691 | 6.5081 | 0.0022736 | 2.3533 | 8.8637
Viajes y Estadía | 69014.4522 | 9146.6567 | 78161.1089 | 0 | 2960 | 81121.1089 | Viajes y Estadía | 69.0145 | 9.1467 | 78.1611 | 0 | 2.96 | 81.1211
Costo Subcontratos | 83157.7135 | 27337.25 | 110494.9635 | 498.3 | 8554 | 119547.2635 | Costo Subcontratos | 83.1577 | 27.3373 | 110.495 | 0.4983 | 8.554 | 119.5473
Fee Subcontratos | 4157.8857 | 1366.9475 | 5524.8332 | 24.915 | 427.7 | 5977.4482 | Fee Subcontratos | 4.1579 | 1.3669 | 5.5248 | 0.024915 | 0.4277 | 5.9774
Descuento Comercial | -10215.8307 | -181.504 | -10397.3347 | -0.8526 | -880.2958 | -11278.483 | Descuento Comercial | -10.2158 | -0.1815 | -10.3973 | -0.0008526 | -0.8803 | -11.2785
Total Contrato | 245585.9527 | 43706.1244 | 289292.0771 | 553.056 | 42830.8916 | 332676.0247 | Total | 245.586 | 43.7061 | 289.2921 | 0.55306 | 42.8309 | 332.676
|  | Cantidad (*) | Periodo (Semana) |  | Acumulado
|  |  | Rev. B | Rev. 0 ó Superior | Rev. B | Rev. 0 ó Superior
| EL | 1 |  |  | 0 | 1
| PG | 1 |  |  | 1 | 1
| DW | 1
| EA | 1
| IN | 146 |  |  | 14 | 11
| ME | 352 |  | 0 | 0 | 42
| MT | 1
| NS | 1
| PP | 1
| RS | 125 |  | 1 |  | 53
| Total | 630 | 0 | 1 | 15 | 108

## HITOS
HITO | TIPO | NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN | PLAN | ACTUAL | FORECAST
1 | Contractual | Listado de Entregables Línea Base | 2025-04-11 | 2025-04-11
2 | Contractual | Programa de Trabajo del Servicio | 2025-04-19 | 2024-04-24
3 | Contractual | Término acreditación empresa (WSP - Geobiota) | 2025-05-04 | 2025-05-09
4 | Contractual | Revisión y evaluación de la información existente | 2025-05-04 | 2025-05-05
5 | Contractual | Determinación y justificación del AI para cada Componente Ambiental | 2025-05-09 | 2025-05-09
6 | Contractual | Metodología para el desarrollo de Líneas de Base (componentes críticos) | 2025-05-09 | 2025-05-09
7 | Multable | Inicio Línea de Base en terreno | 2025-05-19 | 2025-05-13
8 | Contractual | Ejecución taller de Identificación de los aspectos críticos del Proyecto y estrategia para abordarlos | 2025-06-18 | 2025-07-31
9 | Contractual | Análisis y verificación propuesta de gestión compromisos ambientales instrumentos anteriores | 2025-07-03 | 2025-08-14
10 | Contractual | Metodología y criterios para la Evaluación de Impactos e identificación preliminar de impactos significativos y estrategia para abordarlos | 2025-08-06 | 2025-08-27
11 | Multable | Término Línea de Base en terreno | 2026-05-19 |  | 2026-05-19
12 | Multable | Término elaboración EIA (rev0) | 2026-12-22 |  | 2026-12-22
13 | Contractual | Ingreso del EIA al SEIA | 2026-12-29 |  | 2026-12-29
14 | Contractual | PPT para Presentación del proyecto a los Servicios | 2027-01-05 |  | 2027-01-05
Formulas:
ACTUAL = +[ACTUAL, row above]
FORECAST = +[PLAN]

## LOG RFI
2026-04-16
Reporte Semanal de Proyectos
477-PRI24045-000-083-RS-0054
LOG DE RFI
N° | RFI N° | N° WSP | Rev. | Título | Transmittal Envío | Fecha Envío | Estatus | Transmittal Respuesta | Fecha Respuesta
1 | 477-PRI24045-000-040-RI-0001 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00001 | 0 | Solicitud de Información N°001 - Solicitud de medidas y compromisos ambientales a modificar | WSP_SA-TRN-000024 | 2025-05-28 | Cerrada
2 | 477-PRI24045-000-040-RI-0002 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00002 | 0 | Solicitud de información para el desarrollo de los PAS asociados al Proyecto | WSP_SA-TRN-000032 | 2025-06-12 | Cerrada | CMDIC-TRN-000073 | 2025-06-19
3 | 477-PRI24045-000-040-RI-0003 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00003 | 0 | Información para el desarrollo de la descripción de proyectos | WSP_SA-TRN-000037 | 2025-06-13 | Cerrada | CMDIC-TRN-000076 | 2025-06-24
| 477-PRI24045-000-040-RI-0004 | [5 empty] | Cerrada | CMDIC-TRN-000077 | 2025-06-25
| 477-PRI24045-000-040-RI-0005 | [5 empty] | Cerrada | CMDIC-TRN-000078 | 2025-06-26
| 477-PRI24045-000-040-RI-0006 | [5 empty] | Cerrada | CMDIC-TRN-000079 | 2025-06-27
| 477-PRI24045-000-040-RI-0007 | [5 empty] | Cerrada | CMDIC-TRN-000080 | 2025-06-28
| 477-PRI24045-000-040-RI-0008 | [5 empty] | Cerrada | CMDIC-TRN-000081 | 2025-06-29
| 477-PRI24045-000-040-RI-0009 | [5 empty] | Cerrada | CMDIC-TRN-000082 | 2025-06-30
| 477-PRI24045-000-040-RI-0010 | [5 empty] | Cerrada | CMDIC-TRN-000083 | 2025-07-01
| 477-PRI24045-000-040-RI-0011 | [5 empty] | Cerrada | CMDIC-TRN-000084 | 2025-07-02
| 477-PRI24045-000-040-RI-0012 | [5 empty] | Cerrada | CMDIC-TRN-000085 | 2025-07-03
4 | 477-PRI24045-000-040-RI-0004 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00004 | 0 | Solicitud de información para cumplimiento del Hito CMDIC Entrega intermedia de ingeniería FEL-3 | WSP_SA-TRN-000070 | 2025-09-05 | Cerrada | CMDIC-TRN-000146 | 2025-10-22
5 | 477-PRI24045-000-040-RI-0005 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00005 | 0 | Solicitud Matriz Sistematizada de Compromisos Ambientales | WSP_SA-TRN-000094 | 2025-10-16 | Cerrada | CMDIC-TRN-000164 | 2025-11-17
6 | 477-PRI24045-000-040-RI-0006 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00006 | 0 | Solicitud Entregables Ingeniería FEL 2 Proyecto IGP Collahusi | WSP_SA-TRN-000094 | 2025-10-16 | Cerrada | CMDIC-TRN-000162 | 2025-11-12
7 | 477-PRI24045-000-040-RI-0007 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00007 | 0 | Solicitud de Información Contrto PRI24045 N°007 - Antecedentes Para Estudio Lumínico | WSP_SA-TRN-000102 | 2025-11-05 | Cerrada | CMDIC-TRN-000165 | 2025-11-17
8 | 477-PRI24045-000-040-RI-0008 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00008 | 0 | Solicitud de Información Contrato PRI24045 N°008 - Calidad del Aire | WSP_SA-TRN-000155 | 2026-02-03 | Cerrada | CMDIC-TRN-000273 | 2026-02-18
9 | 477-PRI24045-000-040-RI-0009 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00009 | 0 | Solicitud de Información Contrato PRI24045 N°009 - Cumplimiento del Hito CMDIC Entrega intermedia de ingeniería FEL 3 | WSP_SA-TRN-000156 | 2026-02-05 | Cerrada | CMDIC-TRN-000260 | 2026-02-06
10 | 477-PRI24045-000-040-RI-0010 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00010 | 0 | Solicitud de información para cumpliemiento del Hito CMDIC Entrega intermedia de ingeniería FEL3 | WSP_SA-TRN-000164 | 2026-02-06 | Cerrada | CMDIC-TRN-000307 | 2026-04-09
11 | 477-PRI24045-000-040-RI-0011 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00011 | 0 | Solicitud de información Contrato PRI24045 N°11 - Descripción de Proyectos | WSP_SA-TRN-000172 | 2026-02-27 | Abierta
12 | 477-PRI24045-000-040-RI-0012 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00012 | 0 | Solicitud de Información para el desarrollo de los PAS asociados al Proyecto. | Enviada por correo | 2026-03-20 | Abierta
13 | 477-PRI24045-000-040-RI-0013 | MCO0019-J- 00000-GL-RFI- 00013 | 0 | Solicitud de información para el desarrollo de la Descripción de Proyectos | Enviada por correo | 2026-03-26 | Abierta

## Reporte Aconex
In case any cell is highlighted in Red, that means the data is not exported correctly for that cell as it has exceeded the excel limit of 32767 characters
P477 Elaboración EIA 4ta Línea | [7 empty] | WSP Ambiental S.A
Exportar búsqueda a Excel
Proyecto: | P477 Elaboración EIA 4ta Línea
Generado por: | Juan Jofre, WSP Ambiental S.A
Generado el: | jueves 19 de febrero de 2026 4:47:04
Número de resultados:856
Resultados seleccionados:856
Mostrando resultado 1 hasta 856
Archivo | No. de documento | Título | Revisión | Estatus | Creado por | Fecha de modificación | Nombre de archivo | WBS | Función | Tipo | Categoría | N° de Contrato / OC | Bloquear | Transmitido | Transmitido en
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2044 | Minuta Reunión Técnica 44 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2045 | Minuta Reunión Técnica 45 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2046 | Minuta Reunión Técnica 46 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2047 | Minuta Reunión Técnica 47 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2048 | Minuta Reunión Técnica 48 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2049 | Minuta Reunión Técnica 49 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2050 | Minuta Reunión Técnica 50 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2051 | Minuta Reunión Técnica 51 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2052 | Minuta Reunión Técnica 52 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2053 | Minuta Reunión Técnica 53 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2054 | Minuta Reunión Técnica 54 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2055 | Minuta Reunión Técnica 55 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2056 | Minuta Reunión Técnica 56 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2057 | Minuta Reunión Técnica 57 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2058 | Minuta Reunión Técnica 58 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2059 | Minuta Reunión Técnica 59 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2060 | Minuta Reunión Técnica 60 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2061 | Minuta Reunión Técnica 61 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2062 | Minuta Reunión Técnica 62 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2063 | Minuta Reunión Técnica 63 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2064 | Minuta Reunión Técnica 64 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2065 | Minuta Reunión Técnica 65 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2066 | Minuta Reunión Técnica 66 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2067 | Minuta Reunión Técnica 67 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2068 | Minuta Reunión Técnica 68 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2069 | Minuta Reunión Técnica 69 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2070 | Minuta Reunión Técnica 70 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2071 | Minuta Reunión Técnica 71 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2072 | Minuta Reunión Técnica 72 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3001 | Minuta Reunión con Autoridades 1 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3002 | Minuta Reunión con Autoridades 2 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3003 | Minuta Reunión con Autoridades 3 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3004 | Minuta Reunión con Autoridades 4 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3005 | Minuta Reunión con Autoridades 5 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3006 | Minuta Reunión con Autoridades 6 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3007 | Minuta Reunión con Autoridades 7 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3008 | Minuta Reunión con Autoridades 8 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3009 | Minuta Reunión con Autoridades 9 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3010 | Minuta Reunión con Autoridades 10 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3011 | Minuta Reunión con Autoridades 11 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3012 | Minuta Reunión con Autoridades 12 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3013 | Minuta Reunión con Autoridades 13 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3014 | Minuta Reunión con Autoridades 14 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3015 | Minuta Reunión con Autoridades 15 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3016 | Minuta Reunión con Autoridades 16 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3017 | Minuta Reunión con Autoridades 17 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3018 | Minuta Reunión con Autoridades 18 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3019 | Minuta Reunión con Autoridades 19 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-3020 | Minuta Reunión con Autoridades 20 de 20 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-4001 | Minuta Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 1 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-4002 | Minuta Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 2 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-4003 | Minuta Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 3 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-4004 | Minuta Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 4 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-4005 | Minuta Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 5 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-4006 | Minuta Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 6 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-4007 | Minuta Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 7 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-4008 | Minuta Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 8 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-4009 | Minuta Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 9 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-4010 | Minuta Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 10 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-5001 | Minuta Talleres de definición estratégicas 1 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-5002 | Minuta Talleres de definición estratégicas 2 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-5003 | Minuta Talleres de definición estratégicas 3 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-5004 | Minuta Talleres de definición estratégicas 4 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-5005 | Minuta Talleres de definición estratégicas 5 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-5006 | Minuta Talleres de definición estratégicas 6 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-5007 | Minuta Talleres de definición estratégicas 7 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-5008 | Minuta Talleres de definición estratégicas 8 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-5009 | Minuta Talleres de definición estratégicas 9 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-5010 | Minuta Talleres de definición estratégicas 10 de 10 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6001 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 1 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6002 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 2 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6003 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 3 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6004 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 4 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6005 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 5 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6006 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 6 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6007 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 7 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6008 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 8 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6009 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 9 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6010 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 10 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6011 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 11 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6012 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 12 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6013 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 13 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6014 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 14 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6015 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 15 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6016 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 16 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6017 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 17 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6018 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 18 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6019 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 19 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6020 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 20 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6021 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 21 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6022 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 22 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6023 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 23 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6024 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 24 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6025 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 25 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6026 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 26 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6027 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 27 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6028 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 28 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6029 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 29 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-6030 | Minuta Talleres presentación Proyecto y devolución de LB 30 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7001 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 1 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7002 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 2 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7003 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 3 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7004 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 4 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7005 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 5 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7006 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 6 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7007 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 7 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7008 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 8 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7009 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 9 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7010 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 10 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7011 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 11 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7012 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 12 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7013 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 13 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7014 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 14 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7015 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 15 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7016 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 16 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7017 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 17 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7018 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 18 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7019 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 19 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7020 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 20 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7021 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 21 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7022 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 22 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7023 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 23 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7024 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 24 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7025 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 25 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7026 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 26 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7027 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 27 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7028 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 28 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7029 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 29 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-7030 | Minuta Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas 30 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-8001 | Reunión PAC FORMAL (unitario ) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-8002 | Reunión PAC FORMAL (unitario ) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-8003 | Reunión PAC FORMAL (unitario ) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-8004 | Reunión PAC FORMAL (unitario ) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-8005 | Reunión PAC FORMAL (unitario ) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-8006 | Reunión PAC FORMAL (unitario ) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
zip | 477-PRI24045-000-035-CE-0001 | Entrega documentos de Contrato firmados | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-05-14 10:24 | 477-PRI24045-000-035-CE-0001_R0 Entrega documentos de Contrato firmados.zip | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000050
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0002 | Respuesta a carta 477-PRI24045-000-035-CL-0001 “Personal Clave Back Up Proyecto EIA ACP Collahuasi” | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-05-16 14:19 | 477-PRI24045-000-035-CE-0002_R0 Respuesta a carta N 477-PRI24045-000-035-CL-0001.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000054
zip | 477-PRI24045-000-035-CE-0003 | Aprobación Estado de Pago N° 01 | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-06-09 15:10 | 477-PRI24045-000-035-CE-0003_R0 Aprobación Estado de Pago N°01.zip | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000066
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0004 | Entrega de Modelos Hidrogeológicos FEL 2 | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-06-16 09:27 | 477-PRI24045-000-035-CE-0004_R0 Entrega Modelos Hidrogeológicos FEL 2.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000071
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0005 | Respuesta a carta 477-PRI24045-000-035-CL-0005 “Postergación Hito 8 Proyecto EIA ACP Collahuasi – Taller de aspectos críticos del Proyecto” | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-06-23 16:15 | 477-PRI24045-000-035-CE-0005_R0 Respuesta a carta N 477-PRI24045-000-035-CL-0005.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000074
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0006 | Respuesta a carta 477-PRI24045-000-035-CL-0006 “Personal Clave Back Up Proyecto EIA ACP Collahuasi” | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-07-10 07:55 | 477-PRI24045-000-035-CE-0006_R0 Respuesta a carta N 477-PRI24045-000-035-CL-0006.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000087
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0007 | Respuesta a carta 477-PRI24045-000-035-CL-0008 “Postergación Hito 8 Proyecto EIA ACP Collahuasi – Taller de aspectos críticos del Proyecto” | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-07-10 07:55 | 477-PRI24045-000-035-CE-0007_R0 Respuesta a carta N 477-PRI24045-000-035-CL-0008.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000087
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0008 | Respuesta a carta 477-PRI24045-000-035-CL-0009 “Postergación Hito 9 Proyecto EIA ACP Collahuasi – Taller análisis y verificación compromisos ambientales instrumentos anteriores” | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-08-04 15:02 | 477-PRI24045-000-035-CE-0008_R0 Respuesta a carta N 477-PRI24045-000-035-CL-0009.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000100
zip | 477-PRI24045-000-035-CE-0009 | Aprobación Estado de Pago N° 02 | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-08-06 08:56 | 477-PRI24045-000-035-CE-0009_R0 Aprobación Estado de Pago N°02.zip | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000102
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0010 | Respuesta a carta 477-PRI24045-000-035-CL-0010 “Postergación Hito 9 Proyecto EIA ACP Collahuasi – Taller análisis y verificación compromisos ambientales instrumentos anteriores” | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-08-21 14:42 | 477-PRI24045-000-035-CE-0010_R0 Respuesta a carta N 477-PRI24045-000-035-CL-0010.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000113
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0011 | Respuesta a carta 477-PRI24045-000-035-CL-0011 “Postergación Hito 10 Proyecto EIA ACP Collahuasi – Identificación preliminar de los Impactos Significativos y Estrategia para Abordarlos” | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-08-21 14:42 | 477-PRI24045-000-035-CE-0011_R0 Respuesta a carta N 477-PRI24045-000-035-CL-0011.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000113
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0012 | Solicitud de reemplazo de Personal Clave – Jefe de Proyecto | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-09-03 11:47 | 477-PRI24045-000-035-CE-0012_R0 Solicitud de reemplazo de Personal Clave Jefe de Proyecto.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000119
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0013 | Solicitud de información financiera – WSP Mining S.A. | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-09-10 10:23 | 477-PRI24045-000-035-CE-0013_R0 Solicitud de información financiera WSP Mining S.A_.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000124
zip | 477-PRI24045-000-035-CE-0014 | Aprobación Estado de Pago N° 03 | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-09-23 13:47 | 477-PRI24045-000-035-CE-0014_R0 Aprobación Estado de Pago N°03.zip | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000130
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0015 | Respuesta a carta 477-PRI24045-000-035-CL-0013 “Solicitud de Reemplazo Personal Clave Jefe de Proyecto” | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-10-06 08:45 | 477-PRI24045-000-035-CE-0015_R0 Respuesta a carta N 477-PRI24045-000-035-CL-0013.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000137
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0016 | Respuesta a carta 477-PRI24045-000-035-CL-0015 “Propuesta resolución descuento comercial en Tendencias para el servicio” | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-10-23 14:19 | 477-PRI24045-000-035-CE-0016_R0 Respuesta a carta N 477-PRI24045-000-035-CL-0015.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000149
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0017 | Respuesta a carta 477-PRI24045-000-035-CL-0016 “Propuesta Cambio Personal Clave – Jefe de Proyecto” | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-10-23 14:17 | 477-PRI24045-000-035-CE-0017_R0 Respuesta a carta N 477-PRI24045-000-035-CL-0016.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000148
zip | 477-PRI24045-000-035-CE-0018 | Aprobación Estado de Pago N° 04 | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-11-05 13:35 | 477-PRI24045-000-035-CE-0018_R0 Aprobación Estado de Pago N04.zip | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000158
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0019 | Aprobación utilización de datos línea de base | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-11-21 12:11 | 477-PRI24045-000-035-CE-0019_R0 Aprobación utilización de datos línea de base.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000180
zip | 477-PRI24045-000-035-CE-0020 | Aprobación Estado de Pago N° 05 | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-12-04 16:11 | 477-PRI24045-000-035-CE-0020_R0 Aprobación Estado de Pago N05.zip | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000190
pdf | 477-PRI24045-000-035-CE-0021 | Respuesta a carta 477-PRI24045-000-035-CL-0018 “Respuesta personal Clave Back Up Proyecto EIA ACP Collahuasi” | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-12-24 07:51 | 477-PRI24045-000-035-CE-0021_R0 Respuesta a carta N 477-PRI24045-000-035-CL-0018.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000211
zip | 477-PRI24045-000-035-CE-0022 | Aprobación Estado de Pago N° 06 | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2026-02-05 08:48 | 477-PRI24045-000-035-CE-0022_R0 Aprobación Estado de Pago N06.zip | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000259
zip | 477-PRI24045-000-035-CL-0001 | Carta - Personal Clave Back Up Proyecto EIA ACP Collahuasi | 0 | Emitido para aprobación | WSP Ambiental S.A | 2025-04-16 13:41 | 477-PRI24045-000-035-CL-0001.zip | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0002 | Carta - Personal Clave de Vacaciones | 0 | Emitido para aprobación | WSP Ambiental S.A | 2025-04-17 10:23 | 477-PRI24045-000-035-CL-0002.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0003 | Carta - Entrega Hito 2 | 0 | Emitido para aprobación | WSP Ambiental S.A | 2025-04-24 20:54 | 477-PRI24045-000-035-CL-0003.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0004 | Carta - Cumplimiento Hito 7 - Inicio Línea de Base en Terreno | 0 | Emitido para aprobación | WSP Ambiental S.A | 2025-05-23 09:56 | 477-PRI24045-000-035-CL-0004.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0005 | POSTERGACIÓN HITO 8 PROYECTO EIA ACP COLLAHUASI – TALLER DE ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO | 0 | Respuesta Requerida | WSP Ambiental S.A | 2025-06-10 11:16 | 477-PRI24045-000-035-CL-0005.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
zip | 477-PRI24045-000-035-CL-0006 | Carta - PERSONAL CLAVE BACK UP PROYECTO EIA ACP COLLAHUASI – DIRECTOR Y JEFE DE PROYECTO | 0 | Respuesta Requerida | WSP Ambiental S.A | 2025-06-13 13:22 | 477-PRI24045-000-035-CL-0006.zip | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0007 | PERSONAL CLAVE DE VACACIONES | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-06-24 16:34 | 477-PRI24045-000-035-CL-0007.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
zip | 477-PRI24045-000-035-CL-0008 | RESPUESTA CARTA 477-PRI24045-000-035-CE-0005 | 0 | Respuesta Requerida | WSP Ambiental S.A | 2025-06-26 16:50 | 477-PRI24045-000-035-CL-0008.zip | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0009 | POSTERGACIÓN HITO 9 PROYECTO EIA ACP COLLAHUASI – TALLER ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES INSTRUMENTOS ANTERIORES | 0 | Respuesta Requerida | WSP Ambiental S.A | 2025-07-22 16:31 | 477-PRI24045-000-035-CL-0009.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0010 | POSTERGACIÓN HITO 9 PROYECTO EIA ACP COLLAHUASI – ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES INSTRUMENTOS ANTERIORES | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-08-08 13:12 | 477-PRI24045-000-035-CL-0010.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0011 | POSTERGACIÓN HITO 10 PROYECTO EIA ACP COLLAHUASI – IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS Y ESTRATEGIA PARA ABORDARLOS | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-08-08 13:16 | 477-PRI24045-000-035-CL-0011.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0012 | RESPUESTA CARTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-09-10 14:25 | 477-PRI24045-000-035-CL-0012.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0013 | RESPUESTA A CARTA 477-PRI24045-000-035-CE-0012 SOLICITUD DE REEMPLAZO PERSONAL CLAVE JEFE DE PROYECTO | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-09-11 16:13 | 477-PRI24045-000-035-CL-0013.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0014 | RESPUESTA A CARTA 477-PRI24045-000-035-CE-0015 SOLICITUD DE REEMPLAZO PERSONAL CLAVE JEFE DE PROYECTO | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-10-08 15:47 | 477-PRI24045-000-035-CL-0014.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0015 | PROPUESTA RESOLUCIÓN DESCUENTO COMERCIAL EN TENDENCIAS PARA EL SERVICIO DE “ELABORACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ACP” | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-10-08 15:54 | 477-PRI24045-000-035-CL-0015.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0016 | PROPUESTA CAMBIO PERSONAL CLAVE – JEFE DE PROYECTOS | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-10-15 15:49 | 477-PRI24045-000-035-CL-0016.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0017 | PROPUESTA RESOLUCIÓN DESCUENTO COMERCIAL EN TENDENCIAS PARA EL SERVICIO DE “ELABORACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ACP” | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-11-18 13:54 | 477-PRI24045-000-035-CL-0017.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0018 | RESPUESTA PERSONAL CLAVE BACK UP PROYECTO EIA ACP COLLAHUASI | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-11-28 07:18 | 477-PRI24045-000-035-CL-0018.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0019 | PERSONAL CLAVE DE VACACIONES | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2026-01-02 11:16 | 477-PRI24045-000-035-CL-0019.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0020 | RENUNCIA JEFE DE PROYECTO - PERSONAL CLAVE PROYECTO EIA ACP COLLAHUASI | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2026-01-07 14:52 | 477-PRI24045-000-035-CL-0020.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-CL-0021 | VACACIONES PERSONAL CLAVE PROYECTO EIA ACP | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2026-01-14 15:14 | 477-PRI24045-000-035-CL-0021.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-EP-0001 | PRI24045 - Estado de Pago N°001 | 1 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-06-04 15:03 | 477-PRI24045-000-035-EP-0001[1]_Integración.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Estado de Pago | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000064
pdf | 477-PRI24045-000-035-EP-0002 | Estado de Pago N°0002 | 1 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-08-04 18:38 | 477-PRI24045-000-035-EP-0002[1]_Integración.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Estado de Pago | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000101
pdf | 477-PRI24045-000-035-EP-0003 | Estado de Pago N°0003 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-09-17 10:10 | 477-PRI24045-000-035-EP-0003[0]_Integración.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Estado de Pago | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000127
pdf | 477-PRI24045-000-035-EP-0004 | Estado de Pago N°0004 | 1 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-10-30 13:53 | 477-PRI24045-000-035-EP-0004[1]_Integración.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Estado de Pago | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000153
pdf | 477-PRI24045-000-035-EP-0005 | Estado de Pago N°0005 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-12-03 10:20 | 477-PRI24045-000-035-EP-0005 R0 v2_Integración.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Estado de Pago | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000189
pdf | 477-PRI24045-000-035-EP-0006 | Estado de Pago N°0006 | 2 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-04 09:37 | 477-PRI24045-000-035-EP-0006[2]_Integración.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Estado de Pago | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000256
pdf | 477-PRI24045-000-035-EP-0007 | Estado de Pago N°0007 | 0 | Emitido para aprobación | WSP Ambiental S.A | 2026-02-09 14:16 | 477-PRI24045-000-035-EP-0007.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Estado de Pago | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-LA-0001 | Carta de Adjudicación y Orden de Proceder | 0 | Emitido para información | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | 2025-04-01 16:26 | 477-PRI24045-000-035-LA-0001_R0 Carta de Adjudicación y Orden de Proceder (002)_JG.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Carta de Adjudicación | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000030
zip | 477-PRI24045-000-035-ME-0001 | Minuta Reunión Contractual Semanal Contrato PRI24045 - 09-04-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-04-25 09:59 | 477-PRI24045-000-035-ME-0001.zip | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000038
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0002 | Minuta Reunión Contractual Semanal Contrato PRI24045 - 16-04-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-06-25 16:08 | 477-PRI24045-000-035-ME-0002.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0003 | Minuta Reunión Contractual Semanal Contrato PRI24045 - 23-04-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-06-25 16:11 | 477-PRI24045-000-035-ME-0003.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0004 | Minuta Reunión Contractual Semanal Contrato PRI24045 - 30-04-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-06-25 16:12 | 477-PRI24045-000-035-ME-0004.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0005 | Minuta Reunión Contractual Semanal Contrato PRI24045 - 14-05-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-06-25 16:14 | 477-PRI24045-000-035-ME-0005.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0006 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°6 Contrato PRI24045 - 28-05-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-08-19 12:48 | 477-PRI24045-000-035-ME-0006.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0007 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°7 Contrato PRI24045 - 04-06-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-08-19 12:50 | 477-PRI24045-000-035-ME-0007.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0008 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°8 Contrato PRI24045 - 11-06-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-08-19 12:52 | 477-PRI24045-000-035-ME-0008.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0009 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°9 Contrato PRI24045 - 18-06-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-08-19 12:53 | 477-PRI24045-000-035-ME-0009.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0010 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°10 Contrato PRI24045 - 25-06-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-08-19 12:55 | 477-PRI24045-000-035-ME-0010.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0011 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°11 Contrato PRI24045 - 02-07-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-08-19 12:56 | 477-PRI24045-000-035-ME-0011.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0012 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°12 Contrato PRI24045 - 09-07-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-11-21 06:17 | 477-PRI24045-000-035- ME-0012.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0013 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°13 Contrato PRI24045 - 23-07-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-29 13:15 | 477-PRI24045-000-035- ME-0013.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0014 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°14 Contrato PRI24045 - 06-08-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-29 13:15 | 477-PRI24045-000-035- ME-0014.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0015 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°15 Contrato PRI24045 - 13-08-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-29 13:15 | 477-PRI24045-000-035- ME-0015.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0016 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°16 Contrato PRI24045 - 20-08-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-29 13:15 | 477-PRI24045-000-035- ME-0016.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0017 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°17 Contrato PRI24045 - 03-09-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-29 13:15 | 477-PRI24045-000-035- ME-0017.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0018 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°18 Contrato PRI24045 - 10-09-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-29 13:15 | 477-PRI24045-000-035- ME-0018.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0019 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°19 Contrato PRI24045 - 24-09-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-29 13:15 | 477-PRI24045-000-035- ME-0019.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0020 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°20 Contrato PRI24045 - 02-10-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-29 13:15 | 477-PRI24045-000-035- ME-0020.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-035-ME-0021 | Minuta Reunión Contractual Semanal N°21 Contrato PRI24045 - 08-10-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-29 13:15 | 477-PRI24045-000-035- ME-0021.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0022 | Minuta Reunión Contractual Semanal 22 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0023 | Minuta Reunión Contractual Semanal 23 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0024 | Minuta Reunión Contractual Semanal 24 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0025 | Minuta Reunión Contractual Semanal 25 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0026 | Minuta Reunión Contractual Semanal 26 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0027 | Minuta Reunión Contractual Semanal 27 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0028 | Minuta Reunión Contractual Semanal 28 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0029 | Minuta Reunión Contractual Semanal 29 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0030 | Minuta Reunión Contractual Semanal 30 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0031 | Minuta Reunión Contractual Semanal 31 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0032 | Minuta Reunión Contractual Semanal 32 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0033 | Minuta Reunión Contractual Semanal 33 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0034 | Minuta Reunión Contractual Semanal 34 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0035 | Minuta Reunión Contractual Semanal 35 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0036 | Minuta Reunión Contractual Semanal 36 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0037 | Minuta Reunión Contractual Semanal 37 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0038 | Minuta Reunión Contractual Semanal 38 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0039 | Minuta Reunión Contractual Semanal 39 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0040 | Minuta Reunión Contractual Semanal 40 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0041 | Minuta Reunión Contractual Semanal 41 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0042 | Minuta Reunión Contractual Semanal 42 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0043 | Minuta Reunión Contractual Semanal 43 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0044 | Minuta Reunión Contractual Semanal 44 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0045 | Minuta Reunión Contractual Semanal 45 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0046 | Minuta Reunión Contractual Semanal 46 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0047 | Minuta Reunión Contractual Semanal 47 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0048 | Minuta Reunión Contractual Semanal 48 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0049 | Minuta Reunión Contractual Semanal 49 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0050 | Minuta Reunión Contractual Semanal 50 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0051 | Minuta Reunión Contractual Semanal 51 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0052 | Minuta Reunión Contractual Semanal 52 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0053 | Minuta Reunión Contractual Semanal 53 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0054 | Minuta Reunión Contractual Semanal 54 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0055 | Minuta Reunión Contractual Semanal 55 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0056 | Minuta Reunión Contractual Semanal 56 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0057 | Minuta Reunión Contractual Semanal 57 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0058 | Minuta Reunión Contractual Semanal 58 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0059 | Minuta Reunión Contractual Semanal 59 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0060 | Minuta Reunión Contractual Semanal 60 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0061 | Minuta Reunión Contractual Semanal 61 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0062 | Minuta Reunión Contractual Semanal 62 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0063 | Minuta Reunión Contractual Semanal 63 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0064 | Minuta Reunión Contractual Semanal 64 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0065 | Minuta Reunión Contractual Semanal 65 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0066 | Minuta Reunión Contractual Semanal 66 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0067 | Minuta Reunión Contractual Semanal 67 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0068 | Minuta Reunión Contractual Semanal 68 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0069 | Minuta Reunión Contractual Semanal 69 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0070 | Minuta Reunión Contractual Semanal 70 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0071 | Minuta Reunión Contractual Semanal 71 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0072 | Minuta Reunión Contractual Semanal 72 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0073 | Minuta Reunión Contractual Semanal 73 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0074 | Minuta Reunión Contractual Semanal 74 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0075 | Minuta Reunión Contractual Semanal 75 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0076 | Minuta Reunión Contractual Semanal 76 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0077 | Minuta Reunión Contractual Semanal 77 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0078 | Minuta Reunión Contractual Semanal 78 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0079 | Minuta Reunión Contractual Semanal 79 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0080 | Minuta Reunión Contractual Semanal 80 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0081 | Minuta Reunión Contractual Semanal 81 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0082 | Minuta Reunión Contractual Semanal 82 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0083 | Minuta Reunión Contractual Semanal 83 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0084 | Minuta Reunión Contractual Semanal 84 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0085 | Minuta Reunión Contractual Semanal 85 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0086 | Minuta Reunión Contractual Semanal 86 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0087 | Minuta Reunión Contractual Semanal 87 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0088 | Minuta Reunión Contractual Semanal 88 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0089 | Minuta Reunión Contractual Semanal 89 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0090 | Minuta Reunión Contractual Semanal 90 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0091 | Minuta Reunión Contractual Semanal 91 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0092 | Minuta Reunión Contractual Semanal 92 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0093 | Minuta Reunión Contractual Semanal 93 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0094 | Minuta Reunión Contractual Semanal 94 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0095 | Minuta Reunión Contractual Semanal 95 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0096 | Minuta Reunión Contractual Semanal 96 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0097 | Minuta Reunión Contractual Semanal 97 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0098 | Minuta Reunión Contractual Semanal 98 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0099 | Minuta Reunión Contractual Semanal 99 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0100 | Minuta Reunión Contractual Semanal 100 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0101 | Minuta Reunión Contractual Semanal 101 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0102 | Minuta Reunión Contractual Semanal 102 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0103 | Minuta Reunión Contractual Semanal 103 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0104 | Minuta Reunión Contractual Semanal 104 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0105 | Minuta Reunión Contractual Semanal 105 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0106 | Minuta Reunión Contractual Semanal 106 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0107 | Minuta Reunión Contractual Semanal 107 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0108 | Minuta Reunión Contractual Semanal 108 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0109 | Minuta Reunión Contractual Semanal 109 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0110 | Minuta Reunión Contractual Semanal 110 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0111 | Minuta Reunión Contractual Semanal 111 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0112 | Minuta Reunión Contractual Semanal 112 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0113 | Minuta Reunión Contractual Semanal 113 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0114 | Minuta Reunión Contractual Semanal 114 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0115 | Minuta Reunión Contractual Semanal 115 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0116 | Minuta Reunión Contractual Semanal 116 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0117 | Minuta Reunión Contractual Semanal 117 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0118 | Minuta Reunión Contractual Semanal 118 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0119 | Minuta Reunión Contractual Semanal 119 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0120 | Minuta Reunión Contractual Semanal 120 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0121 | Minuta Reunión Contractual Semanal 121 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0122 | Minuta Reunión Contractual Semanal 122 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0123 | Minuta Reunión Contractual Semanal 123 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0124 | Minuta Reunión Contractual Semanal 124 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-035-ME-0125 | Minuta Reunión Contractual Semanal 125 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
zip | 477-PRI24045-000-040-RI-0001 | Solicitud de Información Contrato PRI24045 N°001 - Solicitud de medidas y compromisos ambientales a modificar | 0 | Respondido | WSP Ambiental S.A | 2025-06-30 08:36 | 477-PRI24045-000-040-RI-0001.zip | 000 General | 040 Ingeniería - Ingeniería General | Solicitud de Información | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000080
pdf | 477-PRI24045-000-040-RI-0002 | Solicitud de Información Contrato PRI24045 N°002 - Solicitud para el Desarrollo de los PAS Asociados al Proyecto | 0 | Respondido | WSP Ambiental S.A | 2025-06-19 08:05 | 477-PRI24045-000-040-RI-0002.pdf | 000 General | 040 Ingeniería - Ingeniería General | Solicitud de Información | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000073
pdf | 477-PRI24045-000-040-RI-0003 | Contrato PRI24045 - Solicitud de Información N°003 - información para el desarrollo de la Descripción de Proyectos | 0 | Respondido | WSP Ambiental S.A | 2025-06-24 15:26 | 477-PRI24045-000-040-RI-0003.pdf | 000 General | 040 Ingeniería - Ingeniería General | Solicitud de Información | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000076
pdf | 477-PRI24045-000-040-RI-0004 | Solicitud de Información Contrato PRI24045 N°004 - Cumplimiento del Hito CMDIC Entrega Intermedia de Ingeniería FEL3 | 0 | Respondido | WSP Ambiental S.A | 2025-10-22 15:02 | 477-PRI24045-000-040-RI-0004.pdf | 000 General | 040 Ingeniería - Ingeniería General | Solicitud de Información | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000146
pdf | 477-PRI24045-000-040-RI-0005 | Solicitud de Información Contrato PRI24045 N°005 - Solicitud de Matriz Sistematizada de Compromisos Ambientales | 0 | Respondido | WSP Ambiental S.A | 2025-11-17 14:29 | 477-PRI24045-000-040-RI-0005.pdf | 000 General | 040 Ingeniería - Ingeniería General | Solicitud de Información | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000164
zip | 477-PRI24045-000-040-RI-0006 | Solicitud de Información Contrato PRI24045 N°006 - Solicitud Entregables Ingeniería FEL 2 Proyecto IGP Collahuasi | 0 | Respondido | WSP Ambiental S.A | 2025-11-12 12:32 | 477-PRI24045-000-040-RI-0006.zip | 000 General | 040 Ingeniería - Ingeniería General | Solicitud de Información | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000162
pdf | 477-PRI24045-000-040-RI-0007 | Solicitud de Información Contrato PRI24045 N°007 - Antecedentes Para Estudio Lumínico | 0 | Respondido | WSP Ambiental S.A | 2025-11-17 14:37 | 477-PRI24045-000-040-RI-0007.pdf | 000 General | 040 Ingeniería - Ingeniería General | Solicitud de Información | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000165
zip | 477-PRI24045-000-040-RI-0008 | Solicitud de Información Contrato PRI24045 N°008 - Calidad del Aire | 0 | Respondido | WSP Ambiental S.A | 2026-02-18 10:36 | 477-PRI24045-000-040-RI-0008.zip | 000 General | 040 Ingeniería - Ingeniería General | Solicitud de Información | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000273
pdf | 477-PRI24045-000-040-RI-0009 | Solicitud de Información Contrato PRI24045 N°009 - Cumplimiento del Hito CMDIC Entrega intermedia de ingeniería FEL3 | 0 | Respondido | WSP Ambiental S.A | 2026-02-06 08:50 | 477-PRI24045-000-040-RI-0009.pdf | 000 General | 040 Ingeniería - Ingeniería General | Solicitud de Información | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000260
pdf | 477-PRI24045-000-040-RI-0010 | Solicitud de Información Contrato PRI24045 N°010- Cumplimiento del Hito CMDIC Entrega Intermédia | 0 | Respuesta Requerida | WSP Ambiental S.A | 2026-02-13 11:47 | 477-PRI24045-000-040-RI-0010.pdf | 000 General | 040 Ingeniería - Ingeniería General | Solicitud de Información | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-081-TD-0001 | PRI24045 - Aviso de Tendencia N°0001 | 1 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-06-13 14:34 | 477-PRI24045-000-081-TD-0001[1].pdf | 000 General | 081 Control - Costos | Tendencia | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000069
pdf | 477-PRI24045-000-081-TD-0002 | PRI24045 - Aviso de Tendencia N°0002 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-07-07 11:48 | 477-PRI24045-000-081-TD-0002.pdf | 000 General | 081 Control - Costos | Tendencia | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000084
pdf | 477-PRI24045-000-081-TD-0003 | PRI24045 - Aviso de Tendencia N°0003 | 2 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-09-29 15:07 | 477-PRI24045-000-081-TD-0003[2].pdf | 000 General | 081 Control - Costos | Tendencia | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000133
pdf | 477-PRI24045-000-081-TD-0004 | PRI24045 - Aviso de Tendencia N°0004 | 2 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-09-29 13:49 | 477-PRI24045-000-081-TD-0004[2].pdf | 000 General | 081 Control - Costos | Tendencia | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000132
pdf | 477-PRI24045-000-081-TD-0005 | PRI24045 - Aviso de Tendencia N°0005 | 1 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-01-05 09:52 | 477-PRI24045-000-081-TD-0005_Rev. 1.pdf | 000 General | 081 Control - Costos | Tendencia | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000219
pdf | 477-PRI24045-000-081-TD-0006 | PRI24045 - Aviso de Tendencia N°0006 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-12-23 15:26 | 477-PRI24045-000-081-TD-0006.pdf | 000 General | 081 Control - Costos | Tendencia | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000210
pdf | 477-PRI24045-000-081-TD-0007 | PRI24045 - Aviso de Tendencia N°0007 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-02 09:59 | 477-PRI24045-000-081-TD-0007[0]_Integración.pdf | 000 General | 081 Control - Costos | Tendencia | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000251
pdf | 477-PRI24045-000-081-TD-0008 | PRI24045 - Aviso de Tendencia N°0008 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-04 09:38 | 477-PRI24045-000-081-TD-0008[0]_Integración.pdf | 000 General | 081 Control - Costos | Tendencia | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000257
pdf | 477-PRI24045-000-081-TD-0009 | PRI24045 - Aviso de Tendencia N°0009 | 0 | Rechazado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-12 16:27 | 477-PRI24045-000-081-TD-0009[0].pdf | 000 General | 081 Control - Costos | Tendencia | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000269
pdf | 477-PRI24045-000-081-TD-0010 | PRI24045 - Aviso de Tendencia N°0010 | 0 | Rechazado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-18 08:29 | 477-PRI24045-000-081-TD-0010.pdf | 000 General | 081 Control - Costos | Tendencia | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000272
pdf | 477-PRI24045-000-083-PG-0001 | Programa de Ejecución del Servicio | 1 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-10-29 07:38 | 477-PRI24045-000-083-PG-0001.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Programa | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000151
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0001 | Reporte Semanal Contrato PRI24045 – Periodo 07 al 10 de abril 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-04-21 12:15 | 477-PRI24045-000-083-RS-0001.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000034
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0002 | Reporte Semanal Contrato PRI24045 – Periodo 11 al 17 de abril 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-04-21 12:16 | 477-PRI24045-000-083-RS-0002.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000035
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0003 | Reporte Semanal Contrato PRI24045 – Periodo 18 al 24 de abril 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-05-02 08:42 | 477-PRI24045-000-083-RS-0003.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000044
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0004 | Reporte Semanal Contrato PRI24045 – 25 de abril al 1 de mayo 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-05-12 10:17 | 477-PRI24045-000-083-RS-0004.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000047
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0005 | Reporte Semanal Contrato PRI24045 – 02 al 08 de mayo 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-05-15 16:48 | 477-PRI24045-000-083-RS-0005.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000053
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0006 | Reporte Semanal Contrato PRI24045 – 10 al 15 de mayo 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-05-23 09:05 | 477-PRI24045-000-083-RS-0006.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000057
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0007 | Reporte Semanal Contrato PRI24045 – 16 al 22 de mayo 2025 | 0 | Rechazado | WSP Ambiental S.A | 2025-06-02 09:51 | 477-PRI24045-000-083-RS-0007.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000063
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0008 | Reporte Semanal Contrato PRI24045 – 23 al 29 de mayo 2025 | 0 | Rechazado | WSP Ambiental S.A | 2025-06-06 08:16 | 477-PRI24045-000-083-RS-0008.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000065
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0009 | Reporte Semanal Contrato PRI24045 – 30 de mayo al 05 de junio 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-06-13 14:27 | 477-PRI24045-000-083-RS-0009.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000068
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0010 | Contrato PRI24045 - Reporte Semanal N°10 – 6 de junio al 12 de junio | 0 | Rechazado | WSP Ambiental S.A | 2025-06-18 08:12 | 477-PRI24045-000-083-RS-0010.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000072
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0011 | Contrato PRI24045 - Reporte Semanal N°11 – 13 de junio al 19 de junio | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-06-24 16:35 | 477-PRI24045-000-083-RS-0011.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000077
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0012 | Contrato PRI24045 - Reporte Semanal N°12 – 20 de junio al 26 de junio 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-07-02 16:04 | 477-PRI24045-000-083-RS-0012.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000081
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0013 | Contrato PRI24045 - Reporte Semanal N°13 – 27 de junio al 03 de juLio 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-07-10 08:49 | 477-PRI24045-000-083-RS-0013.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000088
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0014 | Contrato PRI24045 - Reporte Semanal N°14 – 04 de julio al 10 de julio 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-07-21 08:07 | 477-PRI24045-000-083-RS-0014.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000090
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0015 | Contrato PRI24045 - Reporte Semanal N°15 – 11 de julio al 17 de julio 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-07-22 17:18 | 477-PRI24045-000-083-RS-0015.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000093
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0016 | Contrato PRI24045 - Reporte Semanal N°16 – 18 de julio al 24 de julio 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-08-01 16:40 | 477-PRI24045-000-083-RS-0016.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000099
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0017 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N°17 – 25 de julio al 31 de julio 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 14:17 | 477-PRI24045-000-083-RS-0017.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000105
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0018 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N°18 – 01 de agosto al 07 de agosto 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-08-18 14:45 | 477-PRI24045-000-083-RS-0018.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000107
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0019 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N°19 – 08 de agosto al 14 de agosto 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-08-20 15:03 | 477-PRI24045-000-083-RS-0019.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000110
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0020 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 20 - 15 de agosto al 21 de agosto 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-08-28 09:02 | 477-PRI24045-000-083-RS-0020.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000117
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0021 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 21 - 22 de agosto al 28 de agosto 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-09-04 16:44 | 477-PRI24045-000-083-RS-0021.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000121
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0022 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 22 – 29 de agosto al 04 de septiembre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-09-11 13:48 | 477-PRI24045-000-083-RS-0022.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000126
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0023 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 23 – 05 de septiembre al 11 de septiembre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-09-23 07:35 | 477-PRI24045-000-083-RS-0023.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000128
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0024 | Reporte Semanal Contrato PRI24045 - N° 24 - 12 de septiembre al 18 de septiembre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-09-26 09:42 | 477-PRI24045-000-083-RS-0024.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000131
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0025 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 25 - 19 de septiembre al 25 de septiembre 2025 | 0 | Rechazado | WSP Ambiental S.A | 2025-10-03 11:28 | 477-PRI24045-000-083-RS-0025.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000136
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0026 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 26 - 26 de septiembre al 02 de octubre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-10-08 09:08 | 477-PRI24045-000-083-RS-0026.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000140
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0027 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 27 - 03 de octubre al 09 de octubre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-10-15 09:57 | 477-PRI24045-000-083-RS-0027.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000145
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0028 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 28 - 10 de octubre al 16 de octubre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-10-23 13:54 | 477-PRI24045-000-083-RS-0028.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000147
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0029 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 29 - 17 de octubre al 23 de octubre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-10-30 08:53 | 477-PRI24045-000-083-RS-0029.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000152
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0030 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 30 - 24 de octubre al 30 de octubre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-11-05 07:38 | 477-PRI24045-000-083-RS-0030.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000157
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0031 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 31 - 31 de octubre al 06 de noviembre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-11-14 11:03 | 477-PRI24045-000-083-RS-0031.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000163
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0032 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 32 - 07 de noviembre al 13 de noviembre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-11-20 07:46 | 477-PRI24045-000-083-RS-0032.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000172
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0033 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N°33 -14 de noviembre al 20 de noviembre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-11-25 14:32 | 477-PRI24045-000-083-RS-0033.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000182
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0034 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 34 - 21 de noviembre al 27 de noviembre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-12-09 12:35 | 477-PRI24045-000-083-RS-0034.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000191
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0035 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 35 - 28 de noviembre al 04 de diciembre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-12-11 07:53 | 477-PRI24045-000-083-RS-0035.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000195
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0036 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 36 - 05 de diciembre al 11 de diciembre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-12-22 07:57 | 477-PRI24045-000-083-RS-0036_EP.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000206
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0037 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 37 - 12 de diciembre al 18 de diciembre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-12-29 08:23 | 477-PRI24045-000-083-RS-0037_R_CMDIC.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000214
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0038 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 38 - 19 de diciembre al 24 de diciembre 2025 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-12-31 10:15 | 477-PRI24045-000-083-RS-0038.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000217
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0039 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 39 - 25 de diciembre al 01 de enero 2026 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-01-08 06:23 | 477-PRI24045-000-083-RS-0039.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000225
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0040 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 40 - 02 de enero al 08 de enero 2026 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-01-14 12:33 | 477-PRI24045-000-083-RS-0040.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000229
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0041 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 41 - 09 de 15 de enero 2026 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-01-22 07:11 | 477-PRI24045-000-083-RS-0041.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000235
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0042 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 42 -16 de enero al 22 de enero 2026 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-01-29 15:02 | 477-PRI24045-000-083-RS-0042.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000249
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0043 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 43 - 23 de enero al 29 de enero 2026 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-05 07:16 | 477-PRI24045-000-083-RS-0043.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000258
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0044 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 44 - 30 de enero al 05 de febrero 2026 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-11 11:16 | 477-PRI24045-000-083-RS-0044.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000268
pdf | 477-PRI24045-000-083-RS-0045 | Reporte Semanal Contrato PRI24045- N° 45 - 06 de febrero al 12 de febrero 2026 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2026-02-13 11:37 | 477-PRI24045-000-083-RS-0045.pdf | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0046 | Reportes Semanales 46 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0047 | Reportes Semanales 47 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0048 | Reportes Semanales 48 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0049 | Reportes Semanales 49 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0050 | Reportes Semanales 50 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0051 | Reportes Semanales 51 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0052 | Reportes Semanales 52 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0053 | Reportes Semanales 53 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0054 | Reportes Semanales 54 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0055 | Reportes Semanales 55 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0056 | Reportes Semanales 56 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0057 | Reportes Semanales 57 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0058 | Reportes Semanales 58 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0059 | Reportes Semanales 59 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0060 | Reportes Semanales 60 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0061 | Reportes Semanales 61 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0062 | Reportes Semanales 62 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0063 | Reportes Semanales 63 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0064 | Reportes Semanales 64 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0065 | Reportes Semanales 65 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0066 | Reportes Semanales 66 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0067 | Reportes Semanales 67 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0068 | Reportes Semanales 68 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0069 | Reportes Semanales 69 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0070 | Reportes Semanales 70 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0071 | Reportes Semanales 71 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0072 | Reportes Semanales 72 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0073 | Reportes Semanales 73 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0074 | Reportes Semanales 74 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0075 | Reportes Semanales 75 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0076 | Reportes Semanales 76 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0077 | Reportes Semanales 77 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0078 | Reportes Semanales 78 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0079 | Reportes Semanales 79 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0080 | Reportes Semanales 80 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0081 | Reportes Semanales 81 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0082 | Reportes Semanales 82 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0083 | Reportes Semanales 83 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0084 | Reportes Semanales 84 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0085 | Reportes Semanales 85 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0086 | Reportes Semanales 86 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0087 | Reportes Semanales 87 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0088 | Reportes Semanales 88 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0089 | Reportes Semanales 89 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0090 | Reportes Semanales 90 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0091 | Reportes Semanales 91 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0092 | Reportes Semanales 92 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0093 | Reportes Semanales 93 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0094 | Reportes Semanales 94 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0095 | Reportes Semanales 95 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0096 | Reportes Semanales 96 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0097 | Reportes Semanales 97 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0098 | Reportes Semanales 98 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0099 | Reportes Semanales 99 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0100 | Reportes Semanales 100 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0101 | Reportes Semanales 101 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0102 | Reportes Semanales 102 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0103 | Reportes Semanales 103 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0104 | Reportes Semanales 104 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0105 | Reportes Semanales 105 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0106 | Reportes Semanales 106 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0107 | Reportes Semanales 107 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0108 | Reportes Semanales 108 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0109 | Reportes Semanales 109 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0110 | Reportes Semanales 110 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0111 | Reportes Semanales 111 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0112 | Reportes Semanales 112 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0113 | Reportes Semanales 113 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0114 | Reportes Semanales 114 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0115 | Reportes Semanales 115 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0116 | Reportes Semanales 116 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0117 | Reportes Semanales 117 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0118 | Reportes Semanales 118 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0119 | Reportes Semanales 119 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0120 | Reportes Semanales 120 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0121 | Reportes Semanales 121 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0122 | Reportes Semanales 122 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0123 | Reportes Semanales 123 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0124 | Reportes Semanales 124 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-083-RS-0125 | Reportes Semanales 125 de 125 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 083 Control - Programación (Planificación) | Reporte Semanal | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-DW-0101 | Layout del Proyecto | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Plano | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-DW-0101_Dgw | Layout del Proyecto | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Plano | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-EA-0001 | Edición EIA consolidado formato pdf y nativo | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Estudio de Impacto Ambiental | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-EA-0001_Docx | Edición EIA consolidado formato pdf y nativo | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Estudio de Impacto Ambiental | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
pdf | 477-PRI24045-001-010-IN-0001 | DEFINICIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO Y ESTRATEGIA PARA ABORDARLOS | P2 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-11-28 07:38 | 477-PRI24045-001-010-IN-0001.pdf | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000187
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0001_Docx | DEFINICIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO Y ESTRATEGIA PARA ABORDARLOS | P2 | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2025-11-25 07:48 | 477-PRI24045-001-010-IN-0001_Docx.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-001-010-IN-0002 | Brechas de Información Existente | P | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 11:59 | 477-PRI24045-001-010-IN-0002.pdf | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000103
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0002_DOCX | Brechas de Información Existente | P | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 11:59 | 477-PRI24045-001-010-IN-0002[P].zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000103
pdf | 477-PRI24045-001-010-IN-0003 | ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN PROPUESTA DE GESTIÓN DE COMPROMISOS AMBIENTALES INSTRUMENTOS ANTERIORES | P2 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-12-16 07:06 | 477-PRI24045-001-010-IN-0003.pdf | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000200
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0003_Docx | ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN PROPUESTA DE GESTIÓN DE COMPROMISOS AMBIENTALES INSTRUMENTOS ANTERIORES | P2 | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2025-11-28 11:45 | 477-PRI24045-001-010-IN-0003_Docx.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-001-010-IN-0004 | “IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO ACP Y ESTRATEGIA PARA ABORDARLOS” | P2 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-10 13:28 | 477-PRI24045-001-010-IN-0004.pdf | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000265
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0004_Docx | “IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO ACP Y ESTRATEGIA PARA ABORDARLOS” | P2 | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2026-02-06 07:07 | 477-PRI24045-001-010-IN-0004_Docx.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0005 | Estrategia | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0005_Docx | Estrategia | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0100 | Resumen Ejecutivo | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0100_Docx | Resumen Ejecutivo | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0101 | Cap. 1 - Descripción de Proyecto | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0101_Docx | Cap. 1 - Descripción de Proyecto | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0201 | Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0201_Docx | Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0301 | Cap. 3 - Línea de Base Ambiental | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0301_Docx | Cap. 3 - Línea de Base Ambiental | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0302 | Estudio Vegetación Azonal (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0302_Docx | Estudio Vegetación Azonal (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0303 | Microruteo Metharme lanata (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0303_Docx | Microruteo Metharme lanata (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0304 | Líne de Base Clima y Meteorología | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0304_Docx | Líne de Base Clima y Meteorología | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0305 | Líne de Base Calidad del Aire | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0305_Docx | Líne de Base Calidad del Aire | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0306 | Línea de Base Suelo (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0306_Docx | Línea de Base Suelo (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0307 | Línea de Base Plantas (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0307_Docx | Línea de Base Plantas (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0308 | Línea de Base Hongos y Líquenes (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0308_Docx | Línea de Base Hongos y Líquenes (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0309 | Línea de Base Animales Silvestres (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0309_Docx | Línea de Base Animales Silvestres (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0310 | Línea de Base Invertebrados Terrestres (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0310_Docx | Línea de Base Invertebrados Terrestres (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0311 | Fotomontaje | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0311_Docx | Fotomontaje | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0312 | Línea de Base Paisaje (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
pdf | 477-B38523-000-010-EL-0001 | Listado de Entregables | P | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-12-26 11:12 | 477-B38523-000-010-EL-0001.pdf | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Lista | Línea Base | B38523-WSP-Estudio Regional de Proyecciones de Cambio Climático | No | false | CMDIC-TRN-000213
xls | 477-B38523-000-010-EL-0001_Xlsx | Listado de Entregables | P | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2025-11-25 14:33 | 477-B38523-000-010-EL-0001.xlsx | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Lista | Línea Base | B38523-WSP-Estudio Regional de Proyecciones de Cambio Climático | No | true
pdf | 477-B38523-000-035-EP-0001 | Estado de Pago N°001 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-11-21 10:12 | 477-B38523-000-035-EP-0001.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Estado de Pago | Línea Base | B38523-WSP-Estudio Regional de Proyecciones de Cambio Climático | No | false | CMDIC-TRN-000179
pdf | 477-B38523-000-035-EP-0002 | Estado de Pago N°002 | 1 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-12-09 12:36 | 477-B38523-000-035-EP-0002.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Estado de Pago | Línea Base | B38523-WSP-Estudio Regional de Proyecciones de Cambio Climático | No | false | CMDIC-TRN-000192
pdf | 477-B38523-000-035-EP-0003 | Estado de Pago N°003 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-01-27 12:44 | 477-B38523-000-035-EP-0003.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Estado de Pago | Línea Base | B38523-WSP-Estudio Regional de Proyecciones de Cambio Climático | No | false | CMDIC-TRN-000241
pdf | 477-B38523-000-035-EP-0004 | Estado de Pago N°004 | 0 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-02 10:00 | 477-B38523-000-035-EP-0004.pdf | 000 General | 035 Contratos y Adquisiciones - Contratos | Estado de Pago | Línea Base | B38523-WSP-Estudio Regional de Proyecciones de Cambio Climático | No | false | CMDIC-TRN-000252
pdf | 477-PRI24045-000-010-EL-0001 | Listado de Entregables | P1 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2025-06-13 15:15 | 477-PRI24045-000-010-EL-0001.pdf | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Lista | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000070
zip | 477-PRI24045-000-010-EL-0001_ZIP | Listado de Entregables | P1 | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2025-06-06 08:49 | 477-PRI24045-000-010-EL-0001_ZIP.zip | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Lista | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1001 | Minuta Reunión Ejecutiva 1 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1002 | Minuta Reunión Ejecutiva 2 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1003 | Minuta Reunión Ejecutiva 3 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1004 | Minuta Reunión Ejecutiva 4de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1005 | Minuta Reunión Ejecutiva 5 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1006 | Minuta Reunión Ejecutiva 6 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1007 | Minuta Reunión Ejecutiva 7 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1008 | Minuta Reunión Ejecutiva 8 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1009 | Minuta Reunión Ejecutiva 9 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1010 | Minuta Reunión Ejecutiva 10 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1011 | Minuta Reunión Ejecutiva 11 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1012 | Minuta Reunión Ejecutiva 12 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1013 | Minuta Reunión Ejecutiva 13 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1014 | Minuta Reunión Ejecutiva 14 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1015 | Minuta Reunión Ejecutiva 15 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1016 | Minuta Reunión Ejecutiva 16 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1017 | Minuta Reunión Ejecutiva 17 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1018 | Minuta Reunión Ejecutiva 18 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1019 | Minuta Reunión Ejecutiva 19 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1020 | Minuta Reunión Ejecutiva 20 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1021 | Minuta Reunión Ejecutiva 21 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1022 | Minuta Reunión Ejecutiva 22 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1023 | Minuta Reunión Ejecutiva 23 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1024 | Minuta Reunión Ejecutiva 24 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1025 | Minuta Reunión Ejecutiva 25 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1026 | Minuta Reunión Ejecutiva 26 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1027 | Minuta Reunión Ejecutiva 27 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1028 | Minuta Reunión Ejecutiva 28 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1029 | Minuta Reunión Ejecutiva 29 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1030 | Minuta Reunión Ejecutiva 30 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1031 | Minuta Reunión Ejecutiva 31 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1032 | Minuta Reunión Ejecutiva 32 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1033 | Minuta Reunión Ejecutiva 33 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1034 | Minuta Reunión Ejecutiva 34 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1035 | Minuta Reunión Ejecutiva 35 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1036 | Minuta Reunión Ejecutiva 36 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1037 | Minuta Reunión Ejecutiva 37 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1038 | Minuta Reunión Ejecutiva 38 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1039 | Minuta Reunión Ejecutiva 39 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1040 | Minuta Reunión Ejecutiva 40 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1041 | Minuta Reunión Ejecutiva 41 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1042 | Minuta Reunión Ejecutiva 42 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1043 | Minuta Reunión Ejecutiva 43 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1044 | Minuta Reunión Ejecutiva 44 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1045 | Minuta Reunión Ejecutiva 45 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1046 | Minuta Reunión Ejecutiva 46 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1047 | Minuta Reunión Ejecutiva 47 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1048 | Minuta Reunión Ejecutiva 48 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-1049 | Minuta Reunión Ejecutiva 49 de 49 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
zip | 477-PRI24045-000-010-ME-2001 | Minuta Reunión Técnica N°001 - 25-04-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-09-30 10:35 | 477-PRI24045-000-010-ME-2001.zip | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
zip | 477-PRI24045-000-010-ME-2002 | Minuta Reunión Técnica N°002 - 29-04-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-09-30 10:36 | 477-PRI24045-000-010-ME-2002.zip | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
zip | 477-PRI24045-000-010-ME-2003 | Minuta Reunión Técnica N°003 - 07-05-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-09-30 10:37 | 477-PRI24045-000-010-ME-2003.zip | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
zip | 477-PRI24045-000-010-ME-2004 | Minuta Reunión Técnica N°004 - 22-05-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-09-30 10:38 | 477-PRI24045-000-010-ME-2004.zip | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-010-ME-2005 | Minuta Reunión Técnica N°005 - 04-07-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2026-01-06 09:09 | 477-PRI24045-000-010-ME-2005.pdf | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-010-ME-2006 | Minuta Reunión Técnica N°006 - 20-08-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-31 09:27 | 477-PRI24045-000-010-ME-2006.pdf | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-010-ME-2007 | Minuta Reunión Técnica N°007 - 10-09-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-31 09:27 | 477-PRI24045-000-010-ME-2007.pdf | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-010-ME-2008 | Minuta Reunión Técnica N°008 - 22-10-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-31 09:27 | 477-PRI24045-000-010-ME-2008.pdf | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-010-ME-2009 | Minuta Reunión Técnica N°009 -29-10-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2026-01-06 09:09 | 477-PRI24045-000-010-ME-2009.pdf | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-010-ME-2010 | Minuta Reunión Técnica N°010 - 05-11-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2026-01-06 09:09 | 477-PRI24045-000-010-ME-2010.pdf | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-000-010-ME-2011 | Minuta Reunión Técnica N°011 -12-11-2025 | 0 | Emitido para información | WSP Ambiental S.A | 2025-12-31 09:27 | 477-PRI24045-000-010-ME-2011.pdf | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2012 | Minuta Reunión Técnica 12 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2013 | Minuta Reunión Técnica 13 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2014 | Minuta Reunión Técnica 14 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2015 | Minuta Reunión Técnica 15 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2016 | Minuta Reunión Técnica 16 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2017 | Minuta Reunión Técnica 17 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2018 | Minuta Reunión Técnica 18 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2019 | Minuta Reunión Técnica 19 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2020 | Minuta Reunión Técnica 20 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2021 | Minuta Reunión Técnica 21 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2022 | Minuta Reunión Técnica 22 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2023 | Minuta Reunión Técnica 23 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2024 | Minuta Reunión Técnica 24 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2025 | Minuta Reunión Técnica 25 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2026 | Minuta Reunión Técnica 26 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2027 | Minuta Reunión Técnica 27 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2028 | Minuta Reunión Técnica 28 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2029 | Minuta Reunión Técnica 29 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2030 | Minuta Reunión Técnica 30 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2031 | Minuta Reunión Técnica 31 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2032 | Minuta Reunión Técnica 32 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2033 | Minuta Reunión Técnica 33 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2034 | Minuta Reunión Técnica 34 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2035 | Minuta Reunión Técnica 35 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2036 | Minuta Reunión Técnica 36 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2037 | Minuta Reunión Técnica 37 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2038 | Minuta Reunión Técnica 38 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2039 | Minuta Reunión Técnica 39 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2040 | Minuta Reunión Técnica 40 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2041 | Minuta Reunión Técnica 41 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2042 | Minuta Reunión Técnica 42 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-000-010-ME-2043 | Minuta Reunión Técnica 43 de 72 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 000 General | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Minuta de reunión | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0312_Docx | Línea de Base Paisaje (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
pdf | 477-PRI24045-001-010-IN-0313 | Línea de Base Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la Conservación | P1 | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-10 13:26 | 477-PRI24045-001-010-IN-0313.pdf | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000262
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0313_Docx | Línea de Base Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la Conservación | P1 | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2026-01-29 13:12 | 477-PRI24045-001-010-IN-0313_Docx.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0314 | Línea de Base Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0314_Docx | Línea de Base Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0315 | Línea de Base Proyectos con Calificación Ambiental Vigente | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0315_Docx | Línea de Base Proyectos con Calificación Ambiental Vigente | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
pdf | 477-PRI24045-001-010-IN-0316 | INFORME DE LÍNEA DE BASE DE RUIDO Y VIBRACIONES | P | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-10 13:27 | 477-PRI24045-001-010-IN-0316.pdf | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000263
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0316_Docx | INFORME DE LÍNEA DE BASE DE RUIDO Y VIBRACIONES | P | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2026-01-29 13:20 | 477-PRI24045-001-010-IN-0316_Docx.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0317 | Línea de Base Campos Electromagnéticos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0317_Docx | Línea de Base Campos Electromagnéticos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0318 | Línea de Base Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0318_Docx | Línea de Base Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0319 | Línea de Base Hidrología | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0319_Docx | Línea de Base Hidrología | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0320 | Línea de Base Hidrogeología | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0320_Docx | Línea de Base Hidrogeología | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0321 | Línea de Base Calidad de Aguas Superficiales (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0321_Docx | Línea de Base Calidad de Aguas Superficiales (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0322 | Línea de Base Calidad de Aguas Superficiales (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0322_Docx | Línea de Base Calidad de Aguas Superficiales (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0323 | Línea de Base Ecosistemas acuáticos continentales (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0323_Docx | Línea de Base Ecosistemas acuáticos continentales (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0324 | Línea de Base Arqueología (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0324_Docx | Línea de Base Arqueología (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
pdf | 477-PRI24045-001-010-IN-0325 | LÍNEA DE BASE COMPONENTE PALEONTOLOGÍA | P | Aprobado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-10 13:27 | 477-PRI24045-001-010-IN-0325.pdf | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000264
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0325_Docx | LÍNEA DE BASE COMPONENTE PALEONTOLOGÍA | P | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2026-01-29 13:16 | 477-PRI24045-001-010-IN-0325_Docx.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0326 | Informe oceanografía física, química y LdB Ruido marino invierno | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0326_Docx | Informe oceanografía física, química y LdB Ruido marino invierno | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0327 | Informe oceanografía física, química y LdB Ruido marino verano | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0327_Docx | Informe oceanografía física, química y LdB Ruido marino verano | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0328 | Informe oceanografía física, química y LdB Ruido marino otoño | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0328_Docx | Informe oceanografía física, química y LdB Ruido marino otoño | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0329 | Informe oceanografía física, química y LdB Ruido marino primavera | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0329_Docx | Informe oceanografía física, química y LdB Ruido marino primavera | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0330 | Informe recursos ecosistemas marinos otoño | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0330_Docx | Informe recursos ecosistemas marinos otoño | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0331 | Informe recursos ecosistemas marinos invierno | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0331_Docx | Informe recursos ecosistemas marinos invierno | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0332 | Informe recursos ecosistemas marinos primavera | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0332_Docx | Informe recursos ecosistemas marinos primavera | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0333 | Informe recursos ecosistemas marinos verano | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0333_Docx | Informe recursos ecosistemas marinos verano | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0334 | Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0334_Docx | Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0335 | Línea de Base de Ruido y Vibraciones Medio Marino | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0335_Docx | Línea de Base de Ruido y Vibraciones Medio Marino | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0336 | Linea de Base Uso del Territorio | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0336_Docx | Linea de Base Uso del Territorio | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0337 | ESTUDIO ANTROPOLÓGICO (por GHPPI) ASOCIACIÓN INDÍGENA AYMARA GANADERA Y CULTURAL QUEBRADA DE YABRICOLLITA Y CAYA | P | Rechazado | WSP Ambiental S.A | 2026-02-11 07:58 | 477-PRI24045-001-010-IN-0337-CMDIC.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000267
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0337_Docx | ESTUDIO ANTROPOLÓGICO (por GHPPI) ASOCIACIÓN INDÍGENA AYMARA GANADERA Y CULTURAL QUEBRADA DE YABRICOLLITA Y CAYA | P | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2025-12-10 08:56 | 477-PRI24045-001-010-IN-0337_Docx.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-001-010-IN-0338 | Estudio Antropológico (por GHPPI) Familia Ayavire - Vilches de Chiclla | P | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2026-02-06 11:14 | 477-PRI24045-001-010-IN-0338.pdf | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0338_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) Familia Ayavire - Vilches de Chiclla | P | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2026-02-06 11:14 | 477-PRI24045-001-010-IN-0338_Docx.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-001-010-IN-0339 | Estudio Antropológico (por GHPPI) Naciente Collahuasi | P | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2026-02-10 09:19 | 477-PRI24045-001-010-IN-0339.pdf | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0339_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) Naciente Collahuasi | P | Emitido para Estudio | WSP Ambiental S.A | 2026-02-10 09:19 | 477-PRI24045-001-010-IN-0339_Docx.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-001-010-IN-0340 | Estudio Antropológico GHPPI Familia Segovia de Copaquire | C | Emitido para aprobación | WSP Ambiental S.A | 2026-02-06 11:16 | 477-PRI24045-001-010-IN-0340.pdf | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0340_Docx | Estudio Antropológico GHPPI Familia Segovia de Copaquire | C | Emitido para aprobación | WSP Ambiental S.A | 2026-02-06 11:16 | 477-PRI24045-001-010-IN-0340_Docx.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-001-010-IN-0341 | Estudio Antropológico GHPPI Familia Vicentelo de Tamentica | C | Emitido para aprobación | WSP Ambiental S.A | 2026-02-11 12:47 | 477-PRI24045-001-010-IN-0341.pdf | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0341_Docx | Estudio Antropológico GHPPI Familia Vicentelo de Tamentica | C | Emitido para aprobación | WSP Ambiental S.A | 2026-02-11 12:47 | 477-PRI24045-001-010-IN-0341_Docx.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
pdf | 477-PRI24045-001-010-IN-0342 | Estudio Antropológico GHPPI Asociación Indígena Chusquina y Huari Plaza | C | Emitido para aprobación | WSP Ambiental S.A | 2026-02-18 15:16 | 477-PRI24045-001-010-IN-0342.pdf | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
zip | 477-PRI24045-001-010-IN-0342_Docx | Estudio Antropológico GHPPI Asociación Indígena Chusquina y Huari Plaza | C | Emitido para aprobación | WSP Ambiental S.A | 2026-02-18 15:15 | 477-PRI24045-001-010-IN-0342_Docx.zip | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | true
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0343 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 7 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0343_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 7 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0344 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 8 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0344_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 8 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0345 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 9 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0345_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 9 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0346 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 10 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0346_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 10 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0347 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 11 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0347_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 11 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0348 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 12 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0348_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 12 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0349 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 13 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0349_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 13 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0350 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 14 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0350_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 14 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0351 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 15 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0351_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 15 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0352 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 16 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0352_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 16 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0353 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 17 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0353_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 17 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0354 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 18 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0354_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 18 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0355 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 19 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0355_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 19 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0356 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 20 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0356_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 20 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0357 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 21 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0357_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 21 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0358 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 22 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0358_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 22 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0359 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 23 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0359_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 23 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0360 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 24 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0360_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 24 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0361 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 25 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0361_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 25 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0362 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 26 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0362_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 26 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0363 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 27 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0363_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 27 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0364 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 28 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0364_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 28 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0365 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 29 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0365_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 29 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0366 | Estudio Antropológico (por GHPPI) 30 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0366_Docx | Estudio Antropológico (por GHPPI) 30 de 30 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0367 | Línea de Base Medio Humano | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0367_Docx | Línea de Base Medio Humano | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0368 | Caracterización vial (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0368_Docx | Caracterización vial (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0369 | Línea de Base Arqueología Submarina (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0369_Docx | Línea de Base Arqueología Submarina (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0370 | Línea de Base Luminosidad (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0370_Docx | Línea de Base Luminosidad (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0401 | Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0401_Docx | Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0402 | Modelo Conceptual (Actualización) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0402_Docx | Modelo Conceptual (Actualización) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0403 | Modelo Leapfrog (Actualización) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0403_Docx | Modelo Leapfrog (Actualización) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0404 | Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0404_Docx | Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0405 | Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0405_Docx | Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0406 | Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0406_Docx | Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0407 | Caracterización de materiales y potencial de drenaje ácido (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0407_Docx | Caracterización de materiales y potencial de drenaje ácido (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0408 | Diseño medidas estabilidad química | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0408_Docx | Diseño medidas estabilidad química | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0409 | Modelo infiltración de botaderos para Rosario (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0409_Docx | Modelo infiltración de botaderos para Rosario (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0410 | Modelo infiltración de botaderos para Ujina (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0410_Docx | Modelo infiltración de botaderos para Ujina (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0411 | Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0411_Docx | Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0412 | Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0412_Docx | Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0413 | Modelo efecto sumidero rajo (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0413_Docx | Modelo efecto sumidero rajo (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0414 | Modelos pit-lake (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0414_Docx | Modelos pit-lake (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0415 | Inventario de emisiones | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0415_Docx | Inventario de emisiones | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0416 | Modelación de Calidad de Aire | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0416_Docx | Modelación de Calidad de Aire | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0417 | Modelación Ruido y Vibraciones | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0417_Docx | Modelación Ruido y Vibraciones | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0418 | Modelación Ruido y Vibraciones Marino | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0418_Docx | Modelación Ruido y Vibraciones Marino | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0419 | Estudio de Impacto Vial | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0419_Docx | Estudio de Impacto Vial | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0420 | Estudio de Olores | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0420_Docx | Estudio de Olores | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0421 | Modelo dispersión sedimentos marinos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0421_Docx | Modelo dispersión sedimentos marinos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0422 | Modelo dispersión salmuera y cloro libre | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0422_Docx | Modelo dispersión salmuera y cloro libre | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0423 | Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0423_Docx | Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0424 | Modelación Campos electromagnéticos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0424_Docx | Modelación Campos electromagnéticos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0425 | Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0425_Docx | Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0501 | Cap. 5 - Descripción Pormenorizada ECC Art.11 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0501_Docx | Cap. 5 - Descripción Pormenorizada ECC Art.11 | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0601 | Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0601_Docx | Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0701 | Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0701_Docx | Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0702 | Informe Sitio de compensación y/o Relocalización (incluye zonal y azonal) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0702_Docx | Informe Sitio de compensación y/o Relocalización (incluye zonal y azonal) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0801 | Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0801_Docx | Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0901 | Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-0901_Docx | Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1001 | Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1001_Docx | Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1011 | PAS114 Instalación terminal marítimo | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1011_Docx | PAS114 Instalación terminal marítimo | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1012 | PAS115 Introducir material a aguas | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1012_Docx | PAS115 Introducir material a aguas | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1013 | PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1013_Docx | PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1014 | PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1014_Docx | PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1015 | PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1015_Docx | PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1016 | PAS132 Arqueología | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1016_Docx | PAS132 Arqueología | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1017 | PAS132 Paleontología | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1017_Docx | PAS132 Paleontología | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1018 | PAS135 Depósitos de Relave | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1018_Docx | PAS135 Depósitos de Relave | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1019 | PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1019_Docx | PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1020 | PAS137 Plan de Cierre | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1020_Docx | PAS137 Plan de Cierre | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1021 | PAS138 PTAS | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1021_Docx | PAS138 PTAS | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1022 | PAS139 Residuos industriales o mineros | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1022_Docx | PAS139 Residuos industriales o mineros | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1023 | PAS140 Residuos no peligrosos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1023_Docx | PAS140 Residuos no peligrosos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1024 | PAS141 Relleno Sanitario | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1024_Docx | PAS141 Relleno Sanitario | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1025 | PAS142 Residuos Peligrosos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1025_Docx | PAS142 Residuos Peligrosos | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1026 | PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1026_Docx | PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1027 | PAS150 - Bosque de preservación | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1027_Docx | PAS150 - Bosque de preservación | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1028 | PAS151 - Formaciones Xerofíticas | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1028_Docx | PAS151 - Formaciones Xerofíticas | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1029 | PAS155 Nuevo sistema transporte relaves | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1029_Docx | PAS155 Nuevo sistema transporte relaves | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1030 | PAS155 Ampliación Dep. Relaves | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1030_Docx | PAS155 Ampliación Dep. Relaves | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1031 | PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1031_Docx | PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1032 | PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1032_Docx | PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1033 | PAS155 Acueducto de agua desalada | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1033_Docx | PAS155 Acueducto de agua desalada | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1034 | PAS156 Ampliación Botaderos Ujina | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1034_Docx | PAS156 Ampliación Botaderos Ujina | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1035 | PAS160 IFC | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1035_Docx | PAS160 IFC | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1036 | PAS161 Calificación Industrial | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1036_Docx | PAS161 Calificación Industrial | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1037 | Solicitud de Excepcionalidad (art 19, Ley 20.283) (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1037_Docx | Solicitud de Excepcionalidad (art 19, Ley 20.283) (Informe) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1101 | Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1101_Docx | Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1201 | Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1201_Docx | Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1301 | Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1301_Docx | Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1401 | Cap. 14- Fichas resumen | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1401_Docx | Cap. 14- Fichas resumen | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1501 | Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1501_Docx | Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1601 | Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1601_Docx | Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1701 | Extracto | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1701_Docx | Extracto | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1801 | Listado de profesionales | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1801_Docx | Listado de profesionales | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1901 | Texto de Aviso radial | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-IN-1901_Docx | Texto de Aviso radial | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Informe | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-MT-0001 | Revisión y sistematización de observaciones en oficios autoridades | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Matriz | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-NS-0001 | Letreros que resuman el EIA (diseño y texto), según corresponda e indique el SEA | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Instructivo | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104
N/A | 477-PRI24045-001-010-PP-0001 | PPT presentación del EIA a autoridades | '- | Placeholder | WSP Ambiental S.A | 2025-08-11 12:28 |  | 001 General - 4ta línea | 010 Medio ambiente - Medio ambiente General | Presentación | Línea Base | PRI24045-Wsp-EIA Proyecto IGP | No | false | CMDIC-TRN-000104

## Programa P6 Excel R1
Reporte Semanal de Proyectos
| Programa del Servicio | [17 empty] | INFORME ANTERIOR
| Activity ID | Activity Name | Original Duration | BL1 Start | BL1 Finish | Start | Finish | Schedule % Complete | Performance % Complete | Budgeted Labor Units | Planned Value Labor Units | Earned Value Labor Units | Actual Labor Units |  | Predecessors | Successors | Desv. HH | Desv. % | Desv. % Inf.40 | Diferencia |  | Activity ID | Activity Name | Original Duration | BL1 Start | BL1 Finish | Start | Finish | Schedule % Complete | Performance % Complete | Budgeted Labor Units | Planned Value Labor Units | Earned Value Labor Units | Actual Labor Units
| Contrato N° PRI24045 LB R1 DD 16-abr-26 |  | 1016 | 2025-04-04 | 2027-09-30 | 2025-04-04 | 2027-09-30 | 49.98% | 40.09% | 125424 | 62685.04 | 50288.4 | 65494.47 | 62897.86 |  |  | -12396.64 | -9.884% | -4.491% | -5.393% | 125424 | Contrato N° PRI24045 LB R1 DD 16-abr-26 |  | 1016 | 2025-04-04 | 2027-09-30 | 2025-04-04 | 2027-09-30 | 49.98% | 40.09% | 146397.8 | 62685.04 | 50288.4 | 65494.47
| Hitos Contractuales |  | 822 | 2025-04-24 | 2027-09-30 | 2025-04-24 | 2027-09-30 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Hitos Contractuales |  | 822 | 2025-04-24 | 2027-09-30 | 2025-04-24 | 2027-09-30 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Hitos Contractuales |  | 822 | 2025-04-24 | 2027-09-30 | 2025-04-24 | 2027-09-30 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Hitos Contractuales |  | 822 | 2025-04-24 | 2027-09-30 | 2025-04-24 | 2027-09-30 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-001 | Hito 1: Listado de entregables (Día 7) | 0 |  | 2025-06-11 |  | 2025-06-11 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0012 | 477-010-40-0007 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-001 | Hito 1: Listado de entregables (Día 7) | 0 |  | 2025-06-11 |  | 2025-06-11 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-002 | Hito 2: Programa de Ejecución del servicio (Día 15) | 0 |  | 2025-04-24 |  | 2025-04-24 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0006 | 477-010-40-0005 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-002 | Hito 2: Programa de Ejecución del servicio (Día 15) | 0 |  | 2025-04-24 |  | 2025-04-24 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-003 | Hito 3: Capeta de arranque y acreditaciones WSP y Geobiota (Día 30) | 0 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-05 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0008, 477-010-40-0009 | 477-010-40-0376, 477-010-40-0392, 477-010-40-0408, 477-010-40-0424 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-003 | Hito 3: Capeta de arranque y acreditaciones WSP y Geobiota (Día 30) | 0 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-05 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-004 | Hito 4: Revisión y evaluación de información disponible (Día 30) | 0 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-05 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0023 | 477-010-40-0024 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-004 | Hito 4: Revisión y evaluación de información disponible (Día 30) | 0 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-05 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-005 | Hito 5: Determinación y justificación inicial AI para cada componente (Día 35) | 0 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0015 | 477-010-40-0376, 477-010-40-0408, 477-010-40-0392, 477-010-40-0424 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-005 | Hito 5: Determinación y justificación inicial AI para cada componente (Día 35) | 0 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-006 | Hito 6: Metodología desarrollo de líneas de base ambiental (Día 35) | 0 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0015 | 477-010-40-0376, 477-010-40-0408, 477-010-40-0392, 477-010-40-0424 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-006 | Hito 6: Metodología desarrollo de líneas de base ambiental (Día 35) | 0 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-007 | Hito 7: Inicio campañas de línea de base en terreno (Día 45) | 0 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0376 | 477-010-40-0377, 477-010-40-0393, 477-010-40-0409, 477-010-40-0425 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-007 | Hito 7: Inicio campañas de línea de base en terreno (Día 45) | 0 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-008 | Hito 8: Ejecución taller de identificación de aspectos críticos del proyecto y estrategia para abordarlos (Día 75) | 0 |  | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0022 | 477-010-40-0001, 477-010-40-0545 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-008 | Hito 8: Ejecución taller de identificación de aspectos críticos del proyecto y estrategia para abordarlos (Día 75) | 0 |  | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-009 | Hito 9: Análisis y verificación prop. compromisos Ambientales instrumentos anteriores (Día 90) | 0 |  | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0030 | HCONT-010 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-009 | Hito 9: Análisis y verificación prop. compromisos Ambientales instrumentos anteriores (Día 90) | 0 |  | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-010 | Hito 10: Met. y criterios Ev. impactos identificación preliminar y estrategia para abordarlos (Día 120) | 0 |  | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0034, HCONT-009 | 477-010-40-0506 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-010 | Hito 10: Met. y criterios Ev. impactos identificación preliminar y estrategia para abordarlos (Día 120) | 0 |  | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-011 | Hito 11: Término campañas de línea de base en terreno (exceptuando medio marino) (Día 410) | 0 |  | 2026-05-19 |  | 2026-06-05 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0370, 477-010-40-0386, 477-010-40-0402, 477-010-40-0418, 477-010-40-0432, 477-010-40-0456, 477-010-40-0479, 477-010-40-0001, 477-010-40-0011 | 477-010-40-0405 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-011 | Hito 11: Término campañas de línea de base en terreno (exceptuando medio marino) (Día 410) | 0 |  | 2026-05-19 |  | 2026-06-05 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-012 | Hito 12: Término elaboración EIA (Rev.0) (Día 628) | 0 |  | 2026-12-22 |  | 2026-12-22 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0607, 477-010-40-0013, 477-010-40-0014 | 477-010-40-0612 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-012 | Hito 12: Término elaboración EIA (Rev.0) (Día 628) | 0 |  | 2026-12-22 |  | 2026-12-22 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-013 | Hito 13: Ingreso electrónico del EIA al SEIA (Día 635) | 0 |  | 2026-12-29 |  | 2026-12-29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0612 | 477-010-40-0618 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-013 | Hito 13: Ingreso electrónico del EIA al SEIA (Día 635) | 0 |  | 2026-12-29 |  | 2026-12-29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-014 | Hito 14: Presentación del Proyecto (Día 642) | 0 |  | 2027-01-05 |  | 2027-01-05 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0003, 477-010-40-0007, 477-010-40-0618 | 477-010-40-0619 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-014 | Hito 14: Presentación del Proyecto (Día 642) | 0 |  | 2027-01-05 |  | 2027-01-05 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| HCONT-015 | Término del Servicio | 0 |  | 2027-09-30 |  | 2027-09-30 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0622, 477-010-40-0606, 477-010-40-0613, 477-010-40-0002, 477-010-40-0005 |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | HCONT-015 | Término del Servicio | 0 |  | 2027-09-30 |  | 2027-09-30 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Hitos a Responsabilidad de CMDIC |  | 264 | 2025-04-04 | 2026-07-10 | 2025-04-04 | 2026-07-10 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Hitos a Responsabilidad de CMDIC |  | 264 | 2025-04-04 | 2026-07-10 | 2025-04-04 | 2026-07-10 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Hitos a Responsabilidad de CMDIC |  | 264 | 2025-04-04 | 2026-07-10 | 2025-04-04 | 2026-07-10 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Hitos a Responsabilidad de CMDIC |  | 264 | 2025-04-04 | 2026-07-10 | 2025-04-04 | 2026-07-10 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-CMDIC-001 | Hito CMDIC: KOM Proyecto | 0 | 2025-04-04 |  | 2025-04-04 |  | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 477-010-40-0008, 477-010-40-0015, 477-010-40-0002, 477-010-40-0003, 477-010-40-0006, 477-010-40-0012 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-CMDIC-001 | Hito CMDIC: KOM Proyecto | 0 | 2025-04-04 |  | 2025-04-04 |  | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-CMDIC-002 | Hito CMDIC: Entrega de antecedentes disponibles CMDIC e Ing. FEL 2 | 0 |  | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 477-010-40-0023, 477-010-40-0512, 477-010-40-0545, 477-010-40-0499, 477-010-40-0491 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-CMDIC-002 | Hito CMDIC: Entrega de antecedentes disponibles CMDIC e Ing. FEL 2 | 0 |  | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-CMDIC-003 | Hito CMDIC: Entrega modelos hidrogeológicos FEL 2 | 0 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 477-010-40-0031 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-CMDIC-003 | Hito CMDIC: Entrega modelos hidrogeológicos FEL 2 | 0 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-CMDIC-007 | Hito CMDIC: Entrega intermedia de ingeniería FEL3 | 0 |  | 2026-03-30 |  | 2026-04-10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 477-010-40-0067, 477-010-40-0309, 477-010-40-0346, 477-010-40-0349, 477-010-40-0333-2, 477-010-40-0075, 477-010-40-0580, 477-010-40-0574 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-CMDIC-007 | Hito CMDIC: Entrega intermedia de ingeniería FEL3 | 0 |  | 2026-03-30 |  | 2026-04-10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-CMDIC-008 | Hito CMDIC: Entrega de Modelos Hidrogeológicos (FEL3) | 0 |  | 2026-04-24 |  | 24-abr-26* | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 477-010-40-0470, 477-010-40-0474, 477-010-40-0478, 477-010-40-0219, 477-010-40-0223, 477-010-40-0227, 477-010-40-0231 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-CMDIC-008 | Hito CMDIC: Entrega de Modelos Hidrogeológicos (FEL3) | 0 |  | 2026-04-24 |  | 24-abr-26* | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-CMDIC-009 | Hito CMDIC: Entrega de Ingeniería FEL 3 - CMDIC | 0 |  | 2026-07-10 |  | 10-Jul-26* | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 477-010-40-0285, 477-010-40-0059, 477-010-40-0039, 477-010-40-0079, 477-010-40-0083, 477-010-40-0087, 477-010-40-0091, 477-010-40-0095, 477-010-40-0099, 477-010-40-0103, 477-010-40-0107, 477-010-40-0111, 477-010-40-0115, 477-010-40-0119, 477-010-40-0123, 477-010-40-0127, 477-010-40-0131, 477-010-40-0135, 477-010-40-0139, 477-010-40-0143, 477-010-40-0147, 477-010-40-0151, 477-010-40-0155, 477-010-40-0159, 477-010-40-0163, 477-010-40-0167, 477-010-40-0171, 477-010-40-0175, 477-010-40-0179, 477-010-40-0187, 477-010-40-0191, 477-010-40-0289, 477-010-40-0293, 477-010-40-0297, 477-010-40-0537, 477-010-40-0325, 477-010-40-0329, 477-010-40-0313, 477-010-40-0317, 477-010-40-0321, 477-010-40-0249, 477-010-40-0255, 477-010-40-0261, 477-010-40-0267, 477-010-40-0279, 477-010-40-0607, 477-010-40-0451 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-CMDIC-009 | Hito CMDIC: Entrega de Ingeniería FEL 3 - CMDIC | 0 |  | 2026-07-10 |  | 10-Jul-26* | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Actividades de Gestión del Proyecto |  | 700 | 2025-04-04 | 2027-09-29 | 2025-04-04 | 2027-09-29 | 51.8% | 45.94% | 12584.8 | 6519.21 | 5781.92 | 5781.94 | 6468.32 |  |  | -737.27 | -0.5878% | -0.2605% | -0.3273% |  | Actividades de Gestión del Proyecto |  | 700 | 2025-04-04 | 2027-09-29 | 2025-04-04 | 2027-09-29 | 51.8% | 45.94% | 12584.8 | 6519.21 | 5781.92 | 5781.94
| Actividades de Gestión del Proyecto |  | 700 | 2025-04-04 | 2027-09-29 | 2025-04-04 | 2027-09-29 | 63.44% | 57.39% | 10074.8 | 6391.21 | 5781.92 | 5781.94 | 6468.32 |  |  | -609.27 | -0.4858% | -0.2605% | -0.2252% |  | Actividades de Gestión del Proyecto |  | 700 | 2025-04-04 | 2027-09-29 | 2025-04-04 | 2027-09-29 | 63.44% | 57.39% | 10074.8 | 6391.21 | 5781.92 | 5781.94
| 477-010-40-0001 | Reunión Ejecutiva | 257 | 2025-06-19 | 2026-09-30 | 2025-06-19 | 2026-09-30 | 64.6% | 71.4% | 294 | 189.91 | 209.92 | 209.92 | 157.6 | HCONT-008 | HCONT-011, 477-010-40-0004 | 20.01 | 0.01595% | 0.0004226% | 0.01553% |  | 477-010-40-0001 | Reunión Ejecutiva | 257 | 2025-06-19 | 2026-09-30 | 2025-06-19 | 2026-09-30 | 64.6% | 71.4% | 294 | 189.91 | 209.92 | 209.92
| 477-010-40-0002 | Reunión Contractual Semanal | 700 | 2025-04-04 | 2027-09-29 | 2025-04-04 | 2027-09-29 | 41.85% | 36% | 1000 | 418.53 | 360 | 360 | 472.67 | H-CMDIC-001 | HCONT-015 | -58.53 | -0.04667% | -0.03531% | -0.01135% |  | 477-010-40-0002 | Reunión Contractual Semanal | 700 | 2025-04-04 | 2027-09-29 | 2025-04-04 | 2027-09-29 | 41.85% | 36% | 1000 | 418.53 | 360 | 360
| 477-010-40-0003 | Reunión Técnica | 488 | 2025-04-04 | 2026-12-31 | 2025-04-04 | 2026-12-31 | 59.68% | 23.6% | 1383.8 | 825.87 | 326.58 | 326.58 | 867.97 | H-CMDIC-001 | HCONT-014 | -499.29 | -0.3981% | -0.2681% | -0.1299% |  | 477-010-40-0003 | Reunión Técnica | 488 | 2025-04-04 | 2026-12-31 | 2025-04-04 | 2026-12-31 | 59.68% | 23.6% | 1383.8 | 825.87 | 326.58 | 326.58
| 477-010-40-0004 | Reuniones con autoridades | 225 | 2026-01-26 | 2026-12-22 | 2026-01-26 | 2026-12-22 | 25.33% | 0% | 490 | 124.1 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0001 | 477-010-40-0013 | -124.1 | -0.09894% | 0% | -0.09894% |  | 477-010-40-0004 | Reuniones con autoridades | 225 | 2026-01-26 | 2026-12-22 | 2026-01-26 | 2026-12-22 | 25.33% | 0% | 490 | 124.1 | 0 | 0
| 477-010-40-0005 | Reportes Semanales | 687 | 2025-04-22 | 2027-09-29 | 2025-04-22 | 2027-09-29 | 40.72% | 43.2% | 2125 | 865.23 | 918 | 918 | 984.25 | HCONT-002 | HCONT-015 | 52.77 | 0.04207% | 0.04247% | -0.0003989% |  | 477-010-40-0005 | Reportes Semanales | 687 | 2025-04-22 | 2027-09-29 | 2025-04-22 | 2027-09-29 | 40.72% | 43.2% | 2125 | 865.23 | 918 | 918
| 477-010-40-0006 | Programa de Ejecución del Servicio | 12 | 2025-04-04 | 2025-06-11 | 2025-04-04 | 2025-06-11 | 100% | 100% | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | H-CMDIC-001 | HCONT-002 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0006 | Programa de Ejecución del Servicio | 12 | 2025-04-04 | 2025-06-11 | 2025-04-04 | 2025-06-11 | 100% | 100% | 303 | 303 | 303 | 303
| 477-010-40-0007 | Control de Documentos | 482 | 2025-04-14 | 2026-12-31 | 2025-04-14 | 2026-12-31 | 59.12% | 59.12% | 1425 | 842.49 | 842.46 | 842.46 | 886.37 | HCONT-001 | HCONT-014 | -0.03 | -2.392e-05% | -1.595e-05% | -7.973e-06% |  | 477-010-40-0007 | Control de Documentos | 482 | 2025-04-14 | 2026-12-31 | 2025-04-14 | 2026-12-31 | 59.12% | 59.12% | 1425 | 842.49 | 842.46 | 842.46
| 477-010-40-0008 | Carpeta de arranque | 314 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 92.25% | 92.25% | 270 | 249.08 | 249.08 | 249.08 | 246.77 | H-CMDIC-001 | 477-010-40-0009, HCONT-003 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0008 | Carpeta de arranque | 314 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 92.25% | 92.25% | 270 | 249.08 | 249.08 | 249.08
| 477-010-40-0009 | Carpeta de arranque SC | 314 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 92.25% | 92.25% | 415 | 382.85 | 382.84 | 382.84 | 379.3 | 477-010-40-0008 | 477-010-40-0010, HCONT-003 | -0.01 | -7.973e-06% | 7.973e-06% | -1.595e-05% |  | 477-010-40-0009 | Carpeta de arranque SC | 314 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 92.25% | 92.25% | 415 | 382.85 | 382.84 | 382.84
| 477-010-40-0010 | Acreditación de personas | 314 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 92.25% | 92.25% | 1527 | 1408.71 | 1408.66 | 1408.66 | 1395.65 | 477-010-40-0009 | 477-010-40-0011 | -0.05 | -3.986e-05% | 1.595e-05% | -5.581e-05% |  | 477-010-40-0010 | Acreditación de personas | 314 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 92.25% | 92.25% | 1527 | 1408.71 | 1408.66 | 1408.66
| 477-010-40-0011 | Acreditación vehículos | 314 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 92.25% | 92.25% | 782 | 721.42 | 721.4 | 721.4 | 714.73 | 477-010-40-0010 | HCONT-011 | -0.02 | -1.595e-05% | 7.973e-06% | -2.392e-05% |  | 477-010-40-0011 | Acreditación vehículos | 314 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 2025-04-04 | 2026-05-19 | 92.25% | 92.25% | 782 | 721.42 | 721.4 | 721.4
| 477-010-40-0012 | Listado de Entregables | 7 | 2025-04-04 | 2025-06-06 | 2025-04-04 | 2025-06-06 | 100% | 100% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | H-CMDIC-001 | HCONT-001 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0012 | Listado de Entregables | 7 | 2025-04-04 | 2025-06-06 | 2025-04-04 | 2025-06-06 | 100% | 100% | 60 | 60 | 60 | 60
| Talleres (Accionistas, CMDIC y GMAP) |  | 230 | 2026-04-08 | 2027-03-08 | 2026-05-12 | 2027-04-09 | 10% | 0% | 1280 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |  | -128 | -0.1021% | 0% | -0.1021% |  | Talleres (Accionistas, CMDIC y GMAP) |  | 230 | 2026-04-08 | 2027-03-08 | 2026-05-12 | 2027-04-09 | 10% | 0% | 1280 | 128 | 0 | 0
| 477-010-40-0013 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 1 de 10 | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 100% | 0% | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |  | -128 | -0.1021% | 0% | -0.1021% |  | 477-010-40-0013 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 1 de 10 | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 100% | 0% | 128 | 128 | 0 | 0
| 477-010-40-0013_02 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 2 de 10 | 5 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0013_02 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 2 de 10 | 5 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0013_03 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 3 de 10 | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0013_03 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 3 de 10 | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0013_04 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 4 de 10 | 5 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0013_04 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 4 de 10 | 5 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0013_05 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 5 de 10 | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0013_05 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 5 de 10 | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0013_06 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 6 de 10 | 5 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0013_06 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 6 de 10 | 5 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0013_07 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 7 de 10 | 5 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0013_07 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 7 de 10 | 5 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0013_08 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 8 de 10 | 5 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0013_08 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 8 de 10 | 5 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0013_09 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 9 de 10 | 5 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0013_09 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 9 de 10 | 5 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0013_10 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 10 de 10 | 5 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0013_10 | Talleres (accionistas, CMDIC y GMAP) 10 de 10 | 5 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 0% | 0% | 128 | 0 | 0 | 0
| Talleres de Definición Estratégicas |  | 230 | 2026-04-22 | 2027-03-22 | 2026-05-27 | 2027-04-23 | 0% | 0% | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Talleres de Definición Estratégicas |  | 230 | 2026-04-22 | 2027-03-22 | 2026-05-27 | 2027-04-23 | 0% | 0% | 1230 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0014 | Talleres de definición estratégicas 1 de 10 | 5 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0014 | Talleres de definición estratégicas 1 de 10 | 5 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0014_02 | Talleres de definición estratégicas 2 de 10 | 5 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0014_02 | Talleres de definición estratégicas 2 de 10 | 5 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0014_03 | Talleres de definición estratégicas 3 de 10 | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0014_03 | Talleres de definición estratégicas 3 de 10 | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0014_04 | Talleres de definición estratégicas 4 de 10 | 5 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0014_04 | Talleres de definición estratégicas 4 de 10 | 5 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0014_05 | Talleres de definición estratégicas 5 de 10 | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0014_05 | Talleres de definición estratégicas 5 de 10 | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0014_06 | Talleres de definición estratégicas 6 de 10 | 5 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0014_06 | Talleres de definición estratégicas 6 de 10 | 5 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0014_07 | Talleres de definición estratégicas 7 de 10 | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0014_07 | Talleres de definición estratégicas 7 de 10 | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0014_08 | Talleres de definición estratégicas 8 de 10 | 5 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0014_08 | Talleres de definición estratégicas 8 de 10 | 5 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0014_09 | Talleres de definición estratégicas 9 de 10 | 5 | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0014_09 | Talleres de definición estratégicas 9 de 10 | 5 | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0014_10 | Talleres de definición estratégicas 10 de 10 | 5 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0014_10 | Talleres de definición estratégicas 10 de 10 | 5 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 0% | 0% | 123 | 0 | 0 | 0
| Informe Cumplimiento Hitos |  | 25 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Informe Cumplimiento Hitos |  | 25 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Informe Cumplimiento Hitos |  | 25 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Informe Cumplimiento Hitos |  | 25 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0015 | Informe Cumplimiento Hitos 5 y 6 | 25 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-001 | HCONT-005, HCONT-006 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0015 | Informe Cumplimiento Hitos 5 y 6 | 25 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración del EIA |  | 380 | 2025-04-14 | 2026-12-29 | 2025-04-14 | 2026-12-28 | 14.53% | 13.67% | 31363.8 | 4557.76 | 4286.98 | 4286.98 | 4279.6 |  |  | -270.78 | -0.2159% | -0.001451% | -0.2144% |  | Elaboración del EIA |  | 380 | 2025-04-14 | 2026-12-29 | 2025-04-14 | 2026-12-28 | 14.53% | 13.67% | 31363.8 | 4557.76 | 4286.98 | 4286.98
| Documentos |  | 115 | 2025-04-14 | 2025-11-14 | 2025-04-14 | 2026-02-09 | 100% | 100% | 4279.6 | 4279.6 | 4279.6 | 4279.6 | 4279.6 |  |  | 0 | 0% | -0.001451% | 0.001451% |  | Documentos |  | 115 | 2025-04-14 | 2025-11-14 | 2025-04-14 | 2026-02-09 | 100% | 100% | 4279.6 | 4279.6 | 4279.6 | 4279.6
477-PRI24045-001-010-IN-0001 | Definición de los aspectos críticos del Proyecto y estrategia para abordarlos |  | 72 | 2025-04-28 | 2025-10-30 | 2025-04-28 | 2025-11-28 | 100% | 100% | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Definición de los aspectos críticos del Proyecto y estrategia para abordarlos |  | 72 | 2025-04-28 | 2025-10-30 | 2025-04-28 | 2025-11-28 | 100% | 100% | 832 | 832 | 832 | 832
| 477-010-40-0019 | Definición de los aspectos críticos del Proyecto y estrategia para abordarlos (RB) | 17 | 2025-04-28 | 2025-08-13 | 2025-04-28 | 2025-08-13 | 100% | 100% | 499.2 | 499.2 | 499.2 | 499.2 | 499.2 | 477-010-40-0023 | 477-010-40-0020 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0019 | Definición de los aspectos críticos del Proyecto y estrategia para abordarlos (RB) | 17 | 2025-04-28 | 2025-08-13 | 2025-04-28 | 2025-08-13 | 100% | 100% | 499.2 | 499.2 | 499.2 | 499.2
| 477-010-40-0020 | Definición de los aspectos críticos del Proyecto y estrategia para abordarlos (RB CMDIC) | 5 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 100% | 100% | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 477-010-40-0019 | 477-010-40-0021 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0020 | Definición de los aspectos críticos del Proyecto y estrategia para abordarlos (RB CMDIC) | 5 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 100% | 100% | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2
| 477-010-40-0021 | Definición de los aspectos críticos del Proyecto y estrategia para abordarlos (RP) | 5 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 100% | 100% | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 477-010-40-0020 | 477-010-40-0022 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0021 | Definición de los aspectos críticos del Proyecto y estrategia para abordarlos (RP) | 5 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 100% | 100% | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4
| 477-010-40-0022 | Definición de los aspectos críticos del Proyecto y estrategia para abordarlos (RP CMDIC) | 5 | 2025-09-05 | 2025-10-30 | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 100% | 100% | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 477-010-40-0021 | HCONT-008 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0022 | Definición de los aspectos críticos del Proyecto y estrategia para abordarlos (RP CMDIC) | 5 | 2025-09-05 | 2025-10-30 | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 100% | 100% | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2
477-PRI24045-001-010-IN-0002 | Brechas de información existente |  | 25 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Brechas de información existente |  | 25 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 1663 | 1663 | 1663 | 1663
| 477-010-40-0023 | Brechas de información existente (RB) | 16 | 2025-04-14 | 2025-05-07 | 2025-04-14 | 2025-05-07 | 100% | 100% | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | H-CMDIC-002 | 477-010-40-0024, 477-010-40-0019, HCONT-004 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0023 | Brechas de información existente (RB) | 16 | 2025-04-14 | 2025-05-07 | 2025-04-14 | 2025-05-07 | 100% | 100% | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8
| 477-010-40-0024 | Brechas de información existente (RB CMDIC) | 8 | 2025-05-08 | 2025-07-09 | 2025-05-08 | 2025-07-09 | 100% | 100% | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 477-010-40-0023, HCONT-004 | 477-010-40-0025 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0024 | Brechas de información existente (RB CMDIC) | 8 | 2025-05-08 | 2025-07-09 | 2025-05-08 | 2025-07-09 | 100% | 100% | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3
| 477-010-40-0025 | Brechas de información existente (RP) | 8 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 100% | 100% | 332.6 | 332.6 | 332.6 | 332.6 | 332.6 | 477-010-40-0024 | 477-010-40-0026 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0025 | Brechas de información existente (RP) | 8 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 100% | 100% | 332.6 | 332.6 | 332.6 | 332.6
| 477-010-40-0026 | Brechas de información existente (RP CMDIC) | 8 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 477-010-40-0025 | 477-010-40-0027, 477-010-40-0031 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0026 | Brechas de información existente (RP CMDIC) | 8 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3
477-PRI24045-001-010-IN-0003 | Análisis y verificación propuesta de gestión compromisos ambientales instrumentos anteriores |  | 74 | 2025-05-27 | 2025-10-30 | 2025-05-27 | 2025-12-17 | 100% | 100% | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Análisis y verificación propuesta de gestión compromisos ambientales instrumentos anteriores |  | 74 | 2025-05-27 | 2025-10-30 | 2025-05-27 | 2025-12-17 | 100% | 100% | 876 | 876 | 876 | 876
| 477-010-40-0027 | Análisis y verificación propuesta de gestión compromisos ambientales instrumentos anteriores (RB) | 14 | 2025-05-27 | 2025-08-22 | 2025-05-27 | 2025-08-22 | 100% | 100% | 525.6 | 525.6 | 525.6 | 525.6 | 525.6 | 477-010-40-0026 | 477-010-40-0028 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0027 | Análisis y verificación propuesta de gestión compromisos ambientales instrumentos anteriores (RB) | 14 | 2025-05-27 | 2025-08-22 | 2025-05-27 | 2025-08-22 | 100% | 100% | 525.6 | 525.6 | 525.6 | 525.6
| 477-010-40-0028 | Análisis y verificación propuesta de gestión compromisos ambientales instrumentos anteriores (RB CMDIC) | 5 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 100% | 100% | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 477-010-40-0027 | 477-010-40-0029 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0028 | Análisis y verificación propuesta de gestión compromisos ambientales instrumentos anteriores (RB CMDIC) | 5 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 100% | 100% | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6
| 477-010-40-0029 | Análisis y verificación propuesta de gestión compromisos ambientales instrumentos anteriores (RP) | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 477-010-40-0028 | 477-010-40-0030 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0029 | Análisis y verificación propuesta de gestión compromisos ambientales instrumentos anteriores (RP) | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 175.2
| 477-010-40-0030 | Análisis y verificación propuesta de gestión compromisos ambientales instrumentos anteriores (RP CMDIC) | 5 | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 2025-09-10 | 2025-12-17 | 100% | 100% | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 477-010-40-0029 | HCONT-009 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0030 | Análisis y verificación propuesta de gestión compromisos ambientales instrumentos anteriores (RP CMDIC) | 5 | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 2025-09-10 | 2025-12-17 | 100% | 100% | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6
477-PRI24045-001-010-IN-0004 | Identificación preliminar de los Impactos Significativos y estrategia para abordarlos |  | 95 | 2025-06-09 | 2025-11-14 | 2025-06-09 | 2026-02-09 | 100% | 100% | 908.6 | 908.6 | 908.6 | 908.6 | 908.6 |  |  | 0 | 0% | -0.001451% | 0.001451% |  | Identificación preliminar de los Impactos Significativos y estrategia para abordarlos |  | 95 | 2025-06-09 | 2025-11-14 | 2025-06-09 | 2026-02-09 | 100% | 100% | 908.6 | 908.6 | 908.6 | 908.6
| 477-010-40-0031 | Identificación preliminar de los Impactos Significativos y estrategia para abordarlos (RB) | 29 | 2025-06-09 | 2025-09-10 | 2025-06-09 | 2025-09-10 | 100% | 100% | 545.1 | 545.1 | 545.1 | 545.1 | 545.1 | 477-010-40-0026, H-CMDIC-003 | 477-010-40-0032 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0031 | Identificación preliminar de los Impactos Significativos y estrategia para abordarlos (RB) | 29 | 2025-06-09 | 2025-09-10 | 2025-06-09 | 2025-09-10 | 100% | 100% | 545.1 | 545.1 | 545.1 | 545.1
| 477-010-40-0032 | Identificación preliminar de los Impactos Significativos y estrategia para abordarlos (RB CMDIC) | 5 | 2025-09-11 | 2025-10-30 | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 100% | 100% | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 477-010-40-0031 | 477-010-40-0033 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0032 | Identificación preliminar de los Impactos Significativos y estrategia para abordarlos (RB CMDIC) | 5 | 2025-09-11 | 2025-10-30 | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 100% | 100% | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9
| 477-010-40-0033 | Identificación preliminar de los Impactos Significativos y estrategia para abordarlos (RP) | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 477-010-40-0032 | 477-010-40-0034 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0033 | Identificación preliminar de los Impactos Significativos y estrategia para abordarlos (RP) | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7
| 477-010-40-0034 | Identificación preliminar de los Impactos Significativos y estrategia para abordarlos (RP CMDIC) | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2026-02-09 | 100% | 100% | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 477-010-40-0033 | HCONT-010 | 0 | 0% | -0.001451% | 0.001451% |  | 477-010-40-0034 | Identificación preliminar de los Impactos Significativos y estrategia para abordarlos (RP CMDIC) | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2026-02-09 | 100% | 100% | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9
| Elaboración Capitulos |  | 174 | 2026-03-31 | 2026-12-29 | 2026-04-10 | 2026-12-28 | 0.49% | 0.05% | 15863.6 | 77.87 | 7.38 | 7.38 | 0 |  |  | -70.49 | -0.0562% | 0% | -0.0562% |  | Elaboración Capitulos |  | 174 | 2026-03-31 | 2026-12-29 | 2026-04-10 | 2026-12-28 | 0.49% | 0.05% | 15863.6 | 77.87 | 7.38 | 7.38
| Resumen Ejecutivo |  | 57 | 2026-10-22 | 2026-12-11 | 2026-09-22 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Resumen Ejecutivo |  | 57 | 2026-10-22 | 2026-12-11 | 2026-09-22 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 196 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0035 | Resumen Ejecutivo (RB) | 10 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0039, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055, 477-010-40-0059, 477-010-40-0063, 477-010-40-0067, 477-010-40-0075, 477-010-40-0183, 477-010-40-0187, 477-010-40-0191, 477-010-40-0199, 477-010-40-0203 | 477-010-40-0036, 477-010-40-0207, 477-010-40-0608, 477-010-40-0211, 477-010-40-0215 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0035 | Resumen Ejecutivo (RB) | 10 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 117.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0036 | Resumen Ejecutivo (RB CMDIC) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0035 | 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0036 | Resumen Ejecutivo (RB CMDIC) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 19.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0037 | Resumen Ejecutivo (RP) | 5 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 0% | 0% | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0036, 477-010-40-0042, 477-010-40-0046, 477-010-40-0050, 477-010-40-0054, 477-010-40-0058, 477-010-40-0062, 477-010-40-0066, 477-010-40-0070, 477-010-40-0078, 477-010-40-0190, 477-010-40-0194, 477-010-40-0202, 477-010-40-0206 | 477-010-40-0038 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0037 | Resumen Ejecutivo (RP) | 5 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 0% | 0% | 39.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0038 | Resumen Ejecutivo (RP CMDIC) | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0037, 477-010-40-0074 | 477-010-40-0209, 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0038 | Resumen Ejecutivo (RP CMDIC) | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 19.6 | 0 | 0 | 0
| Cap. 1 - Descripción de Proyecto |  | 48 | 2026-07-13 | 2026-09-17 | 2026-07-13 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Cap. 1 - Descripción de Proyecto |  | 48 | 2026-07-13 | 2026-09-17 | 2026-07-13 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 1902 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0039 | Cap. 1 - Descripción de Proyecto (RB) | 33 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 1141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0040, 477-010-40-0195, 477-010-40-0035 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0039 | Cap. 1 - Descripción de Proyecto (RB) | 33 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 1141.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0040 | Cap. 1 - Descripción de Proyecto (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 0% | 0% | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0039 | 477-010-40-0041 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0040 | Cap. 1 - Descripción de Proyecto (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 0% | 0% | 190.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0041 | Cap. 1 - Descripción de Proyecto (RP) | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0040 | 477-010-40-0042 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0041 | Cap. 1 - Descripción de Proyecto (RP) | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 380.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0042 | Cap. 1 - Descripción de Proyecto (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0041 | 477-010-40-0197, 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0042 | Cap. 1 - Descripción de Proyecto (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 190.2 | 0 | 0 | 0
| Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia |  | 47 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 1119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia |  | 47 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 1119.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0043 | Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia (RB) | 30 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0219, 477-010-40-0223, 477-010-40-0227, 477-010-40-0233, 477-010-40-0237, 477-010-40-0241, 477-010-40-0245, 477-010-40-0251, 477-010-40-0257, 477-010-40-0263, 477-010-40-0269, 477-010-40-0275, 477-010-40-0281, 477-010-40-0285, 477-010-40-0289, 477-010-40-0293, 477-010-40-0297, 477-010-40-0301, 477-010-40-0305, 477-010-40-0309, 477-010-40-0313, 477-010-40-0317, 477-010-40-0321, 477-010-40-0325, 477-010-40-0329, 477-010-40-0361, 477-010-40-0365, 477-010-40-0372, 477-010-40-0388, 477-010-40-0404, 477-010-40-0420, 477-010-40-0427, 477-010-40-0433, 477-010-40-0437, 477-010-40-0441, 477-010-40-0447, 477-010-40-0451, 477-010-40-0458, 477-010-40-0462, 477-010-40-0466, 477-010-40-0470, 477-010-40-0474, 477-010-40-0481, 477-010-40-0487, 477-010-40-0495, 477-010-40-0502, 477-010-40-0508, 477-010-40-0528, 477-010-40-0537, 477-010-40-0541, 477-010-40-0547, 477-010-40-0551, 477-010-40-0558, 477-010-40-0564, 477-010-40-0570, 477-010-40-0576, 477-010-40-0582, 477-010-40-0518 | 477-010-40-0044, 477-010-40-0608, 477-010-40-0195, 477-010-40-0035 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0043 | Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia (RB) | 30 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 671.7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0044 | Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia (RB CMDIC) | 6 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 0% | 0% | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0043 | 477-010-40-0045 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0044 | Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia (RB CMDIC) | 6 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 0% | 0% | 112 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0045 | Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia (RP) | 6 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 223.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0044, 477-010-40-0222, 477-010-40-0226, 477-010-40-0230, 477-010-40-0236, 477-010-40-0240, 477-010-40-0244, 477-010-40-0248, 477-010-40-0254, 477-010-40-0260, 477-010-40-0266, 477-010-40-0272, 477-010-40-0278, 477-010-40-0284, 477-010-40-0288, 477-010-40-0292, 477-010-40-0296, 477-010-40-0300, 477-010-40-0304, 477-010-40-0308, 477-010-40-0312, 477-010-40-0316, 477-010-40-0320, 477-010-40-0324, 477-010-40-0328, 477-010-40-0332, 477-010-40-0364, 477-010-40-0368, 477-010-40-0375, 477-010-40-0391, 477-010-40-0407, 477-010-40-0423, 477-010-40-0430, 477-010-40-0436, 477-010-40-0440, 477-010-40-0444, 477-010-40-0450, 477-010-40-0454, 477-010-40-0461, 477-010-40-0465, 477-010-40-0469, 477-010-40-0473, 477-010-40-0477, 477-010-40-0484, 477-010-40-0490, 477-010-40-0498, 477-010-40-0505, 477-010-40-0511, 477-010-40-0521, 477-010-40-0531, 477-010-40-0540, 477-010-40-0544, 477-010-40-0550, 477-010-40-0554, 477-010-40-0561, 477-010-40-0567, 477-010-40-0573, 477-010-40-0579, 477-010-40-0585 | 477-010-40-0046 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0045 | Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia (RP) | 6 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 223.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0046 | Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia (RP CMDIC) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0045 | 477-010-40-0610, 477-010-40-0197, 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0046 | Cap. 2 - Determinación y Justificación Área de Influencia (RP CMDIC) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 112 | 0 | 0 | 0
| Cap. 3 - Línea de Base Ambiental |  | 55 | 2026-09-22 | 2026-12-09 | 2026-09-22 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Cap. 3 - Línea de Base Ambiental |  | 55 | 2026-09-22 | 2026-12-09 | 2026-09-22 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 314 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0047 | Cap. 3 - Línea de Base Ambiental (RB) | 30 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0361, 477-010-40-0365, 477-010-40-0372, 477-010-40-0388, 477-010-40-0404, 477-010-40-0420, 477-010-40-0427, 477-010-40-0433, 477-010-40-0437, 477-010-40-0441, 477-010-40-0447, 477-010-40-0451, 477-010-40-0458, 477-010-40-0462, 477-010-40-0466, 477-010-40-0470, 477-010-40-0474, 477-010-40-0481, 477-010-40-0487, 477-010-40-0495, 477-010-40-0502, 477-010-40-0508, 477-010-40-0528, 477-010-40-0537, 477-010-40-0541, 477-010-40-0547, 477-010-40-0551, 477-010-40-0558, 477-010-40-0564, 477-010-40-0570, 477-010-40-0576, 477-010-40-0582, 477-010-40-0518, 477-010-40-0341, 477-010-40-0357 | 477-010-40-0048, 477-010-40-0195, 477-010-40-0035 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0047 | Cap. 3 - Línea de Base Ambiental (RB) | 30 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 188.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0048 | Cap. 3 - Línea de Base Ambiental (RB CMDIC) | 9 | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 0% | 0% | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0047 | 477-010-40-0049, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0048 | Cap. 3 - Línea de Base Ambiental (RB CMDIC) | 9 | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 0% | 0% | 31.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0049 | Cap. 3 - Línea de Base Ambiental (RP) | 8 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0048, 477-010-40-0364, 477-010-40-0368, 477-010-40-0375, 477-010-40-0391, 477-010-40-0407, 477-010-40-0423, 477-010-40-0430, 477-010-40-0436, 477-010-40-0440, 477-010-40-0444, 477-010-40-0450, 477-010-40-0454, 477-010-40-0461, 477-010-40-0465, 477-010-40-0469, 477-010-40-0473, 477-010-40-0477, 477-010-40-0484, 477-010-40-0490, 477-010-40-0498, 477-010-40-0505, 477-010-40-0511, 477-010-40-0521, 477-010-40-0531, 477-010-40-0540, 477-010-40-0544, 477-010-40-0550, 477-010-40-0554, 477-010-40-0561, 477-010-40-0567, 477-010-40-0573, 477-010-40-0579, 477-010-40-0585, 477-010-40-0344, 477-010-40-0360 | 477-010-40-0050 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0049 | Cap. 3 - Línea de Base Ambiental (RP) | 8 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 62.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0050 | Cap. 3 - Línea de Base Ambiental (RP CMDIC) | 8 | 2026-11-27 | 2026-12-09 | 2026-11-27 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0049 | 477-010-40-0610, 477-010-40-0197, 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0050 | Cap. 3 - Línea de Base Ambiental (RP CMDIC) | 8 | 2026-11-27 | 2026-12-09 | 2026-11-27 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 31.4 | 0 | 0 | 0
| Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos |  | 47 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos |  | 47 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 2963 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0051 | Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos (RB) | 21 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 1777.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0219, 477-010-40-0223, 477-010-40-0227, 477-010-40-0233, 477-010-40-0237, 477-010-40-0241, 477-010-40-0245, 477-010-40-0251, 477-010-40-0257, 477-010-40-0263, 477-010-40-0269, 477-010-40-0275, 477-010-40-0281, 477-010-40-0285, 477-010-40-0289, 477-010-40-0293, 477-010-40-0297, 477-010-40-0301, 477-010-40-0305, 477-010-40-0309, 477-010-40-0313, 477-010-40-0317, 477-010-40-0321, 477-010-40-0325, 477-010-40-0329, 477-010-40-0341, 477-010-40-0357, 477-010-40-0495, 477-010-40-0502 | 477-010-40-0052, 477-010-40-0063, 477-010-40-0071, 477-010-40-0183, 477-010-40-0195, 477-010-40-0035 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0051 | Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos (RB) | 21 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 1777.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0052 | Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos (RB CMDIC) | 9 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 296.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0051 | 477-010-40-0053 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0052 | Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos (RB CMDIC) | 9 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 296.3 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0053 | Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos (RP) | 9 | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 0% | 0% | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0052, 477-010-40-0222, 477-010-40-0226, 477-010-40-0230, 477-010-40-0236, 477-010-40-0240, 477-010-40-0244, 477-010-40-0248, 477-010-40-0254, 477-010-40-0260, 477-010-40-0266, 477-010-40-0272, 477-010-40-0278, 477-010-40-0284, 477-010-40-0288, 477-010-40-0292, 477-010-40-0296, 477-010-40-0300, 477-010-40-0304, 477-010-40-0308, 477-010-40-0312, 477-010-40-0316, 477-010-40-0320, 477-010-40-0324, 477-010-40-0328, 477-010-40-0332, 477-010-40-0344, 477-010-40-0360, 477-010-40-0364, 477-010-40-0368, 477-010-40-0498, 477-010-40-0505 | 477-010-40-0054 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0053 | Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos (RP) | 9 | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 0% | 0% | 592.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0054 | Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos (RP CMDIC) | 8 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 296.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0053 | 477-010-40-0073, 477-010-40-0185, 477-010-40-0197, 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0054 | Cap. 4 - Predicción y evaluación de impactos (RP CMDIC) | 8 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 296.3 | 0 | 0 | 0
| Cap. 5 - Descripción pormenorizada ECC Art.11 |  | 47 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Cap. 5 - Descripción pormenorizada ECC Art.11 |  | 47 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 331 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0055 | Cap. 5 - Descripción pormenorizada ECC Art.11 (RB) | 28 | 2026-09-22 | 2026-10-30 | 2026-09-22 | 2026-10-30 | 0% | 0% | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0219, 477-010-40-0223, 477-010-40-0227, 477-010-40-0233, 477-010-40-0237, 477-010-40-0241, 477-010-40-0245, 477-010-40-0251, 477-010-40-0257, 477-010-40-0263, 477-010-40-0269, 477-010-40-0275, 477-010-40-0281, 477-010-40-0285, 477-010-40-0289, 477-010-40-0293, 477-010-40-0297, 477-010-40-0301, 477-010-40-0305, 477-010-40-0309, 477-010-40-0313, 477-010-40-0317, 477-010-40-0321, 477-010-40-0325, 477-010-40-0329, 477-010-40-0361, 477-010-40-0365, 477-010-40-0372, 477-010-40-0388, 477-010-40-0404, 477-010-40-0420, 477-010-40-0427, 477-010-40-0433, 477-010-40-0437, 477-010-40-0441, 477-010-40-0447, 477-010-40-0451, 477-010-40-0458, 477-010-40-0462, 477-010-40-0466, 477-010-40-0470, 477-010-40-0474, 477-010-40-0481, 477-010-40-0487, 477-010-40-0495, 477-010-40-0502, 477-010-40-0508, 477-010-40-0528, 477-010-40-0537, 477-010-40-0541, 477-010-40-0547, 477-010-40-0551, 477-010-40-0558, 477-010-40-0564, 477-010-40-0570, 477-010-40-0576, 477-010-40-0582, 477-010-40-0059, 477-010-40-0518 | 477-010-40-0056, 477-010-40-0063, 477-010-40-0608, 477-010-40-0195, 477-010-40-0035 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0055 | Cap. 5 - Descripción pormenorizada ECC Art.11 (RB) | 28 | 2026-09-22 | 2026-10-30 | 2026-09-22 | 2026-10-30 | 0% | 0% | 198.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0056 | Cap. 5 - Descripción pormenorizada ECC Art.11 (RB CMDIC) | 7 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0055 | 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0056 | Cap. 5 - Descripción pormenorizada ECC Art.11 (RB CMDIC) | 7 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 33.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0057 | Cap. 5 - Descripción pormenorizada ECC Art.11 (RP) | 6 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 0% | 0% | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0056, 477-010-40-0222, 477-010-40-0226, 477-010-40-0230, 477-010-40-0236, 477-010-40-0240, 477-010-40-0244, 477-010-40-0248, 477-010-40-0254, 477-010-40-0260, 477-010-40-0266, 477-010-40-0272, 477-010-40-0278, 477-010-40-0284, 477-010-40-0288, 477-010-40-0292, 477-010-40-0296, 477-010-40-0300, 477-010-40-0304, 477-010-40-0308, 477-010-40-0312, 477-010-40-0316, 477-010-40-0320, 477-010-40-0324, 477-010-40-0328, 477-010-40-0332, 477-010-40-0364, 477-010-40-0368, 477-010-40-0375, 477-010-40-0391, 477-010-40-0407, 477-010-40-0423, 477-010-40-0430, 477-010-40-0436, 477-010-40-0440, 477-010-40-0444, 477-010-40-0450, 477-010-40-0454, 477-010-40-0461, 477-010-40-0465, 477-010-40-0469, 477-010-40-0473, 477-010-40-0477, 477-010-40-0484, 477-010-40-0490, 477-010-40-0498, 477-010-40-0505, 477-010-40-0511, 477-010-40-0521, 477-010-40-0531, 477-010-40-0540, 477-010-40-0544, 477-010-40-0550, 477-010-40-0554, 477-010-40-0561, 477-010-40-0567, 477-010-40-0573, 477-010-40-0579, 477-010-40-0585, 477-010-40-0062 | 477-010-40-0058 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0057 | Cap. 5 - Descripción pormenorizada ECC Art.11 (RP) | 6 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 0% | 0% | 66.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0058 | Cap. 5 - Descripción pormenorizada ECC Art.11 (RP CMDIC) | 6 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0057 | 477-010-40-0610, 477-010-40-0197, 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0058 | Cap. 5 - Descripción pormenorizada ECC Art.11 (RP CMDIC) | 6 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 33.1 | 0 | 0 | 0
| Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población |  | 43 | 2026-07-13 | 2026-09-10 | 2026-07-13 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población |  | 43 | 2026-07-13 | 2026-09-10 | 2026-07-13 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 72 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0059 | Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población (RB) | 28 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0060, 477-010-40-0055, 477-010-40-0195, 477-010-40-0035 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0059 | Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población (RB) | 28 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 43.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0060 | Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0059 | 477-010-40-0061 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0060 | Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 7.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0061 | Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población (RP) | 5 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 0% | 0% | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0060 | 477-010-40-0062 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0061 | Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población (RP) | 5 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 0% | 0% | 14.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0062 | Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0061 | 477-010-40-0057, 477-010-40-0197, 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0062 | Cap. 6 - Potenciales riesgos para la salud de la población (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 7.2 | 0 | 0 | 0
| Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación |  | 47 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación |  | 47 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 2026-09-22 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 2021 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0063 | Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación (RB) | 30 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 1212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0341, 477-010-40-0351, 477-010-40-0357, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 477-010-40-0064, 477-010-40-0183, 477-010-40-0195, 477-010-40-0035 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0063 | Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación (RB) | 30 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 1212.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0064 | Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación (RB CMDIC) | 6 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 0% | 0% | 202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0063 | 477-010-40-0065 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0064 | Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación (RB CMDIC) | 6 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 0% | 0% | 202.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0065 | Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación (RP) | 6 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 404.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0064, 477-010-40-0344, 477-010-40-0354, 477-010-40-0360 | 477-010-40-0066 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0065 | Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación (RP) | 6 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 404.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0066 | Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación (RP CMDIC) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0065 | 477-010-40-0185, 477-010-40-0197, 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0066 | Cap. 7 - Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación (RP CMDIC) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 202.1 | 0 | 0 | 0
| Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias |  | 78 | 2026-03-31 | 2026-07-30 | 2026-04-10 | 2026-08-10 | 10.59% | 6% | 69 | 7.31 | 4.14 | 4.14 | 0 |  |  | -3.17 | -0.002527% | 0% | -0.002527% |  | Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias |  | 78 | 2026-03-31 | 2026-07-30 | 2026-04-10 | 2026-08-10 | 10.59% | 6% | 69 | 7.31 | 4.14 | 4.14
| 477-010-40-0067 | Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias (RB) | 68 | 2026-03-31 | 2026-07-08 | 2026-04-10 | 2026-07-20 | 17.65% | 10% | 41.4 | 7.31 | 4.14 | 4.14 | 0 | H-CMDIC-007 | 477-010-40-0068, 477-010-40-0195, 477-010-40-0035 | -3.17 | -0.002527% | 0% | -0.002527% |  | 477-010-40-0067 | Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias (RB) | 68 | 2026-03-31 | 2026-07-08 | 2026-04-10 | 2026-07-20 | 17.65% | 10% | 41.4 | 7.31 | 4.14 | 4.14
| 477-010-40-0068 | Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0067 | 477-010-40-0069 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0068 | Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0069 | Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias (RP) | 5 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0068 | 477-010-40-0070 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0069 | Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias (RP) | 5 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0070 | Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0069 | 477-010-40-0197, 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0070 | Cap. 8 - Plan de prevención de contingencias y de emergencias (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes |  | 36 | 2026-10-22 | 2026-12-11 | 2026-10-22 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes |  | 36 | 2026-10-22 | 2026-12-11 | 2026-10-22 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 1254 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0071 | Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes (RB) | 21 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 752.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0051, 477-010-40-0361, 477-010-40-0365, 477-010-40-0372, 477-010-40-0388, 477-010-40-0404, 477-010-40-0420, 477-010-40-0427, 477-010-40-0433, 477-010-40-0437, 477-010-40-0441, 477-010-40-0447, 477-010-40-0451, 477-010-40-0458, 477-010-40-0462, 477-010-40-0466, 477-010-40-0470, 477-010-40-0474, 477-010-40-0481, 477-010-40-0487, 477-010-40-0508, 477-010-40-0528, 477-010-40-0537, 477-010-40-0541, 477-010-40-0547, 477-010-40-0551, 477-010-40-0558, 477-010-40-0564, 477-010-40-0570, 477-010-40-0576, 477-010-40-0582, 477-010-40-0518 | 477-010-40-0072 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0071 | Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes (RB) | 21 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 752.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0072 | Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes (RB CMDIC) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0071 | 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0072 | Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes (RB CMDIC) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 125.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0073 | Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes (RP) | 5 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 0% | 0% | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0072, 477-010-40-0054, 477-010-40-0364, 477-010-40-0368, 477-010-40-0375, 477-010-40-0391, 477-010-40-0407, 477-010-40-0423, 477-010-40-0430, 477-010-40-0436, 477-010-40-0440, 477-010-40-0444, 477-010-40-0450, 477-010-40-0454, 477-010-40-0461, 477-010-40-0465, 477-010-40-0469, 477-010-40-0473, 477-010-40-0477, 477-010-40-0484, 477-010-40-0490, 477-010-40-0511, 477-010-40-0521, 477-010-40-0531, 477-010-40-0540, 477-010-40-0544, 477-010-40-0550, 477-010-40-0554, 477-010-40-0561, 477-010-40-0567, 477-010-40-0573, 477-010-40-0579, 477-010-40-0585 | 477-010-40-0074 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0073 | Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes (RP) | 5 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 0% | 0% | 250.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0074 | Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes (RP CMDIC) | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0073 | 477-010-40-0038 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0074 | Cap. 9 - Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes (RP CMDIC) | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 125.4 | 0 | 0 | 0
| Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS |  | 160 | 2026-03-31 | 2026-12-04 | 2026-05-05 | 2026-12-22 | 1.44% | 0% | 4904 | 70.56 | 0 | 0 | 0 |  |  | -70.56 | -0.05626% | 0% | -0.05626% |  | Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS |  | 160 | 2026-03-31 | 2026-12-04 | 2026-05-05 | 2026-12-22 | 1.44% | 0% | 4904 | 70.56 | 0 | 0
| 477-010-40-0075 | Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS (RB) | 18 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | 2026-05-27 | 2026-06-19 | 66.67% | 0% | 93.6 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-007 | 477-010-40-0076, 477-010-40-0195, 477-010-40-0035 | -62.4 | -0.04975% | 0% | -0.04975% |  | 477-010-40-0075 | Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS (RB) | 18 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | 2026-05-27 | 2026-06-19 | 66.67% | 0% | 93.6 | 62.4 | 0 | 0
| 477-010-40-0076 | Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS (RB CMDIC) | 9 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 0% | 0% | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0075 | 477-010-40-0077 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0076 | Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS (RB CMDIC) | 9 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 0% | 0% | 15.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0077 | Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS (RP) | 8 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 0% | 0% | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0076 | 477-010-40-0078 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0077 | Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS (RP) | 8 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 0% | 0% | 31.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0078 | Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS (RP CMDIC) | 9 | 2026-05-22 | 2026-06-03 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 0% | 0% | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0077 | 477-010-40-0197, 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0078 | Cap. 10 - Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y PAS (RP CMDIC) | 9 | 2026-05-22 | 2026-06-03 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 0% | 0% | 15.6 | 0 | 0 | 0
| PAS114 Instalación terminal marítimo |  | 35 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS114 Instalación terminal marítimo |  | 35 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 286 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0079 | PAS114 Instalación terminal marítimo (RB) | 20 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0080, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0079 | PAS114 Instalación terminal marítimo (RB) | 20 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 171.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0080 | PAS114 Instalación terminal marítimo (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0079 | 477-010-40-0081 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0080 | PAS114 Instalación terminal marítimo (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 28.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0081 | PAS114 Instalación terminal marítimo (RP) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0080 | 477-010-40-0082 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0081 | PAS114 Instalación terminal marítimo (RP) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 57.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0082 | PAS114 Instalación terminal marítimo (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0081 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0082 | PAS114 Instalación terminal marítimo (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 28.6 | 0 | 0 | 0
| PAS115 Introducir material a aguas |  | 35 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 0% | 0% | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS115 Introducir material a aguas |  | 35 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 0% | 0% | 216 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0083 | PAS115 Introducir material a aguas (RB) | 20 | 2026-08-11 | 2026-09-07 | 2026-08-11 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0084, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0083 | PAS115 Introducir material a aguas (RB) | 20 | 2026-08-11 | 2026-09-07 | 2026-08-11 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 129.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0084 | PAS115 Introducir material a aguas (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 0% | 0% | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0083 | 477-010-40-0085 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0084 | PAS115 Introducir material a aguas (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 0% | 0% | 21.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0085 | PAS115 Introducir material a aguas (RP) | 5 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 0% | 0% | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0084 | 477-010-40-0086 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0085 | PAS115 Introducir material a aguas (RP) | 5 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 0% | 0% | 43.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0086 | PAS115 Introducir material a aguas (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 0% | 0% | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0085 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0086 | PAS115 Introducir material a aguas (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 0% | 0% | 21.6 | 0 | 0 | 0
| PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas |  | 39 | 2026-04-15 | 2026-06-04 | 2026-05-05 | 2026-06-30 | 6% | 0% | 136 | 8.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.16 | -0.006506% | 0% | -0.006506% |  | PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas |  | 39 | 2026-04-15 | 2026-06-04 | 2026-05-05 | 2026-06-30 | 6% | 0% | 136 | 8.16 | 0 | 0
| 477-010-40-0087 | PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas (RB) | 20 | 2026-04-15 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 2026-06-02 | 10% | 0% | 81.6 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0088, 477-010-40-0608 | -8.16 | -0.006506% | 0% | -0.006506% |  | 477-010-40-0087 | PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas (RB) | 20 | 2026-04-15 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 2026-06-02 | 10% | 0% | 81.6 | 8.16 | 0 | 0
| 477-010-40-0088 | PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas (RB CMDIC) | 5 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0087 | 477-010-40-0089 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0088 | PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas (RB CMDIC) | 5 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 13.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0089 | PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas (RP) | 5 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 0% | 0% | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0088 | 477-010-40-0090 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0089 | PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas (RP) | 5 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 0% | 0% | 27.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0090 | PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas (RP CMDIC) | 5 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0% | 0% | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0089 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0090 | PAS119 Pesca investig. Aguas Marinas (RP CMDIC) | 5 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0% | 0% | 13.6 | 0 | 0 | 0
| PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales |  | 46 | 2026-08-04 | 2026-10-07 | 2026-06-23 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales |  | 46 | 2026-08-04 | 2026-10-07 | 2026-06-23 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 125 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0091 | PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales (RB) | 31 | 2026-08-04 | 2026-09-15 | 2026-06-23 | 2026-08-06 | 0% | 0% | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0092, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0091 | PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales (RB) | 31 | 2026-08-04 | 2026-09-15 | 2026-06-23 | 2026-08-06 | 0% | 0% | 75 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0092 | PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 0% | 0% | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0091 | 477-010-40-0093 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0092 | PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 0% | 0% | 12.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0093 | PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales (RP) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0092 | 477-010-40-0094 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0093 | PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales (RP) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 25 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0094 | PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0093 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0094 | PAS119 Pesca investig. Aguas Continentales (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 12.5 | 0 | 0 | 0
| PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS |  | 34 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS |  | 34 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 151 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0095 | PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS (RB) | 19 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 0% | 0% | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0096, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0095 | PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS (RB) | 19 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 0% | 0% | 90.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0096 | PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0095 | 477-010-40-0097 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0096 | PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 15.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0097 | PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS (RP) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0096 | 477-010-40-0098 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0097 | PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS (RP) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 30.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0098 | PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0097 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0098 | PAS126 Instalación Manejo lodos PTAS (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 15.1 | 0 | 0 | 0
| PAS132 Arqueología |  | 41 | 2026-07-13 | 2026-09-08 | 2026-07-13 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS132 Arqueología |  | 41 | 2026-07-13 | 2026-09-08 | 2026-07-13 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 158 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0099 | PAS132 Arqueología (RB) | 26 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0100, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0099 | PAS132 Arqueología (RB) | 26 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 94.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0100 | PAS132 Arqueología (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0099 | 477-010-40-0101 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0100 | PAS132 Arqueología (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 15.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0101 | PAS132 Arqueología (RP) | 5 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0100 | 477-010-40-0102 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0101 | PAS132 Arqueología (RP) | 5 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 31.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0102 | PAS132 Arqueología (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0101 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0102 | PAS132 Arqueología (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 15.8 | 0 | 0 | 0
| PAS132 Paleontología |  | 41 | 2026-07-13 | 2026-09-08 | 2026-07-13 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS132 Paleontología |  | 41 | 2026-07-13 | 2026-09-08 | 2026-07-13 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 54 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0103 | PAS132 Paleontología (RB) | 26 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0104, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0103 | PAS132 Paleontología (RB) | 26 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 32.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0104 | PAS132 Paleontología (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0103 | 477-010-40-0105 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0104 | PAS132 Paleontología (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 5.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0105 | PAS132 Paleontología (RP) | 5 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0104 | 477-010-40-0106 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0105 | PAS132 Paleontología (RP) | 5 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 10.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0106 | PAS132 Paleontología (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0105 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0106 | PAS132 Paleontología (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 5.4 | 0 | 0 | 0
| PAS135 Depósitos de Relave |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS135 Depósitos de Relave |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 193 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0107 | PAS135 Depósitos de Relave (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0108, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0107 | PAS135 Depósitos de Relave (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 115.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0108 | PAS135 Depósitos de Relave (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0107 | 477-010-40-0109 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0108 | PAS135 Depósitos de Relave (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 19.3 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0109 | PAS135 Depósitos de Relave (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0108 | 477-010-40-0110 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0109 | PAS135 Depósitos de Relave (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 38.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0110 | PAS135 Depósitos de Relave (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0109 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0110 | PAS135 Depósitos de Relave (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 19.3 | 0 | 0 | 0
| PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral |  | 66 | 2026-08-12 | 2026-11-13 | 2026-08-12 | 2026-11-13 | 0% | 0% | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral |  | 66 | 2026-08-12 | 2026-11-13 | 2026-08-12 | 2026-11-13 | 0% | 0% | 193 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0111 | PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral (RB) | 51 | 2026-08-12 | 2026-10-23 | 2026-08-12 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0112, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0111 | PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral (RB) | 51 | 2026-08-12 | 2026-10-23 | 2026-08-12 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 115.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0112 | PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral (RB CMDIC) | 5 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 0% | 0% | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0111 | 477-010-40-0113 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0112 | PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral (RB CMDIC) | 5 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 0% | 0% | 19.3 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0113 | PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral (RP) | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0% | 0% | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0112 | 477-010-40-0114 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0113 | PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral (RP) | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0% | 0% | 38.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0114 | PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral (RP CMDIC) | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 0% | 0% | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0113 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0114 | PAS136 Bot. estériles o acumulación mineral (RP CMDIC) | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 0% | 0% | 19.3 | 0 | 0 | 0
| PAS137 Plan de Cierre |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS137 Plan de Cierre |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 193 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0115 | PAS137 Plan de Cierre (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0116, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0115 | PAS137 Plan de Cierre (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 115.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0116 | PAS137 Plan de Cierre (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0115 | 477-010-40-0117 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0116 | PAS137 Plan de Cierre (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 19.3 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0117 | PAS137 Plan de Cierre (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0116 | 477-010-40-0118 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0117 | PAS137 Plan de Cierre (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 38.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0118 | PAS137 Plan de Cierre (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0117 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0118 | PAS137 Plan de Cierre (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 19.3 | 0 | 0 | 0
| PAS138 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS138 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 156 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0119 | PAS138 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0120, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0119 | PAS138 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 93.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0120 | PAS138 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0119 | 477-010-40-0121 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0120 | PAS138 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 15.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0121 | PAS138 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0120 | 477-010-40-0122 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0121 | PAS138 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 31.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0122 | PAS138 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0121 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0122 | PAS138 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 15.6 | 0 | 0 | 0
| PAS139 Residuos industriales o mineros |  | 66 | 2026-08-11 | 2026-11-12 | 2026-08-11 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS139 Residuos industriales o mineros |  | 66 | 2026-08-11 | 2026-11-12 | 2026-08-11 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 176 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0123 | PAS139 Residuos industriales o mineros (RB) | 51 | 2026-08-11 | 2026-10-22 | 2026-08-11 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0124, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0123 | PAS139 Residuos industriales o mineros (RB) | 51 | 2026-08-11 | 2026-10-22 | 2026-08-11 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 105.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0124 | PAS139 Residuos industriales o mineros (RB CMDIC) | 5 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 0% | 0% | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0123 | 477-010-40-0125 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0124 | PAS139 Residuos industriales o mineros (RB CMDIC) | 5 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 0% | 0% | 17.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0125 | PAS139 Residuos industriales o mineros (RP) | 5 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 0% | 0% | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0124 | 477-010-40-0126 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0125 | PAS139 Residuos industriales o mineros (RP) | 5 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 0% | 0% | 35.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0126 | PAS139 Residuos industriales o mineros (RP CMDIC) | 5 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0125 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0126 | PAS139 Residuos industriales o mineros (RP CMDIC) | 5 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 17.6 | 0 | 0 | 0
| PAS140 Residuos no peligrosos |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-21 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS140 Residuos no peligrosos |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-21 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 151 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0127 | PAS140 Residuos no peligrosos (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-21 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0128, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0127 | PAS140 Residuos no peligrosos (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-21 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 90.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0128 | PAS140 Residuos no peligrosos (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0127 | 477-010-40-0129 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0128 | PAS140 Residuos no peligrosos (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 15.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0129 | PAS140 Residuos no peligrosos (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0128 | 477-010-40-0130 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0129 | PAS140 Residuos no peligrosos (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 30.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0130 | PAS140 Residuos no peligrosos (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0129 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0130 | PAS140 Residuos no peligrosos (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 15.1 | 0 | 0 | 0
| PAS141 Relleno Sanitario |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-21 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS141 Relleno Sanitario |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-21 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 186 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0131 | PAS141 Relleno Sanitario (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-21 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0132, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0131 | PAS141 Relleno Sanitario (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-21 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 111.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0132 | PAS141 Relleno Sanitario (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0131 | 477-010-40-0133 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0132 | PAS141 Relleno Sanitario (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 18.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0133 | PAS141 Relleno Sanitario (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0132 | 477-010-40-0134 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0133 | PAS141 Relleno Sanitario (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 37.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0134 | PAS141 Relleno Sanitario (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0133 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0134 | PAS141 Relleno Sanitario (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 18.6 | 0 | 0 | 0
| PAS142 Residuos Peligrosos |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-21 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS142 Residuos Peligrosos |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-21 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 151 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0135 | PAS142 Residuos Peligrosos (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-21 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0136, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0135 | PAS142 Residuos Peligrosos (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-21 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 90.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0136 | PAS142 Residuos Peligrosos (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0135 | 477-010-40-0137 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0136 | PAS142 Residuos Peligrosos (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 15.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0137 | PAS142 Residuos Peligrosos (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0136 | 477-010-40-0138 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0137 | PAS142 Residuos Peligrosos (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 30.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0138 | PAS142 Residuos Peligrosos (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0137 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0138 | PAS142 Residuos Peligrosos (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 15.1 | 0 | 0 | 0
| PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) |  | 66 | 2026-06-16 | 2026-09-17 | 2026-06-16 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) |  | 66 | 2026-06-16 | 2026-09-17 | 2026-06-16 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 104 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0139 | PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) (RB) | 51 | 2026-06-16 | 2026-08-27 | 2026-06-16 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0140, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0139 | PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) (RB) | 51 | 2026-06-16 | 2026-08-27 | 2026-06-16 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 62.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0140 | PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 0% | 0% | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0139 | 477-010-40-0141 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0140 | PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 0% | 0% | 10.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0141 | PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) (RP) | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0140 | 477-010-40-0142 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0141 | PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) (RP) | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 20.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0142 | PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0141 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0142 | PAS146 Caza o captura de fauna (vertebrados) (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 10.4 | 0 | 0 | 0
| PAS150 Bosque de preservación |  | 66 | 2026-08-17 | 2026-12-04 | 2026-09-17 | 2026-12-22 | 0% | 0% | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS150 Bosque de preservación |  | 66 | 2026-08-17 | 2026-12-04 | 2026-09-17 | 2026-12-22 | 0% | 0% | 385 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0143 | PAS150 Bosque de preservación (RB) | 39 | 2026-08-17 | 2026-10-28 | 2026-09-17 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009, 477-010-40-0335, 477-010-40-0353 | 477-010-40-0144, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0143 | PAS150 Bosque de preservación (RB) | 39 | 2026-08-17 | 2026-10-28 | 2026-09-17 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 231 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0144 | PAS150 Bosque de preservación (RB CMDIC) | 9 | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 0% | 0% | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0143 | 477-010-40-0145 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0144 | PAS150 Bosque de preservación (RB CMDIC) | 9 | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 0% | 0% | 38.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0145 | PAS150 Bosque de preservación (RP) | 9 | 2026-11-11 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0144, 477-010-40-0338 | 477-010-40-0146 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0145 | PAS150 Bosque de preservación (RP) | 9 | 2026-11-11 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 77 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0146 | PAS150 Bosque de preservación (RP CMDIC) | 9 | 2026-11-24 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2026-12-22 | 0% | 0% | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0145 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0146 | PAS150 Bosque de preservación (RP CMDIC) | 9 | 2026-11-24 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2026-12-22 | 0% | 0% | 38.5 | 0 | 0 | 0
| PAS151 Formaciones Xerofíticas |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS151 Formaciones Xerofíticas |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 156 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0147 | PAS151 Formaciones Xerofíticas (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0148, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0147 | PAS151 Formaciones Xerofíticas (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 93.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0148 | PAS151 Formaciones Xerofíticas (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0147 | 477-010-40-0149 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0148 | PAS151 Formaciones Xerofíticas (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 15.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0149 | PAS151 Formaciones Xerofíticas (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0148 | 477-010-40-0150 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0149 | PAS151 Formaciones Xerofíticas (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 31.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0150 | PAS151 Formaciones Xerofíticas (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0149 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0150 | PAS151 Formaciones Xerofíticas (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 15.6 | 0 | 0 | 0
| PAS155 Nuevo sistema transporte relaves |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS155 Nuevo sistema transporte relaves |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 184 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0151 | PAS155 Nuevo sistema transporte relaves (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0152, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0151 | PAS155 Nuevo sistema transporte relaves (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 110.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0152 | PAS155 Nuevo sistema transporte relaves (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0151 | 477-010-40-0153 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0152 | PAS155 Nuevo sistema transporte relaves (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 18.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0153 | PAS155 Nuevo sistema transporte relaves (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0152 | 477-010-40-0154 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0153 | PAS155 Nuevo sistema transporte relaves (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 36.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0154 | PAS155 Nuevo sistema transporte relaves (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0153 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0154 | PAS155 Nuevo sistema transporte relaves (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 18.4 | 0 | 0 | 0
| PAS155 Ampliación Dep. Relaves |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS155 Ampliación Dep. Relaves |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 238 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0155 | PAS155 Ampliación Dep. Relaves (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0156, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0155 | PAS155 Ampliación Dep. Relaves (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 142.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0156 | PAS155 Ampliación Dep. Relaves (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0155 | 477-010-40-0157 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0156 | PAS155 Ampliación Dep. Relaves (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 23.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0157 | PAS155 Ampliación Dep. Relaves (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0156 | 477-010-40-0158 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0157 | PAS155 Ampliación Dep. Relaves (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 47.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0158 | PAS155 Ampliación Dep. Relaves (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0157 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0158 | PAS155 Ampliación Dep. Relaves (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 23.8 | 0 | 0 | 0
| PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves |  | 66 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 2026-07-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 181 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0159 | PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0160, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0159 | PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves (RB) | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 108.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0160 | PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0159 | 477-010-40-0161 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0160 | PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 18.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0161 | PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0160 | 477-010-40-0162 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0161 | PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves (RP) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 36.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0162 | PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0161 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0162 | PAS155 Canales de contorno Dep. Relaves (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 18.1 | 0 | 0 | 0
| PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario |  | 35 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario |  | 35 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 158 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0163 | PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario (RB) | 20 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0164, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0163 | PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario (RB) | 20 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 94.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0164 | PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0163 | 477-010-40-0165 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0164 | PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 15.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0165 | PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario (RP) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0164 | 477-010-40-0166 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0165 | PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario (RP) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 31.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0166 | PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0165 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0166 | PAS156 Ampliación bot. exist. y BR Rosario (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 15.8 | 0 | 0 | 0
| PAS155 Acueducto de agua desalada |  | 34 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS155 Acueducto de agua desalada |  | 34 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 196 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0167 | PAS155 Acueducto de agua desalada (RB) | 19 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 0% | 0% | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0168, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0167 | PAS155 Acueducto de agua desalada (RB) | 19 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 0% | 0% | 117.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0168 | PAS155 Acueducto de agua desalada (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0167 | 477-010-40-0169 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0168 | PAS155 Acueducto de agua desalada (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 19.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0169 | PAS155 Acueducto de agua desalada (RP) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0168 | 477-010-40-0170 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0169 | PAS155 Acueducto de agua desalada (RP) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 39.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0170 | PAS155 Acueducto de agua desalada (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0169 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0170 | PAS155 Acueducto de agua desalada (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 19.6 | 0 | 0 | 0
| PAS156 Ampliación Botaderos Ujina |  | 46 | 2026-07-13 | 2026-09-15 | 2026-07-13 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS156 Ampliación Botaderos Ujina |  | 46 | 2026-07-13 | 2026-09-15 | 2026-07-13 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 163 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0171 | PAS156 Ampliación Botaderos Ujina (RB) | 31 | 2026-07-13 | 2026-08-25 | 2026-07-13 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0172, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0171 | PAS156 Ampliación Botaderos Ujina (RB) | 31 | 2026-07-13 | 2026-08-25 | 2026-07-13 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 97.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0172 | PAS156 Ampliación Botaderos Ujina (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0171 | 477-010-40-0173 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0172 | PAS156 Ampliación Botaderos Ujina (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 16.3 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0173 | PAS156 Ampliación Botaderos Ujina (RP) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0172 | 477-010-40-0174 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0173 | PAS156 Ampliación Botaderos Ujina (RP) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 32.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0174 | PAS156 Ampliación Botaderos Ujina (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0173 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0174 | PAS156 Ampliación Botaderos Ujina (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 16.3 | 0 | 0 | 0
| PAS160 IFC |  | 46 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 2026-08-17 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS160 IFC |  | 46 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 2026-08-17 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 229 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0175 | PAS160 IFC (RB) | 31 | 2026-08-03 | 2026-09-14 | 2026-08-17 | 2026-09-29 | 0% | 0% | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0176, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0175 | PAS160 IFC (RB) | 31 | 2026-08-03 | 2026-09-14 | 2026-08-17 | 2026-09-29 | 0% | 0% | 137.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0176 | PAS160 IFC (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 0% | 0% | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0175 | 477-010-40-0177 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0176 | PAS160 IFC (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 0% | 0% | 22.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0177 | PAS160 IFC (RP) | 5 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 0% | 0% | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0176 | 477-010-40-0178 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0177 | PAS160 IFC (RP) | 5 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 0% | 0% | 45.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0178 | PAS160 IFC (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0177 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0178 | PAS160 IFC (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 22.9 | 0 | 0 | 0
| PAS161 Calificación Industrial |  | 36 | 2026-07-13 | 2026-09-01 | 2026-07-13 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PAS161 Calificación Industrial |  | 36 | 2026-07-13 | 2026-09-01 | 2026-07-13 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 229 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0179 | PAS161 Calificación Industrial (RB) | 19 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 0% | 0% | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0180, 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0179 | PAS161 Calificación Industrial (RB) | 19 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 0% | 0% | 137.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0180 | PAS161 Calificación Industrial (RB CMDIC) | 7 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0179 | 477-010-40-0181 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0180 | PAS161 Calificación Industrial (RB CMDIC) | 7 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 22.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0181 | PAS161 Calificación Industrial (RP) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0180 | 477-010-40-0182 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0181 | PAS161 Calificación Industrial (RP) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 45.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0182 | PAS161 Calificación Industrial (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0181 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0182 | PAS161 Calificación Industrial (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 22.9 | 0 | 0 | 0
| Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios |  | 57 | 2026-09-22 | 2026-12-11 | 2026-09-22 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios |  | 57 | 2026-09-22 | 2026-12-11 | 2026-09-22 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 208 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0183 | Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios (RB) | 30 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0051, 477-010-40-0063 | 477-010-40-0184, 477-010-40-0195, 477-010-40-0035 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0183 | Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios (RB) | 30 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 124.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0184 | Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios (RB CMDIC) | 12 | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0183 | 477-010-40-0185 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0184 | Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios (RB CMDIC) | 12 | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 20.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0185 | Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios (RP) | 8 | 2026-11-20 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0184, 477-010-40-0054, 477-010-40-0066 | 477-010-40-0186 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0185 | Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios (RP) | 8 | 2026-11-20 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 41.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0186 | Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios (RP CMDIC) | 7 | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0185 | 477-010-40-0197 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0186 | Cap. 11- Compromisos ambientales voluntarios (RP CMDIC) | 7 | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 20.8 | 0 | 0 | 0
| Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente |  | 60 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 2026-04-10 | 2026-07-14 | 0% | 6% | 27 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 |  |  | 1.62 | 0.001292% | 0% | 0.001292% |  | Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente |  | 60 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 2026-04-10 | 2026-07-14 | 0% | 6% | 27 | 0 | 1.62 | 1.62
| 477-010-40-0187 | Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente (RB) | 50 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 2026-04-10 | 2026-06-22 | 0% | 10% | 16.2 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0188, 477-010-40-0195, 477-010-40-0035 | 1.62 | 0.001292% | 0% | 0.001292% |  | 477-010-40-0187 | Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente (RB) | 50 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 2026-04-10 | 2026-06-22 | 0% | 10% | 16.2 | 0 | 1.62 | 1.62
| 477-010-40-0188 | Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0% | 0% | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0187 | 477-010-40-0189 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0188 | Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0% | 0% | 2.7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0189 | Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente (RP) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0188 | 477-010-40-0190 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0189 | Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente (RP) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 5.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0190 | Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0189 | 477-010-40-0197, 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0190 | Cap. 12 - Relación proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 2.7 | 0 | 0 | 0
| Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales |  | 60 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 2026-04-10 | 2026-07-14 | 0% | 6% | 27 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 |  |  | 1.62 | 0.001292% | 0% | 0.001292% |  | Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales |  | 60 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 2026-04-10 | 2026-07-14 | 0% | 6% | 27 | 0 | 1.62 | 1.62
| 477-010-40-0191 | Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales (RB) | 50 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 2026-04-10 | 2026-06-22 | 0% | 10% | 16.2 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0192, 477-010-40-0195, 477-010-40-0035 | 1.62 | 0.001292% | 0% | 0.001292% |  | 477-010-40-0191 | Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales (RB) | 50 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 2026-04-10 | 2026-06-22 | 0% | 10% | 16.2 | 0 | 1.62 | 1.62
| 477-010-40-0192 | Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0% | 0% | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0191 | 477-010-40-0193 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0192 | Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0% | 0% | 2.7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0193 | Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales (RP) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0192 | 477-010-40-0194 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0193 | Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales (RP) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 5.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0194 | Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0193 | 477-010-40-0197, 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0194 | Cap. 13 - Relación Proyecto Programas desarrollo Regionales y Comunales (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 2.7 | 0 | 0 | 0
| Cap. 14 - Fichas resumen |  | 37 | 2026-11-04 | 2026-12-28 | 2026-11-04 | 2026-12-28 | 0% | 0% | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Cap. 14 - Fichas resumen |  | 37 | 2026-11-04 | 2026-12-28 | 2026-11-04 | 2026-12-28 | 0% | 0% | 121 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0195 | Cap. 14 - Fichas resumen (RB) | 22 | 2026-11-04 | 2026-12-03 | 2026-11-04 | 2026-12-03 | 0% | 0% | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0039, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055, 477-010-40-0059, 477-010-40-0063, 477-010-40-0067, 477-010-40-0075, 477-010-40-0183, 477-010-40-0187, 477-010-40-0191 | 477-010-40-0196 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0195 | Cap. 14 - Fichas resumen (RB) | 22 | 2026-11-04 | 2026-12-03 | 2026-11-04 | 2026-12-03 | 0% | 0% | 72.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0196 | Cap. 14 - Fichas resumen (RB CMDIC) | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0195 | 477-010-40-0197 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0196 | Cap. 14 - Fichas resumen (RB CMDIC) | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 12.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0197 | Cap. 14 - Fichas resumen (RP) | 5 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 0% | 0% | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0196, 477-010-40-0042, 477-010-40-0046, 477-010-40-0050, 477-010-40-0054, 477-010-40-0058, 477-010-40-0062, 477-010-40-0066, 477-010-40-0070, 477-010-40-0078, 477-010-40-0186, 477-010-40-0190, 477-010-40-0194 | 477-010-40-0198 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0197 | Cap. 14 - Fichas resumen (RP) | 5 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 0% | 0% | 24.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0198 | Cap. 14 - Fichas resumen (RP CMDIC) | 5 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 0% | 0% | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0197 | 477-010-40-0611 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0198 | Cap. 14 - Fichas resumen (RP CMDIC) | 5 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 0% | 0% | 12.1 | 0 | 0 | 0
| Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) |  | 48 | 2026-08-31 | 2026-11-26 | 2026-09-04 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) |  | 48 | 2026-08-31 | 2026-11-26 | 2026-09-04 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 215 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0199 | Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) (RB) | 20 | 2026-08-31 | 2026-10-21 | 2026-09-04 | 2026-10-02 | 0% | 0% | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0602, 477-010-40-0564 | 477-010-40-0200, 477-010-40-0035 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0199 | Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) (RB) | 20 | 2026-08-31 | 2026-10-21 | 2026-09-04 | 2026-10-02 | 0% | 0% | 129 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0200 | Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) (RB CMDIC) | 9 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 0% | 0% | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0199 | 477-010-40-0201 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0200 | Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) (RB CMDIC) | 9 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 0% | 0% | 21.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0201 | Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) (RP) | 9 | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 2026-10-21 | 2026-11-02 | 0% | 0% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0200, 477-010-40-0567 | 477-010-40-0202 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0201 | Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) (RP) | 9 | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 2026-10-21 | 2026-11-02 | 0% | 0% | 43 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0202 | Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) (RP CMDIC) | 8 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0201 | 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0202 | Cap. 15 - Descripción de las acciones previas a la presentación del EIA (PACA y Documento) (RP CMDIC) | 8 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 21.5 | 0 | 0 | 0
| Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones |  | 48 | 2026-08-31 | 2026-11-26 | 2026-09-04 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones |  | 48 | 2026-08-31 | 2026-11-26 | 2026-09-04 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 60 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0203 | Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones (RB) | 20 | 2026-08-31 | 2026-10-21 | 2026-09-04 | 2026-10-02 | 0% | 0% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0564, 477-010-40-0602 | 477-010-40-0204, 477-010-40-0035 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0203 | Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones (RB) | 20 | 2026-08-31 | 2026-10-21 | 2026-09-04 | 2026-10-02 | 0% | 0% | 36 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0204 | Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones (RB CMDIC) | 9 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0203 | 477-010-40-0205 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0204 | Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones (RB CMDIC) | 9 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0205 | Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones (RP) | 9 | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 2026-10-21 | 2026-11-02 | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0204, 477-010-40-0567 | 477-010-40-0206 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0205 | Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones (RP) | 9 | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 2026-10-21 | 2026-11-02 | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0206 | Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones (RP CMDIC) | 8 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0205 | 477-010-40-0037 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0206 | Cap. 16 - Información de acuerdos y/o negociaciones (RP CMDIC) | 8 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0
| Extracto |  | 57 | 2026-11-20 | 2026-12-28 | 2026-10-06 | 2026-12-28 | 0% | 0% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Extracto |  | 57 | 2026-11-20 | 2026-12-28 | 2026-10-06 | 2026-12-28 | 0% | 0% | 27 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0207 | Extracto (RB) | 10 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 0% | 0% | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0035 | 477-010-40-0208 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0207 | Extracto (RB) | 10 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 0% | 0% | 16.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0208 | Extracto (RB CMDIC) | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 0% | 0% | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0207 | 477-010-40-0209 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0208 | Extracto (RB CMDIC) | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 0% | 0% | 2.7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0209 | Extracto (RP) | 5 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 0% | 0% | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0208, 477-010-40-0038 | 477-010-40-0210 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0209 | Extracto (RP) | 5 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 0% | 0% | 5.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0210 | Extracto (RP CMDIC) | 5 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 0% | 0% | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0209 | 477-010-40-0612 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0210 | Extracto (RP CMDIC) | 5 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 0% | 0% | 2.7 | 0 | 0 | 0
| Listado de profesionales |  | 21 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Listado de profesionales |  | 21 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 18 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0211 | Listado de profesionales (RB) | 6 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 0% | 0% | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0035 | 477-010-40-0212 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0211 | Listado de profesionales (RB) | 6 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 0% | 0% | 10.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0212 | Listado de profesionales (RB CMDIC) | 5 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 0% | 0% | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0211 | 477-010-40-0213 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0212 | Listado de profesionales (RB CMDIC) | 5 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 0% | 0% | 1.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0213 | Listado de profesionales (RP) | 5 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 0% | 0% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0212 | 477-010-40-0214 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0213 | Listado de profesionales (RP) | 5 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 0% | 0% | 3.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0214 | Listado de profesionales (RP CMDIC) | 5 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0213 | 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0214 | Listado de profesionales (RP CMDIC) | 5 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 1.8 | 0 | 0 | 0
| Texto de Aviso radial |  | 26 | 2026-11-20 | 2026-12-29 | 2026-10-06 | 2026-11-11 | 0% | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Texto de Aviso radial |  | 26 | 2026-11-20 | 2026-12-29 | 2026-10-06 | 2026-11-11 | 0% | 0% | 15 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0215 | Texto de Aviso radial (RB) | 11 | 2026-11-20 | 2026-12-04 | 2026-10-06 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0035 | 477-010-40-0216 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0215 | Texto de Aviso radial (RB) | 11 | 2026-11-20 | 2026-12-04 | 2026-10-06 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0216 | Texto de Aviso radial (RB CMDIC) | 5 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 0% | 0% | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0215 | 477-010-40-0217 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0216 | Texto de Aviso radial (RB CMDIC) | 5 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 0% | 0% | 1.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0217 | Texto de Aviso radial (RP) | 5 | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0216 | 477-010-40-0218 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0217 | Texto de Aviso radial (RP) | 5 | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0218 | Texto de Aviso radial (RP CMDIC) | 5 | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 0% | 0% | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0217 | 477-010-40-0614 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0218 | Texto de Aviso radial (RP CMDIC) | 5 | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 0% | 0% | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Modelos hidrogeológicos |  | 43 | 2026-04-27 | 2026-06-26 | 2026-04-27 | 2026-06-26 | 0% | 0% | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelos hidrogeológicos |  | 43 | 2026-04-27 | 2026-06-26 | 2026-04-27 | 2026-06-26 | 0% | 0% | 834 | 0 | 0 | 0
| Modelo Conceptual (Actualización) |  | 38 | 2026-05-05 | 2026-06-26 | 2026-05-05 | 2026-06-26 | 0% | 0% | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo Conceptual (Actualización) |  | 38 | 2026-05-05 | 2026-06-26 | 2026-05-05 | 2026-06-26 | 0% | 0% | 439 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0219 | Modelo Conceptual (Actualización) (RB) | 23 | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 0% | 0% | 263.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-008 | 477-010-40-0220, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0219 | Modelo Conceptual (Actualización) (RB) | 23 | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 0% | 0% | 263.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0220 | Modelo Conceptual (Actualización) (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0% | 0% | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0219 | 477-010-40-0221 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0220 | Modelo Conceptual (Actualización) (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0% | 0% | 43.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0221 | Modelo Conceptual (Actualización) (RP) | 5 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0% | 0% | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0220 | 477-010-40-0222 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0221 | Modelo Conceptual (Actualización) (RP) | 5 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0% | 0% | 87.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0222 | Modelo Conceptual (Actualización) (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0% | 0% | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0221 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0222 | Modelo Conceptual (Actualización) (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0% | 0% | 43.9 | 0 | 0 | 0
| Modelo Leapfrog (Actualización) |  | 23 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 0% | 0% | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo Leapfrog (Actualización) |  | 23 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 0% | 0% | 201 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0223 | Modelo Leapfrog (Actualización) (RB) | 8 | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 0% | 0% | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-008 | 477-010-40-0224, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0223 | Modelo Leapfrog (Actualización) (RB) | 8 | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 0% | 0% | 120.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0224 | Modelo Leapfrog (Actualización) (RB CMDIC) | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 0% | 0% | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0223 | 477-010-40-0225 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0224 | Modelo Leapfrog (Actualización) (RB CMDIC) | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 0% | 0% | 20.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0225 | Modelo Leapfrog (Actualización) (RP) | 5 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0% | 0% | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0224 | 477-010-40-0226 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0225 | Modelo Leapfrog (Actualización) (RP) | 5 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0% | 0% | 40.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0226 | Modelo Leapfrog (Actualización) (RP CMDIC) | 5 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0% | 0% | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0225 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0226 | Modelo Leapfrog (Actualización) (RP CMDIC) | 5 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0% | 0% | 20.1 | 0 | 0 | 0
| Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) |  | 38 | 2026-04-27 | 2026-06-19 | 2026-04-27 | 2026-06-19 | 0% | 0% | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) |  | 38 | 2026-04-27 | 2026-06-19 | 2026-04-27 | 2026-06-19 | 0% | 0% | 194 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0227 | Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) (RB) | 23 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 0% | 0% | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-008 | 477-010-40-0228, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0227 | Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) (RB) | 23 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 0% | 0% | 116.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0228 | Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0% | 0% | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0227 | 477-010-40-0229 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0228 | Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0% | 0% | 19.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0229 | Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) (RP) | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0% | 0% | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0228 | 477-010-40-0230 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0229 | Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) (RP) | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0% | 0% | 38.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0230 | Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0% | 0% | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0229 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0230 | Modelo hidrológico de recarga por precipitaciones (Actualización/reconceptualización) (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0% | 0% | 19.4 | 0 | 0 | 0
| Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario |  | 41 | 2026-06-30 | 2026-08-26 | 2026-06-30 | 2026-08-26 | 0% | 0% | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario |  | 41 | 2026-06-30 | 2026-08-26 | 2026-06-30 | 2026-08-26 | 0% | 0% | 627 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0231 | Actualización y recalibración Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario | 9 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 0% | 0% | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-008 | 477-010-40-0232 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0231 | Actualización y recalibración Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario | 9 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 0% | 0% | 319 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0232 | Simulación de escenarios Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario (1 de 4) | 3 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 0% | 0% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0231 | 477-010-40-0233, 477-010-40-0237 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0232 | Simulación de escenarios Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario (1 de 4) | 3 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 0% | 0% | 50 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0232_2 | Simulación de escenarios Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario (2 de 4) | 3 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 0% | 0% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0232 | 477-010-40-0234, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0232_2 | Simulación de escenarios Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario (2 de 4) | 3 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 0% | 0% | 50 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0232_3 | Simulación de escenarios Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario (3 de 4) | 3 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 0% | 0% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0233 | 477-010-40-0235 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0232_3 | Simulación de escenarios Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario (3 de 4) | 3 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 0% | 0% | 50 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0232_4 | Simulación de escenarios Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario (4 de 4) | 3 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 0% | 0% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0234 | 477-010-40-0236 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0232_4 | Simulación de escenarios Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario (4 de 4) | 3 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 0% | 0% | 50 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0233 | Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario Informe (RB) | 5 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 0% | 0% | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0235 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0233 | Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario Informe (RB) | 5 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 0% | 0% | 64.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0234 | Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 0% | 0% | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0234 | Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 0% | 0% | 10.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0235 | Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario Informe (RP) | 5 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 0% | 0% | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0235 | Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario Informe (RP) | 5 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 0% | 0% | 21.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0236 | Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 0% | 0% | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0236 | Modelo numérico Coposa-Michincha-Rosario Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 0% | 0% | 10.8 | 0 | 0 | 0
| Caracterización de materiales y potencial de drenaje ácido |  | 49 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Caracterización de materiales y potencial de drenaje ácido |  | 49 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 829 | 0 | 0 | 0
| Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización |  | 25 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización |  | 25 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 245 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0237 | Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización (RB) | 10 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 0% | 0% | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0232 | 477-010-40-0238, 477-010-40-0241, 477-010-40-0245, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0237 | Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización (RB) | 10 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 0% | 0% | 147 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0238 | Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 0% | 0% | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0237 | 477-010-40-0239 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0238 | Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 0% | 0% | 24.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0239 | Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización (RP) | 5 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 0% | 0% | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0238 | 477-010-40-0240 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0239 | Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización (RP) | 5 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 0% | 0% | 49 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0240 | Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0239 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0240 | Memorando revisión estudio de brechas y plan de caracterización (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 24.5 | 0 | 0 | 0
| Informe de Caracterización Geoquímica |  | 25 | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Informe de Caracterización Geoquímica |  | 25 | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 309 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0241 | Informe de Caracterización Geoquímica (RB) | 10 | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 0% | 0% | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0237 | 477-010-40-0242, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0241 | Informe de Caracterización Geoquímica (RB) | 10 | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 0% | 0% | 185.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0242 | Informe de Caracterización Geoquímica (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0241 | 477-010-40-0243 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0242 | Informe de Caracterización Geoquímica (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 30.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0243 | Informe de Caracterización Geoquímica(RP) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0242 | 477-010-40-0244 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0243 | Informe de Caracterización Geoquímica(RP) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 61.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0244 | Informe de Caracterización Geoquímica (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0243 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0244 | Informe de Caracterización Geoquímica (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 30.9 | 0 | 0 | 0
| Diseño medidas estabilidad química |  | 49 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Diseño medidas estabilidad química |  | 49 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 2026-07-17 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 275 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0245 | Diseño medidas estabilidad química (RB) | 34 | 2026-07-17 | 2026-09-02 | 2026-07-17 | 2026-09-02 | 0% | 0% | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0237 | 477-010-40-0246, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0245 | Diseño medidas estabilidad química (RB) | 34 | 2026-07-17 | 2026-09-02 | 2026-07-17 | 2026-09-02 | 0% | 0% | 165 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0246 | Diseño medidas estabilidad química (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 0% | 0% | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0245 | 477-010-40-0247 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0246 | Diseño medidas estabilidad química (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 0% | 0% | 27.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0247 | Diseño medidas estabilidad química (RP) | 5 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 0% | 0% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0246 | 477-010-40-0248 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0247 | Diseño medidas estabilidad química (RP) | 5 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 0% | 0% | 55 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0248 | Diseño medidas estabilidad química (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0247 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0248 | Diseño medidas estabilidad química (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 27.5 | 0 | 0 | 0
| Modelo infiltración de botaderos para Rosario |  | 68 | 2026-04-27 | 2026-08-04 | 2026-04-27 | 2026-08-04 | 0% | 0% | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo infiltración de botaderos para Rosario |  | 68 | 2026-04-27 | 2026-08-04 | 2026-04-27 | 2026-08-04 | 0% | 0% | 626 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0249 | Actualización y recalibración Modelo infiltración de botaderos para Rosario | 14 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0250 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0249 | Actualización y recalibración Modelo infiltración de botaderos para Rosario | 14 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 221 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0250 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Rosario (1 de 4) | 5 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 0% | 0% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0249 | 477-010-40-0251 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0250 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Rosario (1 de 4) | 5 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 0% | 0% | 76 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0250_2 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Rosario (2 de 4) | 5 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0250 | 477-010-40-0252, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0250_2 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Rosario (2 de 4) | 5 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 76 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0250_3 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Rosario (3 de 4) | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 0% | 0% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0251 | 477-010-40-0253 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0250_3 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Rosario (3 de 4) | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 0% | 0% | 76 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0250_4 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Rosario (4 de 4) | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 0% | 0% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0252 | 477-010-40-0254 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0250_4 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Rosario (4 de 4) | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 0% | 0% | 76 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0251 | Modelo infiltración de botaderos para Rosario Informe (RB) | 19 | 2026-06-16 | 2026-07-13 | 2026-06-16 | 2026-07-13 | 0% | 0% | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0253 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0251 | Modelo infiltración de botaderos para Rosario Informe (RB) | 19 | 2026-06-16 | 2026-07-13 | 2026-06-16 | 2026-07-13 | 0% | 0% | 60.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0252 | Modelo infiltración de botaderos para Rosario Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 0% | 0% | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0252 | Modelo infiltración de botaderos para Rosario Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 0% | 0% | 10.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0253 | Modelo infiltración de botaderos para Rosario Informe (RP) | 5 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 0% | 0% | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0253 | Modelo infiltración de botaderos para Rosario Informe (RP) | 5 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 0% | 0% | 20.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0254 | Modelo infiltración de botaderos para Rosario Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 0% | 0% | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0254 | Modelo infiltración de botaderos para Rosario Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 0% | 0% | 10.1 | 0 | 0 | 0
| Modelo infiltración de botaderos para Ujina |  | 69 | 2026-04-27 | 2026-08-05 | 2026-04-27 | 2026-08-05 | 0% | 0% | 526.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo infiltración de botaderos para Ujina |  | 69 | 2026-04-27 | 2026-08-05 | 2026-04-27 | 2026-08-05 | 0% | 0% | 526.7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0255 | Actualización y recalibración Modelo infiltración de botaderos para Ujina | 10 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0256 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0255 | Actualización y recalibración Modelo infiltración de botaderos para Ujina | 10 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 184 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0256 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Ujina (1 de 4) | 5 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0255 | 477-010-40-0257 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0256 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Ujina (1 de 4) | 5 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 63.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0256_2 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Ujina (2 de 4) | 5 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0256 | 477-010-40-0258, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0256_2 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Ujina (2 de 4) | 5 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 63.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0256_3 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Ujina (3 de 4) | 5 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0257 | 477-010-40-0259 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0256_3 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Ujina (3 de 4) | 5 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 63.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0256_4 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Ujina (4 de 4) | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0258 | 477-010-40-0260 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0256_4 | Simulación de escenarios Modelo infiltración de botaderos para Ujina (4 de 4) | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 63.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0257 | Modelo infiltración de botaderos para Ujina Informe (RB) | 24 | 2026-06-10 | 2026-07-14 | 2026-06-10 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0259 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0257 | Modelo infiltración de botaderos para Ujina Informe (RB) | 24 | 2026-06-10 | 2026-07-14 | 2026-06-10 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 53.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0258 | Modelo infiltración de botaderos para Ujina Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 0% | 0% | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0258 | Modelo infiltración de botaderos para Ujina Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 0% | 0% | 8.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0259 | Modelo infiltración de botaderos para Ujina Informe (RP) | 5 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 0% | 0% | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0259 | Modelo infiltración de botaderos para Ujina Informe (RP) | 5 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 0% | 0% | 17.7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0260 | Modelo infiltración de botaderos para Ujina Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 0% | 0% | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0260 | Modelo infiltración de botaderos para Ujina Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 0% | 0% | 8.9 | 0 | 0 | 0
| Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón |  | 50 | 2026-04-27 | 2026-07-08 | 2026-04-27 | 2026-07-08 | 0% | 0% | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón |  | 50 | 2026-04-27 | 2026-07-08 | 2026-04-27 | 2026-07-08 | 0% | 0% | 602.3 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0261 | Actualización y recalibración Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón | 10 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0262, 477-010-40-0273 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0261 | Actualización y recalibración Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón | 10 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 158 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0262 | Simulación de escenarios Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón (1 de 4) | 5 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0261 | 477-010-40-0263 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0262 | Simulación de escenarios Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón (1 de 4) | 5 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 0% | 0% | 88.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0262_2 | Simulación de escenarios Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón (2 de 4) | 5 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0262 | 477-010-40-0264, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0262_2 | Simulación de escenarios Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón (2 de 4) | 5 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 88.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0262_3 | Simulación de escenarios Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón (3 de 4) | 5 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0263 | 477-010-40-0265 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0262_3 | Simulación de escenarios Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón (3 de 4) | 5 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 88.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0262_4 | Simulación de escenarios Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón (4 de 4) | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0264 | 477-010-40-0266 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0262_4 | Simulación de escenarios Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón (4 de 4) | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 88.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0263 | Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón Informe (RB) | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0265 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0263 | Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón Informe (RB) | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 54.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0264 | Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 0% | 0% | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0264 | Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 0% | 0% | 9.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0265 | Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón Informe (RP) | 5 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0265 | Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón Informe (RP) | 5 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 18.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0266 | Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0% | 0% | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0266 | Modelo infiltración depósito de relaves Pampa Pabellón Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0% | 0% | 9.1 | 0 | 0 | 0
| Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario |  | 47 | 2026-08-06 | 2026-10-13 | 2026-08-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 623.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario |  | 47 | 2026-08-06 | 2026-10-13 | 2026-08-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 623.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0267 | Actualización y recalibración Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario | 10 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 0% | 0% | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0268 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0267 | Actualización y recalibración Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario | 10 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 0% | 0% | 322 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0268 | Simulación de escenarios Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario (1 de 4) | 5 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 0% | 0% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0267 | 477-010-40-0269 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0268 | Simulación de escenarios Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario (1 de 4) | 5 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 0% | 0% | 42 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0268_2 | Simulación de escenarios Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario (2 de 4) | 4 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0268 | 477-010-40-0270, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0268_2 | Simulación de escenarios Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario (2 de 4) | 4 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 42 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0268_3 | Simulación de escenarios Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario (3 de 4) | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0269 | 477-010-40-0271 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0268_3 | Simulación de escenarios Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario (3 de 4) | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 42 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0268_4 | Simulación de escenarios Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario (4 de 4) | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0270 | 477-010-40-0272 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0268_4 | Simulación de escenarios Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario (4 de 4) | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 42 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0269 | Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario Informe (RB) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0271 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0269 | Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario Informe (RB) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 79.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0270 | Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0270 | Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 13.3 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0271 | Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario Informe (RP) | 5 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0271 | Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario Informe (RP) | 5 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 26.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0272 | Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0272 | Modelo de transporte Coposa-Michincha-Rosario Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 13.3 | 0 | 0 | 0
| Modelo efecto sumidero rajo |  | 37 | 2026-08-20 | 2026-10-13 | 2026-08-20 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 337.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo efecto sumidero rajo |  | 37 | 2026-08-20 | 2026-10-13 | 2026-08-20 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 337.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0273 | Actualización y recalibración Modelo efecto sumidero rajo | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0261 | 477-010-40-0274 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0273 | Actualización y recalibración Modelo efecto sumidero rajo | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0274 | Simulación de escenarios Modelo efecto sumidero rajo (1 de 4) | 4 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0273 | 477-010-40-0275 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0274 | Simulación de escenarios Modelo efecto sumidero rajo (1 de 4) | 4 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 49.25 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0274_2 | Simulación de escenarios Modelo efecto sumidero rajo (2 de 4) | 4 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 0% | 0% | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0274 | 477-010-40-0276, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0274_2 | Simulación de escenarios Modelo efecto sumidero rajo (2 de 4) | 4 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 0% | 0% | 49.25 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0274_3 | Simulación de escenarios Modelo efecto sumidero rajo (3 de 4) | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0275 | 477-010-40-0277 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0274_3 | Simulación de escenarios Modelo efecto sumidero rajo (3 de 4) | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 49.25 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0274_4 | Simulación de escenarios Modelo efecto sumidero rajo (4 de 4) | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0276 | 477-010-40-0278 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0274_4 | Simulación de escenarios Modelo efecto sumidero rajo (4 de 4) | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 49.25 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0275 | Modelo efecto sumidero rajo Informe (RB) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0277 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0275 | Modelo efecto sumidero rajo Informe (RB) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 79.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0276 | Modelo efecto sumidero rajo Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0276 | Modelo efecto sumidero rajo Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 13.3 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0277 | Modelo efecto sumidero rajo Informe (RP) | 5 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0277 | Modelo efecto sumidero rajo Informe (RP) | 5 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 26.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0278 | Modelo efecto sumidero rajo Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0278 | Modelo efecto sumidero rajo Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 13.3 | 0 | 0 | 0
| Modelos pit-lake |  | 47 | 2026-08-06 | 2026-10-13 | 2026-08-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelos pit-lake |  | 47 | 2026-08-06 | 2026-10-13 | 2026-08-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 379.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0279 | Actualización y recalibración Modelos pit-lake | 10 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0280 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0279 | Actualización y recalibración Modelos pit-lake | 10 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0280 | Simulación de escenarios Modelos pit-lake (1 de 4) | 5 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 0% | 0% | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0279 | 477-010-40-0281 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0280 | Simulación de escenarios Modelos pit-lake (1 de 4) | 5 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 0% | 0% | 59.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0280_2 | Simulación de escenarios Modelos pit-lake (2 de 4) | 4 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0280 | 477-010-40-0282, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0280_2 | Simulación de escenarios Modelos pit-lake (2 de 4) | 4 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 59.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0280_3 | Simulación de escenarios Modelos pit-lake (3 de 4) | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0281 | 477-010-40-0283 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0280_3 | Simulación de escenarios Modelos pit-lake (3 de 4) | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 59.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0280_4 | Simulación de escenarios Modelos pit-lake (4 de 4) | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0282 | 477-010-40-0284 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0280_4 | Simulación de escenarios Modelos pit-lake (4 de 4) | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 59.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0281 | Modelos pit-lake Informe (RB) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0283 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0281 | Modelos pit-lake Informe (RB) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 80.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0282 | Modelos pit-lake Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0282 | Modelos pit-lake Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 13.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0283 | Modelos pit-lake Informe (RP) | 5 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0283 | Modelos pit-lake Informe (RP) | 5 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 26.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0284 | Modelos pit-lake Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0284 | Modelos pit-lake Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 13.4 | 0 | 0 | 0
| Anexos |  | 96 | 2026-03-31 | 2026-09-28 | 2026-05-12 | 2026-09-28 | 3.43% | 0% | 5835.9 | 200.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | -200.29 | -0.1597% | 0% | -0.1597% |  | Anexos |  | 96 | 2026-03-31 | 2026-09-28 | 2026-05-12 | 2026-09-28 | 3.43% | 0% | 5835.9 | 200.29 | 0 | 0
| Layout del Proyecto |  | 35 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Layout del Proyecto |  | 35 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 264 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0285 | Layout del Proyecto (RB) | 20 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0286, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0285 | Layout del Proyecto (RB) | 20 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 158.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0286 | Layout del Proyecto (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0285 | 477-010-40-0287 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0286 | Layout del Proyecto (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 26.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0287 | Layout del Proyecto (RP) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0286 | 477-010-40-0288 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0287 | Layout del Proyecto (RP) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 52.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0288 | Layout del Proyecto (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0287 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0288 | Layout del Proyecto (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 26.4 | 0 | 0 | 0
| Inventario de emisiones |  | 37 | 2026-07-13 | 2026-09-02 | 2026-07-13 | 2026-09-02 | 0% | 0% | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Inventario de emisiones |  | 37 | 2026-07-13 | 2026-09-02 | 2026-07-13 | 2026-09-02 | 0% | 0% | 480 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0289 | Inventario de emisiones (RB) | 22 | 2026-07-13 | 2026-08-12 | 2026-07-13 | 2026-08-12 | 0% | 0% | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0290, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0289 | Inventario de emisiones (RB) | 22 | 2026-07-13 | 2026-08-12 | 2026-07-13 | 2026-08-12 | 0% | 0% | 288 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0290 | Inventario de emisiones (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 0% | 0% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0289 | 477-010-40-0291 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0290 | Inventario de emisiones (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 0% | 0% | 48 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0291 | Inventario de emisiones (RP) | 5 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 0% | 0% | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0290 | 477-010-40-0292 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0291 | Inventario de emisiones (RP) | 5 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 0% | 0% | 96 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0292 | Inventario de emisiones (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 0% | 0% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0291 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0292 | Inventario de emisiones (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 0% | 0% | 48 | 0 | 0 | 0
| Modelación de Calidad de Aire |  | 41 | 2026-07-13 | 2026-09-08 | 2026-07-13 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelación de Calidad de Aire |  | 41 | 2026-07-13 | 2026-09-08 | 2026-07-13 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 1405 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0293 | Modelación de Calidad de Aire (RB) | 26 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0294, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0293 | Modelación de Calidad de Aire (RB) | 26 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 843 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0294 | Modelación de Calidad de Aire (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 140.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0293 | 477-010-40-0295 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0294 | Modelación de Calidad de Aire (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 140.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0295 | Modelación de Calidad de Aire (RP) | 5 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0294 | 477-010-40-0296 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0295 | Modelación de Calidad de Aire (RP) | 5 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 281 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0296 | Modelación de Calidad de Aire (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 140.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0295 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0296 | Modelación de Calidad de Aire (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 140.5 | 0 | 0 | 0
| Modelación Ruido y Vibraciones |  | 54 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelación Ruido y Vibraciones |  | 54 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 158 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0297 | Modelación Ruido y Vibraciones (RB) | 39 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0298, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0297 | Modelación Ruido y Vibraciones (RB) | 39 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 94.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0298 | Modelación Ruido y Vibraciones (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0297 | 477-010-40-0299 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0298 | Modelación Ruido y Vibraciones (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 15.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0299 | Modelación Ruido y Vibraciones (RP) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0298 | 477-010-40-0300 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0299 | Modelación Ruido y Vibraciones (RP) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 31.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0300 | Modelación Ruido y Vibraciones (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0299 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0300 | Modelación Ruido y Vibraciones (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 15.8 | 0 | 0 | 0
| Modelación Ruido y Vibraciones Marino |  | 43 | 2026-07-13 | 2026-09-10 | 2026-07-13 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelación Ruido y Vibraciones Marino |  | 43 | 2026-07-13 | 2026-09-10 | 2026-07-13 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 407 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0301 | Modelación Ruido y Vibraciones Marino (RB) | 28 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0458 | 477-010-40-0302, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0301 | Modelación Ruido y Vibraciones Marino (RB) | 28 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 244.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0302 | Modelación Ruido y Vibraciones Marino (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0301 | 477-010-40-0303 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0302 | Modelación Ruido y Vibraciones Marino (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 40.7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0303 | Modelación Ruido y Vibraciones Marino (RP) | 5 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 0% | 0% | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0302, 477-010-40-0461 | 477-010-40-0304 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0303 | Modelación Ruido y Vibraciones Marino (RP) | 5 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 0% | 0% | 81.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0304 | Modelación Ruido y Vibraciones Marino (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0303 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0304 | Modelación Ruido y Vibraciones Marino (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 40.7 | 0 | 0 | 0
| Estudio de Impacto Vial |  | 33 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Estudio de Impacto Vial |  | 33 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 88 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0305 | Estudio de Impacto Vial (RB) | 18 | 2026-07-13 | 2026-08-06 | 2026-07-13 | 2026-08-06 | 0% | 0% | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-005 | 477-010-40-0306, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0305 | Estudio de Impacto Vial (RB) | 18 | 2026-07-13 | 2026-08-06 | 2026-07-13 | 2026-08-06 | 0% | 0% | 52.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0306 | Estudio de Impacto Vial (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 0% | 0% | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0305 | 477-010-40-0307 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0306 | Estudio de Impacto Vial (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 0% | 0% | 8.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0307 | Estudio de Impacto Vial (RP) | 5 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0306 | 477-010-40-0308 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0307 | Estudio de Impacto Vial (RP) | 5 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 17.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0308 | Estudio de Impacto Vial (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0307, 477-010-40-0573 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0308 | Estudio de Impacto Vial (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 8.8 | 0 | 0 | 0
| Estudio de Olores |  | 51 | 2026-03-31 | 2026-06-12 | 2026-05-12 | 2026-07-24 | 21.17% | 0% | 945.9 | 200.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | -200.29 | -0.1597% | 0% | -0.1597% |  | Estudio de Olores |  | 51 | 2026-03-31 | 2026-06-12 | 2026-05-12 | 2026-07-24 | 21.17% | 0% | 945.9 | 200.29 | 0 | 0
| 477-010-40-0309 | Estudio de Olores (RB) | 34 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 35.29% | 0% | 567.5 | 200.29 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-007 | 477-010-40-0310, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | -200.29 | -0.1597% | 0% | -0.1597% |  | 477-010-40-0309 | Estudio de Olores (RB) | 34 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 35.29% | 0% | 567.5 | 200.29 | 0 | 0
| 477-010-40-0310 | Estudio de Olores (RB CMDIC) | 6 | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0% | 0% | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0309 | 477-010-40-0311 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0310 | Estudio de Olores (RB CMDIC) | 6 | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0% | 0% | 94.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0311 | Estudio de Olores (RP) | 6 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 0% | 0% | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0310 | 477-010-40-0312 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0311 | Estudio de Olores (RP) | 6 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 0% | 0% | 189.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0312 | Estudio de Olores (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0% | 0% | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0311 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0312 | Estudio de Olores (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0% | 0% | 94.6 | 0 | 0 | 0
| Modelo dispersión sedimentos marinos |  | 40 | 2026-07-13 | 2026-09-07 | 2026-07-13 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo dispersión sedimentos marinos |  | 40 | 2026-07-13 | 2026-09-07 | 2026-07-13 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 327 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0313 | Modelo dispersión sedimentos marinos (RB) | 25 | 2026-07-13 | 2026-08-17 | 2026-07-13 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0528, H-CMDIC-009 | 477-010-40-0314, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0313 | Modelo dispersión sedimentos marinos (RB) | 25 | 2026-07-13 | 2026-08-17 | 2026-07-13 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 196.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0314 | Modelo dispersión sedimentos marinos (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0313 | 477-010-40-0315 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0314 | Modelo dispersión sedimentos marinos (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 32.7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0315 | Modelo dispersión sedimentos marinos (RP) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0314 | 477-010-40-0316 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0315 | Modelo dispersión sedimentos marinos (RP) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 65.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0316 | Modelo dispersión sedimentos marinos (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0315 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0316 | Modelo dispersión sedimentos marinos (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 32.7 | 0 | 0 | 0
| Modelo dispersión salmuera y cloro libre |  | 35 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo dispersión salmuera y cloro libre |  | 35 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0317 | Modelo dispersión salmuera y cloro libre (RB) | 20 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0518, H-CMDIC-009 | 477-010-40-0318, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0317 | Modelo dispersión salmuera y cloro libre (RB) | 20 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 211.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0318 | Modelo dispersión salmuera y cloro libre (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0317 | 477-010-40-0319 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0318 | Modelo dispersión salmuera y cloro libre (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 35.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0319 | Modelo dispersión salmuera y cloro libre (RP) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0318 | 477-010-40-0320 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0319 | Modelo dispersión salmuera y cloro libre (RP) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 70.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0320 | Modelo dispersión salmuera y cloro libre (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0319 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0320 | Modelo dispersión salmuera y cloro libre (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 35.2 | 0 | 0 | 0
| Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) |  | 30 | 2026-07-13 | 2026-08-24 | 2026-07-13 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) |  | 30 | 2026-07-13 | 2026-08-24 | 2026-07-13 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 332 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0321 | Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) (RB) | 15 | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 0% | 0% | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0528, H-CMDIC-009 | 477-010-40-0322, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0321 | Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) (RB) | 15 | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 0% | 0% | 199.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0322 | Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0321 | 477-010-40-0323 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0322 | Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 33.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0323 | Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) (RP) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0322 | 477-010-40-0324 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0323 | Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) (RP) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 66.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0324 | Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0323 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0324 | Modelo PAE (perdida de adultos equivalentes) (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 33.2 | 0 | 0 | 0
| Modelación Campos electromagnéticos |  | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelación Campos electromagnéticos |  | 51 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 532 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0325 | Modelación Campos electromagnéticos (RB) | 36 | 2026-07-13 | 2026-09-01 | 2026-07-13 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0326, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0325 | Modelación Campos electromagnéticos (RB) | 36 | 2026-07-13 | 2026-09-01 | 2026-07-13 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 319.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0326 | Modelación Campos electromagnéticos (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0325 | 477-010-40-0327 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0326 | Modelación Campos electromagnéticos (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 53.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0327 | Modelación Campos electromagnéticos (RP) | 5 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0326 | 477-010-40-0328 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0327 | Modelación Campos electromagnéticos (RP) | 5 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 106.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0328 | Modelación Campos electromagnéticos (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0327 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0328 | Modelación Campos electromagnéticos (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 53.2 | 0 | 0 | 0
| Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico |  | 39 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico |  | 39 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 545 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0329 | Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico (RB) | 24 | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0330, 477-010-40-0043, 477-010-40-0051, 477-010-40-0055 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0329 | Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico (RB) | 24 | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 327 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0330 | Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0329 | 477-010-40-0331 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0330 | Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 54.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0331 | Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico (RP) | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0330 | 477-010-40-0332 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0331 | Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico (RP) | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 109 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0332 | Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0331 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0332 | Modelo Lumínico y Diseño Luminotécnico (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 54.5 | 0 | 0 | 0
| Estudios Específicos |  | 188 | 2026-01-03 | 2026-09-11 | 2026-03-23 | 2026-10-07 | 50.25% | 11.88% | 4872 | 2448.34 | 579 | 579 | 559 |  |  | -1869.34 | -1.49% | -0.2964% | -1.194% |  | Estudios Específicos |  | 188 | 2026-01-03 | 2026-09-11 | 2026-03-23 | 2026-10-07 | 50.25% | 11.88% | 4872 | 2448.34 | 579 | 579
| Solicitud de Excepcionalidad (art 19, Ley 20.283) |  | 146 | 2026-01-03 | 2026-09-11 | 2026-05-14 | 2026-10-06 | 64.27% | 0% | 1849 | 1188.28 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1188.28 | -0.9474% | -0.2964% | -0.651% |  | Solicitud de Excepcionalidad (art 19, Ley 20.283) |  | 146 | 2026-01-03 | 2026-09-11 | 2026-05-14 | 2026-10-06 | 64.27% | 0% | 1849 | 1188.28 | 0 | 0
| Hitos |  | 36 | 2026-07-23 | 2026-09-11 | 2026-08-14 | 2026-10-06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Hitos |  | 36 | 2026-07-23 | 2026-09-11 | 2026-08-14 | 2026-10-06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-ADIC-001 | Presentación de Antecedentes para obtención de Declaratoria de Interés Nacional (DIN) | 0 |  | 2026-07-23 |  | 2026-08-14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0338 | H-ADIC-002 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-ADIC-001 | Presentación de Antecedentes para obtención de Declaratoria de Interés Nacional (DIN) | 0 |  | 2026-07-23 |  | 2026-08-14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-ADIC-002 | Obtención de Declaratoria de Interés Nacional (DIN) | 0 |  | 2026-09-11 |  | 2026-10-06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-ADIC-001 | 477-010-40-0608 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-ADIC-002 | Obtención de Declaratoria de Interés Nacional (DIN) | 0 |  | 2026-09-11 |  | 2026-10-06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Terrenos |  | 93 | 2026-01-03 | 2026-07-23 | 2026-05-14 | 2026-08-14 | 64.27% | 0% | 1849 | 1188.28 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1188.28 | -0.9474% | -0.2964% | -0.651% |  | Terrenos |  | 93 | 2026-01-03 | 2026-07-23 | 2026-05-14 | 2026-08-14 | 64.27% | 0% | 1849 | 1188.28 | 0 | 0
| 477-010-40-0333 | Levantamiento en terreno Solicitud Excepcional Cuenca 1 (Incluye preparación de actividades) | 9 | 2026-01-03 | 2026-01-22 | 14-May-26* | 2026-05-22 | 100% | 0% | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0381 | 477-010-40-0333-1 | -572 | -0.4561% | -0.2964% | -0.1596% |  | 477-010-40-0333 | Levantamiento en terreno Solicitud Excepcional Cuenca 1 (Incluye preparación de actividades) | 9 | 2026-01-03 | 2026-01-22 | 14-May-26* | 2026-05-22 | 100% | 0% | 572 | 572 | 0 | 0
| 477-010-40-0333-1 | Levantamiento en terreno Solicitud Excepcional Cuenca 2 (Incluye preparación de actividades) | 9 | 2026-01-28 | 2026-02-16 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 100% | 0% | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0387, 477-010-40-0333 | 477-010-40-0333-2 | -572 | -0.4561% | 0% | -0.4561% |  | 477-010-40-0333-1 | Levantamiento en terreno Solicitud Excepcional Cuenca 2 (Incluye preparación de actividades) | 9 | 2026-01-28 | 2026-02-16 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 100% | 0% | 572 | 572 | 0 | 0
| 477-010-40-0333-2 | Preparación Terreno Solicitud Excepcional Censo | 7 | 2026-03-31 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 38.71% | 0% | 114.4 | 44.28 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-007, 477-010-40-0387, 477-010-40-0333-1 | 477-010-40-0334 | -44.28 | -0.0353% | 0% | -0.0353% |  | 477-010-40-0333-2 | Preparación Terreno Solicitud Excepcional Censo | 7 | 2026-03-31 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 38.71% | 0% | 114.4 | 44.28 | 0 | 0
| 477-010-40-0333-2B | Levantamiento en terreno Solicitud Excepcional Censo | 9 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 0% | 0% | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0333-2 | 477-010-40-0335 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0333-2B | Levantamiento en terreno Solicitud Excepcional Censo | 9 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 0% | 0% | 457.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0334 | Procesamiento de información Solicitud de Excepcionalidad | 14 | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 0% | 0% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0334 | 477-010-40-0336, 477-010-40-0143 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0334 | Procesamiento de información Solicitud de Excepcionalidad | 14 | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 0% | 0% | 45 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0335 | Solicitud de Excepcionalidad Informe (RB) | 15 | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 0% | 0% | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0335 | 477-010-40-0337 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0335 | Solicitud de Excepcionalidad Informe (RB) | 15 | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 0% | 0% | 52.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0336 | Solicitud de Excepcionalidad Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0% | 0% | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0336 | 477-010-40-0338 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0336 | Solicitud de Excepcionalidad Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0% | 0% | 8.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0337 | Solicitud de Excepcionalidad Informe (RP) | 5 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0% | 0% | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0337 | H-ADIC-001, 477-010-40-0145 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0337 | Solicitud de Excepcionalidad Informe (RP) | 5 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0% | 0% | 17.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0338 | Solicitud de Excepcionalidad Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0338 | Solicitud de Excepcionalidad Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 8.8 | 0 | 0 | 0
| Estudio Vegetación Azonal |  | 105 | 2026-03-12 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-10-07 | 11.4% | 0% | 103 | 11.74 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.74 | -0.00936% | 0% | -0.00936% |  | Estudio Vegetación Azonal |  | 105 | 2026-03-12 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-10-07 | 11.4% | 0% | 103 | 11.74 | 0 | 0
| 477-010-40-0339 | Levantamiento en terreno Estudio Vegetación Azonal (No será ejecutado) | 46 | 2026-03-12 | 2026-04-26 | 2026-06-25 | 2026-08-09 | 78.26% | 0% | 15 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0386 | 477-010-40-0340 | -11.74 | -0.00936% | 0% | -0.00936% |  | 477-010-40-0339 | Levantamiento en terreno Estudio Vegetación Azonal (No será ejecutado) | 46 | 2026-03-12 | 2026-04-26 | 2026-06-25 | 2026-08-09 | 78.26% | 0% | 15 | 11.74 | 0 | 0
| 477-010-40-0340 | Procesamiento de información Estudio Vegetación Azonal (No será ejecutado) | 16 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0339 | 477-010-40-0341 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0340 | Procesamiento de información Estudio Vegetación Azonal (No será ejecutado) | 16 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0341 | Estudio Vegetación Azonal Informe (RB) | 11 | 2026-05-20 | 2026-06-04 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0340 | 477-010-40-0342, 477-010-40-0051, 477-010-40-0063, 477-010-40-0047 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0341 | Estudio Vegetación Azonal Informe (RB) | 11 | 2026-05-20 | 2026-06-04 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 52.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0342 | Estudio Vegetación Azonal Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0341 | 477-010-40-0343 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0342 | Estudio Vegetación Azonal Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 0% | 0% | 8.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0343 | Estudio Vegetación Azonal Informe (RP) | 5 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0342 | 477-010-40-0344 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0343 | Estudio Vegetación Azonal Informe (RP) | 5 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 17.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0344 | Estudio Vegetación Azonal Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0343 | 477-010-40-0053, 477-010-40-0065, 477-010-40-0049 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0344 | Estudio Vegetación Azonal Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 8.8 | 0 | 0 | 0
| Definición sitios de compensación y/o relocalización (1000 Há de vegetación zonal) |  | 54 | 2026-03-12 | 2026-07-09 | 2026-06-25 | 2026-08-17 | 32.5% | 0% | 997 | 324 | 0 | 0 | 0 |  |  | -324 | -0.2583% | 0% | -0.2583% |  | Definición sitios de compensación y/o relocalización (1000 Há de vegetación zonal) |  | 54 | 2026-03-12 | 2026-07-09 | 2026-06-25 | 2026-08-17 | 32.5% | 0% | 997 | 324 | 0 | 0
| 477-010-40-0345 | Levantamiento en terreno - Zonal 1 (Incluye preparación terreno) | 20 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-06-25 | 2026-07-14 | 72% | 0% | 450 | 324 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0381 | 477-010-40-0346 | -324 | -0.2583% | 0% | -0.2583% |  | 477-010-40-0345 | Levantamiento en terreno - Zonal 1 (Incluye preparación terreno) | 20 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-06-25 | 2026-07-14 | 72% | 0% | 450 | 324 | 0 | 0
| 477-010-40-0346 | Levantamiento en terreno - Zonal 2 (Incluye preparación terreno) | 20 | 2026-05-01 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | 2026-08-03 | 0% | 0% | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-007, 477-010-40-0345 | 477-010-40-0347 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0346 | Levantamiento en terreno - Zonal 2 (Incluye preparación terreno) | 20 | 2026-05-01 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | 2026-08-03 | 0% | 0% | 450 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0347 | Procesamiento de información Levantamiento en terreno - Zonal | 10 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0346 | 477-010-40-0351 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0347 | Procesamiento de información Levantamiento en terreno - Zonal | 10 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 97 | 0 | 0 | 0
| Definición sitios de compensación y/o relocalización (300 Há de vegetación azonal) |  | 54 | 2026-03-12 | 2026-07-09 | 2026-06-25 | 2026-08-17 | 31.55% | 0% | 1027 | 324 | 0 | 0 | 0 |  |  | -324 | -0.2583% | 0% | -0.2583% |  | Definición sitios de compensación y/o relocalización (300 Há de vegetación azonal) |  | 54 | 2026-03-12 | 2026-07-09 | 2026-06-25 | 2026-08-17 | 31.55% | 0% | 1027 | 324 | 0 | 0
| 477-010-40-0348 | Levantamiento en terreno - Azonal 1 | 20 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-06-25 | 2026-07-14 | 72% | 0% | 450 | 324 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0384 | 477-010-40-0349 | -324 | -0.2583% | 0% | -0.2583% |  | 477-010-40-0348 | Levantamiento en terreno - Azonal 1 | 20 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-06-25 | 2026-07-14 | 72% | 0% | 450 | 324 | 0 | 0
| 477-010-40-0349 | Levantamiento en terreno - Azonal 2 | 20 | 2026-05-01 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | 2026-08-03 | 0% | 0% | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-007, 477-010-40-0348 | 477-010-40-0350 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0349 | Levantamiento en terreno - Azonal 2 | 20 | 2026-05-01 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | 2026-08-03 | 0% | 0% | 450 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0350 | Procesamiento de información Levantamiento en terreno - Azonal 1 y 2 | 10 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0349 | 477-010-40-0351 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0350 | Procesamiento de información Levantamiento en terreno - Azonal 1 y 2 | 10 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 127 | 0 | 0 | 0
| Informe Sitio de compensación y/o Relocalización (incluye zonal y azonal) |  | 32 | 2026-07-10 | 2026-08-28 | 2026-08-18 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Informe Sitio de compensación y/o Relocalización (incluye zonal y azonal) |  | 32 | 2026-07-10 | 2026-08-28 | 2026-08-18 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 239 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0351 | Definición sitios de compensación y/o relocalización Informe (RB) | 17 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 2026-09-09 | 0% | 0% | 143.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0350, 477-010-40-0347 | 477-010-40-0352, 477-010-40-0063 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0351 | Definición sitios de compensación y/o relocalización Informe (RB) | 17 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 2026-09-09 | 0% | 0% | 143.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0352 | Definición sitios de compensación y/o relocalización Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 0% | 0% | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0351 | 477-010-40-0353 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0352 | Definición sitios de compensación y/o relocalización Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 0% | 0% | 23.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0353 | Definición sitios de compensación y/o relocalización Informe (RP) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0352 | 477-010-40-0354, 477-010-40-0143 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0353 | Definición sitios de compensación y/o relocalización Informe (RP) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 47.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0354 | Definición sitios de compensación y/o relocalizaciónInforme (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0353 | 477-010-40-0065 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0354 | Definición sitios de compensación y/o relocalizaciónInforme (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 23.9 | 0 | 0 | 0
| Microruteo Metharme Lanata |  | 75 | 2026-03-12 | 2026-05-27 | 2026-03-23 | 2026-06-16 | 91.37% | 88.13% | 657 | 600.31 | 579 | 579 | 559 |  |  | -21.31 | -0.01699% | 0% | -0.01699% |  | Microruteo Metharme Lanata |  | 75 | 2026-03-12 | 2026-05-27 | 2026-03-23 | 2026-06-16 | 91.37% | 88.13% | 657 | 600.31 | 579 | 579
| 477-010-40-0355 | Levantamiento en terreno Microruteo Metharme Lanata | 8 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 100% | 100% | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 477-010-40-0386 | 477-010-40-0356 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0355 | Levantamiento en terreno Microruteo Metharme Lanata | 8 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 100% | 100% | 555 | 555 | 555 | 555
| 477-010-40-0356 | Procesamiento de información Microruteo Metharme Lanata | 17 | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2026-03-31 | 2026-05-05 | 100% | 60% | 40 | 40 | 24 | 24 | 4 | 477-010-40-0355 | 477-010-40-0357 | -16 | -0.01276% | 0% | -0.01276% |  | 477-010-40-0356 | Procesamiento de información Microruteo Metharme Lanata | 17 | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2026-03-31 | 2026-05-05 | 100% | 60% | 40 | 40 | 24 | 24
| 477-010-40-0357 | Microruteo Metharme Lanata Informe (RB) | 14 | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-26 | 14.29% | 0% | 37.2 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0356 | 477-010-40-0358, 477-010-40-0051, 477-010-40-0063, 477-010-40-0047 | -5.31 | -0.004234% | 0% | -0.004234% |  | 477-010-40-0357 | Microruteo Metharme Lanata Informe (RB) | 14 | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-26 | 14.29% | 0% | 37.2 | 5.31 | 0 | 0
| 477-010-40-0358 | Microruteo Metharme Lanata Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0357 | 477-010-40-0359 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0358 | Microruteo Metharme Lanata Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 6.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0359 | Microruteo Metharme Lanata Informe (RP) | 5 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0358 | 477-010-40-0360 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0359 | Microruteo Metharme Lanata Informe (RP) | 5 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 12.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0360 | Microruteo Metharme Lanata Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0359 | 477-010-40-0053, 477-010-40-0065, 477-010-40-0049 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0360 | Microruteo Metharme Lanata Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 6.2 | 0 | 0 | 0
| Caracterización de Línea de Base |  | 538 | 2025-04-14 | 2026-11-03 | 2025-04-14 | 2026-12-12 | 67.7% | 54.43% | 59633.6 | 40372.7 | 32455.88 | 32455.88 | 29850.27 |  |  | -7916.82 | -6.312% | -2.847% | -3.465% |  | Caracterización de Línea de Base |  | 538 | 2025-04-14 | 2026-11-03 | 2025-04-14 | 2026-12-12 | 67.7% | 54.43% | 59633.6 | 40372.7 | 32455.88 | 32455.88
| Clima y Meteorología |  | 74 | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-05-27 | 100% | 30% | 673 | 673 | 201.9 | 201.9 | 121.14 |  |  | -471.1 | -0.3756% | -0.09658% | -0.279% |  | Clima y Meteorología |  | 74 | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 2026-01-29 | 2026-05-27 | 100% | 30% | 673 | 673 | 201.9 | 201.9
| 477-010-40-0361 | Clima y Meteorología Informe (RB) | 21 | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2026-01-29 | 2026-05-05 | 100% | 50% | 403.8 | 403.8 | 201.9 | 201.9 | 121.14 | 477-010-40-0382 | 477-010-40-0362, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | -201.9 | -0.161% | -0.09658% | -0.06439% |  | 477-010-40-0361 | Clima y Meteorología Informe (RB) | 21 | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2026-01-29 | 2026-05-05 | 100% | 50% | 403.8 | 403.8 | 201.9 | 201.9
| 477-010-40-0362 | Clima y Meteorología Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 100% | 0% | 67.3 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0361 | 477-010-40-0363 | -67.3 | -0.05366% | 0% | -0.05366% |  | 477-010-40-0362 | Clima y Meteorología Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 100% | 0% | 67.3 | 67.3 | 0 | 0
| 477-010-40-0363 | Clima y Meteorología Informe (RP) | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 100% | 0% | 134.6 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0362 | 477-010-40-0364 | -134.6 | -0.1073% | 0% | -0.1073% |  | 477-010-40-0363 | Clima y Meteorología Informe (RP) | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 100% | 0% | 134.6 | 134.6 | 0 | 0
| 477-010-40-0364 | Clima y Meteorología Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 100% | 0% | 67.3 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0363 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | -67.3 | -0.05366% | 0% | -0.05366% |  | 477-010-40-0364 | Clima y Meteorología Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 100% | 0% | 67.3 | 67.3 | 0 | 0
| Calidad del Aire |  | 39 | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 2026-06-03 | 100% | 48% | 622 | 622 | 298.56 | 298.56 | 223.92 |  |  | -323.44 | -0.2579% | -0.08927% | -0.1686% |  | Calidad del Aire |  | 39 | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 2026-06-03 | 100% | 48% | 622 | 622 | 298.56 | 298.56
| 477-010-40-0365 | Calidad del Aire Informe (RB) | 19 | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2026-03-20 | 2026-05-12 | 100% | 80% | 373.2 | 373.2 | 298.56 | 298.56 | 223.92 | 477-010-40-0382 | 477-010-40-0366, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | -74.64 | -0.05951% | -0.08927% | 0.02976% |  | 477-010-40-0365 | Calidad del Aire Informe (RB) | 19 | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2026-03-20 | 2026-05-12 | 100% | 80% | 373.2 | 373.2 | 298.56 | 298.56
| 477-010-40-0366 | Calidad del Aire Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 100% | 0% | 62.2 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0365 | 477-010-40-0367 | -62.2 | -0.04959% | 0% | -0.04959% |  | 477-010-40-0366 | Calidad del Aire Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 100% | 0% | 62.2 | 62.2 | 0 | 0
| 477-010-40-0367 | Calidad del Aire Informe (RP) | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 100% | 0% | 124.4 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0366 | 477-010-40-0368 | -124.4 | -0.09918% | 0% | -0.09918% |  | 477-010-40-0367 | Calidad del Aire Informe (RP) | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 100% | 0% | 124.4 | 124.4 | 0 | 0
| 477-010-40-0368 | Calidad del Aire Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 100% | 0% | 62.2 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0367 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0053, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | -62.2 | -0.04959% | 0% | -0.04959% |  | 477-010-40-0368 | Calidad del Aire Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 100% | 0% | 62.2 | 62.2 | 0 | 0
| Suelos |  | 152 | 2026-03-31 | 2026-08-21 | 2026-03-27 | 2026-09-04 | 18.31% | 11.2% | 1264 | 231.5 | 141.55 | 141.55 | 54.18 |  |  | -89.95 | -0.07172% | 0% | -0.07172% |  | Suelos |  | 152 | 2026-03-31 | 2026-08-21 | 2026-03-27 | 2026-09-04 | 18.31% | 11.2% | 1264 | 231.5 | 141.55 | 141.55
| Campaña Terreno |  | 65 | 2026-03-31 | 2026-05-26 | 2026-03-27 | 2026-06-09 | 21.16% | 12.94% | 1094 | 231.5 | 141.55 | 141.55 | 54.18 |  |  | -89.95 | -0.07172% | 0% | -0.07172% |  | Campaña Terreno |  | 65 | 2026-03-31 | 2026-05-26 | 2026-03-27 | 2026-06-09 | 21.16% | 12.94% | 1094 | 231.5 | 141.55 | 141.55
| 477-010-40-0369 | Preparación de campaña de terreno suelos | 11 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 2026-03-27 | 2026-04-20 | 100% | 95% | 149 | 149 | 141.55 | 141.55 | 54.18 | 477-010-40-0413 | 477-010-40-0370 | -7.45 | -0.00594% | 0% | -0.00594% |  | 477-010-40-0369 | Preparación de campaña de terreno suelos | 11 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 2026-03-27 | 2026-04-20 | 100% | 95% | 149 | 149 | 141.55 | 141.55
| 477-010-40-0370 | Trabajos de Terreno suelos | 21 | 2026-04-16 | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 10% | 0% | 825 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0369 | 477-010-40-0371, HCONT-011 | -82.5 | -0.06578% | 0% | -0.06578% |  | 477-010-40-0370 | Trabajos de Terreno suelos | 21 | 2026-04-16 | 2026-04-25 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 10% | 0% | 825 | 82.5 | 0 | 0
| 477-010-40-0371 | Procesamiento de información de terreno suelos | 20 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 2026-05-12 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0370 | 477-010-40-0372 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0371 | Procesamiento de información de terreno suelos | 20 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 2026-05-12 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 120 | 0 | 0 | 0
| Informe |  | 61 | 2026-05-27 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Informe |  | 61 | 2026-05-27 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 170 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0372 | Suelos Informe (RB) | 46 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 2026-06-10 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0371 | 477-010-40-0373, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0372 | Suelos Informe (RB) | 46 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 2026-06-10 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 102 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0373 | Suelos Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0372 | 477-010-40-0374 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0373 | Suelos Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 17 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0374 | Suelos Informe (RP) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0373 | 477-010-40-0375 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0374 | Suelos Informe (RP) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 34 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0375 | Suelos Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0374 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0375 | Suelos Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 17 | 0 | 0 | 0
| Plantas |  | 403 | 2025-05-12 | 2026-07-20 | 2025-05-12 | 2026-07-22 | 93.14% | 93.61% | 4733 | 4408.28 | 4430.42 | 4430.42 | 4364 |  |  | 22.14 | 0.01765% | 0.003341% | 0.01431% |  | Plantas |  | 403 | 2025-05-12 | 2026-07-20 | 2025-05-12 | 2026-07-22 | 93.14% | 93.61% | 4733 | 4408.28 | 4430.42 | 4430.42
| Campaña Otoño |  | 38 | 2025-05-12 | 2025-07-17 | 2025-05-12 | 2025-07-17 | 100% | 100% | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campaña Otoño |  | 38 | 2025-05-12 | 2025-07-17 | 2025-05-12 | 2025-07-17 | 100% | 100% | 1091 | 1091 | 1091 | 1091
| 477-010-40-0376 | Preparación de campaña de terreno otoño plantas | 9 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 100% | 100% | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | HCONT-005, HCONT-006, HCONT-003 | 477-010-40-0377, HCONT-007 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0376 | Preparación de campaña de terreno otoño plantas | 9 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 100% | 100% | 74 | 74 | 74 | 74
| 477-010-40-0377 | Trabajos de Terreno campaña otoño plantas | 38 | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 100% | 100% | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 477-010-40-0376, HCONT-007 | 477-010-40-0378 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0377 | Trabajos de Terreno campaña otoño plantas | 38 | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 100% | 100% | 980 | 980 | 980 | 980
| 477-010-40-0378 | Procesamiento de información de terreno otoño plantas | 10 | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 100% | 100% | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 477-010-40-0377 | 477-010-40-0379 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0378 | Procesamiento de información de terreno otoño plantas | 10 | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 100% | 100% | 37 | 37 | 37 | 37
| Campaña Invierno |  | 92 | 2025-07-07 | 2025-10-17 | 2025-07-07 | 2025-10-17 | 100% | 100% | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campaña Invierno |  | 92 | 2025-07-07 | 2025-10-17 | 2025-07-07 | 2025-10-17 | 100% | 100% | 1091 | 1091 | 1091 | 1091
| 477-010-40-0379 | Preparación de campaña de terreno invierno plantas | 20 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 100% | 100% | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 477-010-40-0378 | 477-010-40-0380 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0379 | Preparación de campaña de terreno invierno plantas | 20 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 100% | 100% | 74 | 74 | 74 | 74
| 477-010-40-0380 | Trabajos de Terreno campaña invierno plantas | 24 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 100% | 100% | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 477-010-40-0379 | 477-010-40-0381 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0380 | Trabajos de Terreno campaña invierno plantas | 24 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 100% | 100% | 980 | 980 | 980 | 980
| 477-010-40-0381 | Procesamiento de información de terreno invierno plantas | 37 | 2025-08-19 | 2025-10-17 | 2025-08-19 | 2025-10-17 | 100% | 100% | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 477-010-40-0380 | 477-010-40-0382, 477-010-40-0345, 477-010-40-0333 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0381 | Procesamiento de información de terreno invierno plantas | 37 | 2025-08-19 | 2025-10-17 | 2025-08-19 | 2025-10-17 | 100% | 100% | 37 | 37 | 37 | 37
| Campaña Primavera |  | 78 | 2025-10-20 | 2026-01-02 | 2025-10-13 | 2026-01-02 | 100% | 100% | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |  |  | 0 | 0% | -0.001969% | 0.001969% |  | Campaña Primavera |  | 78 | 2025-10-20 | 2026-01-02 | 2025-10-13 | 2026-01-02 | 100% | 100% | 1091 | 1091 | 1091 | 1091
| 477-010-40-0382 | Preparación de campaña de terreno primavera plantas | 10 | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 100% | 100% | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 477-010-40-0381 | 477-010-40-0383, 477-010-40-0361, 477-010-40-0365 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0382 | Preparación de campaña de terreno primavera plantas | 10 | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 100% | 100% | 74 | 74 | 74 | 74
| 477-010-40-0383 | Trabajos de Terreno campaña primavera plantas | 37 | 2025-11-04 | 2025-12-10 | 2025-11-04 | 2025-12-10 | 100% | 100% | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 477-010-40-0382 | 477-010-40-0384 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0383 | Trabajos de Terreno campaña primavera plantas | 37 | 2025-11-04 | 2025-12-10 | 2025-11-04 | 2025-12-10 | 100% | 100% | 980 | 980 | 980 | 980
| 477-010-40-0384 | Procesamiento de información de terreno primavera plantas | 15 | 2025-12-11 | 2026-01-02 | 2025-12-11 | 2026-01-02 | 100% | 100% | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 477-010-40-0383 | 477-010-40-0385, 477-010-40-0348 | 0 | 0% | -0.001969% | 0.001969% |  | 477-010-40-0384 | Procesamiento de información de terreno primavera plantas | 15 | 2025-12-11 | 2026-01-02 | 2025-12-11 | 2026-01-02 | 100% | 100% | 37 | 37 | 37 | 37
| Campaña Verano |  | 95 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | 2025-12-23 | 2026-04-09 | 100% | 100% | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |  |  | 0 | 0% | 0.00531% | -0.00531% |  | Campaña Verano |  | 95 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | 2025-12-23 | 2026-04-09 | 100% | 100% | 1091 | 1091 | 1091 | 1091
| 477-010-40-0385 | Preparación de campaña de terreno verano plantas | 25 | 2026-01-05 | 2026-02-06 | 2025-12-23 | 2026-02-09 | 100% | 100% | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 477-010-40-0384 | 477-010-40-0386 | 0 | 0% | 0.00531% | -0.00531% |  | 477-010-40-0385 | Preparación de campaña de terreno verano plantas | 25 | 2026-01-05 | 2026-02-06 | 2025-12-23 | 2026-02-09 | 100% | 100% | 74 | 74 | 74 | 74
| 477-010-40-0386 | Trabajos de Terreno campaña verano plantas | 30 | 2026-02-07 | 2026-03-11 | 2026-02-10 | 2026-03-16 | 100% | 100% | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 477-010-40-0385 | 477-010-40-0387, HCONT-011, 477-010-40-0339, 477-010-40-0355 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0386 | Trabajos de Terreno campaña verano plantas | 30 | 2026-02-07 | 2026-03-11 | 2026-02-10 | 2026-03-16 | 100% | 100% | 980 | 980 | 980 | 980
| 477-010-40-0387 | Procesamiento de información de terreno verano plantas | 13 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 100% | 100% | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 477-010-40-0386 | 477-010-40-0388, 477-010-40-0333-1, 477-010-40-0333-2 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0387 | Procesamiento de información de terreno verano plantas | 13 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 100% | 100% | 37 | 37 | 37 | 37
| Informe |  | 52 | 2026-03-31 | 2026-07-20 | 2026-03-31 | 2026-07-22 | 12% | 18% | 369 | 44.28 | 66.42 | 66.42 | 0 |  |  | 22.14 | 0.01765% | 0% | 0.01765% |  | Informe |  | 52 | 2026-03-31 | 2026-07-20 | 2026-03-31 | 2026-07-22 | 12% | 18% | 369 | 44.28 | 66.42 | 66.42
| 477-010-40-0388 | Plantas Informe (RB) | 52 | 2026-03-31 | 2026-06-25 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 20% | 30% | 221.4 | 44.28 | 66.42 | 66.42 | 0 | 477-010-40-0387 | 477-010-40-0389, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 22.14 | 0.01765% | 0% | 0.01765% |  | 477-010-40-0388 | Plantas Informe (RB) | 52 | 2026-03-31 | 2026-06-25 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 20% | 30% | 221.4 | 44.28 | 66.42 | 66.42
| 477-010-40-0389 | Plantas Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0388 | 477-010-40-0390 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0389 | Plantas Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 36.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0390 | Plantas Informe (RP) | 5 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0389 | 477-010-40-0391 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0390 | Plantas Informe (RP) | 5 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 73.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0391 | Plantas Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 0% | 0% | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0390 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0391 | Plantas Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 0% | 0% | 36.9 | 0 | 0 | 0
| Hongos y Líquenes |  | 404 | 2025-05-12 | 2026-07-02 | 2025-05-12 | 2026-07-31 | 81.48% | 82.93% | 1454 | 1184.69 | 1205.84 | 1205.84 | 1164.22 |  |  | 21.15 | 0.01686% | -0.0006857% | 0.01755% |  | Hongos y Líquenes |  | 404 | 2025-05-12 | 2026-07-02 | 2025-05-12 | 2026-07-31 | 81.48% | 82.93% | 1454 | 1184.69 | 1205.84 | 1205.84
| Campaña Otoño |  | 44 | 2025-05-12 | 2025-07-01 | 2025-05-12 | 2025-07-01 | 100% | 100% | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campaña Otoño |  | 44 | 2025-05-12 | 2025-07-01 | 2025-05-12 | 2025-07-01 | 100% | 100% | 293 | 293 | 293 | 293
| 477-010-40-0392 | Preparación de campaña de terreno otoño hongos y liquenes | 10 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 100% | 100% | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | HCONT-005, HCONT-006, HCONT-003 | 477-010-40-0393 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0392 | Preparación de campaña de terreno otoño hongos y liquenes | 10 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 100% | 100% | 68 | 68 | 68 | 68
| 477-010-40-0393 | Trabajos de Terreno otoño hongos y liquenes | 10 | 2025-05-24 | 2025-06-20 | 2025-05-24 | 2025-06-20 | 100% | 100% | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | HCONT-007, 477-010-40-0392 | 477-010-40-0394 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0393 | Trabajos de Terreno otoño hongos y liquenes | 10 | 2025-05-24 | 2025-06-20 | 2025-05-24 | 2025-06-20 | 100% | 100% | 155 | 155 | 155 | 155
| 477-010-40-0394 | Procesamiento de información de terreno otoño hongos y liquenes | 21 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 100% | 100% | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 477-010-40-0393 | 477-010-40-0395 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0394 | Procesamiento de información de terreno otoño hongos y liquenes | 21 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 100% | 100% | 70 | 70 | 70 | 70
| Campaña Invierno |  | 145 | 2025-07-02 | 2025-10-30 | 2025-07-02 | 2025-10-30 | 100% | 100% | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campaña Invierno |  | 145 | 2025-07-02 | 2025-10-30 | 2025-07-02 | 2025-10-30 | 100% | 100% | 293 | 293 | 293 | 293
| 477-010-40-0395 | Preparación de campaña de terreno invierno hongos y liquenes | 27 | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 100% | 100% | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 477-010-40-0394 | 477-010-40-0396 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0395 | Preparación de campaña de terreno invierno hongos y liquenes | 27 | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 100% | 100% | 68 | 68 | 68 | 68
| 477-010-40-0396 | Trabajos de Terreno invierno hongos y liquenes | 17 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 100% | 100% | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 477-010-40-0395 | 477-010-40-0397 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0396 | Trabajos de Terreno invierno hongos y liquenes | 17 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 100% | 100% | 155 | 155 | 155 | 155
| 477-010-40-0397 | Procesamiento de información de terreno invierno hongos y liquenes | 20 | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 100% | 100% | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 477-010-40-0396 | 477-010-40-0398 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0397 | Procesamiento de información de terreno invierno hongos y liquenes | 20 | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 100% | 100% | 70 | 70 | 70 | 70
| Campaña Primavera |  | 99 | 2025-09-23 | 2026-01-12 | 2025-09-23 | 2026-02-05 | 100% | 100% | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |  |  | 0 | 0% | -0.02056% | 0.02056% |  | Campaña Primavera |  | 99 | 2025-09-23 | 2026-01-12 | 2025-09-23 | 2026-02-05 | 100% | 100% | 293 | 293 | 293 | 293
| 477-010-40-0398 | Preparación de campaña de terreno primavera hongos y liquenes | 38 | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 100% | 100% | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 477-010-40-0397 | 477-010-40-0399 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0398 | Preparación de campaña de terreno primavera hongos y liquenes | 38 | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 100% | 100% | 68 | 68 | 68 | 68
| 477-010-40-0399 | Trabajos de Terreno primavera hongos y liquenes | 22 | 2025-11-22 | 2025-12-13 | 2025-11-23 | 2025-12-13 | 100% | 100% | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 477-010-40-0398 | 477-010-40-0400 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0399 | Trabajos de Terreno primavera hongos y liquenes | 22 | 2025-11-22 | 2025-12-13 | 2025-11-23 | 2025-12-13 | 100% | 100% | 155 | 155 | 155 | 155
| 477-010-40-0400 | Procesamiento de información de terreno primavera hongos y liquenes | 19 | 2025-12-15 | 2026-01-12 | 2025-12-15 | 2026-02-05 | 100% | 100% | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 477-010-40-0399 | 477-010-40-0401 | 0 | 0% | -0.02056% | 0.02056% |  | 477-010-40-0400 | Procesamiento de información de terreno primavera hongos y liquenes | 19 | 2025-12-15 | 2026-01-12 | 2025-12-15 | 2026-02-05 | 100% | 100% | 70 | 70 | 70 | 70
| Campaña Verano |  | 94 | 2026-01-13 | 2026-04-13 | 2025-12-23 | 2026-04-10 | 100% | 100% | 293 | 293 | 293 | 293 | 285.22 |  |  | 0 | 0% | 0.01988% | -0.01988% |  | Campaña Verano |  | 94 | 2026-01-13 | 2026-04-13 | 2025-12-23 | 2026-04-10 | 100% | 100% | 293 | 293 | 293 | 293
| 477-010-40-0401 | Preparación de campaña de terreno verano hongos y liquenes | 36 | 2026-01-13 | 2026-03-03 | 2025-12-23 | 2026-02-23 | 100% | 100% | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 477-010-40-0400 | 477-010-40-0402 | 0 | 0% | 0.01988% | -0.01988% |  | 477-010-40-0401 | Preparación de campaña de terreno verano hongos y liquenes | 36 | 2026-01-13 | 2026-03-03 | 2025-12-23 | 2026-02-23 | 100% | 100% | 68 | 68 | 68 | 68
| 477-010-40-0402 | Trabajos de Terreno verano hongos y liquenes | 23 | 2026-03-04 | 2026-03-14 | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 100% | 100% | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 477-010-40-0401 | 477-010-40-0403, HCONT-011 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0402 | Trabajos de Terreno verano hongos y liquenes | 23 | 2026-03-04 | 2026-03-14 | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 100% | 100% | 155 | 155 | 155 | 155
| 477-010-40-0403 | Procesamiento de información de terreno verano hongos y liquenes | 18 | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 100% | 100% | 70 | 70 | 70 | 70 | 62.22 | 477-010-40-0402 | 477-010-40-0404 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0403 | Procesamiento de información de terreno verano hongos y liquenes | 18 | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 100% | 100% | 70 | 70 | 70 | 70
| Informe |  | 41 | 2026-04-14 | 2026-07-02 | 2026-04-11 | 2026-07-31 | 4.5% | 12% | 282 | 12.69 | 33.84 | 33.84 | 0 |  |  | 21.15 | 0.01686% | 0% | 0.01686% |  | Informe |  | 41 | 2026-04-14 | 2026-07-02 | 2026-04-11 | 2026-07-31 | 4.5% | 12% | 282 | 12.69 | 33.84 | 33.84
| 477-010-40-0404 | Hongos y Liquenes Informe (RB) | 35 | 2026-04-14 | 2026-06-10 | 2026-04-11 | 2026-07-09 | 7.5% | 20% | 169.2 | 12.69 | 33.84 | 33.84 | 0 | 477-010-40-0403 | 477-010-40-0405, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 21.15 | 0.01686% | 0% | 0.01686% |  | 477-010-40-0404 | Hongos y Liquenes Informe (RB) | 35 | 2026-04-14 | 2026-06-10 | 2026-04-11 | 2026-07-09 | 7.5% | 20% | 169.2 | 12.69 | 33.84 | 33.84
| 477-010-40-0405 | Hongos y Liquenes Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 0% | 0% | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0404, HCONT-011 | 477-010-40-0406 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0405 | Hongos y Liquenes Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 0% | 0% | 28.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0406 | Hongos y Liquenes Informe (RP) | 5 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0% | 0% | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0405 | 477-010-40-0407 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0406 | Hongos y Liquenes Informe (RP) | 5 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0% | 0% | 56.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0407 | Hongos y Liquenes Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0% | 0% | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0406 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0407 | Hongos y Liquenes Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0% | 0% | 28.2 | 0 | 0 | 0
| Animales Silvestres |  | 409 | 2025-05-12 | 2026-07-07 | 2025-05-12 | 2026-07-07 | 91.56% | 92.49% | 11307 | 10353 | 10458.3 | 10458.3 | 10272 |  |  | 105.3 | 0.08396% | -0.0004624% | 0.08442% |  | Animales Silvestres |  | 409 | 2025-05-12 | 2026-07-07 | 2025-05-12 | 2026-07-07 | 91.56% | 92.49% | 11307 | 10353 | 10458.3 | 10458.3
| Campaña Otoño |  | 44 | 2025-05-12 | 2025-07-11 | 2025-05-12 | 2025-07-11 | 100% | 100% | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campaña Otoño |  | 44 | 2025-05-12 | 2025-07-11 | 2025-05-12 | 2025-07-11 | 100% | 100% | 2568 | 2568 | 2568 | 2568
| 477-010-40-0408 | Preparación de campaña de terreno otoño animales silvestres | 10 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 100% | 100% | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | HCONT-005, HCONT-006, HCONT-003 | 477-010-40-0409 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0408 | Preparación de campaña de terreno otoño animales silvestres | 10 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 100% | 100% | 73 | 73 | 73 | 73
| 477-010-40-0409 | Trabajos de Terreno otoño animales silvestres | 33 | 2025-05-24 | 2025-06-19 | 2025-05-24 | 2025-06-19 | 100% | 100% | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 477-010-40-0408, HCONT-007 | 477-010-40-0410 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0409 | Trabajos de Terreno otoño animales silvestres | 33 | 2025-05-24 | 2025-06-19 | 2025-05-24 | 2025-06-19 | 100% | 100% | 2355 | 2355 | 2355 | 2355
| 477-010-40-0410 | Procesamiento de información de terreno otoño animales silvestres | 11 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 100% | 100% | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 477-010-40-0409 | 477-010-40-0411, 477-010-40-0455 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0410 | Procesamiento de información de terreno otoño animales silvestres | 11 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 100% | 100% | 140 | 140 | 140 | 140
| Campaña Invierno |  | 81 | 2025-07-07 | 2025-10-30 | 2025-07-07 | 2025-10-30 | 100% | 100% | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campaña Invierno |  | 81 | 2025-07-07 | 2025-10-30 | 2025-07-07 | 2025-10-30 | 100% | 100% | 2568 | 2568 | 2568 | 2568
| 477-010-40-0411 | Preparación de campaña de terreno invierno animales silvestres | 23 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 100% | 100% | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 477-010-40-0410 | 477-010-40-0412 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0411 | Preparación de campaña de terreno invierno animales silvestres | 23 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 100% | 100% | 73 | 73 | 73 | 73
| 477-010-40-0412 | Trabajos de Terreno invierno animales silvestres | 36 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 100% | 100% | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 477-010-40-0411 | 477-010-40-0413 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0412 | Trabajos de Terreno invierno animales silvestres | 36 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 100% | 100% | 2355 | 2355 | 2355 | 2355
| 477-010-40-0413 | Procesamiento de información de terreno invierno animales silvestres | 29 | 2025-08-26 | 2025-10-30 | 2025-08-26 | 2025-10-30 | 100% | 100% | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 477-010-40-0412 | 477-010-40-0414, 477-010-40-0369 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0413 | Procesamiento de información de terreno invierno animales silvestres | 29 | 2025-08-26 | 2025-10-30 | 2025-08-26 | 2025-10-30 | 100% | 100% | 140 | 140 | 140 | 140
| Campaña Primavera |  | 84 | 2025-10-13 | 2026-01-02 | 2025-10-13 | 2026-02-05 | 100% | 100% | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 |  |  | 0 | 0% | -0.008587% | 0.008587% |  | Campaña Primavera |  | 84 | 2025-10-13 | 2026-01-02 | 2025-10-13 | 2026-02-05 | 100% | 100% | 2568 | 2568 | 2568 | 2568
| 477-010-40-0414 | Preparación de campaña de terreno primavera animales silvestres | 13 | 2025-10-13 | 2025-11-05 | 2025-10-13 | 2025-11-05 | 100% | 100% | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 477-010-40-0413 | 477-010-40-0415, 477-010-40-0431 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0414 | Preparación de campaña de terreno primavera animales silvestres | 13 | 2025-10-13 | 2025-11-05 | 2025-10-13 | 2025-11-05 | 100% | 100% | 73 | 73 | 73 | 73
| 477-010-40-0415 | Trabajos de Terreno primavera animales silvestres | 37 | 2025-11-06 | 2025-12-12 | 2025-11-06 | 2025-12-12 | 100% | 100% | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 477-010-40-0414 | 477-010-40-0416 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0415 | Trabajos de Terreno primavera animales silvestres | 37 | 2025-11-06 | 2025-12-12 | 2025-11-06 | 2025-12-12 | 100% | 100% | 2355 | 2355 | 2355 | 2355
| 477-010-40-0416 | Procesamiento de información de terreno primavera animales silvestres | 13 | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 2025-12-15 | 2026-02-05 | 100% | 100% | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 477-010-40-0415 | 477-010-40-0417 | 0 | 0% | -0.008587% | 0.008587% |  | 477-010-40-0416 | Procesamiento de información de terreno primavera animales silvestres | 13 | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 2025-12-15 | 2026-02-05 | 100% | 100% | 140 | 140 | 140 | 140
| Campaña Verano |  | 99 | 2026-01-05 | 2026-04-08 | 2025-12-23 | 2026-04-09 | 100% | 100% | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 |  |  | 0 | 0% | 0.008124% | -0.008124% |  | Campaña Verano |  | 99 | 2026-01-05 | 2026-04-08 | 2025-12-23 | 2026-04-09 | 100% | 100% | 2568 | 2568 | 2568 | 2568
| 477-010-40-0417 | Preparación de campaña de terreno verano animales silvestres | 29 | 2026-01-05 | 2026-02-12 | 2025-12-23 | 2026-02-02 | 100% | 100% | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 477-010-40-0416 | 477-010-40-0418 | 0 | 0% | 0.008124% | -0.008124% |  | 477-010-40-0417 | Preparación de campaña de terreno verano animales silvestres | 29 | 2026-01-05 | 2026-02-12 | 2025-12-23 | 2026-02-02 | 100% | 100% | 73 | 73 | 73 | 73
| 477-010-40-0418 | Trabajos de Terreno verano animales silvestres | 40 | 2026-02-13 | 2026-03-24 | 2026-02-03 | 2026-03-10 | 100% | 100% | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 477-010-40-0417 | 477-010-40-0419, HCONT-011 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0418 | Trabajos de Terreno verano animales silvestres | 40 | 2026-02-13 | 2026-03-24 | 2026-02-03 | 2026-03-10 | 100% | 100% | 2355 | 2355 | 2355 | 2355
| 477-010-40-0419 | Procesamiento de información de terreno verano animales silvestres | 21 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 100% | 100% | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 477-010-40-0418 | 477-010-40-0420 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0419 | Procesamiento de información de terreno verano animales silvestres | 21 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 100% | 100% | 140 | 140 | 140 | 140
| Informe |  | 46 | 2026-04-09 | 2026-07-07 | 2026-04-10 | 2026-07-07 | 7.83% | 18% | 1035 | 81 | 186.3 | 186.3 | 0 |  |  | 105.3 | 0.08396% | 0% | 0.08396% |  | Informe |  | 46 | 2026-04-09 | 2026-07-07 | 2026-04-10 | 2026-07-07 | 7.83% | 18% | 1035 | 81 | 186.3 | 186.3
| 477-010-40-0420 | Animales Silvestres Informe (RB) | 46 | 2026-04-09 | 2026-06-15 | 2026-04-10 | 2026-06-15 | 13.04% | 30% | 621 | 81 | 186.3 | 186.3 | 0 | 477-010-40-0419 | 477-010-40-0421, 477-010-40-0427, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 105.3 | 0.08396% | 0% | 0.08396% |  | 477-010-40-0420 | Animales Silvestres Informe (RB) | 46 | 2026-04-09 | 2026-06-15 | 2026-04-10 | 2026-06-15 | 13.04% | 30% | 621 | 81 | 186.3 | 186.3
| 477-010-40-0421 | Animales Silvestres Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 0% | 0% | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0420 | 477-010-40-0422 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0421 | Animales Silvestres Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 0% | 0% | 103.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0422 | Animales Silvestres Informe (RP) | 5 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0% | 0% | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0421 | 477-010-40-0423 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0422 | Animales Silvestres Informe (RP) | 5 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0% | 0% | 207 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0423 | Animales Silvestres Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0422 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0423 | Animales Silvestres Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 103.5 | 0 | 0 | 0
| Invertebrados Terrestres |  | 401 | 2025-05-12 | 2026-07-08 | 2025-05-12 | 2026-07-24 | 90.12% | 91.9% | 1174 | 1058 | 1078.88 | 1078.88 | 1058 |  |  | 20.88 | 0.01665% | 0% | 0.01665% |  | Invertebrados Terrestres |  | 401 | 2025-05-12 | 2026-07-08 | 2025-05-12 | 2026-07-24 | 90.12% | 91.9% | 1174 | 1058 | 1078.88 | 1078.88
| Campaña Otoño |  | 65 | 2025-05-12 | 2025-07-17 | 2025-05-12 | 2025-07-17 | 100% | 100% | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campaña Otoño |  | 65 | 2025-05-12 | 2025-07-17 | 2025-05-12 | 2025-07-17 | 100% | 100% | 1058 | 1058 | 1058 | 1058
| 477-010-40-0424 | Preparación de campaña de terreno Invertebrados Terrestres | 6 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 100% | 100% | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | HCONT-005, HCONT-006, HCONT-003 | 477-010-40-0425 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0424 | Preparación de campaña de terreno Invertebrados Terrestres | 6 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 100% | 100% | 63 | 63 | 63 | 63
| 477-010-40-0425 | Trabajos de Terreno Invertebrados Terrestres | 30 | 2025-05-17 | 2025-06-19 | 2025-05-17 | 2025-06-19 | 100% | 100% | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 477-010-40-0424, HCONT-007 | 477-010-40-0426 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0425 | Trabajos de Terreno Invertebrados Terrestres | 30 | 2025-05-17 | 2025-06-19 | 2025-05-17 | 2025-06-19 | 100% | 100% | 915 | 915 | 915 | 915
| 477-010-40-0426 | Procesamiento de información de terreno Invertebrados Terrestres | 21 | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 100% | 100% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 477-010-40-0425 | 477-010-40-0462, 477-010-40-0599 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0426 | Procesamiento de información de terreno Invertebrados Terrestres | 21 | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 100% | 100% | 80 | 80 | 80 | 80
| Informe |  | 40 | 2026-04-20 | 2026-07-08 | 2026-04-10 | 2026-07-24 | 0% | 18% | 116 | 0 | 20.88 | 20.88 | 0 |  |  | 20.88 | 0.01665% | 0% | 0.01665% |  | Informe |  | 40 | 2026-04-20 | 2026-07-08 | 2026-04-10 | 2026-07-24 | 0% | 18% | 116 | 0 | 20.88 | 20.88
| 477-010-40-0427 | Invertebrados Terrestres Informe (RB) | 40 | 2026-04-20 | 2026-06-16 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | 0% | 30% | 69.6 | 0 | 20.88 | 20.88 | 0 | 477-010-40-0420 | 477-010-40-0428, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 20.88 | 0.01665% | 0% | 0.01665% |  | 477-010-40-0427 | Invertebrados Terrestres Informe (RB) | 40 | 2026-04-20 | 2026-06-16 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | 0% | 30% | 69.6 | 0 | 20.88 | 20.88
| 477-010-40-0428 | Invertebrados Terrestres Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 0% | 0% | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0427 | 477-010-40-0429 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0428 | Invertebrados Terrestres Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 0% | 0% | 11.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0429 | Invertebrados Terrestres Informe (RP) | 5 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 0% | 0% | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0428 | 477-010-40-0430 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0429 | Invertebrados Terrestres Informe (RP) | 5 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 0% | 0% | 23.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0430 | Invertebrados Terrestres Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0% | 0% | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0429 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0430 | Invertebrados Terrestres Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0% | 0% | 11.6 | 0 | 0 | 0
| Paisaje |  | 312 | 2025-10-22 | 2026-03-03 | 2025-10-22 | 2026-08-31 | 100% | 42.46% | 452 | 452 | 191.92 | 191.92 | 118.64 |  |  | -260.08 | -0.2074% | -0.1517% | -0.05563% |  | Paisaje |  | 312 | 2025-10-22 | 2026-03-03 | 2025-10-22 | 2026-08-31 | 100% | 42.46% | 452 | 452 | 191.92 | 191.92
| Campaña Terreno |  | 86 | 2025-10-22 | 2025-11-25 | 2025-10-22 | 2026-02-21 | 100% | 100% | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |  |  | 0 | 0% | -0.03189% | 0.03189% |  | Campaña Terreno |  | 86 | 2025-10-22 | 2025-11-25 | 2025-10-22 | 2026-02-21 | 100% | 100% | 106 | 106 | 106 | 106
| 477-010-40-0431 | Preparación de campaña de terreno Paisaje | 11 | 2025-10-22 | 2025-11-10 | 2025-10-22 | 2025-12-12 | 100% | 100% | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 477-010-40-0414 | 477-010-40-0432, 477-010-40-0441 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0431 | Preparación de campaña de terreno Paisaje | 11 | 2025-10-22 | 2025-11-10 | 2025-10-22 | 2025-12-12 | 100% | 100% | 26 | 26 | 26 | 26
| 477-010-40-0432 | Trabajos de Terreno Paisaje | 30 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2026-02-21 | 100% | 100% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 477-010-40-0431 | 477-010-40-0433, HCONT-011 | 0 | 0% | -0.03189% | 0.03189% |  | 477-010-40-0432 | Trabajos de Terreno Paisaje | 30 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2026-02-21 | 100% | 100% | 80 | 80 | 80 | 80
| Fotomontaje |  | 35 | 2025-11-26 | 2026-01-16 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 100% | 0% | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 |  |  | -167 | -0.1331% | -0.1198% | -0.01331% |  | Fotomontaje |  | 35 | 2025-11-26 | 2026-01-16 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 100% | 0% | 167 | 167 | 0 | 0
| 477-010-40-0433 | Fotomontajes (RB) | 20 | 2025-11-26 | 2025-12-24 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 100% | 0% | 100.2 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0432 | 477-010-40-0434, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | -100.2 | -0.07989% | -0.07989% | 3.822e-07% |  | 477-010-40-0433 | Fotomontajes (RB) | 20 | 2025-11-26 | 2025-12-24 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 100% | 0% | 100.2 | 100.2 | 0 | 0
| 477-010-40-0434 | Fotomontajes (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 100% | 0% | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0433 | 477-010-40-0435 | -16.7 | -0.01331% | -0.01331% | 6.37e-08% |  | 477-010-40-0434 | Fotomontajes (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 100% | 0% | 16.7 | 16.7 | 0 | 0
| 477-010-40-0435 | Fotomontajes (RP) | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 100% | 0% | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0434 | 477-010-40-0436 | -33.4 | -0.02663% | -0.02663% | 1.274e-07% |  | 477-010-40-0435 | Fotomontajes (RP) | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 100% | 0% | 33.4 | 33.4 | 0 | 0
| 477-010-40-0436 | Fotomontajes (RP CMDIC) | 5 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 100% | 0% | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0435 | 477-010-40-0437, 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | -16.7 | -0.01331% | 0% | -0.01331% |  | 477-010-40-0436 | Fotomontajes (RP CMDIC) | 5 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 100% | 0% | 16.7 | 16.7 | 0 | 0
| Informe |  | 64 | 2026-01-19 | 2026-03-03 | 2026-02-23 | 2026-06-01 | 100% | 48% | 179 | 179 | 85.92 | 85.92 | 12.64 |  |  | -93.08 | -0.07421% | 0% | -0.07421% |  | Informe |  | 64 | 2026-01-19 | 2026-03-03 | 2026-02-23 | 2026-06-01 | 100% | 48% | 179 | 179 | 85.92 | 85.92
| 477-010-40-0437 | Paisaje Informe (RB) | 17 | 2026-01-19 | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 2026-05-08 | 100% | 80% | 107.4 | 107.4 | 85.92 | 85.92 | 12.64 | 477-010-40-0436 | 477-010-40-0438, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | -21.48 | -0.01713% | 0% | -0.01713% |  | 477-010-40-0437 | Paisaje Informe (RB) | 17 | 2026-01-19 | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 2026-05-08 | 100% | 80% | 107.4 | 107.4 | 85.92 | 85.92
| 477-010-40-0438 | Paisaje Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0437 | 477-010-40-0439 | -17.9 | -0.01427% | 0% | -0.01427% |  | 477-010-40-0438 | Paisaje Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 17.9 | 17.9 | 0 | 0
| 477-010-40-0439 | Paisaje Informe (RP) | 5 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 35.8 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0438 | 477-010-40-0440 | -35.8 | -0.02854% | 0% | -0.02854% |  | 477-010-40-0439 | Paisaje Informe (RP) | 5 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 35.8 | 35.8 | 0 | 0
| 477-010-40-0440 | Paisaje Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 100% | 0% | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0439 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | -17.9 | -0.01427% | 0% | -0.01427% |  | 477-010-40-0440 | Paisaje Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 100% | 0% | 17.9 | 17.9 | 0 | 0
| Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la Conservación |  | 31 | 2025-11-11 | 2025-12-30 | 2025-11-11 | 2026-02-09 | 100% | 100% | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |  |  | 0 | 0% | -0.009472% | 0.009472% |  | Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la Conservación |  | 31 | 2025-11-11 | 2025-12-30 | 2025-11-11 | 2026-02-09 | 100% | 100% | 297 | 297 | 297 | 297
| 477-010-40-0441 | Áreas Protegidas Informe (RB) | 19 | 2025-11-11 | 2025-12-05 | 2025-11-11 | 2025-12-10 | 100% | 100% | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 477-010-40-0431 | 477-010-40-0442, 477-010-40-0445, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0441 | Áreas Protegidas Informe (RB) | 19 | 2025-11-11 | 2025-12-05 | 2025-11-11 | 2025-12-10 | 100% | 100% | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2
| 477-010-40-0442 | Áreas Protegidas Informe (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 100% | 100% | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 477-010-40-0441 | 477-010-40-0443 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0442 | Áreas Protegidas Informe (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 100% | 100% | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7
| 477-010-40-0443 | Áreas Protegidas Informe (RP) | 5 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 100% | 100% | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 477-010-40-0442 | 477-010-40-0444 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0443 | Áreas Protegidas Informe (RP) | 5 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 100% | 100% | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4
| 477-010-40-0444 | Áreas Protegidas Informe (RP CMDIC) | 5 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 100% | 100% | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 477-010-40-0443 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073, 477-010-40-0599 | 0 | 0% | -0.009472% | 0.009472% |  | 477-010-40-0444 | Áreas Protegidas Informe (RP CMDIC) | 5 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 100% | 100% | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7
| Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones |  | 277 | 2025-10-22 | 2026-01-15 | 2025-10-22 | 2026-07-27 | 100% | 18.15% | 602 | 602 | 109.25 | 109.25 | 0 |  |  | -492.75 | -0.3929% | -0.3929% | 1.879e-06% |  | Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones |  | 277 | 2025-10-22 | 2026-01-15 | 2025-10-22 | 2026-07-27 | 100% | 18.15% | 602 | 602 | 109.25 | 109.25
| 477-010-40-0445 | Preparación de campaña de terreno Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones | 13 | 2025-10-22 | 2025-11-10 | 2025-10-22 | 2026-05-18 | 100% | 95% | 115 | 115 | 109.25 | 109.25 | 0 | 477-010-40-0441 | 477-010-40-0446 | -5.75 | -0.004584% | -0.004584% | 2.193e-08% |  | 477-010-40-0445 | Preparación de campaña de terreno Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones | 13 | 2025-10-22 | 2025-11-10 | 2025-10-22 | 2026-05-18 | 100% | 95% | 115 | 115 | 109.25 | 109.25
| 477-010-40-0446 | Trabajos de Terreno Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones | 20 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2026-05-19 | 2026-06-07 | 100% | 0% | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0445 | 477-010-40-0447 | -125 | -0.09966% | -0.09966% | 4.768e-07% |  | 477-010-40-0446 | Trabajos de Terreno Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones | 20 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2026-05-19 | 2026-06-07 | 100% | 0% | 125 | 125 | 0 | 0
| 477-010-40-0447 | Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones Informe (RB) | 19 | 2025-11-26 | 2025-12-23 | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 100% | 0% | 217.2 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0446 | 477-010-40-0448, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | -217.2 | -0.1732% | -0.1732% | 8.284e-07% |  | 477-010-40-0447 | Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones Informe (RB) | 19 | 2025-11-26 | 2025-12-23 | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 100% | 0% | 217.2 | 217.2 | 0 | 0
| 477-010-40-0448 | Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones Informe (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 100% | 0% | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0447 | 477-010-40-0449 | -36.2 | -0.02886% | -0.02886% | 1.381e-07% |  | 477-010-40-0448 | Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones Informe (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 100% | 0% | 36.2 | 36.2 | 0 | 0
| 477-010-40-0449 | Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones Informe (RP) | 5 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | 0% | 72.4 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0448 | 477-010-40-0450 | -72.4 | -0.05772% | -0.05772% | 2.761e-07% |  | 477-010-40-0449 | Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones Informe (RP) | 5 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | 0% | 72.4 | 72.4 | 0 | 0
| 477-010-40-0450 | Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-01-09 | 2026-01-15 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 100% | 0% | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0449 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | -36.2 | -0.02886% | -0.02886% | 1.381e-07% |  | 477-010-40-0450 | Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-01-09 | 2026-01-15 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 100% | 0% | 36.2 | 36.2 | 0 | 0
| Proyectos con Calificación Ambiental Vigente |  | 34 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Proyectos con Calificación Ambiental Vigente |  | 34 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 165 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0451 | Proyectos con Calificación Ambiental Vigente Informe (RB) | 19 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 0% | 0% | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | 477-010-40-0452, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0451 | Proyectos con Calificación Ambiental Vigente Informe (RB) | 19 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 0% | 0% | 99 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0452 | Proyectos con Calificación Ambiental Vigente Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0451 | 477-010-40-0453 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0452 | Proyectos con Calificación Ambiental Vigente Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 16.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0453 | Proyectos con Calificación Ambiental Vigente Informe (RP) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0452 | 477-010-40-0454 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0453 | Proyectos con Calificación Ambiental Vigente Informe (RP) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 33 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0454 | Proyectos con Calificación Ambiental Vigente Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0453 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0454 | Proyectos con Calificación Ambiental Vigente Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 16.5 | 0 | 0 | 0
| Ruido y vibraciones |  | 225 | 2025-07-14 | 2026-01-06 | 2025-07-14 | 2026-02-10 | 100% | 100% | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  | 0 | 0% | -0.0131% | 0.0131% |  | Ruido y vibraciones |  | 225 | 2025-07-14 | 2026-01-06 | 2025-07-14 | 2026-02-10 | 100% | 100% | 250 | 250 | 250 | 250
| 477-010-40-0455 | Preparación de campaña de terreno Ruido y vibraciones | 32 | 2025-07-14 | 2025-10-20 | 2025-07-14 | 2025-10-19 | 100% | 100% | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 477-010-40-0410 | 477-010-40-0456 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0455 | Preparación de campaña de terreno Ruido y vibraciones | 32 | 2025-07-14 | 2025-10-20 | 2025-07-14 | 2025-10-19 | 100% | 100% | 27 | 27 | 27 | 27
| 477-010-40-0456 | Trabajos de Terreno Ruido y vibraciones | 10 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 100% | 100% | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 477-010-40-0455 | 477-010-40-0457, HCONT-011 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0456 | Trabajos de Terreno Ruido y vibraciones | 10 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 100% | 100% | 135 | 135 | 135 | 135
| 477-010-40-0457 | Procesamiento de información de terreno Ruido y vibraciones | 10 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 100% | 100% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 477-010-40-0456 | 477-010-40-0458 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0457 | Procesamiento de información de terreno Ruido y vibraciones | 10 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 100% | 100% | 35 | 35 | 35 | 35
| 477-010-40-0458 | Ruido y vibraciones Informe (RB) | 18 | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 2025-11-17 | 2025-12-19 | 100% | 100% | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 477-010-40-0457 | 477-010-40-0459, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071, 477-010-40-0301 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0458 | Ruido y vibraciones Informe (RB) | 18 | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 2025-11-17 | 2025-12-19 | 100% | 100% | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8
| 477-010-40-0459 | Ruido y vibraciones Informe (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 100% | 100% | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 477-010-40-0458 | 477-010-40-0460 | 0 | 0% | -0.0004226% | 0.0004226% |  | 477-010-40-0459 | Ruido y vibraciones Informe (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 100% | 100% | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| 477-010-40-0460 | Ruido y vibraciones Informe (RP) | 5 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 477-010-40-0459 | 477-010-40-0461 | 0 | 0% | -0.008451% | 0.008451% |  | 477-010-40-0460 | Ruido y vibraciones Informe (RP) | 5 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
| 477-010-40-0461 | Ruido y vibraciones Informe (RP CMDIC) | 16 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 100% | 100% | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 477-010-40-0460 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073, 477-010-40-0303, 477-010-40-0599 | 0 | 0% | -0.004226% | 0.004226% |  | 477-010-40-0461 | Ruido y vibraciones Informe (RP CMDIC) | 16 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 100% | 100% | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| Campos Electromagnéticos |  | 35 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campos Electromagnéticos |  | 35 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 242 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0462 | Campos Electromagnéticos Informe (RB) | 20 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0426 | 477-010-40-0463, 477-010-40-0466, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0462 | Campos Electromagnéticos Informe (RB) | 20 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 0% | 0% | 145.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0463 | Campos Electromagnéticos Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0462 | 477-010-40-0464 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0463 | Campos Electromagnéticos Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 0% | 0% | 24.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0464 | Campos Electromagnéticos Informe (RP) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0463 | 477-010-40-0465 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0464 | Campos Electromagnéticos Informe (RP) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 48.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0465 | Campos Electromagnéticos Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0464 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073, 477-010-40-0599 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0465 | Campos Electromagnéticos Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 24.2 | 0 | 0 | 0
| Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos |  | 178 | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 2025-09-22 | 2026-07-03 | 100% | 36% | 246 | 246 | 88.55 | 88.55 | 88.55 |  |  | -157.45 | -0.1255% | -0.1726% | 0.04708% |  | Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos |  | 178 | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 2025-09-22 | 2026-07-03 | 100% | 36% | 246 | 246 | 88.55 | 88.55
| 477-010-40-0466 | Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos Informe (Rev.A) | 28 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 100% | 100% | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 477-010-40-0462 | 477-010-40-0467, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0466 | Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos Informe (Rev.A) | 28 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 100% | 100% | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5
| 477-010-40-0466_A | Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos Informe (RB) | 35 | 2025-10-10 | 2025-11-28 | 2025-10-10 | 2026-06-11 | 100% | 50% | 118.1 | 118.1 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 477-010-40-0466 | 477-010-40-0468 | -59.05 | -0.04708% | -0.09416% | 0.04708% |  | 477-010-40-0466_A | Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos Informe (RB) | 35 | 2025-10-10 | 2025-11-28 | 2025-10-10 | 2026-06-11 | 100% | 50% | 118.1 | 118.1 | 59.05 | 59.05
| 477-010-40-0467 | Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos Informe (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 100% | 0% | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0467 | 477-010-40-0469 | -24.6 | -0.01961% | -0.01961% | 9.383e-08% |  | 477-010-40-0467 | Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos Informe (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 100% | 0% | 24.6 | 24.6 | 0 | 0
| 477-010-40-0468 | Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos Informe (RP) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 100% | 0% | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0468 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073, 477-010-40-0599 | -49.2 | -0.03923% | -0.03923% | 1.877e-07% |  | 477-010-40-0468 | Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos Informe (RP) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 100% | 0% | 49.2 | 49.2 | 0 | 0
| 477-010-40-0469 | Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos Informe (RP CMDIC) | 5 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 100% | 0% | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | -24.6 | -0.01961% | -0.01961% | 9.383e-08% |  | 477-010-40-0469 | Geología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Geomorfológicos Informe (RP CMDIC) | 5 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 100% | 0% | 24.6 | 24.6 | 0 | 0
| Hidrología |  | 35 | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Hidrología |  | 35 | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 188 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0470 | Hidrología Informe (RB) | 20 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-008 | 477-010-40-0471, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0470 | Hidrología Informe (RB) | 20 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 112.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0471 | Hidrología Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0470 | 477-010-40-0472 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0471 | Hidrología Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 18.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0472 | Hidrología Informe (RP) | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0471 | 477-010-40-0473 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0472 | Hidrología Informe (RP) | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 37.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0473 | Hidrología Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0472 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0473 | Hidrología Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 18.8 | 0 | 0 | 0
| Hidrogeología |  | 35 | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Hidrogeología |  | 35 | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 256 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0474 | Hidrogeología Informe (RB) | 20 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-008 | 477-010-40-0475, 477-010-40-0485, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0474 | Hidrogeología Informe (RB) | 20 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 153.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0475 | Hidrogeología Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0474 | 477-010-40-0476 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0475 | Hidrogeología Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 25.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0476 | Hidrogeología Informe (RP) | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0475 | 477-010-40-0477 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0476 | Hidrogeología Informe (RP) | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0% | 0% | 51.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0477 | Hidrogeología Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0476 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0477 | Hidrogeología Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 25.6 | 0 | 0 | 0
| Calidad de Aguas Superficiales |  | 109 | 2026-04-27 | 2026-08-13 | 2026-04-27 | 2026-08-13 | 0% | 0% | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Calidad de Aguas Superficiales |  | 109 | 2026-04-27 | 2026-08-13 | 2026-04-27 | 2026-08-13 | 0% | 0% | 238 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0478 | Preparación de campaña de terreno Calidad de Aguas Superficiales (No se va a ejecutar) | 10 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-008 | 477-010-40-0479 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0478 | Preparación de campaña de terreno Calidad de Aguas Superficiales (No se va a ejecutar) | 10 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 15 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0479 | Trabajos de Terreno (visita terreno Hidrólogo) Calidad de Aguas Superficiales (No se va a ejecutar) | 8 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 0% | 0% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0478 | 477-010-40-0480, HCONT-011 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0479 | Trabajos de Terreno (visita terreno Hidrólogo) Calidad de Aguas Superficiales (No se va a ejecutar) | 8 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 0% | 0% | 55 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0480 | Análisis de laboratorio Calidad de Aguas Superficiales | 21 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0479 | 477-010-40-0481 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0480 | Análisis de laboratorio Calidad de Aguas Superficiales | 21 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0481 | Calidad de Aguas Superficiales Informe (RB) | 20 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | 0% | 0% | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0480 | 477-010-40-0482, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0481 | Calidad de Aguas Superficiales Informe (RB) | 20 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | 0% | 0% | 100.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0482 | Calidad de Aguas Superficiales Informe (RB CMDIC) | 6 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 0% | 0% | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0481 | 477-010-40-0483 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0482 | Calidad de Aguas Superficiales Informe (RB CMDIC) | 6 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 0% | 0% | 16.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0483 | Calidad de Aguas Superficiales Informe (RP) | 6 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 0% | 0% | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0482 | 477-010-40-0484 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0483 | Calidad de Aguas Superficiales Informe (RP) | 6 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 0% | 0% | 33.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0484 | Calidad de Aguas Superficiales Informe (RP CMDIC) | 6 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 0% | 0% | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0483 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0484 | Calidad de Aguas Superficiales Informe (RP CMDIC) | 6 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 0% | 0% | 16.8 | 0 | 0 | 0
| Calidad de Aguas Subterráneas |  | 91 | 2026-05-27 | 2026-08-25 | 2026-05-27 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Calidad de Aguas Subterráneas |  | 91 | 2026-05-27 | 2026-08-25 | 2026-05-27 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 277 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0485 | Preparación de campaña de terreno Calidad de Aguas Subterráneas | 15 | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0474 | 477-010-40-0486 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0485 | Preparación de campaña de terreno Calidad de Aguas Subterráneas | 15 | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 15 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0486 | Trabajos de Terreno (visita terreno Hidrogeólogo) Calidad de Aguas Subterráneas | 21 | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0485 | 477-010-40-0487 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0486 | Trabajos de Terreno (visita terreno Hidrogeólogo) Calidad de Aguas Subterráneas | 21 | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 55 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0487 | Calidad de Aguas Subterráneas Informe (RB) | 19 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 0% | 0% | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0486 | 477-010-40-0488, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0487 | Calidad de Aguas Subterráneas Informe (RB) | 19 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 0% | 0% | 124.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0488 | Calidad de Aguas Subterráneas Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 0% | 0% | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0487 | 477-010-40-0489 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0488 | Calidad de Aguas Subterráneas Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 0% | 0% | 20.7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0489 | Calidad de Aguas Subterráneas Informe (RP) | 5 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0488 | 477-010-40-0490 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0489 | Calidad de Aguas Subterráneas Informe (RP) | 5 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 41.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0490 | Calidad de Aguas Subterráneas Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0489 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0490 | Calidad de Aguas Subterráneas Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 20.7 | 0 | 0 | 0
| Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 337 | 2025-04-14 | 2026-01-09 | 2025-04-14 | 2026-05-25 | 100% | 94.74% | 737 | 737 | 698.2 | 698.2 | 698.2 |  |  | -38.8 | -0.03094% | -0.04022% | 0.009281% |  | Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 337 | 2025-04-14 | 2026-01-09 | 2025-04-14 | 2026-05-25 | 100% | 94.74% | 737 | 737 | 698.2 | 698.2
| Campaña Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 337 | 2025-04-14 | 2026-01-09 | 2025-04-14 | 2026-05-25 | 100% | 94.74% | 737 | 737 | 698.2 | 698.2 | 698.2 | H-CMDIC-002 | 477-010-40-0492 | -38.8 | -0.03094% | -0.04022% | 0.009281% |  | Campaña Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 337 | 2025-04-14 | 2026-01-09 | 2025-04-14 | 2026-05-25 | 100% | 94.74% | 737 | 737 | 698.2 | 698.2
| 477-010-40-0491 | Preparación de campaña de terreno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 14 | 2025-04-14 | 2025-08-21 | 2025-04-14 | 2025-08-21 | 100% | 100% | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 477-010-40-0491 | 477-010-40-0493 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0491 | Preparación de campaña de terreno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 14 | 2025-04-14 | 2025-08-21 | 2025-04-14 | 2025-08-21 | 100% | 100% | 45 | 45 | 45 | 45
| 477-010-40-0492 | Trabajos de Terreno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 24 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 100% | 100% | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 477-010-40-0492 | 477-010-40-0494 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0492 | Trabajos de Terreno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 24 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 100% | 100% | 555 | 555 | 555 | 555
| 477-010-40-0493 | Análisis de laboratorio Ecosistemas Acuáticos Continentales | 15 | 2025-09-12 | 2025-11-14 | 2025-09-12 | 2025-11-14 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 477-010-40-0493 | 477-010-40-0495 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0493 | Análisis de laboratorio Ecosistemas Acuáticos Continentales | 15 | 2025-09-12 | 2025-11-14 | 2025-09-12 | 2025-11-14 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-0494 | Procesamiento de información de terreno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 19 | 2025-09-22 | 2025-11-14 | 2025-09-22 | 2025-11-14 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 477-010-40-0494 | 477-010-40-0496, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0051 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0494 | Procesamiento de información de terreno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 19 | 2025-09-22 | 2025-11-14 | 2025-09-22 | 2025-11-14 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-0495 | Ecosistemas Acuáticos Continentales Informe (RB) | 22 | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 2025-11-17 | 2026-02-27 | 100% | 100% | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 477-010-40-0495 | 477-010-40-0497 | 0 | 0% | -0.009281% | 0.009281% |  | 477-010-40-0495 | Ecosistemas Acuáticos Continentales Informe (RB) | 22 | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 2025-11-17 | 2026-02-27 | 100% | 100% | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2
| 477-010-40-0496 | Ecosistemas Acuáticos Continentales Informe (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2026-02-28 | 2026-05-08 | 100% | 0% | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0496 | 477-010-40-0498 | -9.7 | -0.007734% | -0.007734% | 3.7e-08% |  | 477-010-40-0496 | Ecosistemas Acuáticos Continentales Informe (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2026-02-28 | 2026-05-08 | 100% | 0% | 9.7 | 9.7 | 0 | 0
| 477-010-40-0497 | Ecosistemas Acuáticos Continentales Informe (RP) | 5 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0497 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0053, 477-010-40-0599 | -19.4 | -0.01547% | -0.01547% | 7.399e-08% |  | 477-010-40-0497 | Ecosistemas Acuáticos Continentales Informe (RP) | 5 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 19.4 | 19.4 | 0 | 0
| 477-010-40-0498 | Ecosistemas Acuáticos Continentales Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.7 | -0.007734% | -0.007734% | 3.7e-08% |  | 477-010-40-0498 | Ecosistemas Acuáticos Continentales Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 9.7 | 9.7 | 0 | 0
| Arqueología (campañas de prospección) |  | 527 | 2025-07-02 | 2026-11-03 | 2025-07-02 | 2026-12-12 | 52.23% | 43.42% | 14504 | 7574.99 | 6297.72 | 6297.72 | 4853.11 |  |  | -1277.27 | -1.018% | -0.2853% | -0.7331% |  | Arqueología (campañas de prospección) |  | 527 | 2025-07-02 | 2026-11-03 | 2025-07-02 | 2026-12-12 | 52.23% | 43.42% | 14504 | 7574.99 | 6297.72 | 6297.72
| Hitos |  | 240 | 2025-12-31 | 2026-08-13 | 2025-10-21 | 2026-12-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Hitos |  | 240 | 2025-12-31 | 2026-08-13 | 2025-10-21 | 2026-12-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-ADIC-004 | Plazo Final Ingreso FSA a CMN | 0 |  | 2025-12-31 |  | 2025-10-21 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0500 | H-ADIC-005 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-ADIC-004 | Plazo Final Ingreso FSA a CMN | 0 |  | 2025-12-31 |  | 2025-10-21 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-ADIC-005 | Permiso FSA por parte de CMN | 0 |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-17 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-ADIC-004 | 477-010-40-0501 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-ADIC-005 | Permiso FSA por parte de CMN | 0 |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-17 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-ADIC-007 | Término actividades Pozos de Sondeos | 0 |  | 2026-07-26 |  | 2026-12-04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0501 | H-ADIC-008 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-ADIC-007 | Término actividades Pozos de Sondeos | 0 |  | 2026-07-26 |  | 2026-12-04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-ADIC-008 | Informe Ejecutivo Pozos de Sondeos para EIA | 0 |  | 2026-08-13 |  | 2026-12-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-ADIC-007 | 477-010-40-0502 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-ADIC-008 | Informe Ejecutivo Pozos de Sondeos para EIA | 0 |  | 2026-08-13 |  | 2026-12-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Ejecución |  | 519 | 2025-07-02 | 2026-11-03 | 2025-07-02 | 2026-12-04 | 52.23% | 43.42% | 14504 | 7574.99 | 6297.72 | 6297.72 | 4853.11 |  |  | -1277.27 | -1.018% | -0.2853% | -0.7331% |  | Ejecución |  | 519 | 2025-07-02 | 2026-11-03 | 2025-07-02 | 2026-12-04 | 52.23% | 43.42% | 14504 | 7574.99 | 6297.72 | 6297.72
| 477-010-40-0499 | Preparación de campaña de terreno Arqueología (Campaña Prospecciones 1) | 20 | 2025-07-02 | 2025-07-25 | 2025-07-02 | 2025-07-25 | 100% | 100% | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | H-CMDIC-002 | 477-010-40-0500 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0499 | Preparación de campaña de terreno Arqueología (Campaña Prospecciones 1) | 20 | 2025-07-02 | 2025-07-25 | 2025-07-02 | 2025-07-25 | 100% | 100% | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
| 477-010-40-0500 | Trabajos de Terreno Arqueología (Campaña Prospecciones - 1) | 128 | 2025-07-26 | 2025-08-04 | 2025-07-26 | 2025-08-04 | 100% | 100% | 661.3 | 661.3 | 661.3 | 661.3 | 661.3 | 477-010-40-0499 | H-ADIC-004, 477-010-40-0502, 477-010-40-0599 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0500 | Trabajos de Terreno Arqueología (Campaña Prospecciones - 1) | 128 | 2025-07-26 | 2025-08-04 | 2025-07-26 | 2025-08-04 | 100% | 100% | 661.3 | 661.3 | 661.3 | 661.3
| 477-010-40-0500_1 | Preparación de campaña de terreno Arqueología (Campaña Prospecciones 2) | 6 | 2025-08-05 | 2025-11-28 | 2025-08-05 | 2026-04-17 | 100% | 98% | 34 | 34 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | H-ADIC-005 | H-ADIC-007 | -0.68 | -0.0005422% | -0.0005422% | 2.594e-09% |  | 477-010-40-0500_1 | Preparación de campaña de terreno Arqueología (Campaña Prospecciones 2) | 6 | 2025-08-05 | 2025-11-28 | 2025-08-05 | 2026-04-17 | 100% | 98% | 34 | 34 | 33.32 | 33.32
| 477-010-40-0500_2 | Trabajos de Terreno Arqueología (Campaña Prospecciones - 2) | 59 | 2025-10-06 | 2025-12-07 | 2025-10-06 | 2026-05-25 | 100% | 94% | 5951.7 | 5951.7 | 5594.6 | 5594.6 | 4149.99 | H-ADIC-008, 477-010-40-0500 | 477-010-40-0503, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0051 | -357.1 | -0.2847% | -0.2847% | 1.362e-06% |  | 477-010-40-0500_2 | Trabajos de Terreno Arqueología (Campaña Prospecciones - 2) | 59 | 2025-10-06 | 2025-12-07 | 2025-10-06 | 2026-05-25 | 100% | 94% | 5951.7 | 5951.7 | 5594.6 | 5594.6
| 477-010-40-0500_3 | Preparación de campaña de terreno Arqueología (Ejecución Pozos de Sondeo) | 22 | 2026-02-20 | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 43.82% | 0% | 42.5 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0502 | 477-010-40-0504 | -18.62 | -0.01485% | 0% | -0.01485% |  | 477-010-40-0500_3 | Preparación de campaña de terreno Arqueología (Ejecución Pozos de Sondeo) | 22 | 2026-02-20 | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 43.82% | 0% | 42.5 | 18.62 | 0 | 0
| 477-010-40-0501 | Ejecución Pozos de Sondeo | 156 | 2026-04-03 | 2026-07-26 | 2026-07-02 | 2026-12-04 | 12.17% | 0% | 7400 | 900.87 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0503 | 477-010-40-0505 | -900.87 | -0.7183% | 0% | -0.7183% |  | 477-010-40-0501 | Ejecución Pozos de Sondeo | 156 | 2026-04-03 | 2026-07-26 | 2026-07-02 | 2026-12-04 | 12.17% | 0% | 7400 | 900.87 | 0 | 0
| 477-010-40-0502 | Arqueología Informe (RB) | 26 | 2026-08-14 | 2026-09-21 | 2026-06-19 | 2026-07-28 | 0% | 0% | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0504 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0053 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0502 | Arqueología Informe (RB) | 26 | 2026-08-14 | 2026-09-21 | 2026-06-19 | 2026-07-28 | 0% | 0% | 243.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0503 | Arqueología Informe (RB CMDIC) | 10 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 0% | 0% | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0503 | Arqueología Informe (RB CMDIC) | 10 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 0% | 0% | 40.6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0504 | Arqueología Informe (RP) | 10 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-08-12 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0504 | Arqueología Informe (RP) | 10 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-08-12 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 81.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0505 | Arqueología Informe (RP CMDIC) | 10 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 2026-08-26 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0505 | Arqueología Informe (RP CMDIC) | 10 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 2026-08-26 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 40.6 | 0 | 0 | 0
| Paleontología |  | 197 | 2025-08-07 | 2025-12-09 | 2025-08-07 | 2026-02-10 | 100% | 100% | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |  |  | 0 | 0% | -0.04029% | 0.04029% |  | Paleontología |  | 197 | 2025-08-07 | 2025-12-09 | 2025-08-07 | 2026-02-10 | 100% | 100% | 368 | 368 | 368 | 368
| 477-010-40-0506 | Preparación de campaña de terreno palanteología | 28 | 2025-08-07 | 2025-10-03 | 2025-08-07 | 2025-10-03 | 100% | 100% | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | HCONT-010 | 477-010-40-0507 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0506 | Preparación de campaña de terreno palanteología | 28 | 2025-08-07 | 2025-10-03 | 2025-08-07 | 2025-10-03 | 100% | 100% | 32 | 32 | 32 | 32
| 477-010-40-0507 | Trabajos de Terreno palanteología | 15 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 100% | 100% | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 477-010-40-0506 | 477-010-40-0508 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0507 | Trabajos de Terreno palanteología | 15 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 100% | 100% | 173 | 173 | 173 | 173
| 477-010-40-0508 | Paleontología Informe (RB) | 25 | 2025-10-13 | 2025-11-17 | 2025-10-13 | 2025-11-18 | 100% | 100% | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 477-010-40-0507 | 477-010-40-0509, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0508 | Paleontología Informe (RB) | 25 | 2025-10-13 | 2025-11-17 | 2025-10-13 | 2025-11-18 | 100% | 100% | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8
| 477-010-40-0509 | Paleontología Informe (RB CMDIC) | 5 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 2025-11-19 | 2026-01-20 | 100% | 100% | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 477-010-40-0508 | 477-010-40-0510 | 0 | 0% | -0.0013% | 0.0013% |  | 477-010-40-0509 | Paleontología Informe (RB CMDIC) | 5 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 2025-11-19 | 2026-01-20 | 100% | 100% | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 477-010-40-0510 | Paleontología Informe (RP) | 5 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 477-010-40-0509 | 477-010-40-0511 | 0 | 0% | -0.02599% | 0.02599% |  | 477-010-40-0510 | Paleontología Informe (RP) | 5 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6
| 477-010-40-0511 | Paleontología Informe (RP CMDIC) | 11 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 100% | 100% | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 477-010-40-0510 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073, 477-010-40-0599 | 0 | 0% | -0.013% | 0.013% |  | 477-010-40-0511 | Paleontología Informe (RP CMDIC) | 11 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 100% | 100% | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| Ecosistemas Acuáticos Marinos |  | 439 | 2025-04-14 | 2026-09-04 | 2025-04-14 | 2026-09-04 | 54.81% | 50.7% | 9596 | 5259.24 | 4865.01 | 4865.01 | 4461.92 |  |  | -394.23 | -0.3143% | -0.07778% | -0.2365% |  | Ecosistemas Acuáticos Marinos |  | 439 | 2025-04-14 | 2026-09-04 | 2025-04-14 | 2026-09-04 | 54.81% | 50.7% | 9596 | 5259.24 | 4865.01 | 4865.01
| Recursos hídricos marinos (campaña invierno y verano) |  | 358 | 2025-04-14 | 2026-05-06 | 2025-04-14 | 2026-06-15 | 80.41% | 65.73% | 3088 | 2483.2 | 2029.6 | 2029.6 | 1938.88 |  |  | -453.6 | -0.3617% | -0.1126% | -0.2491% |  | Recursos hídricos marinos (campaña invierno y verano) |  | 358 | 2025-04-14 | 2026-05-06 | 2025-04-14 | 2026-06-15 | 80.41% | 65.73% | 3088 | 2483.2 | 2029.6 | 2029.6
| Preparación Campaña Invierno |  | 62 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Preparación Campaña Invierno |  | 62 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 129 | 129 | 129 | 129
| 477-010-40-0512 | Preparación de campaña de terreno oceanografía física recursos hídricos marinos (Invierno) | 62 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | H-CMDIC-002 | 477-010-40-0513, 477-010-40-0522 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0512 | Preparación de campaña de terreno oceanografía física recursos hídricos marinos (Invierno) | 62 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 77 | 77 | 77 | 77
| 477-010-40-0513 | Preparación de campaña de terreno oceanografía química recursos hídricos marinos (Invierno) | 62 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 477-010-40-0512 | 477-010-40-0514 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0513 | Preparación de campaña de terreno oceanografía química recursos hídricos marinos (Invierno) | 62 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 52 | 52 | 52 | 52
| Campaña Invierno |  | 83 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campaña Invierno |  | 83 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 659 | 659 | 659 | 659
| 477-010-40-0514 | Trabajos de Terreno oceanografía física (incluye LdB Ruido marino) recursos hídricos marinos invierno (A) | 30 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 100% | 100% | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 477-010-40-0513 | 477-010-40-0515, 477-010-40-0516 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0514 | Trabajos de Terreno oceanografía física (incluye LdB Ruido marino) recursos hídricos marinos invierno (A) | 30 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 100% | 100% | 196 | 196 | 196 | 196
| 477-010-40-0515 | Trabajos de terreno oceanografía química recursos hídricos marinos invierno (A) | 35 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 100% | 100% | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 477-010-40-0514 | 477-010-40-0517 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0515 | Trabajos de terreno oceanografía química recursos hídricos marinos invierno (A) | 35 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 100% | 100% | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5
| 477-010-40-0515_1 | Trabajos de Terreno oceanografía física (incluye LdB Ruido marino) recursos hídricos marinos invierno (B) | 12 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0515_1 | Trabajos de Terreno oceanografía física (incluye LdB Ruido marino) recursos hídricos marinos invierno (B) | 12 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 196 | 196 | 196 | 196
| 477-010-40-0515_2 | Trabajos de terreno oceanografía química recursos hídricos marinos invierno (B) | 12 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0515_2 | Trabajos de terreno oceanografía química recursos hídricos marinos invierno (B) | 12 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5
| Preparación Campaña Verano |  | 30 | 2025-11-21 | 2026-01-06 | 2025-11-21 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Preparación Campaña Verano |  | 30 | 2025-11-21 | 2026-01-06 | 2025-11-21 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 129 | 129 | 129 | 129
| 477-010-40-0515_3 | Preparación de campaña de terreno oceanografía física recursos hídricos marinos (Verano) | 30 | 2025-11-21 | 2026-01-06 | 2025-11-21 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0515_3 | Preparación de campaña de terreno oceanografía física recursos hídricos marinos (Verano) | 30 | 2025-11-21 | 2026-01-06 | 2025-11-21 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 77 | 77 | 77 | 77
| 477-010-40-0515_4 | Preparación de campaña de terreno oceanografía química recursos hídricos marinos (Verano) | 30 | 2025-11-21 | 2026-01-06 | 2025-11-21 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0515_4 | Preparación de campaña de terreno oceanografía química recursos hídricos marinos (Verano) | 30 | 2025-11-21 | 2026-01-06 | 2025-11-21 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 52 | 52 | 52 | 52
| Campaña Verano |  | 32 | 2026-01-07 | 2026-02-17 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |  |  | 0 | 0% | -0.1126% | 0.1126% |  | Campaña Verano |  | 32 | 2026-01-07 | 2026-02-17 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 659 | 659 | 659 | 659
| 477-010-40-0516 | Trabajos de Terreno oceanografía física (incluye LdB Ruido marino) recursos hídricos marinos verano | 32 | 2026-01-07 | 2026-02-17 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 477-010-40-0514 | 477-010-40-0517 | 0 | 0% | -0.06697% | 0.06697% |  | 477-010-40-0516 | Trabajos de Terreno oceanografía física (incluye LdB Ruido marino) recursos hídricos marinos verano | 32 | 2026-01-07 | 2026-02-17 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 392 | 392 | 392 | 392
| 477-010-40-0517 | Trabajos de terreno oceanografía química recursos hídricos marinos verano | 32 | 2026-01-07 | 2026-02-17 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 477-010-40-0515, 477-010-40-0516 | 477-010-40-0518 | 0 | 0% | -0.04561% | 0.04561% |  | 477-010-40-0517 | Trabajos de terreno oceanografía química recursos hídricos marinos verano | 32 | 2026-01-07 | 2026-02-17 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 267 | 267 | 267 | 267
| Informe |  | 74 | 2026-02-18 | 2026-05-06 | 2026-02-20 | 2026-06-15 | 60% | 30% | 1512 | 907.2 | 453.6 | 453.6 | 362.88 |  |  | -453.6 | -0.3617% | 0% | -0.3617% |  | Informe |  | 74 | 2026-02-18 | 2026-05-06 | 2026-02-20 | 2026-06-15 | 60% | 30% | 1512 | 907.2 | 453.6 | 453.6
| 477-010-40-0518 | Recursos hídricos marinos Invierno y verano Informe (RB) | 52 | 2026-02-18 | 2026-04-14 | 2026-02-20 | 2026-05-25 | 100% | 50% | 907.2 | 907.2 | 453.6 | 453.6 | 362.88 | 477-010-40-0517 | 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071, 477-010-40-0519, 477-010-40-0317 | -453.6 | -0.3617% | 0% | -0.3617% |  | 477-010-40-0518 | Recursos hídricos marinos Invierno y verano Informe (RB) | 52 | 2026-02-18 | 2026-04-14 | 2026-02-20 | 2026-05-25 | 100% | 50% | 907.2 | 907.2 | 453.6 | 453.6
| 477-010-40-0519 | Recursos hídricos marinos Invierno y verano Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 40% | 0% | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0518 | 477-010-40-0520 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0519 | Recursos hídricos marinos Invierno y verano Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 40% | 0% | 151.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0520 | Recursos hídricos marinos Invierno y verano Informe (RP) | 5 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 0% | 0% | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0519 | 477-010-40-0521 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0520 | Recursos hídricos marinos Invierno y verano Informe (RP) | 5 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 0% | 0% | 302.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0521 | Recursos hídricos marinos Invierno y verano Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 0% | 0% | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0520 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0521 | Recursos hídricos marinos Invierno y verano Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 0% | 0% | 151.2 | 0 | 0 | 0
| Recursos hídricos marinos (campaña primavera y otoño) |  | 314 | 2025-10-01 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 2026-08-19 | 47.86% | 40.02% | 1520 | 727.44 | 608.36 | 608.36 | 513.24 |  |  | -119.08 | -0.09494% | 0% | -0.09494% |  | Recursos hídricos marinos (campaña primavera y otoño) |  | 314 | 2025-10-01 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 2026-08-19 | 47.86% | 40.02% | 1520 | 727.44 | 608.36 | 608.36
| Preparación Campaña Primavera |  | 7 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-11-10 | 100% | 100% | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Preparación Campaña Primavera |  | 7 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-11-10 | 100% | 100% | 84 | 84 | 84 | 84
| 477-010-40-0522 | Preparación de campaña de terreno oceanografía física (solo LdB Ruido marino) Primavera | 7 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-11-10 | 100% | 100% | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 477-010-40-0512 | 477-010-40-0523, 477-010-40-0524 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0522 | Preparación de campaña de terreno oceanografía física (solo LdB Ruido marino) Primavera | 7 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-11-10 | 100% | 100% | 32 | 32 | 32 | 32
| 477-010-40-0523 | Preparación de campaña de terreno oceanografía química Primavera | 7 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-11-10 | 100% | 100% | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 477-010-40-0522 | 477-010-40-0525 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0523 | Preparación de campaña de terreno oceanografía química Primavera | 7 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-11-10 | 100% | 100% | 52 | 52 | 52 | 52
| Campaña Primavera |  | 14 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campaña Primavera |  | 14 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 380 | 380 | 380 | 380
| 477-010-40-0524 | Trabajos de Terreno oceanografía física (LdB Ruido marino) Primavera | 14 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 477-010-40-0522 | 477-010-40-0526, 477-010-40-0599 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0524 | Trabajos de Terreno oceanografía física (LdB Ruido marino) Primavera | 14 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 113 | 113 | 113 | 113
| 477-010-40-0525 | Trabajos de terreno oceanografía química Primavera | 14 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 477-010-40-0523 | 477-010-40-0527, 477-010-40-0599 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0525 | Trabajos de terreno oceanografía química Primavera | 14 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 267 | 267 | 267 | 267
| Preparación Campaña Otoño |  | 29 | 2026-02-18 | 2026-03-30 | 2026-02-26 | 2026-05-14 | 100% | 45% | 84 | 84 | 37.8 | 37.8 | 49.24 |  |  | -46.2 | -0.03684% | 0% | -0.03684% |  | Preparación Campaña Otoño |  | 29 | 2026-02-18 | 2026-03-30 | 2026-02-26 | 2026-05-14 | 100% | 45% | 84 | 84 | 37.8 | 37.8
| 477-010-40-0525-1 | Preparación de campaña de terreno oceanografía física (solo LdB Ruido marino) Otoño | 29 | 2026-02-18 | 2026-03-30 | 2026-02-26 | 2026-05-14 | 100% | 45% | 32 | 32 | 14.4 | 14.4 | 18.76 | 477-010-40-0524 | 477-010-40-0527 | -17.6 | -0.01403% | 0% | -0.01403% |  | 477-010-40-0525-1 | Preparación de campaña de terreno oceanografía física (solo LdB Ruido marino) Otoño | 29 | 2026-02-18 | 2026-03-30 | 2026-02-26 | 2026-05-14 | 100% | 45% | 32 | 32 | 14.4 | 14.4
| 477-010-40-0525-2 | Preparación de campaña de terreno oceanografía química Otoño | 29 | 2026-02-18 | 2026-03-30 | 2026-02-26 | 2026-05-14 | 100% | 45% | 52 | 52 | 23.4 | 23.4 | 30.48 | 477-010-40-0525, 477-010-40-0526 | 477-010-40-0528 | -28.6 | -0.0228% | 0% | -0.0228% |  | 477-010-40-0525-2 | Preparación de campaña de terreno oceanografía química Otoño | 29 | 2026-02-18 | 2026-03-30 | 2026-02-26 | 2026-05-14 | 100% | 45% | 52 | 52 | 23.4 | 23.4
| Campaña Otoño |  | 33 | 2026-03-31 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 47.22% | 0% | 380 | 179.44 | 0 | 0 | 0 |  |  | -179.44 | -0.1431% | 0% | -0.1431% |  | Campaña Otoño |  | 33 | 2026-03-31 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 47.22% | 0% | 380 | 179.44 | 0 | 0
| 477-010-40-0526 | Trabajos de Terreno oceanografía física (LdB Ruido marino) | 33 | 2026-03-31 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 47.22% | 0% | 113 | 53.36 | 0 | 0 | 0 |  |  | -53.36 | -0.04254% | 0% | -0.04254% |  | 477-010-40-0526 | Trabajos de Terreno oceanografía física (LdB Ruido marino) | 33 | 2026-03-31 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 47.22% | 0% | 113 | 53.36 | 0 | 0
| 477-010-40-0527 | Trabajos de terreno oceanografía química | 33 | 2026-03-31 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 47.22% | 0% | 267 | 126.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | -126.08 | -0.1005% | 0% | -0.1005% |  | 477-010-40-0527 | Trabajos de terreno oceanografía química | 33 | 2026-03-31 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 47.22% | 0% | 267 | 126.08 | 0 | 0
| Informe |  | 56 | 2026-05-06 | 2026-07-29 | 2026-04-03 | 2026-08-19 | 0% | 18% | 592 | 0 | 106.56 | 106.56 | 0 |  |  | 106.56 | 0.08496% | 0% | 0.08496% |  | Informe |  | 56 | 2026-05-06 | 2026-07-29 | 2026-04-03 | 2026-08-19 | 0% | 18% | 592 | 0 | 106.56 | 106.56
| 477-010-40-0528 | Recursos hídricos marinos otoño y primavera Informe (RB) | 43 | 2026-05-06 | 2026-07-07 | 2026-04-03 | 2026-07-29 | 0% | 30% | 355.2 | 0 | 106.56 | 106.56 | 0 | 477-010-40-0527 | 477-010-40-0529, 477-010-40-0541, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071, 477-010-40-0313, 477-010-40-0321 | 106.56 | 0.08496% | 0% | 0.08496% |  | 477-010-40-0528 | Recursos hídricos marinos otoño y primavera Informe (RB) | 43 | 2026-05-06 | 2026-07-07 | 2026-04-03 | 2026-07-29 | 0% | 30% | 355.2 | 0 | 106.56 | 106.56
| 477-010-40-0529 | Recursos hídricos marinos otoño y primavera Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 0% | 0% | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0528 | 477-010-40-0530 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0529 | Recursos hídricos marinos otoño y primavera Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 0% | 0% | 59.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0530 | Recursos hídricos marinos otoño y primavera Informe (RP) | 5 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 0% | 0% | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0529 | 477-010-40-0531 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0530 | Recursos hídricos marinos otoño y primavera Informe (RP) | 5 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 0% | 0% | 118.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0531 | Recursos hídricos marinos otoño y primavera Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 0% | 0% | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0530 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0531 | Recursos hídricos marinos otoño y primavera Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 0% | 0% | 59.2 | 0 | 0 | 0
| Oceanografía biólogica (Campañas otoño, invierno, primavera, verano) |  | 401 | 2025-06-06 | 2026-09-04 | 2025-06-06 | 2026-09-04 | 41.07% | 44.65% | 4988 | 2048.6 | 2227.05 | 2227.05 | 2009.8 |  |  | 178.45 | 0.1423% | 0.0348% | 0.1075% |  | Oceanografía biólogica (Campañas otoño, invierno, primavera, verano) |  | 401 | 2025-06-06 | 2026-09-04 | 2025-06-06 | 2026-09-04 | 41.07% | 44.65% | 4988 | 2048.6 | 2227.05 | 2227.05
| Campaña Invierno |  | 36 | 2025-06-06 | 2025-09-09 | 2025-06-06 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campaña Invierno |  | 36 | 2025-06-06 | 2025-09-09 | 2025-06-06 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 657 | 657 | 657 | 657
| 477-010-40-0532 | Preparación de campaña de terreno invierno Oceanografía biológica | 10 | 2025-06-06 | 2025-07-23 | 2025-06-06 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 477-010-40-0545 | 477-010-40-0533 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0532 | Preparación de campaña de terreno invierno Oceanografía biológica | 10 | 2025-06-06 | 2025-07-23 | 2025-06-06 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 97 | 97 | 97 | 97
| 477-010-40-0533 | Oceanografía biológica Trabajos de terreno invierno | 36 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0533 | Oceanografía biológica Trabajos de terreno invierno | 36 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 560 | 560 | 560 | 560
| Campaña Primavera |  | 43 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campaña Primavera |  | 43 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 657 | 657 | 657 | 657
| 477-010-40-0533_1 | Preparación de campaña de terreno primavera Oceanografía biológica | 15 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 100% | 100% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 477-010-40-0532 | 477-010-40-0534 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0533_1 | Preparación de campaña de terreno primavera Oceanografía biológica | 15 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 100% | 100% | 97 | 97 | 97 | 97
| 477-010-40-0534 | Oceanografía biológica Trabajos de terreno primavera | 14 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0534 | Oceanografía biológica Trabajos de terreno primavera | 14 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 560 | 560 | 560 | 560
| Campaña Verano |  | 78 | 2025-12-31 | 2026-03-12 | 2025-12-15 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 |  |  | 0 | 0% | 0.0348% | -0.0348% |  | Campaña Verano |  | 78 | 2025-12-31 | 2026-03-12 | 2025-12-15 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 657 | 657 | 657 | 657
| 477-010-40-0534_1 | Preparación de campaña de terreno verano Oceanografía biológica | 20 | 2025-12-31 | 2026-01-28 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 477-010-40-0533 | 477-010-40-0535 | 0 | 0% | 0.0348% | -0.0348% |  | 477-010-40-0534_1 | Preparación de campaña de terreno verano Oceanografía biológica | 20 | 2025-12-31 | 2026-01-28 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 97 | 97 | 97 | 97
| 477-010-40-0535 | Oceanografía biológica Trabajos de terreno verano | 55 | 2026-01-29 | 2026-03-12 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0535 | Oceanografía biológica Trabajos de terreno verano | 55 | 2026-01-29 | 2026-03-12 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 560 | 560 | 560 | 560
| Campaña Otoño |  | 84 | 2026-03-25 | 2026-05-28 | 2026-02-26 | 2026-06-16 | 11.81% | 6.64% | 657 | 77.6 | 43.65 | 43.65 | 38.8 |  |  | -33.95 | -0.02707% | 0% | -0.02707% |  | Campaña Otoño |  | 84 | 2026-03-25 | 2026-05-28 | 2026-02-26 | 2026-06-16 | 11.81% | 6.64% | 657 | 77.6 | 43.65 | 43.65
| 477-010-40-0535_1 | Preparación de campaña de terreno otoño Oceanografía biológica | 20 | 2026-03-25 | 2026-04-22 | 2026-02-26 | 2026-05-14 | 80% | 45% | 97 | 77.6 | 43.65 | 43.65 | 38.8 | 477-010-40-0534 | 477-010-40-0536 | -33.95 | -0.02707% | 0% | -0.02707% |  | 477-010-40-0535_1 | Preparación de campaña de terreno otoño Oceanografía biológica | 20 | 2026-03-25 | 2026-04-22 | 2026-02-26 | 2026-05-14 | 80% | 45% | 97 | 77.6 | 43.65 | 43.65
| 477-010-40-0536 | Oceanografía biológica Trabajos de terreno otoño | 33 | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0536 | Oceanografía biológica Trabajos de terreno otoño | 33 | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 0% | 0% | 560 | 0 | 0 | 0
| Informe |  | 39 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 2026-04-10 | 2026-09-04 | 0% | 9% | 2360 | 0 | 212.4 | 212.4 | 0 |  |  | 212.4 | 0.1693% | 0% | 0.1693% |  | Informe |  | 39 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 2026-04-10 | 2026-09-04 | 0% | 9% | 2360 | 0 | 212.4 | 212.4
| 477-010-40-0537 | Informe recursos ecosistemas marinos (RB) | 24 | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 2026-04-10 | 2026-08-14 | 0% | 15% | 1416 | 0 | 212.4 | 212.4 | 0 | H-CMDIC-009, 477-010-40-0536 | 477-010-40-0538, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 212.4 | 0.1693% | 0% | 0.1693% |  | 477-010-40-0537 | Informe recursos ecosistemas marinos (RB) | 24 | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 2026-04-10 | 2026-08-14 | 0% | 15% | 1416 | 0 | 212.4 | 212.4
| 477-010-40-0538 | Informe recursos ecosistemas marinos (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0537 | 477-010-40-0539 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0538 | Informe recursos ecosistemas marinos (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 236 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0539 | Informe recursos ecosistemas marinos (RP) | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0538 | 477-010-40-0540 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0539 | Informe recursos ecosistemas marinos (RP) | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 472 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0540 | Informe recursos ecosistemas marinos (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0539 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0540 | Informe recursos ecosistemas marinos (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 236 | 0 | 0 | 0
| Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico |  | 34 | 2026-06-22 | 2026-08-11 | 2026-05-22 | 2026-07-10 | 0% | 0% | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico |  | 34 | 2026-06-22 | 2026-08-11 | 2026-05-22 | 2026-07-10 | 0% | 0% | 535 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0541 | Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico Informe (RB) | 19 | 2026-06-22 | 2026-07-21 | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0528 | 477-010-40-0542, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0541 | Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico Informe (RB) | 19 | 2026-06-22 | 2026-07-21 | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 321 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0542 | Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 0% | 0% | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0541 | 477-010-40-0543 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0542 | Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 0% | 0% | 53.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0543 | Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico Informe (RP) | 5 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0% | 0% | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0542 | 477-010-40-0544 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0543 | Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico Informe (RP) | 5 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0% | 0% | 107 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0544 | Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 0% | 0% | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0543 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0544 | Relaciones entre Ecosistemas y su Medio Físico Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 0% | 0% | 53.5 | 0 | 0 | 0
| Ruido y vibración medio Marino |  | 365 | 2025-06-19 | 2026-07-02 | 2025-06-19 | 2026-07-24 | 36.73% | 46.22% | 98 | 36 | 45.3 | 45.3 | 36 |  |  | 9.3 | 0.007415% | 0% | 0.007415% |  | Ruido y vibración medio Marino |  | 365 | 2025-06-19 | 2026-07-02 | 2025-06-19 | 2026-07-24 | 36.73% | 46.22% | 98 | 36 | 45.3 | 45.3
| Preparación Campaña |  | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Preparación Campaña |  | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 17 | 17 | 17 | 17
| 477-010-40-0545 | Preparación de campaña de terreno Ruido y vibración medio Marino | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | H-CMDIC-002, HCONT-008 | 477-010-40-0546, 477-010-40-0532 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0545 | Preparación de campaña de terreno Ruido y vibración medio Marino | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 100% | 100% | 17 | 17 | 17 | 17
| Campaña Invierno |  | 35 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Campaña Invierno |  | 35 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 19 | 19 | 19 | 19
| 477-010-40-0546 | Ruido y vibración Trabajos de Terreno invierno | 35 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 477-010-40-0545 | 477-010-40-0547 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0546 | Ruido y vibración Trabajos de Terreno invierno | 35 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 19 | 19 | 19 | 19
| Informe |  | 38 | 2026-05-06 | 2026-07-02 | 2026-04-03 | 2026-07-24 | 0% | 15% | 62 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 |  |  | 9.3 | 0.007415% | 0% | 0.007415% |  | Informe |  | 38 | 2026-05-06 | 2026-07-02 | 2026-04-03 | 2026-07-24 | 0% | 15% | 62 | 0 | 9.3 | 9.3
| 477-010-40-0547 | Ruido y vibración medio Marino Informe (RB) | 25 | 2026-05-06 | 2026-06-10 | 2026-04-03 | 2026-07-02 | 0% | 25% | 37.2 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 477-010-40-0546 | 477-010-40-0548, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 9.3 | 0.007415% | 0% | 0.007415% |  | 477-010-40-0547 | Ruido y vibración medio Marino Informe (RB) | 25 | 2026-05-06 | 2026-06-10 | 2026-04-03 | 2026-07-02 | 0% | 25% | 37.2 | 0 | 9.3 | 9.3
| 477-010-40-0548 | Ruido y vibración medio Marino Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 0% | 0% | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0547 | 477-010-40-0549 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0548 | Ruido y vibración medio Marino Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 0% | 0% | 6.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0549 | Ruido y vibración medio Marino Informe (RP) | 5 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 0% | 0% | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0548 | 477-010-40-0550 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0549 | Ruido y vibración medio Marino Informe (RP) | 5 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 0% | 0% | 12.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0550 | Ruido y vibración medio Marino Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0% | 0% | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0549 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0550 | Ruido y vibración medio Marino Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0% | 0% | 6.2 | 0 | 0 | 0
| Uso del Territorio |  | 284 | 2025-06-30 | 2026-08-21 | 2025-06-30 | 2026-08-21 | 18% | 18% | 495 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Uso del Territorio |  | 284 | 2025-06-30 | 2026-08-21 | 2025-06-30 | 2026-08-21 | 18% | 18% | 495 | 89.1 | 89.1 | 89.1
| 477-010-40-0551 | Uso del Territorio Informe (RA) | 19 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 100% | 100% | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | H-CMDIC-004 | 477-010-40-0552, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0551 | Uso del Territorio Informe (RA) | 19 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 100% | 100% | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 89.1
| 477-010-40-0551_1 | Uso del Territorio Informe (RB) | 14 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 0% | 0% | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0551 | 477-010-40-0553 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0551_1 | Uso del Territorio Informe (RB) | 14 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 0% | 0% | 207.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0552 | Uso del Territorio Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0% | 0% | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0552 | 477-010-40-0554 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0552 | Uso del Territorio Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0% | 0% | 49.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0553 | Uso del Territorio Informe (RP) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0553 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073, 477-010-40-0599 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0553 | Uso del Territorio Informe (RP) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | 0% | 99 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0554 | Uso del Territorio Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0554 | Uso del Territorio Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0% | 0% | 49.5 | 0 | 0 | 0
| Medio Humano |  | 471 | 2025-06-06 | 2026-07-30 | 2025-06-06 | 2026-10-13 | 85.27% | 21.01% | 6341.6 | 5407.43 | 1332.28 | 1332.28 | 1332.28 |  |  | -4075.15 | -3.249% | -1.48% | -1.769% |  | Medio Humano |  | 471 | 2025-06-06 | 2026-07-30 | 2025-06-06 | 2026-10-13 | 85.27% | 21.01% | 6341.6 | 5407.43 | 1332.28 | 1332.28
| Hito |  | 0 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Hito |  | 0 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-CMDIC-004 | Hito CMDIC: Estrategia de Acercamiento Linea de Base Medio Humano | 0 |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 477-010-40-0551, 477-010-40-0555, 477-010-40-0562, 477-010-40-0558 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-CMDIC-004 | Hito CMDIC: Estrategia de Acercamiento Linea de Base Medio Humano | 0 |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (por GHPPI) |  | 471 | 2025-06-06 | 2026-07-30 | 2025-06-06 | 2026-10-13 | 84.26% | 24% | 4140 | 3488.31 | 993.78 | 993.78 | 993.78 |  |  | -2494.53 | -1.989% | -0.8154% | -1.173% |  | Estudio Antropológico (por GHPPI) |  | 471 | 2025-06-06 | 2026-07-30 | 2025-06-06 | 2026-10-13 | 84.26% | 24% | 4140 | 3488.31 | 993.78 | 993.78
| Estudio Antropológico (1) Yabricollita y Caya - 477-PRI24045-001-010-IN-0337 |  | 172 | 2025-06-06 | 2025-11-17 | 2025-06-06 | 2026-05-08 | 100% | 99% | 138 | 138 | 136.62 | 136.62 | 136.62 |  |  | -1.38 | -0.0011% | -0.002201% | 0.0011% |  | Estudio Antropológico (1) Yabricollita y Caya - 477-PRI24045-001-010-IN-0337 |  | 172 | 2025-06-06 | 2025-11-17 | 2025-06-06 | 2026-05-08 | 100% | 99% | 138 | 138 | 136.62 | 136.62
| 477-010-40-0555 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (1) Yabricollita y Caya | 19 | 2025-06-06 | 2025-08-08 | 2025-06-06 | 2025-08-08 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0555 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (1) Yabricollita y Caya | 19 | 2025-06-06 | 2025-08-08 | 2025-06-06 | 2025-08-08 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9
| 477-010-40-0556 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (1) Yabricollita y Caya | 20 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0556 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (1) Yabricollita y Caya | 20 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40
| 477-010-40-0557 | Transcripciones Estudio Antropológico (1) Yabricollita y Caya | 20 | 2025-08-14 | 2025-09-14 | 2025-08-14 | 2025-09-14 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0557 | Transcripciones Estudio Antropológico (1) Yabricollita y Caya | 20 | 2025-08-14 | 2025-09-14 | 2025-08-14 | 2025-09-14 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-0558 | Estudio Antropológico Informe (RB) (1) Yabricollita y Caya | 10 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0558 | Estudio Antropológico Informe (RB) (1) Yabricollita y Caya | 10 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4
| 477-010-40-0559 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (1) Yabricollita y Caya | 5 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-10-02 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0559 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (1) Yabricollita y Caya | 5 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-10-02 | 2025-11-20 | 100% | 100% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
| 477-010-40-0560 | Estudio Antropológico Informe (RP) (1) Yabricollita y Caya | 5 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2025-12-10 | 100% | 100% | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0560 | Estudio Antropológico Informe (RP) (1) Yabricollita y Caya | 5 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2025-12-10 | 100% | 100% | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8
| 477-010-40-0561 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (1) Yabricollita y Caya | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 2026-05-08 | 100% | 80% | 6.9 | 6.9 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  | -1.38 | -0.0011% | -0.002201% | 0.0011% |  | 477-010-40-0561 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (1) Yabricollita y Caya | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 2026-05-08 | 100% | 80% | 6.9 | 6.9 | 5.52 | 5.52
| Estudio Antropológico (2) Sallihuinca |  | 277 | 2025-07-28 | 2025-12-09 | 2025-07-28 | 2026-06-01 | 100% | 77% | 138 | 138 | 106.26 | 106.26 | 106.26 |  |  | -31.74 | -0.02531% | -0.03191% | 0.006602% |  | Estudio Antropológico (2) Sallihuinca |  | 277 | 2025-07-28 | 2025-12-09 | 2025-07-28 | 2026-06-01 | 100% | 77% | 138 | 138 | 106.26 | 106.26
| 477-010-40-1001 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (2) Sallihuinca | 1 | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1001 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (2) Sallihuinca | 1 | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9
| 477-010-40-1002 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (2) Sallihuinca | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1002 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (2) Sallihuinca | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40
| 477-010-40-1003 | Transcripciones Estudio Antropológico (2) Sallihuinca | 5 | 2025-10-06 | 2025-11-03 | 2025-10-06 | 2025-11-03 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1003 | Transcripciones Estudio Antropológico (2) Sallihuinca | 5 | 2025-10-06 | 2025-11-03 | 2025-10-06 | 2025-11-03 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-1004 | Estudio Antropológico Informe (RB) (2) Sallihuinca | 10 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 2025-11-04 | 2026-05-08 | 100% | 90% | 41.4 | 41.4 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  | -4.14 | -0.003301% | -0.009902% | 0.006602% |  | 477-010-40-1004 | Estudio Antropológico Informe (RB) (2) Sallihuinca | 10 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 2025-11-04 | 2026-05-08 | 100% | 90% | 41.4 | 41.4 | 37.26 | 37.26
| 477-010-40-1005 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (2) Sallihuinca | 5 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | -0.005501% | 2.632e-08% |  | 477-010-40-1005 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (2) Sallihuinca | 5 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1006 | Estudio Antropológico Informe (RP) (2) Sallihuinca | 5 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | -0.011% | 5.263e-08% |  | 477-010-40-1006 | Estudio Antropológico Informe (RP) (2) Sallihuinca | 5 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1007 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (2) Sallihuinca | 5 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | -0.005501% | 2.632e-08% |  | 477-010-40-1007 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (2) Sallihuinca | 5 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (3) Chusquina y Huari Plaza - 477-PRI24045-001-010-IN-0342 |  | 274 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 2025-07-28 | 2026-05-29 | 100% | 84.5% | 138 | 138 | 116.61 | 116.61 | 116.61 |  |  | -21.39 | -0.01705% | -0.01705% | 8.158e-08% |  | Estudio Antropológico (3) Chusquina y Huari Plaza - 477-PRI24045-001-010-IN-0342 |  | 274 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 2025-07-28 | 2026-05-29 | 100% | 84.5% | 138 | 138 | 116.61 | 116.61
| 477-010-40-1008 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (3) Chusquina y Huari Plaza | 1 | 2025-07-28 | 2025-08-21 | 2025-07-28 | 2025-08-21 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1008 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (3) Chusquina y Huari Plaza | 1 | 2025-07-28 | 2025-08-21 | 2025-07-28 | 2025-08-21 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9
| 477-010-40-1009 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (3) Chusquina y Huari Plaza | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1009 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (3) Chusquina y Huari Plaza | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40
| 477-010-40-1010 | Transcripciones Estudio Antropológico (3) Chusquina y Huari Plaza | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1010 | Transcripciones Estudio Antropológico (3) Chusquina y Huari Plaza | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-1011 | Estudio Antropológico Informe (RB) (3) Chusquina y Huari Plaza | 10 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 2025-09-29 | 2025-10-22 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1011 | Estudio Antropológico Informe (RB) (3) Chusquina y Huari Plaza | 10 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 2025-09-29 | 2025-10-22 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4
| 477-010-40-1012 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (3) Chusquina y Huari Plaza | 5 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-10-23 | 2026-05-14 | 100% | 90% | 6.9 | 6.9 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |  |  | -0.69 | -0.0005501% | -0.0005501% | 2.632e-09% |  | 477-010-40-1012 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (3) Chusquina y Huari Plaza | 5 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-10-23 | 2026-05-14 | 100% | 90% | 6.9 | 6.9 | 6.21 | 6.21
| 477-010-40-1013 | Estudio Antropológico Informe (RP) (3) Chusquina y Huari Plaza | 5 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | -0.011% | 5.263e-08% |  | 477-010-40-1013 | Estudio Antropológico Informe (RP) (3) Chusquina y Huari Plaza | 5 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1014 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (3) Chusquina y Huari Plaza | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | -0.005501% | 2.632e-08% |  | 477-010-40-1014 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (3) Chusquina y Huari Plaza | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (4) Asociación Indígena Naciente Collahuasi - 477-PRI24045-001-010-IN-0339 |  | 140 | 2025-08-11 | 2025-11-14 | 2025-08-11 | 2026-05-14 | 100% | 99% | 138 | 138 | 136.62 | 136.62 | 136.62 |  |  | -1.38 | -0.0011% | -0.009902% | 0.008802% |  | Estudio Antropológico (4) Asociación Indígena Naciente Collahuasi - 477-PRI24045-001-010-IN-0339 |  | 140 | 2025-08-11 | 2025-11-14 | 2025-08-11 | 2026-05-14 | 100% | 99% | 138 | 138 | 136.62 | 136.62
| 477-010-40-1015 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (4) Naciente Collahuasi | 11 | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1015 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (4) Naciente Collahuasi | 11 | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9
| 477-010-40-1016 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (4) Naciente Collahuasi | 4 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1016 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (4) Naciente Collahuasi | 4 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40
| 477-010-40-1017 | Transcripciones Estudio Antropológico (4) Naciente Collahuasi | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-23 | 2025-09-01 | 2025-09-23 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1017 | Transcripciones Estudio Antropológico (4) Naciente Collahuasi | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-23 | 2025-09-01 | 2025-09-23 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-1018 | Estudio Antropológico Informe (RB) (4) Naciente Collahuasi | 8 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1018 | Estudio Antropológico Informe (RB) (4) Naciente Collahuasi | 8 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4
| 477-010-40-1019 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (4) Naciente Collahuasi | 5 | 2025-10-02 | 2025-10-30 | 2025-10-02 | 2025-12-02 | 100% | 100% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1019 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (4) Naciente Collahuasi | 5 | 2025-10-02 | 2025-10-30 | 2025-10-02 | 2025-12-02 | 100% | 100% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
| 477-010-40-1020 | Estudio Antropológico Informe (RP) (4) Naciente Collahuasi | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-12-03 | 2026-02-10 | 100% | 100% | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 0 | 0% | -0.004401% | 0.004401% |  | 477-010-40-1020 | Estudio Antropológico Informe (RP) (4) Naciente Collahuasi | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-12-03 | 2026-02-10 | 100% | 100% | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8
| 477-010-40-1021 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (4) Naciente Collahuasi | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2026-02-11 | 2026-05-14 | 100% | 80% | 6.9 | 6.9 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  | -1.38 | -0.0011% | -0.005501% | 0.004401% |  | 477-010-40-1021 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (4) Naciente Collahuasi | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2026-02-11 | 2026-05-14 | 100% | 80% | 6.9 | 6.9 | 5.52 | 5.52
| Estudio Antropológico (5) Familia Vicentelo de Tamentica - 477-PRI24045-001-010-IN-0341 |  | 228 | 2025-08-11 | 2025-12-05 | 2025-08-11 | 2026-05-25 | 100% | 84.5% | 138 | 138 | 116.61 | 116.61 | 116.61 |  |  | -21.39 | -0.01705% | -0.01705% | 8.158e-08% |  | Estudio Antropológico (5) Familia Vicentelo de Tamentica - 477-PRI24045-001-010-IN-0341 |  | 228 | 2025-08-11 | 2025-12-05 | 2025-08-11 | 2026-05-25 | 100% | 84.5% | 138 | 138 | 116.61 | 116.61
| 477-010-40-1022 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (5) Vicentelo de Tamentica | 15 | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1022 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (5) Vicentelo de Tamentica | 15 | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9
| 477-010-40-1023 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (5) Vicentelo de Tamentica | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1023 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (5) Vicentelo de Tamentica | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40
| 477-010-40-1024 | Transcripciones Estudio Antropológico (5) Vicentelo de Tamentica | 5 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1024 | Transcripciones Estudio Antropológico (5) Vicentelo de Tamentica | 5 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-1025 | Estudio Antropológico Informe (RB) (5) Vicentelo de Tamentica | 24 | 2025-10-13 | 2025-11-14 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1025 | Estudio Antropológico Informe (RB) (5) Vicentelo de Tamentica | 24 | 2025-10-13 | 2025-11-14 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4
| 477-010-40-1026 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (5) Vicentelo de Tamentica | 5 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2025-10-15 | 2026-05-08 | 100% | 90% | 6.9 | 6.9 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |  |  | -0.69 | -0.0005501% | -0.0005501% | 2.632e-09% |  | 477-010-40-1026 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (5) Vicentelo de Tamentica | 5 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2025-10-15 | 2026-05-08 | 100% | 90% | 6.9 | 6.9 | 6.21 | 6.21
| 477-010-40-1027 | Estudio Antropológico Informe (RP) (5) Vicentelo de Tamentica | 5 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | -0.011% | 5.263e-08% |  | 477-010-40-1027 | Estudio Antropológico Informe (RP) (5) Vicentelo de Tamentica | 5 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1028 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (5) Vicentelo de Tamentica | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | -0.005501% | 2.632e-08% |  | 477-010-40-1028 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (5) Vicentelo de Tamentica | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (6) Familia Ayavire-Vilches de Chiclla - 477-PRI24045-001-010-IN-0338 |  | 140 | 2025-08-09 | 2025-11-14 | 2025-08-09 | 2026-05-08 | 100% | 99% | 138 | 138 | 136.62 | 136.62 | 136.62 |  |  | -1.38 | -0.0011% | -0.009902% | 0.008802% |  | Estudio Antropológico (6) Familia Ayavire-Vilches de Chiclla - 477-PRI24045-001-010-IN-0338 |  | 140 | 2025-08-09 | 2025-11-14 | 2025-08-09 | 2026-05-08 | 100% | 99% | 138 | 138 | 136.62 | 136.62
| 477-010-40-1029 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (6) Chiclla Residente | 2 | 2025-08-09 | 2025-09-01 | 2025-08-09 | 2025-09-01 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1029 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (6) Chiclla Residente | 2 | 2025-08-09 | 2025-09-01 | 2025-08-09 | 2025-09-01 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9
| 477-010-40-1030 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (6) Chiclla Residente | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1030 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (6) Chiclla Residente | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40
| 477-010-40-1031 | Transcripciones Estudio Antropológico (6) Chiclla Residente | 5 | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1031 | Transcripciones Estudio Antropológico (6) Chiclla Residente | 5 | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-1032 | Estudio Antropológico Informe (RB) (6) Chiclla Residente | 5 | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1032 | Estudio Antropológico Informe (RB) (6) Chiclla Residente | 5 | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4
| 477-010-40-1033 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (6) Chiclla Residente | 5 | 2025-10-02 | 2025-10-30 | 2025-10-02 | 2025-11-28 | 100% | 100% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1033 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (6) Chiclla Residente | 5 | 2025-10-02 | 2025-10-30 | 2025-10-02 | 2025-11-28 | 100% | 100% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
| 477-010-40-1034 | Estudio Antropológico Informe (RP) (6) Chiclla Residente | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-12-01 | 2026-02-06 | 100% | 100% | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 0 | 0% | -0.004401% | 0.004401% |  | 477-010-40-1034 | Estudio Antropológico Informe (RP) (6) Chiclla Residente | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-12-01 | 2026-02-06 | 100% | 100% | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8
| 477-010-40-1035 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (6) Chiclla Residente | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2026-02-09 | 2026-05-08 | 100% | 80% | 6.9 | 6.9 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  | -1.38 | -0.0011% | -0.005501% | 0.004401% |  | 477-010-40-1035 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (6) Chiclla Residente | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2026-02-09 | 2026-05-08 | 100% | 80% | 6.9 | 6.9 | 5.52 | 5.52
| Estudio Antropológico (7) Familia Segovia de Copaquire - 477-PRI24045-001-010-IN-0340 |  | 221 | 2025-08-11 | 2025-11-25 | 2025-08-11 | 2026-05-18 | 100% | 91% | 138 | 138 | 125.58 | 125.58 | 125.58 |  |  | -12.42 | -0.009902% | -0.0165% | 0.006602% |  | Estudio Antropológico (7) Familia Segovia de Copaquire - 477-PRI24045-001-010-IN-0340 |  | 221 | 2025-08-11 | 2025-11-25 | 2025-08-11 | 2026-05-18 | 100% | 91% | 138 | 138 | 125.58 | 125.58
| 477-010-40-1036 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (7) Copaquire Segovia | 3 | 2025-08-11 | 2025-09-02 | 2025-08-11 | 2025-09-02 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1036 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (7) Copaquire Segovia | 3 | 2025-08-11 | 2025-09-02 | 2025-08-11 | 2025-09-02 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9
| 477-010-40-1037 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (7) Copaquire Segovia | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1037 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (7) Copaquire Segovia | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40
| 477-010-40-1038 | Transcripciones Estudio Antropológico (7) Copaquire Segovia | 5 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1038 | Transcripciones Estudio Antropológico (7) Copaquire Segovia | 5 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-1039 | Estudio Antropológico Informe (RB) (7) Copaquire Segovia | 8 | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1039 | Estudio Antropológico Informe (RB) (7) Copaquire Segovia | 8 | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4
| 477-010-40-1040 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (7) Copaquire Segovia | 5 | 2025-10-08 | 2025-11-11 | 2025-10-08 | 2025-12-26 | 100% | 100% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1040 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (7) Copaquire Segovia | 5 | 2025-10-08 | 2025-11-11 | 2025-10-08 | 2025-12-26 | 100% | 100% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
| 477-010-40-1041 | Estudio Antropológico Informe (RP) (7) Copaquire Segovia | 16 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 2025-12-29 | 2026-05-11 | 100% | 60% | 13.8 | 13.8 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  |  | -5.52 | -0.004401% | -0.011% | 0.006602% |  | 477-010-40-1041 | Estudio Antropológico Informe (RP) (7) Copaquire Segovia | 16 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 2025-12-29 | 2026-05-11 | 100% | 60% | 13.8 | 13.8 | 8.28 | 8.28
| 477-010-40-1042 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (7) Copaquire Segovia | 5 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | -0.005501% | 2.632e-08% |  | 477-010-40-1042 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (7) Copaquire Segovia | 5 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (8) Chiglla |  | 218 | 2025-09-10 | 2025-12-01 | 2025-09-10 | 2026-05-15 | 100% | 84.5% | 138 | 138 | 116.61 | 116.61 | 116.61 |  |  | -21.39 | -0.01705% | -0.02861% | 0.01155% |  | Estudio Antropológico (8) Chiglla |  | 218 | 2025-09-10 | 2025-12-01 | 2025-09-10 | 2026-05-15 | 100% | 84.5% | 138 | 138 | 116.61 | 116.61
| 477-010-40-1043 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (8) Chiglla | 15 | 2025-09-10 | 2025-09-29 | 2025-09-10 | 2025-09-29 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1043 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (8) Chiglla | 15 | 2025-09-10 | 2025-09-29 | 2025-09-10 | 2025-09-29 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 9
| 477-010-40-1044 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (8) Chiglla | 2 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1044 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (8) Chiglla | 2 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40
| 477-010-40-1045 | Transcripciones Estudio Antropológico (8) Chiglla | 5 | 2025-10-02 | 2025-10-24 | 2025-10-02 | 2025-11-06 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1045 | Transcripciones Estudio Antropológico (8) Chiglla | 5 | 2025-10-02 | 2025-10-24 | 2025-10-02 | 2025-11-06 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-1046 | Estudio Antropológico Informe (RB) (8) Chiglla | 10 | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 2025-10-27 | 2026-03-20 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |  |  | 0 | 0% | -0.006602% | 0.006602% |  | 477-010-40-1046 | Estudio Antropológico Informe (RB) (8) Chiglla | 10 | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 2025-10-27 | 2026-03-20 | 100% | 100% | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4
| 477-010-40-1047 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (8) Chiglla | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 2026-03-21 | 2026-04-30 | 100% | 90% | 6.9 | 6.9 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |  |  | -0.69 | -0.0005501% | -0.005501% | 0.004951% |  | 477-010-40-1047 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (8) Chiglla | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 2026-03-21 | 2026-04-30 | 100% | 90% | 6.9 | 6.9 | 6.21 | 6.21
| 477-010-40-1048 | Estudio Antropológico Informe (RP) (8) Chiglla | 5 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | -0.011% | 5.263e-08% |  | 477-010-40-1048 | Estudio Antropológico Informe (RP) (8) Chiglla | 5 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1049 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (8) Chiglla | 5 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | -0.005501% | 2.632e-08% |  | 477-010-40-1049 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (8) Chiglla | 5 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (9) - Familia Apala Ramos |  | 239 | 2025-10-10 | 2025-12-18 | 2025-10-10 | 2026-06-12 | 100% | 1.63% | 138 | 138 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  | -135.75 | -0.1082% | -0.1082% | 5.178e-07% |  | Estudio Antropológico (9) - Familia Apala Ramos |  | 239 | 2025-10-10 | 2025-12-18 | 2025-10-10 | 2026-06-12 | 100% | 1.63% | 138 | 138 | 2.25 | 2.25
| 477-010-40-1050 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (9) | 15 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | 2026-04-23 | 100% | 25% | 9 | 9 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  | -6.75 | -0.005382% | -0.005382% | 2.575e-08% |  | 477-010-40-1050 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (9) | 15 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | 2026-04-23 | 100% | 25% | 9 | 9 | 2.25 | 2.25
| 477-010-40-1051 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (9) | 2 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | -0.03189% | 1.526e-07% |  | 477-010-40-1051 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (9) | 2 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1052 | Transcripciones Estudio Antropológico (9) | 10 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | -0.01595% | 7.628e-08% |  | 477-010-40-1052 | Transcripciones Estudio Antropológico (9) | 10 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1053 | Estudio Antropológico Informe (RB) (9) | 8 | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | -0.03301% | 1.579e-07% |  | 477-010-40-1053 | Estudio Antropológico Informe (RB) (9) | 8 | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1054 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (9) | 5 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | -0.005501% | 2.632e-08% |  | 477-010-40-1054 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (9) | 5 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1055 | Estudio Antropológico Informe (RP) (9) | 5 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | -0.011% | 5.263e-08% |  | 477-010-40-1055 | Estudio Antropológico Informe (RP) (9) | 5 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1056 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (9) | 5 | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | -0.005501% | 2.632e-08% |  | 477-010-40-1056 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (9) | 5 | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (10) |  | 62 | 2025-11-03 | 2026-01-02 | 2026-04-24 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | -0.11% | 5.263e-07% |  | Estudio Antropológico (10) |  | 62 | 2025-11-03 | 2026-01-02 | 2026-04-24 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1057 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (10) | 12 | 2025-11-03 | 2025-11-18 | 2026-04-24 | 2026-05-12 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | -0.007176% | 3.433e-08% |  | 477-010-40-1057 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (10) | 12 | 2025-11-03 | 2025-11-18 | 2026-04-24 | 2026-05-12 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1058 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (10) | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | -0.03189% | 1.526e-07% |  | 477-010-40-1058 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (10) | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1059 | Transcripciones Estudio Antropológico (10) | 5 | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | -0.01595% | 7.628e-08% |  | 477-010-40-1059 | Transcripciones Estudio Antropológico (10) | 5 | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1060 | Estudio Antropológico Informe (RB) (10) | 8 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 2026-05-25 | 2026-06-03 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | -0.03301% | 1.579e-07% |  | 477-010-40-1060 | Estudio Antropológico Informe (RB) (10) | 8 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 2026-05-25 | 2026-06-03 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1061 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (10) | 5 | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | -0.005501% | 2.632e-08% |  | 477-010-40-1061 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (10) | 5 | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1062 | Estudio Antropológico Informe (RP) (10) | 5 | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | -0.011% | 5.263e-08% |  | 477-010-40-1062 | Estudio Antropológico Informe (RP) (10) | 5 | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1063 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (10) | 5 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | -0.005501% | 2.632e-08% |  | 477-010-40-1063 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (10) | 5 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (11) |  | 58 | 2025-11-19 | 2026-01-19 | 2026-05-13 | 2026-07-09 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | -0.1045% | -0.005501% |  | Estudio Antropológico (11) |  | 58 | 2025-11-19 | 2026-01-19 | 2026-05-13 | 2026-07-09 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1064 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (11) | 12 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | -0.007176% | 3.433e-08% |  | 477-010-40-1064 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (11) | 12 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1065 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (11) | 2 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | -0.03189% | 1.526e-07% |  | 477-010-40-1065 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (11) | 2 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1066 | Transcripciones Estudio Antropológico (11) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | -0.01595% | 7.628e-08% |  | 477-010-40-1066 | Transcripciones Estudio Antropológico (11) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1067 | Estudio Antropológico Informe (RB) (11) | 8 | 2025-12-16 | 2025-12-26 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | -0.03301% | 1.579e-07% |  | 477-010-40-1067 | Estudio Antropológico Informe (RB) (11) | 8 | 2025-12-16 | 2025-12-26 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1068 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (11) | 5 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | -0.005501% | 2.632e-08% |  | 477-010-40-1068 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (11) | 5 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1069 | Estudio Antropológico Informe (RP) (11) | 5 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | -0.011% | 5.263e-08% |  | 477-010-40-1069 | Estudio Antropológico Informe (RP) (11) | 5 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1070 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (11) | 5 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1070 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (11) | 5 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (12) |  | 58 | 2025-11-19 | 2026-01-19 | 2026-05-13 | 2026-07-09 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | -0.1045% | -0.005501% |  | Estudio Antropológico (12) |  | 58 | 2025-11-19 | 2026-01-19 | 2026-05-13 | 2026-07-09 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1071 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (12) | 12 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | -0.007176% | 3.433e-08% |  | 477-010-40-1071 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (12) | 12 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1072 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (12) | 2 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | -0.03189% | 1.526e-07% |  | 477-010-40-1072 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (12) | 2 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1073 | Transcripciones Estudio Antropológico (12) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | -0.01595% | 7.628e-08% |  | 477-010-40-1073 | Transcripciones Estudio Antropológico (12) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1074 | Estudio Antropológico Informe (RB) (12) | 8 | 2025-12-16 | 2025-12-26 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | -0.03301% | 1.579e-07% |  | 477-010-40-1074 | Estudio Antropológico Informe (RB) (12) | 8 | 2025-12-16 | 2025-12-26 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1075 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (12) | 5 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | -0.005501% | 2.632e-08% |  | 477-010-40-1075 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (12) | 5 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1076 | Estudio Antropológico Informe (RP) (12) | 5 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | -0.011% | 5.263e-08% |  | 477-010-40-1076 | Estudio Antropológico Informe (RP) (12) | 5 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1077 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (12) | 5 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1077 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (12) | 5 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (13) |  | 60 | 2025-12-05 | 2026-02-04 | 2026-06-01 | 2026-07-30 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | -0.08802% | -0.022% |  | Estudio Antropológico (13) |  | 60 | 2025-12-05 | 2026-02-04 | 2026-06-01 | 2026-07-30 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1078 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (13) | 12 | 2025-12-05 | 2025-12-23 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | -0.007176% | 3.433e-08% |  | 477-010-40-1078 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (13) | 12 | 2025-12-05 | 2025-12-23 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1079 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (13) | 2 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | -0.03189% | 1.526e-07% |  | 477-010-40-1079 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (13) | 2 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1080 | Transcripciones Estudio Antropológico (13) | 5 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | -0.01595% | 7.628e-08% |  | 477-010-40-1080 | Transcripciones Estudio Antropológico (13) | 5 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1081 | Estudio Antropológico Informe (RB) (13) | 8 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | -0.03301% | 1.579e-07% |  | 477-010-40-1081 | Estudio Antropológico Informe (RB) (13) | 8 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1082 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (13) | 5 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1082 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (13) | 5 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1083 | Estudio Antropológico Informe (RP) (13) | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | 0% | -0.011% |  | 477-010-40-1083 | Estudio Antropológico Informe (RP) (13) | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1084 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (13) | 5 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1084 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (13) | 5 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (14) |  | 60 | 2025-12-15 | 2026-02-11 | 2026-06-08 | 2026-08-06 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | -0.07152% | -0.03851% |  | Estudio Antropológico (14) |  | 60 | 2025-12-15 | 2026-02-11 | 2026-06-08 | 2026-08-06 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1085 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (14) | 12 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | -0.007176% | 3.433e-08% |  | 477-010-40-1085 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (14) | 12 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1086 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (14) | 2 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | -0.03189% | 1.526e-07% |  | 477-010-40-1086 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (14) | 2 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1087 | Transcripciones Estudio Antropológico (14) | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | -0.01595% | 7.628e-08% |  | 477-010-40-1087 | Transcripciones Estudio Antropológico (14) | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1088 | Estudio Antropológico Informe (RB) (14) | 8 | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | -0.0165% | -0.0165% |  | 477-010-40-1088 | Estudio Antropológico Informe (RB) (14) | 8 | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1089 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (14) | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1089 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (14) | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1090 | Estudio Antropológico Informe (RP) (14) | 5 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | 0% | -0.011% |  | 477-010-40-1090 | Estudio Antropológico Informe (RP) (14) | 5 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1091 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (14) | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1091 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (14) | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (15) |  | 61 | 2025-12-15 | 2026-02-11 | 2026-06-08 | 2026-08-07 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | -0.07152% | -0.03851% |  | Estudio Antropológico (15) |  | 61 | 2025-12-15 | 2026-02-11 | 2026-06-08 | 2026-08-07 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1092 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (15) | 12 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | -0.007176% | 3.433e-08% |  | 477-010-40-1092 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (15) | 12 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1093 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (15) | 4 | 2026-01-01 | 2026-01-04 | 2026-06-24 | 2026-06-27 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | -0.03189% | 1.526e-07% |  | 477-010-40-1093 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (15) | 4 | 2026-01-01 | 2026-01-04 | 2026-06-24 | 2026-06-27 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1094 | Transcripciones Estudio Antropológico (15) | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | -0.01595% | 7.628e-08% |  | 477-010-40-1094 | Transcripciones Estudio Antropológico (15) | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1095 | Estudio Antropológico Informe (RB) (15) | 8 | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | -0.0165% | -0.0165% |  | 477-010-40-1095 | Estudio Antropológico Informe (RB) (15) | 8 | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1096 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (15) | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1096 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (15) | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1097 | Estudio Antropológico Informe (RP) (15) | 5 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | 0% | -0.011% |  | 477-010-40-1097 | Estudio Antropológico Informe (RP) (15) | 5 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1098 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (15) | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1098 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (15) | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (16) |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-03 | 2026-06-24 | 2026-08-21 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | -0.00598% | -0.104% |  | Estudio Antropológico (16) |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-03 | 2026-06-24 | 2026-08-21 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1099 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (16) | 12 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2026-06-24 | 2026-07-10 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | -0.00598% | -0.001196% |  | 477-010-40-1099 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (16) | 12 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2026-06-24 | 2026-07-10 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1100 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (16) | 3 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | 0% | -0.03189% |  | 477-010-40-1100 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (16) | 3 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1101 | Transcripciones Estudio Antropológico (16) | 5 | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | 0% | -0.01595% |  | 477-010-40-1101 | Transcripciones Estudio Antropológico (16) | 5 | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1102 | Estudio Antropológico Informe (RB) (16) | 8 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | 0% | -0.03301% |  | 477-010-40-1102 | Estudio Antropológico Informe (RB) (16) | 8 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1103 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (16) | 5 | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1103 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (16) | 5 | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1104 | Estudio Antropológico Informe (RP) (16) | 5 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | 0% | -0.011% |  | 477-010-40-1104 | Estudio Antropológico Informe (RP) (16) | 5 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1105 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (16) | 5 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1105 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (16) | 5 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (17) |  | 58 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-06-24 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | -0.00598% | -0.104% |  | Estudio Antropológico (17) |  | 58 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-06-24 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1106 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (17) | 12 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2026-06-24 | 2026-07-10 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | -0.00598% | -0.001196% |  | 477-010-40-1106 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (17) | 12 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2026-06-24 | 2026-07-10 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1107 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (17) | 2 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | 0% | -0.03189% |  | 477-010-40-1107 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (17) | 2 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1108 | Transcripciones Estudio Antropológico (17) | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | 0% | -0.01595% |  | 477-010-40-1108 | Transcripciones Estudio Antropológico (17) | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1109 | Estudio Antropológico Informe (RB) (17) | 8 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | 0% | -0.03301% |  | 477-010-40-1109 | Estudio Antropológico Informe (RB) (17) | 8 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1110 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (17) | 5 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1110 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (17) | 5 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1111 | Estudio Antropológico Informe (RP) (17) | 5 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | 0% | -0.011% |  | 477-010-40-1111 | Estudio Antropológico Informe (RP) (17) | 5 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1112 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (17) | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1112 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (17) | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (18) |  | 58 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-06-24 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | -0.00598% | -0.104% |  | Estudio Antropológico (18) |  | 58 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-06-24 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1113 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (18) | 12 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2026-06-24 | 2026-07-10 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | -0.00598% | -0.001196% |  | 477-010-40-1113 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (18) | 12 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2026-06-24 | 2026-07-10 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1114 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (18) | 2 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | 0% | -0.03189% |  | 477-010-40-1114 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (18) | 2 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1115 | Transcripciones Estudio Antropológico (18) | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | 0% | -0.01595% |  | 477-010-40-1115 | Transcripciones Estudio Antropológico (18) | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1116 | Estudio Antropológico Informe (RB) (18) | 8 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | 0% | -0.03301% |  | 477-010-40-1116 | Estudio Antropológico Informe (RB) (18) | 8 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1117 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (18) | 5 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1117 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (18) | 5 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1118 | Estudio Antropológico Informe (RP) (18) | 5 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | 0% | -0.011% |  | 477-010-40-1118 | Estudio Antropológico Informe (RP) (18) | 5 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1119 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (18) | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1119 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (18) | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (19) |  | 58 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-06-24 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | -0.00598% | -0.104% |  | Estudio Antropológico (19) |  | 58 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-06-24 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1120 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (19) | 12 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2026-06-24 | 2026-07-10 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | -0.00598% | -0.001196% |  | 477-010-40-1120 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (19) | 12 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2026-06-24 | 2026-07-10 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1121 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (19) | 2 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | 0% | -0.03189% |  | 477-010-40-1121 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (19) | 2 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1122 | Transcripciones Estudio Antropológico (19) | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | 0% | -0.01595% |  | 477-010-40-1122 | Transcripciones Estudio Antropológico (19) | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1123 | Estudio Antropológico Informe (RB) (19) | 8 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | 0% | -0.03301% |  | 477-010-40-1123 | Estudio Antropológico Informe (RB) (19) | 8 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1124 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (19) | 5 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1124 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (19) | 5 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1125 | Estudio Antropológico Informe (RP) (19) | 5 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | 0% | -0.011% |  | 477-010-40-1125 | Estudio Antropológico Informe (RP) (19) | 5 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1126 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (19) | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1126 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (19) | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (20) |  | 57 | 2026-01-20 | 2026-03-18 | 2026-07-13 | 2026-09-07 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | 0% | -0.11% |  | Estudio Antropológico (20) |  | 57 | 2026-01-20 | 2026-03-18 | 2026-07-13 | 2026-09-07 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1127 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (20) | 10 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | 0% | -0.007176% |  | 477-010-40-1127 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (20) | 10 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1128 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (20) | 2 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | 0% | -0.03189% |  | 477-010-40-1128 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (20) | 2 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1129 | Transcripciones Estudio Antropológico (20) | 5 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | 0% | -0.01595% |  | 477-010-40-1129 | Transcripciones Estudio Antropológico (20) | 5 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1130 | Estudio Antropológico Informe (RB) (20) | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 2026-08-06 | 2026-08-17 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | 0% | -0.03301% |  | 477-010-40-1130 | Estudio Antropológico Informe (RB) (20) | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 2026-08-06 | 2026-08-17 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1131 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (20) | 5 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1131 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (20) | 5 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1132 | Estudio Antropológico Informe (RP) (20) | 5 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | 0% | -0.011% |  | 477-010-40-1132 | Estudio Antropológico Informe (RP) (20) | 5 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1133 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (20) | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1133 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (20) | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (21) |  | 57 | 2026-02-05 | 2026-04-01 | 2026-07-28 | 2026-09-22 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | 0% | -0.11% |  | Estudio Antropológico (21) |  | 57 | 2026-02-05 | 2026-04-01 | 2026-07-28 | 2026-09-22 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1134 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (21) | 10 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | 0% | -0.007176% |  | 477-010-40-1134 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (21) | 10 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1135 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (21) | 2 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | 0% | -0.03189% |  | 477-010-40-1135 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (21) | 2 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1136 | Transcripciones Estudio Antropológico (21) | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | 0% | -0.01595% |  | 477-010-40-1136 | Transcripciones Estudio Antropológico (21) | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1137 | Estudio Antropológico Informe (RB) (21) | 8 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | 0% | -0.03301% |  | 477-010-40-1137 | Estudio Antropológico Informe (RB) (21) | 8 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1138 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (21) | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1138 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (21) | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1139 | Estudio Antropológico Informe (RP) (21) | 5 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | 0% | -0.011% |  | 477-010-40-1139 | Estudio Antropológico Informe (RP) (21) | 5 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1140 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (21) | 5 | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1140 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (21) | 5 | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (22) |  | 59 | 2026-02-05 | 2026-04-06 | 2026-07-28 | 2026-09-24 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | -138 | -0.11% | 0% | -0.11% |  | Estudio Antropológico (22) |  | 59 | 2026-02-05 | 2026-04-06 | 2026-07-28 | 2026-09-24 | 100% | 0% | 138 | 138 | 0 | 0
| 477-010-40-1141 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (22) | 12 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | 0% | -0.007176% |  | 477-010-40-1141 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (22) | 12 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1142 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (22) | 4 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | 0% | -0.03189% |  | 477-010-40-1142 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (22) | 4 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1143 | Transcripciones Estudio Antropológico (22) | 5 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | 0% | -0.01595% |  | 477-010-40-1143 | Transcripciones Estudio Antropológico (22) | 5 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1144 | Estudio Antropológico Informe (RB) (22) | 8 | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | 0% | -0.03301% |  | 477-010-40-1144 | Estudio Antropológico Informe (RB) (22) | 8 | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1145 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (22) | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1145 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (22) | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1146 | Estudio Antropológico Informe (RP) (22) | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | 0% | -0.011% |  | 477-010-40-1146 | Estudio Antropológico Informe (RP) (22) | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1147 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (22) | 5 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1147 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (22) | 5 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (23) |  | 59 | 2026-02-23 | 2026-04-22 | 2026-07-28 | 2026-09-24 | 95% | 0% | 138 | 131.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -131.1 | -0.1045% | 0% | -0.1045% |  | Estudio Antropológico (23) |  | 59 | 2026-02-23 | 2026-04-22 | 2026-07-28 | 2026-09-24 | 95% | 0% | 138 | 131.1 | 0 | 0
| 477-010-40-1148 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (23) | 12 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | 0% | -0.007176% |  | 477-010-40-1148 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (23) | 12 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1149 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (23) | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | 0% | -0.03189% |  | 477-010-40-1149 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (23) | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1150 | Transcripciones Estudio Antropológico (23) | 5 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | 0% | -0.01595% |  | 477-010-40-1150 | Transcripciones Estudio Antropológico (23) | 5 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1151 | Estudio Antropológico Informe (RB) (23) | 8 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | 0% | -0.03301% |  | 477-010-40-1151 | Estudio Antropológico Informe (RB) (23) | 8 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1152 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (23) | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1152 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (23) | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1153 | Estudio Antropológico Informe (RP) (23) | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | 0% | -0.011% |  | 477-010-40-1153 | Estudio Antropológico Informe (RP) (23) | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1154 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (23) | 5 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 20% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1154 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (23) | 5 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 20% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (24) |  | 59 | 2026-02-23 | 2026-04-23 | 2026-07-28 | 2026-09-24 | 95% | 0% | 138 | 131.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -131.1 | -0.1045% | 0% | -0.1045% |  | Estudio Antropológico (24) |  | 59 | 2026-02-23 | 2026-04-23 | 2026-07-28 | 2026-09-24 | 95% | 0% | 138 | 131.1 | 0 | 0
| 477-010-40-1155 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (24) | 12 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | 0% | -0.007176% |  | 477-010-40-1155 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (24) | 12 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1156 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (24) | 3 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | 0% | -0.03189% |  | 477-010-40-1156 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (24) | 3 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1157 | Transcripciones Estudio Antropológico (24) | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | 0% | -0.01595% |  | 477-010-40-1157 | Transcripciones Estudio Antropológico (24) | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1158 | Estudio Antropológico Informe (RB) (24) | 8 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | 0% | -0.03301% |  | 477-010-40-1158 | Estudio Antropológico Informe (RB) (24) | 8 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1159 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (24) | 5 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | -0.005501% | 0% | -0.005501% |  | 477-010-40-1159 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (24) | 5 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 100% | 0% | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
| 477-010-40-1160 | Estudio Antropológico Informe (RP) (24) | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8 | -0.011% | 0% | -0.011% |  | 477-010-40-1160 | Estudio Antropológico Informe (RP) (24) | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 100% | 0% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
| 477-010-40-1161 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (24) | 5 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1161 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (24) | 5 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (25) |  | 57 | 2026-03-11 | 2026-05-08 | 2026-08-13 | 2026-10-08 | 80% | 0% | 138 | 110.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -110.4 | -0.08802% | 0% | -0.08802% |  | Estudio Antropológico (25) |  | 57 | 2026-03-11 | 2026-05-08 | 2026-08-13 | 2026-10-08 | 80% | 0% | 138 | 110.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1162 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (25) | 12 | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | 0% | -0.007176% |  | 477-010-40-1162 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (25) | 12 | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1163 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (25) | 2 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | 0% | -0.03189% |  | 477-010-40-1163 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (25) | 2 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1164 | Transcripciones Estudio Antropológico (25) | 5 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | 0% | -0.01595% |  | 477-010-40-1164 | Transcripciones Estudio Antropológico (25) | 5 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1165 | Estudio Antropológico Informe (RB) (25) | 8 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -41.4 | -0.03301% | 0% | -0.03301% |  | 477-010-40-1165 | Estudio Antropológico Informe (RB) (25) | 8 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 100% | 0% | 41.4 | 41.4 | 0 | 0
| 477-010-40-1166 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (25) | 5 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1166 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (25) | 5 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1167 | Estudio Antropológico Informe (RP) (25) | 5 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1167 | Estudio Antropológico Informe (RP) (25) | 5 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1168 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (25) | 5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1168 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (25) | 5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (26) |  | 51 | 2026-03-18 | 2026-05-19 | 2026-08-20 | 2026-10-09 | 53.75% | 0% | 138 | 74.18 | 0 | 0 | 0 |  |  | -74.18 | -0.05914% | 0% | -0.05914% |  | Estudio Antropológico (26) |  | 51 | 2026-03-18 | 2026-05-19 | 2026-08-20 | 2026-10-09 | 53.75% | 0% | 138 | 74.18 | 0 | 0
| 477-010-40-1169 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (26) | 10 | 2026-03-18 | 2026-04-06 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -0.007176% | 0% | -0.007176% |  | 477-010-40-1169 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (26) | 10 | 2026-03-18 | 2026-04-06 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 0
| 477-010-40-1170 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (26) | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | -40 | -0.03189% | 0% | -0.03189% |  | 477-010-40-1170 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (26) | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0
| 477-010-40-1171 | Transcripciones Estudio Antropológico (26) | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20 | -0.01595% | 0% | -0.01595% |  | 477-010-40-1171 | Transcripciones Estudio Antropológico (26) | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0
| 477-010-40-1172 | Estudio Antropológico Informe (RB) (26) | 4 | 2026-04-16 | 2026-04-27 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 12.5% | 0% | 41.4 | 5.18 | 0 | 0 | 0 |  |  | -5.18 | -0.00413% | 0% | -0.00413% |  | 477-010-40-1172 | Estudio Antropológico Informe (RB) (26) | 4 | 2026-04-16 | 2026-04-27 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 12.5% | 0% | 41.4 | 5.18 | 0 | 0
| 477-010-40-1173 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (26) | 5 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1173 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (26) | 5 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1174 | Estudio Antropológico Informe (RP) (26) | 5 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1174 | Estudio Antropológico Informe (RP) (26) | 5 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1175 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (26) | 5 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1175 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (26) | 5 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (27) |  | 43 | 2026-04-07 | 2026-06-05 | 2026-08-28 | 2026-10-09 | 4.01% | 0% | 138 | 5.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | -5.54 | -0.004417% | 0% | -0.004417% |  | Estudio Antropológico (27) |  | 43 | 2026-04-07 | 2026-06-05 | 2026-08-28 | 2026-10-09 | 4.01% | 0% | 138 | 5.54 | 0 | 0
| 477-010-40-1176 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (27) | 6 | 2026-04-07 | 2026-04-23 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 61.54% | 0% | 9 | 5.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | -5.54 | -0.004417% | 0% | -0.004417% |  | 477-010-40-1176 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (27) | 6 | 2026-04-07 | 2026-04-23 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 61.54% | 0% | 9 | 5.54 | 0 | 0
| 477-010-40-1177 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (27) | 3 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1177 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (27) | 3 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1178 | Transcripciones Estudio Antropológico (27) | 5 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1178 | Transcripciones Estudio Antropológico (27) | 5 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1179 | Estudio Antropológico Informe (RB) (27) | 3 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1179 | Estudio Antropológico Informe (RB) (27) | 3 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 41.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1180 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (27) | 5 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1180 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (27) | 5 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1181 | Estudio Antropológico Informe (RP) (27) | 5 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1181 | Estudio Antropológico Informe (RP) (27) | 5 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1182 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (27) | 5 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1182 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (27) | 5 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (28) |  | 47 | 2026-04-24 | 2026-06-22 | 2026-08-28 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Estudio Antropológico (28) |  | 47 | 2026-04-24 | 2026-06-22 | 2026-08-28 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 138 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1183 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (28) | 5 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1183 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (28) | 5 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1184 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (28) | 4 | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1184 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (28) | 4 | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1185 | Transcripciones Estudio Antropológico (28) | 5 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1185 | Transcripciones Estudio Antropológico (28) | 5 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1186 | Estudio Antropológico Informe (RB) (28) | 4 | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1186 | Estudio Antropológico Informe (RB) (28) | 4 | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 41.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1187 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (28) | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1187 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (28) | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1188 | Estudio Antropológico Informe (RP) (28) | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1188 | Estudio Antropológico Informe (RP) (28) | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1189 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (28) | 5 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1189 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (28) | 5 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (29) |  | 32 | 2026-05-11 | 2026-07-21 | 2026-08-28 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Estudio Antropológico (29) |  | 32 | 2026-05-11 | 2026-07-21 | 2026-08-28 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 138 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1190 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (29) | 3 | 2026-05-11 | 2026-06-05 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1190 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (29) | 3 | 2026-05-11 | 2026-06-05 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1191 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (29) | 3 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1191 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (29) | 3 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1192 | Transcripciones Estudio Antropológico (29) | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1192 | Transcripciones Estudio Antropológico (29) | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1193 | Estudio Antropológico Informe (RB) (29) | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1193 | Estudio Antropológico Informe (RB) (29) | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 41.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1194 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (29) | 3 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1194 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (29) | 3 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1195 | Estudio Antropológico Informe (RP) (29) | 2 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1195 | Estudio Antropológico Informe (RP) (29) | 2 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1196 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (29) | 5 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1196 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (29) | 5 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| Estudio Antropológico (30) |  | 47 | 2026-06-02 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Estudio Antropológico (30) |  | 47 | 2026-06-02 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 138 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1197 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (30) | 6 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1197 | Preparación de campaña de terreno Estudio Antropológico (30) | 6 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1198 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (30) | 2 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1198 | Trabajo de terreno Estudio Antropológico (30) | 2 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1199 | Transcripciones Estudio Antropológico (30) | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1199 | Transcripciones Estudio Antropológico (30) | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1200 | Estudio Antropológico Informe (RB) (30) | 5 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1200 | Estudio Antropológico Informe (RB) (30) | 5 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 41.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1201 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (30) | 5 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1201 | Estudio Antropológico Informe (RB CMDIC) (30) | 5 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1202 | Estudio Antropológico Informe (RP) (30) | 5 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1202 | Estudio Antropológico Informe (RP) (30) | 5 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 13.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-1203 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (30) | 5 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-1203 | Estudio Antropológico Informe (RP CMDIC) (30) | 5 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 6.9 | 0 | 0 | 0
| Grupos Humanos No Indígenas |  | 422 | 2025-06-06 | 2026-05-14 | 2025-06-06 | 2026-08-25 | 87.17% | 15.38% | 2201.6 | 1919.12 | 338.5 | 338.5 | 338.5 |  |  | -1580.62 | -1.26% | -0.6642% | -0.596% |  | Grupos Humanos No Indígenas |  | 422 | 2025-06-06 | 2026-05-14 | 2025-06-06 | 2026-08-25 | 87.17% | 15.38% | 2201.6 | 1919.12 | 338.5 | 338.5
| 477-010-40-0562 | Preparación de campaña de terreno Grupos Humanos No Indígenas | 50 | 2025-06-06 | 2026-01-30 | 2025-06-06 | 2026-05-22 | 100% | 50% | 677 | 677 | 338.5 | 338.5 | 338.5 | H-CMDIC-004 | 477-010-40-0563 | -338.5 | -0.2699% | -0.2337% | -0.0362% |  | 477-010-40-0562 | Preparación de campaña de terreno Grupos Humanos No Indígenas | 50 | 2025-06-06 | 2026-01-30 | 2025-06-06 | 2026-05-22 | 100% | 50% | 677 | 677 | 338.5 | 338.5
| 477-010-40-0563 | Trabajo de terreno (Mapa de usos productivos del sector costero, Maritorio) | 46 | 2025-11-29 | 2026-02-16 | 2026-05-23 | 2026-07-07 | 100% | 0% | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0562 | 477-010-40-0564, 477-010-40-0568, 477-010-40-0599 | -900 | -0.7176% | -0.4305% | -0.287% |  | 477-010-40-0563 | Trabajo de terreno (Mapa de usos productivos del sector costero, Maritorio) | 46 | 2025-11-29 | 2026-02-16 | 2026-05-23 | 2026-07-07 | 100% | 0% | 900 | 900 | 0 | 0
| 477-010-40-0564 | Grupos Humanos No Indígenas Informe (RB) | 19 | 2026-02-17 | 2026-04-22 | 2026-07-07 | 2026-08-04 | 91.3% | 0% | 374.7 | 342.12 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0563 | 477-010-40-0565, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071, 477-010-40-0199, 477-010-40-0203 | -342.12 | -0.2728% | 0% | -0.2728% |  | 477-010-40-0564 | Grupos Humanos No Indígenas Informe (RB) | 19 | 2026-02-17 | 2026-04-22 | 2026-07-07 | 2026-08-04 | 91.3% | 0% | 374.7 | 342.12 | 0 | 0
| 477-010-40-0565 | Grupos Humanos No Indígenas Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 0% | 0% | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0564 | 477-010-40-0566 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0565 | Grupos Humanos No Indígenas Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 0% | 0% | 62.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0566 | Grupos Humanos No Indígenas Informe (RP) | 5 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0565 | 477-010-40-0567 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0566 | Grupos Humanos No Indígenas Informe (RP) | 5 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 124.9 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0567 | Grupos Humanos No Indígenas Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0566 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073, 477-010-40-0201, 477-010-40-0205 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0567 | Grupos Humanos No Indígenas Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 0% | 0% | 62.5 | 0 | 0 | 0
| Caracterización Vial |  | 93 | 2026-02-17 | 2026-06-23 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | 53.2% | 0% | 916 | 487.36 | 0 | 0 | 0 |  |  | -487.36 | -0.3886% | 0% | -0.3886% |  | Caracterización Vial |  | 93 | 2026-02-17 | 2026-06-23 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | 53.2% | 0% | 916 | 487.36 | 0 | 0
| 477-010-40-0568 | Preparación de campaña de terreno Caracterización Vial | 10 | 2026-02-17 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 100% | 0% | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0563 | 477-010-40-0569 | -47 | -0.03747% | 0% | -0.03747% |  | 477-010-40-0568 | Preparación de campaña de terreno Caracterización Vial | 10 | 2026-02-17 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 100% | 0% | 47 | 47 | 0 | 0
| 477-010-40-0569 | Trabajo de terreno Caracterización Vial | 14 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 64.29% | 0% | 685 | 440.36 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0568 | 477-010-40-0570 | -440.36 | -0.3511% | 0% | -0.3511% |  | 477-010-40-0569 | Trabajo de terreno Caracterización Vial | 14 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 64.29% | 0% | 685 | 440.36 | 0 | 0
| 477-010-40-0570 | Caracterización Vial Informe (RB) | 28 | 2026-04-22 | 2026-06-02 | 2026-05-20 | 2026-06-30 | 0% | 0% | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0569 | 477-010-40-0571, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0570 | Caracterización Vial Informe (RB) | 28 | 2026-04-22 | 2026-06-02 | 2026-05-20 | 2026-06-30 | 0% | 0% | 110.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0571 | Caracterización Vial Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0570 | 477-010-40-0572 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0571 | Caracterización Vial Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 18.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0572 | Caracterización Vial Informe (RP) | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0571 | 477-010-40-0573 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0572 | Caracterización Vial Informe (RP) | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 36.8 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0573 | Caracterización Vial Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 0% | 0% | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0572 | 477-010-40-0308, 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0573 | Caracterización Vial Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 0% | 0% | 18.4 | 0 | 0 | 0
| Arqueología Submarina |  | 154 | 2026-03-31 | 2026-10-02 | 2026-05-05 | 2026-10-05 | 2% | 0% | 1376 | 27.46 | 0 | 0 | 0 |  |  | -27.46 | -0.02189% | 0% | -0.02189% |  | Arqueología Submarina |  | 154 | 2026-03-31 | 2026-10-02 | 2026-05-05 | 2026-10-05 | 2% | 0% | 1376 | 27.46 | 0 | 0
| 477-010-40-0574 | Preparación de campaña de terreno Arqueología Submarina | 30 | 2026-03-31 | 2026-06-15 | 2026-05-05 | 2026-06-16 | 23.08% | 0% | 119 | 27.46 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-007 | 477-010-40-0575 | -27.46 | -0.02189% | 0% | -0.02189% |  | 477-010-40-0574 | Preparación de campaña de terreno Arqueología Submarina | 30 | 2026-03-31 | 2026-06-15 | 2026-05-05 | 2026-06-16 | 23.08% | 0% | 119 | 27.46 | 0 | 0
| 477-010-40-0575 | Trabajos de Terreno Arqueología Submarina | 28 | 2026-06-16 | 2026-07-13 | 2026-06-17 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0574 | 477-010-40-0576 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0575 | Trabajos de Terreno Arqueología Submarina | 28 | 2026-06-16 | 2026-07-13 | 2026-06-17 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 1015 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0576 | Arqueología Submarina Informe (RB) | 42 | 2026-07-14 | 2026-09-10 | 2026-07-15 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0575 | 477-010-40-0577, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0576 | Arqueología Submarina Informe (RB) | 42 | 2026-07-14 | 2026-09-10 | 2026-07-15 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 145.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0577 | Arqueología Submarina Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0576 | 477-010-40-0578 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0577 | Arqueología Submarina Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 24.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0578 | Arqueología Submarina Informe (RP) | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0577 | 477-010-40-0579 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0578 | Arqueología Submarina Informe (RP) | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0% | 0% | 48.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0579 | Arqueología Submarina Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0578 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0579 | Arqueología Submarina Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 24.2 | 0 | 0 | 0
| Luminosidad |  | 49 | 2026-03-31 | 2026-06-25 | 2026-04-10 | 2026-06-18 | 3.81% | 3.57% | 227 | 8.64 | 8.1 | 8.1 | 0 |  |  | -0.54 | -0.0004305% | 0% | -0.0004305% |  | Luminosidad |  | 49 | 2026-03-31 | 2026-06-25 | 2026-04-10 | 2026-06-18 | 3.81% | 3.57% | 227 | 8.64 | 8.1 | 8.1
| 477-010-40-0580 | Preparación de campaña de terreno Luminosidad | 9 | 2026-03-31 | 2026-05-06 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 48% | 45% | 18 | 8.64 | 8.1 | 8.1 | 0 | H-CMDIC-007 | 477-010-40-0581 | -0.54 | -0.0004305% | 0% | -0.0004305% |  | 477-010-40-0580 | Preparación de campaña de terreno Luminosidad | 9 | 2026-03-31 | 2026-05-06 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 48% | 45% | 18 | 8.64 | 8.1 | 8.1
| 477-010-40-0581 | Trabajos de Terreno Luminosidad | 6 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0580 | 477-010-40-0582 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0581 | Trabajos de Terreno Luminosidad | 6 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0% | 0% | 79 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0582 | Luminosidad Informe (RB) | 15 | 2026-05-14 | 2026-06-04 | 2026-05-07 | 2026-05-28 | 0% | 0% | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0581 | 477-010-40-0583, 477-010-40-0043, 477-010-40-0047, 477-010-40-0055, 477-010-40-0071 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0582 | Luminosidad Informe (RB) | 15 | 2026-05-14 | 2026-06-04 | 2026-05-07 | 2026-05-28 | 0% | 0% | 78 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0583 | Luminosidad Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0582 | 477-010-40-0584 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0583 | Luminosidad Informe (RB CMDIC) | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0584 | Luminosidad Informe (RP) | 5 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 0% | 0% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0583 | 477-010-40-0585 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0584 | Luminosidad Informe (RP) | 5 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 0% | 0% | 26 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0585 | Luminosidad Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0584 | 477-010-40-0045, 477-010-40-0049, 477-010-40-0057, 477-010-40-0073 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0585 | Luminosidad Informe (RP CMDIC) | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 0
| Otros |  | 485 | 2025-10-17 | 2027-09-30 | 2025-10-17 | 2027-09-30 | 18.73% | 1.71% | 9205.2 | 1724 | 157 | 157 | 157 |  |  | -1567 | -1.249% | -1.027% | -0.222% |  | Otros |  | 485 | 2025-10-17 | 2027-09-30 | 2025-10-17 | 2027-09-30 | 18.73% | 1.71% | 9205.2 | 1724 | 157 | 157
| Proceso de Consulta Temprana (PCT) |  | 346 | 2025-10-17 | 2027-03-11 | 2025-10-17 | 2027-03-11 | 25.64% | 2.33% | 6724 | 1724 | 157 | 157 | 157 |  |  | -1567 | -1.249% | -1.027% | -0.222% |  | Proceso de Consulta Temprana (PCT) |  | 346 | 2025-10-17 | 2027-03-11 | 2025-10-17 | 2027-03-11 | 25.64% | 2.33% | 6724 | 1724 | 157 | 157
| Hitos |  | 0 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Hitos |  | 0 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| H-CMDIC-005 | Hito CMDIC: Autorización CMDIC Convocatoria PCT | 0 |  | 2025-10-17 |  | 2025-10-17 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 477-010-40-0305, 477-010-40-0586, 477-010-40-0594 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | H-CMDIC-005 | Hito CMDIC: Autorización CMDIC Convocatoria PCT | 0 |  | 2025-10-17 |  | 2025-10-17 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| Estrategia |  | 176 | 2025-10-20 | 2025-12-15 | 2025-10-20 | 2026-07-08 | 100% | 48% | 320 | 320 | 153.6 | 153.6 | 153.6 |  |  | -166.4 | -0.1327% | -0.1403% | 0.007655% |  | Estrategia |  | 176 | 2025-10-20 | 2025-12-15 | 2025-10-20 | 2026-07-08 | 100% | 48% | 320 | 320 | 153.6 | 153.6
| 477-010-40-0586 | Estrategia (RB) | 15 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2026-06-11 | 100% | 80% | 192 | 192 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | H-CMDIC-005 | 477-010-40-0587, 477-010-40-0590 | -38.4 | -0.03062% | -0.03827% | 0.007654% |  | 477-010-40-0586 | Estrategia (RB) | 15 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2026-06-11 | 100% | 80% | 192 | 192 | 153.6 | 153.6
| 477-010-40-0587 | Estrategia (RB CMDIC) | 6 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 100% | 0% | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0586 | 477-010-40-0588 | -32 | -0.02551% | -0.02551% | 1.221e-07% |  | 477-010-40-0587 | Estrategia (RB CMDIC) | 6 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 100% | 0% | 32 | 32 | 0 | 0
| 477-010-40-0588 | Estrategia (RP) | 6 | 2025-11-21 | 2025-12-02 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 100% | 0% | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0587 | 477-010-40-0589 | -64 | -0.05103% | -0.05103% | 2.441e-07% |  | 477-010-40-0588 | Estrategia (RP) | 6 | 2025-11-21 | 2025-12-02 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 100% | 0% | 64 | 64 | 0 | 0
| 477-010-40-0589 | Estrategia (RP CMDIC) | 6 | 2025-12-03 | 2025-12-15 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 100% | 0% | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0588 | 477-010-40-0592 | -32 | -0.02551% | -0.02551% | 1.221e-07% |  | 477-010-40-0589 | Estrategia (RP CMDIC) | 6 | 2025-12-03 | 2025-12-15 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 100% | 0% | 32 | 32 | 0 | 0
| Preparación y Plan Comunicaciones (Relatos y Discursos) |  | 31 | 2025-11-04 | 2025-12-30 | 2026-05-12 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 986 | 986 | 0 | 0 | 0 |  |  | -986 | -0.7861% | -0.7861% | 3.761e-06% |  | Preparación y Plan Comunicaciones (Relatos y Discursos) |  | 31 | 2025-11-04 | 2025-12-30 | 2026-05-12 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 986 | 986 | 0 | 0
| 477-010-40-0590 | Preparación y Plan Comunicaciones (Relatos y Discursos) (RB) | 16 | 2025-11-04 | 2025-12-05 | 2026-05-12 | 2026-06-03 | 100% | 0% | 591.6 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0586 | 477-010-40-0591 | -591.6 | -0.4717% | -0.4717% | 2.256e-06% |  | 477-010-40-0590 | Preparación y Plan Comunicaciones (Relatos y Discursos) (RB) | 16 | 2025-11-04 | 2025-12-05 | 2026-05-12 | 2026-06-03 | 100% | 0% | 591.6 | 591.6 | 0 | 0
| 477-010-40-0591 | Preparación y Plan Comunicaciones (Relatos y Discursos) (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 100% | 0% | 98.6 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0590 | 477-010-40-0592 | -98.6 | -0.07861% | -0.07861% | 3.761e-07% |  | 477-010-40-0591 | Preparación y Plan Comunicaciones (Relatos y Discursos) (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 100% | 0% | 98.6 | 98.6 | 0 | 0
| 477-010-40-0592 | Preparación y Plan Comunicaciones (Relatos y Discursos) (RP) | 5 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 100% | 0% | 197.2 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0591, 477-010-40-0589 | 477-010-40-0593 | -197.2 | -0.1572% | -0.1572% | 7.521e-07% |  | 477-010-40-0592 | Preparación y Plan Comunicaciones (Relatos y Discursos) (RP) | 5 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 100% | 0% | 197.2 | 197.2 | 0 | 0
| 477-010-40-0593 | Preparación y Plan Comunicaciones (Relatos y Discursos) (RP CMDIC) | 5 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 98.6 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0592 | 477-010-40-0598 | -98.6 | -0.07861% | -0.07861% | 3.761e-07% |  | 477-010-40-0593 | Preparación y Plan Comunicaciones (Relatos y Discursos) (RP CMDIC) | 5 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 98.6 | 98.6 | 0 | 0
| Desarrollo contenidos y presentaciones |  | 15 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2026-08-13 | 100% | 5% | 68 | 68 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  | -64.6 | -0.05151% | -0.05151% | 2.464e-07% |  | Desarrollo contenidos y presentaciones |  | 15 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2026-08-13 | 100% | 5% | 68 | 68 | 3.4 | 3.4
| 477-010-40-0594 | Desarrollo contenidos y presentaciones | 15 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2026-08-13 | 100% | 5% | 68 | 68 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | H-CMDIC-005 | 477-010-40-0595 | -64.6 | -0.05151% | -0.05151% | 2.464e-07% |  | 477-010-40-0594 | Desarrollo contenidos y presentaciones | 15 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2026-08-13 | 100% | 5% | 68 | 68 | 3.4 | 3.4
| Plan de Difusión con Stakeholders Clave |  | 31 | 2025-11-11 | 2025-12-30 | 2026-05-12 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |  |  | -62 | -0.04943% | -0.04943% | 2.365e-07% |  | Plan de Difusión con Stakeholders Clave |  | 31 | 2025-11-11 | 2025-12-30 | 2026-05-12 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 62 | 62 | 0 | 0
| 477-010-40-0595 | Plan de Difusión con Stakeholders Clave (RB) | 16 | 2025-11-11 | 2025-12-05 | 2026-05-12 | 2026-06-03 | 100% | 0% | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0594 | 477-010-40-0596 | -37.2 | -0.02966% | -0.02966% | 1.419e-07% |  | 477-010-40-0595 | Plan de Difusión con Stakeholders Clave (RB) | 16 | 2025-11-11 | 2025-12-05 | 2026-05-12 | 2026-06-03 | 100% | 0% | 37.2 | 37.2 | 0 | 0
| 477-010-40-0596 | Plan de Difusión con Stakeholders Clave (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 100% | 0% | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0595 | 477-010-40-0597 | -6.2 | -0.004943% | -0.004943% | 2.365e-08% |  | 477-010-40-0596 | Plan de Difusión con Stakeholders Clave (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 100% | 0% | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
| 477-010-40-0597 | Plan de Difusión con Stakeholders Clave (RP) | 5 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 100% | 0% | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0596 | 477-010-40-0598 | -12.4 | -0.009886% | -0.009887% | 4.729e-08% |  | 477-010-40-0597 | Plan de Difusión con Stakeholders Clave (RP) | 5 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 100% | 0% | 12.4 | 12.4 | 0 | 0
| 477-010-40-0598 | Plan de Difusión con Stakeholders Clave (RP CMDIC) | 5 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0597, 477-010-40-0593 | 477-010-40-0599 | -6.2 | -0.004943% | -0.004943% | 2.365e-08% |  | 477-010-40-0598 | Plan de Difusión con Stakeholders Clave (RP CMDIC) | 5 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 100% | 0% | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
| Presentaciones Técnicas, Talleres, Informes PCT |  | 90 | 2026-02-17 | 2026-10-21 | 2026-06-18 | 2026-10-27 | 5.93% | 0% | 4853 | 288 | 0 | 0 | 0 |  |  | -288 | -0.2296% | 0% | -0.2296% |  | Presentaciones Técnicas, Talleres, Informes PCT |  | 90 | 2026-02-17 | 2026-10-21 | 2026-06-18 | 2026-10-27 | 5.93% | 0% | 4853 | 288 | 0 | 0
| 477-010-40-0599 | Presentaciones Técnicas PCT | 14 | 2026-02-17 | 2026-04-10 | 2026-06-18 | 2026-07-08 | 100% | 0% | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0426, 477-010-40-0444, 477-010-40-0461, 477-010-40-0465, 477-010-40-0469, 477-010-40-0498, 477-010-40-0500, 477-010-40-0511, 477-010-40-0524, 477-010-40-0525, 477-010-40-0554, 477-010-40-0563, 477-010-40-0598 | 477-010-40-0600 | -98 | -0.07813% | 0% | -0.07813% |  | 477-010-40-0599 | Presentaciones Técnicas PCT | 14 | 2026-02-17 | 2026-04-10 | 2026-06-18 | 2026-07-08 | 100% | 0% | 98 | 98 | 0 | 0
| 477-010-40-0600 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB | 40 | 2026-04-13 | 2026-08-28 | 2026-07-09 | 2026-09-03 | 4.17% | 0% | 2280 | 95 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0599 | 477-010-40-0601 | -95 | -0.07574% | 0% | -0.07574% |  | 477-010-40-0600 | Talleres presentación Proyecto y devolución de LB | 40 | 2026-04-13 | 2026-08-28 | 2026-07-09 | 2026-09-03 | 4.17% | 0% | 2280 | 95 | 0 | 0
| 477-010-40-0601 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas | 40 | 2026-04-13 | 2026-08-28 | 2026-07-09 | 2026-09-03 | 4.17% | 0% | 2280 | 95 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0600 | 477-010-40-0602 | -95 | -0.07574% | 0% | -0.07574% |  | 477-010-40-0601 | Talleres Evaluación de Impactos y discusión de Medidas | 40 | 2026-04-13 | 2026-08-28 | 2026-07-09 | 2026-09-03 | 4.17% | 0% | 2280 | 95 | 0 | 0
| 477-010-40-0602 | Informes PCT (RB) | 21 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 2026-09-04 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0601 | 477-010-40-0199, 477-010-40-0203 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0602 | Informes PCT (RB) | 21 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 2026-09-04 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 117 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0602_02 | Informes PCT (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0602_02 | Informes PCT (RB CMDIC) | 5 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 19.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0602_03 | Informes PCT (RP) | 5 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 0% | 0% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0602_03 | Informes PCT (RP) | 5 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 0% | 0% | 39 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0602_04 | Informes PCT (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 0% | 0% | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0602_04 | Informes PCT (RP CMDIC) | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 0% | 0% | 19.5 | 0 | 0 | 0
| Reunión PAC FORMAL |  | 45 | 2027-01-08 | 2027-03-11 | 2027-01-08 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Reunión PAC FORMAL |  | 45 | 2027-01-08 | 2027-03-11 | 2027-01-08 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 435 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0603 | Reunión PAC FORMAL (unitario) (RB) | 30 | 2027-01-08 | 2027-02-18 | 2027-01-08 | 2027-02-18 | 0% | 0% | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0619 | 477-010-40-0604 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0603 | Reunión PAC FORMAL (unitario) (RB) | 30 | 2027-01-08 | 2027-02-18 | 2027-01-08 | 2027-02-18 | 0% | 0% | 261 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0604 | Reunión PAC FORMAL (unitario) (RB CMDIC) | 5 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0603 | 477-010-40-0605 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0604 | Reunión PAC FORMAL (unitario) (RB CMDIC) | 5 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 43.5 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0605 | Reunión PAC FORMAL (unitario) (RP) | 5 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 0% | 0% | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0604 | 477-010-40-0606 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0605 | Reunión PAC FORMAL (unitario) (RP) | 5 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 0% | 0% | 87 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0606 | Reunión PAC FORMAL (unitario) (RP CMDIC) | 5 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0605 | HCONT-015 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0606 | Reunión PAC FORMAL (unitario) (RP CMDIC) | 5 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 43.5 | 0 | 0 | 0
| EIA - Ingreso a SEIA |  | 126 | 2026-07-13 | 2027-01-12 | 2026-07-13 | 2027-01-12 | 0% | 0% | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | EIA - Ingreso a SEIA |  | 126 | 2026-07-13 | 2027-01-12 | 2026-07-13 | 2027-01-12 | 0% | 0% | 1769 | 0 | 0 | 0
| Apoyo estratégico cierre elaboración EIA |  | 113 | 2026-07-13 | 2026-12-22 | 2026-07-13 | 2026-12-22 | 0% | 0% | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Apoyo estratégico cierre elaboración EIA |  | 113 | 2026-07-13 | 2026-12-22 | 2026-07-13 | 2026-12-22 | 0% | 0% | 1234 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0607 | Apoyo estratégico cierre elaboración EIA | 113 | 2026-07-13 | 2026-12-22 | 2026-07-13 | 2026-12-22 | 0% | 0% | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-CMDIC-009 | HCONT-012 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0607 | Apoyo estratégico cierre elaboración EIA | 113 | 2026-07-13 | 2026-12-22 | 2026-07-13 | 2026-12-22 | 0% | 0% | 1234 | 0 | 0 | 0
| Edición EIA consolidado formato pdf y nativo |  | 25 | 2026-11-20 | 2026-12-28 | 2026-11-20 | 2026-12-28 | 0% | 0% | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Edición EIA consolidado formato pdf y nativo |  | 25 | 2026-11-20 | 2026-12-28 | 2026-11-20 | 2026-12-28 | 0% | 0% | 330 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0608 | Edición EIA consolidado formato pdf y nativo (RB) | 10 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 0% | 0% | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0043, 477-010-40-0048, 477-010-40-0055, 477-010-40-0035, 477-010-40-0214, H-ADIC-002, 477-010-40-0079, 477-010-40-0083, 477-010-40-0087, 477-010-40-0091, 477-010-40-0095, 477-010-40-0099, 477-010-40-0103, 477-010-40-0107, 477-010-40-0111, 477-010-40-0115, 477-010-40-0119, 477-010-40-0123, 477-010-40-0127, 477-010-40-0131, 477-010-40-0135, 477-010-40-0139, 477-010-40-0143, 477-010-40-0147, 477-010-40-0151, 477-010-40-0155, 477-010-40-0159, 477-010-40-0163, 477-010-40-0167, 477-010-40-0171, 477-010-40-0175, 477-010-40-0179 | 477-010-40-0609 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0608 | Edición EIA consolidado formato pdf y nativo (RB) | 10 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 0% | 0% | 198 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0609 | Edición EIA consolidado formato pdf y nativo (RB CMDIC) | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0608 | 477-010-40-0610 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0609 | Edición EIA consolidado formato pdf y nativo (RB CMDIC) | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 0% | 0% | 33 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0610 | Edición EIA consolidado formato pdf y nativo (RP) | 5 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 0% | 0% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0609, 477-010-40-0046, 477-010-40-0050, 477-010-40-0058, 477-010-40-0038, 477-010-40-0082, 477-010-40-0086, 477-010-40-0090, 477-010-40-0094, 477-010-40-0098, 477-010-40-0102, 477-010-40-0106, 477-010-40-0110, 477-010-40-0114, 477-010-40-0118, 477-010-40-0122, 477-010-40-0126, 477-010-40-0130, 477-010-40-0134, 477-010-40-0138, 477-010-40-0142, 477-010-40-0146, 477-010-40-0150, 477-010-40-0154, 477-010-40-0158, 477-010-40-0162, 477-010-40-0166, 477-010-40-0170, 477-010-40-0174, 477-010-40-0178, 477-010-40-0182 | 477-010-40-0611 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0610 | Edición EIA consolidado formato pdf y nativo (RP) | 5 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 0% | 0% | 66 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0611 | Edición EIA consolidado formato pdf y nativo (RP CMDIC) | 5 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 0% | 0% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0610, 477-010-40-0198 | 477-010-40-0612 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0611 | Edición EIA consolidado formato pdf y nativo (RP CMDIC) | 5 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 0% | 0% | 33 | 0 | 0 | 0
| Ingreso electrónico del EIA al SEIA |  | 1 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 0% | 0% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Ingreso electrónico del EIA al SEIA |  | 1 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 0% | 0% | 110 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0612 | Ingreso electrónico del EIA al SEIA | 1 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 0% | 0% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0611, 477-010-40-0210, HCONT-012 | HCONT-013, 477-010-40-0614, 477-010-40-0613 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0612 | Ingreso electrónico del EIA al SEIA | 1 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 0% | 0% | 110 | 0 | 0 | 0
| Edición e Impresión del EIA |  | 9 | 2026-12-30 | 2027-01-12 | 2026-12-30 | 2027-01-12 | 0% | 0% | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Edición e Impresión del EIA |  | 9 | 2026-12-30 | 2027-01-12 | 2026-12-30 | 2027-01-12 | 0% | 0% | 95 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0613 | Edición e Impresión del EIA | 9 | 2026-12-30 | 2027-01-12 | 2026-12-30 | 2027-01-12 | 0% | 0% | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0612 | HCONT-015 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0613 | Edición e Impresión del EIA | 9 | 2026-12-30 | 2027-01-12 | 2026-12-30 | 2027-01-12 | 0% | 0% | 95 | 0 | 0 | 0
| EIA - Fase Final |  | 190 | 2026-12-30 | 2027-09-30 | 2026-12-30 | 2027-09-30 | 0% | 0% | 712.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | EIA - Fase Final |  | 190 | 2026-12-30 | 2027-09-30 | 2026-12-30 | 2027-09-30 | 0% | 0% | 712.2 | 0 | 0 | 0
| Letreros que resuman el EIA (diseño y texto), según corresponda e indique el SEA |  | 6 | 2026-12-30 | 2027-01-07 | 2026-12-30 | 2027-01-07 | 0% | 0% | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Letreros que resuman el EIA (diseño y texto), según corresponda e indique el SEA |  | 6 | 2026-12-30 | 2027-01-07 | 2026-12-30 | 2027-01-07 | 0% | 0% | 107 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0614 | Letreros que resuman el EIA (diseño y texto), según corresponda e indique el SEA (RB) | 1 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 0% | 0% | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0612, 477-010-40-0218 | 477-010-40-0615 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0614 | Letreros que resuman el EIA (diseño y texto), según corresponda e indique el SEA (RB) | 1 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 0% | 0% | 64.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0615 | Letreros que resuman el EIA (diseño y texto), según corresponda e indique el SEA (RB CMDIC) | 2 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 0% | 0% | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0614 | 477-010-40-0616 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0615 | Letreros que resuman el EIA (diseño y texto), según corresponda e indique el SEA (RB CMDIC) | 2 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 0% | 0% | 10.7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0616 | Letreros que resuman el EIA (diseño y texto), según corresponda e indique el SEA (RP) | 1 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0615 | 477-010-40-0617 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0616 | Letreros que resuman el EIA (diseño y texto), según corresponda e indique el SEA (RP) | 1 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 21.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0617 | Letreros que resuman el EIA (diseño y texto), según corresponda e indique el SEA (RP CMDIC) | 2 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 0% | 0% | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0616 | 477-010-40-0619 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0617 | Letreros que resuman el EIA (diseño y texto), según corresponda e indique el SEA (RP CMDIC) | 2 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 0% | 0% | 10.7 | 0 | 0 | 0
| PPT presentación del EIA a autoridades |  | 4 | 2026-12-30 | 2027-01-05 | 2026-12-30 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | PPT presentación del EIA a autoridades |  | 4 | 2026-12-30 | 2027-01-05 | 2026-12-30 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 41 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0618 | PPT presentación del EIA a autoridades (RB) | 4 | 2026-12-30 | 2027-01-05 | 2026-12-30 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | HCONT-013 | HCONT-014 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0618 | PPT presentación del EIA a autoridades (RB) | 4 | 2026-12-30 | 2027-01-05 | 2026-12-30 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 41 | 0 | 0 | 0
| Revisión y sistematización de observaciones en oficios autoridades |  | 184 | 2027-01-08 | 2027-09-30 | 2027-01-08 | 2027-09-30 | 0% | 0% | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Revisión y sistematización de observaciones en oficios autoridades |  | 184 | 2027-01-08 | 2027-09-30 | 2027-01-08 | 2027-09-30 | 0% | 0% | 564.2 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0619 | Revisión y sistematización de observaciones en oficios autoridades (RB) | 148 | 2027-01-08 | 2027-08-10 | 2027-01-08 | 2027-08-10 | 0% | 0% | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0617, HCONT-014 | 477-010-40-0620, 477-010-40-0603 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0619 | Revisión y sistematización de observaciones en oficios autoridades (RB) | 148 | 2027-01-08 | 2027-08-10 | 2027-01-08 | 2027-08-10 | 0% | 0% | 339 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0620 | Revisión y sistematización de observaciones en oficios autoridades (RB CMDIC) | 12 | 2027-08-11 | 2027-08-26 | 2027-08-11 | 2027-08-26 | 0% | 0% | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0619 | 477-010-40-0621 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0620 | Revisión y sistematización de observaciones en oficios autoridades (RB CMDIC) | 12 | 2027-08-11 | 2027-08-26 | 2027-08-11 | 2027-08-26 | 0% | 0% | 56.1 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0621 | Revisión y sistematización de observaciones en oficios autoridades (RP) | 12 | 2027-08-27 | 2027-09-13 | 2027-08-27 | 2027-09-13 | 0% | 0% | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0620 | 477-010-40-0622 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0621 | Revisión y sistematización de observaciones en oficios autoridades (RP) | 12 | 2027-08-27 | 2027-09-13 | 2027-08-27 | 2027-09-13 | 0% | 0% | 113 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0622 | Revisión y sistematización de observaciones en oficios autoridades (RP CMDIC) | 12 | 2027-09-14 | 2027-09-30 | 2027-09-14 | 2027-09-30 | 0% | 0% | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477-010-40-0621 | HCONT-015 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0622 | Revisión y sistematización de observaciones en oficios autoridades (RP CMDIC) | 12 | 2027-09-14 | 2027-09-30 | 2027-09-14 | 2027-09-30 | 0% | 0% | 56.1 | 0 | 0 | 0
| TENDENCIAS |  | 391 | 2025-05-17 | 2026-08-24 | 2025-05-12 | 2026-07-14 | 90.97% | 90.52% | 28738.4 | 7063.03 | 7027.62 | 22233.67 | 21583.68 |  |  | 15170.64 | 12.1% | -0.0584% | 12.15% |  | TENDENCIAS |  | 391 | 2025-05-17 | 2026-08-24 | 2025-05-12 | 2026-07-14 | 90.97% | 90.52% | 28738.4 | 7063.03 | 7027.62 | 22233.67
| Tendencia 1 - Profesionales Control Operacional Terreno |  | 55 | 2025-05-17 | 2025-06-20 | 2025-05-17 | 2025-06-20 | 100% | 100% | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | Tendencia 1 - Profesionales Control Operacional Terreno |  | 55 | 2025-05-17 | 2025-06-20 | 2025-05-17 | 2025-06-20 | 100% | 100% | 552 | 552 | 552 | 552
| 477-010-40-0623 | Coordinación y Gestión Interna | 38 | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 100% | 100% | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0623 | Coordinación y Gestión Interna | 38 | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 100% | 100% | 36 | 36 | 36 | 36
| 477-010-40-0624 | Control Operacional Permanente en Terreno | 52 | 2025-05-17 | 2025-06-20 | 2025-05-17 | 2025-06-20 | 100% | 100% | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0624 | Control Operacional Permanente en Terreno | 52 | 2025-05-17 | 2025-06-20 | 2025-05-17 | 2025-06-20 | 100% | 100% | 516 | 516 | 516 | 516
| Tendencia 2 - Profesionales para Supervisión de Terreno |  | 165 | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 2025-07-21 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |  |  | 0 | 0% | -0.05704% | 0.05704% |  | Tendencia 2 - Profesionales para Supervisión de Terreno |  | 165 | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 2025-07-21 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 2004 | 2004 | 2004 | 2004
| 477-010-40-0625 | Gestión interna logística Supervisores | 104 | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 2025-07-21 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |  | 0 | 0% | -0.002392% | 0.002392% |  | 477-010-40-0625 | Gestión interna logística Supervisores | 104 | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 2025-07-21 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 84 | 84 | 84 | 84
| 477-010-40-0626 | Supervisión de terreno | 153 | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 2025-07-21 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |  |  | 0 | 0% | -0.05465% | 0.05465% |  | 477-010-40-0626 | Supervisión de terreno | 153 | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 2025-07-21 | 2026-01-15 | 100% | 100% | 1920 | 1920 | 1920 | 1920
| Tendencia 3 - Campañas Complementarias Estacionales de Fauna Invertebrada |  | 253 | 2025-07-07 | 2026-05-11 | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 99.42% | 98.46% | 3213 | 3194.5 | 3163.42 | 3163.42 | 3158.98 |  |  | -31.08 | -0.02478% | -0.01364% | -0.01114% |  | Tendencia 3 - Campañas Complementarias Estacionales de Fauna Invertebrada |  | 253 | 2025-07-07 | 2026-05-11 | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 99.42% | 98.46% | 3213 | 3194.5 | 3163.42 | 3163.42
| Campaña Invierno Fauna Invertebrada |  | 148 | 2025-07-07 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2026-02-04 | 100% | 100% | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |  |  | 0 | 0% | -0.01357% | 0.01357% |  | Campaña Invierno Fauna Invertebrada |  | 148 | 2025-07-07 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2026-02-04 | 100% | 100% | 1091 | 1091 | 1091 | 1091
| 477-010-40-0627 | Preparación de campaña de terreno invierno Fauna Invertebrada | 5 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 100% | 100% | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0627 | Preparación de campaña de terreno invierno Fauna Invertebrada | 5 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 100% | 100% | 59 | 59 | 59 | 59
| 477-010-40-0628 | Trabajos de terreno Campaña Invierno Fauna Invertebrada | 7 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 100% | 100% | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0628 | Trabajos de terreno Campaña Invierno Fauna Invertebrada | 7 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 100% | 100% | 915 | 915 | 915 | 915
| 477-010-40-0629 | Procesamiento de información de terreno campaña invierno Fauna Invertebrada | 35 | 2025-08-26 | 2025-11-28 | 2025-08-26 | 2025-12-03 | 100% | 100% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0629 | Procesamiento de información de terreno campaña invierno Fauna Invertebrada | 35 | 2025-08-26 | 2025-11-28 | 2025-08-26 | 2025-12-03 | 100% | 100% | 80 | 80 | 80 | 80
| 477-010-40-0630 | Informe terreno campaña Invierno+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB) | 8 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 2026-01-27 | 100% | 100% | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  |  | 0 | 0% | -0.00177% | 0.00177% |  | 477-010-40-0630 | Informe terreno campaña Invierno+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB) | 8 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 2026-01-27 | 100% | 100% | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
| 477-010-40-0631 | Informe terreno campaña Invierno+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  | 0 | 0% | -0.00295% | 0.00295% |  | 477-010-40-0631 | Informe terreno campaña Invierno+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB CMDIC) | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 100% | 100% | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
| 477-010-40-0632 | Informe terreno campaña Invierno+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP) | 5 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 100% | 100% | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 0 | 0% | -0.0059% | 0.0059% |  | 477-010-40-0632 | Informe terreno campaña Invierno+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP) | 5 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 100% | 100% | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
| 477-010-40-0633 | Informe terreno campaña Invierno+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP CMDIC) | 5 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 100% | 100% | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  | 0 | 0% | -0.00295% | 0.00295% |  | 477-010-40-0633 | Informe terreno campaña Invierno+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP CMDIC) | 5 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 100% | 100% | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
| Campaña Primavera Fauna Invertebrada |  | 221 | 2025-10-10 | 2026-02-03 | 2025-10-10 | 2026-05-25 | 100% | 98.35% | 1031 | 1031 | 1013.98 | 1013.98 | 1013.98 |  |  | -17.02 | -0.01357% | -0.00826% | -0.00531% |  | Campaña Primavera Fauna Invertebrada |  | 221 | 2025-10-10 | 2026-02-03 | 2025-10-10 | 2026-05-25 | 100% | 98.35% | 1031 | 1031 | 1013.98 | 1013.98
| 477-010-40-0634 | Preparación de campaña de terreno primavera Fauna Invertebrada | 18 | 2025-10-10 | 2025-11-05 | 2025-10-10 | 2025-11-05 | 100% | 100% | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0634 | Preparación de campaña de terreno primavera Fauna Invertebrada | 18 | 2025-10-10 | 2025-11-05 | 2025-10-10 | 2025-11-05 | 100% | 100% | 59 | 59 | 59 | 59
| 477-010-40-0635 | Trabajos de terreno campaña primavera Fauna Invertebrada | 37 | 2025-11-06 | 2025-12-12 | 2025-11-06 | 2025-12-12 | 100% | 100% | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0635 | Trabajos de terreno campaña primavera Fauna Invertebrada | 37 | 2025-11-06 | 2025-12-12 | 2025-11-06 | 2025-12-12 | 100% | 100% | 915 | 915 | 915 | 915
| 477-010-40-0636 | Procesamiento de información de terreno campaña primavera Fauna Invertebrada | 14 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0636 | Procesamiento de información de terreno campaña primavera Fauna Invertebrada | 14 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-0637 | Informe terreno Campaña Primavera+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB) | 6 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-06 | 2026-04-30 | 100% | 90% | 22.2 | 22.2 | 19.98 | 19.98 | 19.98 |  |  | -2.22 | -0.00177% | -0.00708% | 0.00531% |  | 477-010-40-0637 | Informe terreno Campaña Primavera+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB) | 6 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-06 | 2026-04-30 | 100% | 90% | 22.2 | 22.2 | 19.98 | 19.98
| 477-010-40-0638 | Informe terreno Campaña Primavera+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB CMDIC) | 5 | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 100% | 0% | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3.7 | -0.00295% | -0.00118% | -0.00177% |  | 477-010-40-0638 | Informe terreno Campaña Primavera+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB CMDIC) | 5 | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 100% | 0% | 3.7 | 3.7 | 0 | 0
| 477-010-40-0639 | Informe terreno Campaña Primavera+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP) | 5 | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | -7.4 | -0.0059% | 0% | -0.0059% |  | 477-010-40-0639 | Informe terreno Campaña Primavera+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP) | 5 | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 7.4 | 7.4 | 0 | 0
| 477-010-40-0640 | Informe terreno Campaña Primavera+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP CMDIC) | 5 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3.7 | -0.00295% | 0% | -0.00295% |  | 477-010-40-0640 | Informe terreno Campaña Primavera+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP CMDIC) | 5 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 3.7 | 3.7 | 0 | 0
| Campaña Verano Fauna Invertebrada |  | 165 | 2026-01-06 | 2026-05-11 | 2025-12-23 | 2026-06-19 | 98.3% | 97.02% | 1091 | 1072.5 | 1058.44 | 1058.44 | 1054 |  |  | -14.06 | -0.01121% | 0.008188% | -0.0194% |  | Campaña Verano Fauna Invertebrada |  | 165 | 2026-01-06 | 2026-05-11 | 2025-12-23 | 2026-06-19 | 98.3% | 97.02% | 1091 | 1072.5 | 1058.44 | 1058.44
| 477-010-40-0641 | Preparación de campaña de terreno verano Fauna Invertebrada | 29 | 2026-01-06 | 2026-02-13 | 2025-12-23 | 2026-02-02 | 100% | 100% | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  |  | 0 | 0% | 0.008188% | -0.008188% |  | 477-010-40-0641 | Preparación de campaña de terreno verano Fauna Invertebrada | 29 | 2026-01-06 | 2026-02-13 | 2025-12-23 | 2026-02-02 | 100% | 100% | 59 | 59 | 59 | 59
| 477-010-40-0642 | Trabajos de terreno campaña verano Fauna Invertebrada | 40 | 2026-02-14 | 2026-03-25 | 2026-02-03 | 2026-03-10 | 100% | 100% | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0642 | Trabajos de terreno campaña verano Fauna Invertebrada | 40 | 2026-02-14 | 2026-03-25 | 2026-02-03 | 2026-03-10 | 100% | 100% | 915 | 915 | 915 | 915
| 477-010-40-0643 | Procesamiento de información de terreno campaña verano Fauna Invertebrada | 22 | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 100% | 100% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0643 | Procesamiento de información de terreno campaña verano Fauna Invertebrada | 22 | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 100% | 100% | 80 | 80 | 80 | 80
| 477-010-40-0644 | Informe terreno Campaña Verano+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB) | 6 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 83.33% | 20% | 22.2 | 18.5 | 4.44 | 4.44 | 0 |  |  | -14.06 | -0.01121% | 0% | -0.01121% |  | 477-010-40-0644 | Informe terreno Campaña Verano+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB) | 6 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 83.33% | 20% | 22.2 | 18.5 | 4.44 | 4.44
| 477-010-40-0645 | Informe terreno Campaña Verano+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB CMDIC) | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0% | 0% | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0645 | Informe terreno Campaña Verano+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RB CMDIC) | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0% | 0% | 3.7 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0646 | Informe terreno Campaña Verano+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP) | 5 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0% | 0% | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0646 | Informe terreno Campaña Verano+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP) | 5 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0% | 0% | 7.4 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0647 | Informe terreno Campaña Verano+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP CMDIC) | 5 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0% | 0% | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0647 | Informe terreno Campaña Verano+Actualización LdB Fauna Invertebrada (RP CMDIC) | 5 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0% | 0% | 3.7 | 0 | 0 | 0
| Tendencia 4 - Campañas Complementarias Estacionales de Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 264 | 2025-10-17 | 2026-08-24 | 2025-10-17 | 2026-07-14 | 65.79% | 65.57% | 1995 | 1312.53 | 1308.2 | 1308.2 | 1298.2 |  |  | -4.33 | -0.003452% | 0.01228% | -0.01573% |  | Tendencia 4 - Campañas Complementarias Estacionales de Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 264 | 2025-10-17 | 2026-08-24 | 2025-10-17 | 2026-07-14 | 65.79% | 65.57% | 1995 | 1312.53 | 1308.2 | 1308.2
| Campaña Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 221 | 2025-10-17 | 2026-02-23 | 2025-10-17 | 2026-06-01 | 100% | 97.92% | 665 | 665 | 651.2 | 651.2 | 651.2 |  |  | -13.8 | -0.011% | -0.002073% | -0.00893% |  | Campaña Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 221 | 2025-10-17 | 2026-02-23 | 2025-10-17 | 2026-06-01 | 100% | 97.92% | 665 | 665 | 651.2 | 651.2
| 477-010-40-0648 | Preparación de campaña de terreno primavera Ecosistemas Acuaticos Continentales | 13 | 2025-10-17 | 2025-11-05 | 2025-10-17 | 2025-11-05 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0648 | Preparación de campaña de terreno primavera Ecosistemas Acuaticos Continentales | 13 | 2025-10-17 | 2025-11-05 | 2025-10-17 | 2025-11-05 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40
| 477-010-40-0649 | Trabajos de Terreno campaña primavera Ecosistemas Acuaticos Continentales | 35 | 2025-11-06 | 2025-12-10 | 2025-11-06 | 2025-12-14 | 100% | 100% | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0649 | Trabajos de Terreno campaña primavera Ecosistemas Acuaticos Continentales | 35 | 2025-11-06 | 2025-12-10 | 2025-11-06 | 2025-12-14 | 100% | 100% | 555 | 555 | 555 | 555
| 477-010-40-0650 | Análisis de laboratorio campaña primavera Ecosistemas Acuaticos Continentales | 22 | 2025-12-11 | 2026-01-13 | 2025-12-15 | 2026-01-13 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0% | -0.002073% | 0.002073% |  | 477-010-40-0650 | Análisis de laboratorio campaña primavera Ecosistemas Acuaticos Continentales | 22 | 2025-12-11 | 2026-01-13 | 2025-12-15 | 2026-01-13 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-0651 | Procesamiento de información de terreno campaña primavera Ecosistemas Acuaticos Continentales | 26 | 2025-12-11 | 2026-01-19 | 2025-12-15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0651 | Procesamiento de información de terreno campaña primavera Ecosistemas Acuaticos Continentales | 26 | 2025-12-11 | 2026-01-19 | 2025-12-15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 20
| 477-010-40-0652 | Informe terreno campaña Primavera + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB) | 10 | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-01-20 | 2026-05-08 | 100% | 90% | 18 | 18 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |  |  | -1.8 | -0.001435% | 0% | -0.001435% |  | 477-010-40-0652 | Informe terreno campaña Primavera + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB) | 10 | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-01-20 | 2026-05-08 | 100% | 90% | 18 | 18 | 16.2 | 16.2
| 477-010-40-0653 | Informe terreno campaña Primavera + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB CMDIC) | 5 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3 | -0.002392% | 0% | -0.002392% |  | 477-010-40-0653 | Informe terreno campaña Primavera + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB CMDIC) | 5 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 3 | 3 | 0 | 0
| 477-010-40-0654 | Informe terreno campaña Primavera + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP) | 5 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6 | -0.004784% | 0% | -0.004784% |  | 477-010-40-0654 | Informe terreno campaña Primavera + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP) | 5 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 6 | 6 | 0 | 0
| 477-010-40-0655 | Informe terreno campaña Primavera + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP CMDIC) | 5 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 100% | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3 | -0.002392% | 0% | -0.002392% |  | 477-010-40-0655 | Informe terreno campaña Primavera + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP CMDIC) | 5 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 100% | 0% | 3 | 3 | 0 | 0
| Campaña Verano Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 151 | 2026-01-20 | 2026-05-18 | 2025-12-23 | 2026-06-19 | 96.57% | 94.29% | 665 | 642.2 | 627 | 627 | 615 |  |  | -15.2 | -0.01212% | 0.01435% | -0.02647% |  | Campaña Verano Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 151 | 2026-01-20 | 2026-05-18 | 2025-12-23 | 2026-06-19 | 96.57% | 94.29% | 665 | 642.2 | 627 | 627
| 477-010-40-0656 | Preparación de campaña de terreno verano Ecosistemas Acuaticos Continentales | 22 | 2026-01-20 | 2026-02-18 | 2025-12-23 | 2026-02-16 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0% | 0.01435% | -0.01435% |  | 477-010-40-0656 | Preparación de campaña de terreno verano Ecosistemas Acuaticos Continentales | 22 | 2026-01-20 | 2026-02-18 | 2025-12-23 | 2026-02-16 | 100% | 100% | 40 | 40 | 40 | 40
| 477-010-40-0657 | Trabajos de Terreno campaña verano Ecosistemas Acuaticos Continentales | 35 | 2026-02-19 | 2026-03-14 | 2026-02-17 | 2026-03-21 | 100% | 100% | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0657 | Trabajos de Terreno campaña verano Ecosistemas Acuaticos Continentales | 35 | 2026-02-19 | 2026-03-14 | 2026-02-17 | 2026-03-21 | 100% | 100% | 555 | 555 | 555 | 555
| 477-010-40-0658 | Análisis de laboratorio campaña verano Ecosistemas Acuaticos Continentales | 15 | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 2026-03-22 | 2026-05-14 | 100% | 80% | 20 | 20 | 16 | 16 | 10 |  |  | -4 | -0.003189% | 0% | -0.003189% |  | 477-010-40-0658 | Análisis de laboratorio campaña verano Ecosistemas Acuaticos Continentales | 15 | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 2026-03-22 | 2026-05-14 | 100% | 80% | 20 | 20 | 16 | 16
| 477-010-40-0659 | Procesamiento de información de terreno campaña verano Ecosistemas Acuaticos Continentales | 19 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-03-22 | 2026-05-14 | 100% | 80% | 20 | 20 | 16 | 16 | 10 |  |  | -4 | -0.003189% | 0% | -0.003189% |  | 477-010-40-0659 | Procesamiento de información de terreno campaña verano Ecosistemas Acuaticos Continentales | 19 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-03-22 | 2026-05-14 | 100% | 80% | 20 | 20 | 16 | 16
| 477-010-40-0660 | Informe terreno campaña Verano + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB) | 10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 40% | 0% | 18 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | -7.2 | -0.005741% | 0% | -0.005741% |  | 477-010-40-0660 | Informe terreno campaña Verano + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB) | 10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 40% | 0% | 18 | 7.2 | 0 | 0
| 477-010-40-0661 | Informe terreno campaña Verano + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB CMDIC) | 5 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0661 | Informe terreno campaña Verano + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB CMDIC) | 5 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0662 | Informe terreno campaña Verano + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP) | 5 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0662 | Informe terreno campaña Verano + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP) | 5 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0663 | Informe terreno campaña Verano + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP CMDIC) | 5 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0663 | Informe terreno campaña Verano + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP CMDIC) | 5 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0
| Campaña Otoño Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 93 | 2026-04-13 | 2026-08-24 | 2026-04-06 | 2026-07-14 | 0.8% | 4.51% | 665 | 5.33 | 30 | 30 | 32 |  |  | 24.67 | 0.01967% | 0% | 0.01967% |  | Campaña Otoño Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 93 | 2026-04-13 | 2026-08-24 | 2026-04-06 | 2026-07-14 | 0.8% | 4.51% | 665 | 5.33 | 30 | 30
| 477-010-40-0664 | Preparación de campaña de terreno otoño Ecosistemas Acuaticos Continentales | 30 | 2026-04-13 | 2026-05-26 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 13.33% | 75% | 40 | 5.33 | 30 | 30 | 32 |  |  | 24.67 | 0.01967% | 0% | 0.01967% |  | 477-010-40-0664 | Preparación de campaña de terreno otoño Ecosistemas Acuaticos Continentales | 30 | 2026-04-13 | 2026-05-26 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 13.33% | 75% | 40 | 5.33 | 30 | 30
| 477-010-40-0665 | Trabajos de Terreno campaña otoño Ecosistemas Acuaticos Continentales | 21 | 2026-05-27 | 2026-06-19 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0665 | Trabajos de Terreno campaña otoño Ecosistemas Acuaticos Continentales | 21 | 2026-05-27 | 2026-06-19 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 555 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0666 | Análisis de laboratorio campaña otoño Ecosistemas Acuaticos Continentales | 15 | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0666 | Análisis de laboratorio campaña otoño Ecosistemas Acuaticos Continentales | 15 | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0667 | Procesamiento de información de terreno campaña otoño Ecosistemas Acuaticos Continentales | 19 | 2026-06-22 | 2026-07-20 | 2026-05-12 | 2026-06-08 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0667 | Procesamiento de información de terreno campaña otoño Ecosistemas Acuaticos Continentales | 19 | 2026-06-22 | 2026-07-20 | 2026-05-12 | 2026-06-08 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0668 | Informe terreno campaña Otoño + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB) | 10 | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | 0% | 0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0668 | Informe terreno campaña Otoño + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB) | 10 | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | 0% | 0% | 18 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0669 | Informe terreno campaña Otoño + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0669 | Informe terreno campaña Otoño + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RB CMDIC) | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0670 | Informe terreno campaña Otoño + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0670 | Informe terreno campaña Otoño + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0671 | Informe terreno campaña Otoño + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 477-010-40-0671 | Informe terreno campaña Otoño + Actualización LdB Ecosistemas Acuaticos Continentales (RP CMDIC) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0
| Tendencia 5 - Esfuerzos de Terreno Adicional (Aspectos Bióticos), Campaña 2025 |  | 159 |  |  | 2025-05-12 | 2026-05-22 | 0% | 0% | 7845.9 | 0 | 0 | 7782.3 | 7758.5 | [7 empty] | Tendencia 5 - Esfuerzos de Terreno Adicional (Aspectos Bióticos), Campaña 2025 |  | 159 |  |  | 2025-05-12 | 2026-05-22 | 0% | 0% | 7845.9 | 0 | 0 | 7782.3
| Plantas |  | 159 |  |  | 2025-05-12 | 2026-04-17 | 0% | 0% | 3689.4 | 0 | 0 | 3675.15 | 3670.4 | [7 empty] | Plantas |  | 159 |  |  | 2025-05-12 | 2026-04-17 | 0% | 0% | 3689.4 | 0 | 0 | 3675.15
| Estación de Otoño Plantas |  | 28 |  |  | 2025-05-12 | 2025-10-10 | 0% | 0% | 393.8 | 0 | 0 | 393.8 | 393.8 | [7 empty] | Estación de Otoño Plantas |  | 28 |  |  | 2025-05-12 | 2025-10-10 | 0% | 0% | 393.8 | 0 | 0 | 393.8
| 477-010-40-0672 | Preparación de campaña Otoño Plantas | 0 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 0% | 100% | 44.5 | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 | [7 empty] | 477-010-40-0672 | Preparación de campaña Otoño Plantas | 0 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 0% | 100% | 44.5 | 0 | 0 | 44.5
| 477-010-40-0673 | Trabajos en terreno Otoño Plantas | 28 |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 0% | 100% | 247.5 | 0 | 0 | 247.5 | 247.5 | [7 empty] | 477-010-40-0673 | Trabajos en terreno Otoño Plantas | 28 |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 0% | 100% | 247.5 | 0 | 0 | 247.5
| 477-010-40-0674 | Procesamiento de información de terreno Otoño Plantas | 6 |  |  | 2025-06-22 | 2025-08-31 | 0% | 100% | 42.8 | 0 | 0 | 42.8 | 42.8 | [7 empty] | 477-010-40-0674 | Procesamiento de información de terreno Otoño Plantas | 6 |  |  | 2025-06-22 | 2025-08-31 | 0% | 100% | 42.8 | 0 | 0 | 42.8
| 477-010-40-0675 | Informe Otoño Plantas (Preliminar) | 8 |  |  | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 0% | 100% | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | [7 empty] | 477-010-40-0675 | Informe Otoño Plantas (Preliminar) | 8 |  |  | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 0% | 100% | 59 | 0 | 0 | 59
| Estación de Invierno Plantas |  | 159 |  |  | 2025-07-07 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 1609.1 | 0 | 0 | 1609.1 | 1609.1 | [7 empty] | Estación de Invierno Plantas |  | 159 |  |  | 2025-07-07 | 2026-01-06 | 0% | 0% | 1609.1 | 0 | 0 | 1609.1
| 477-010-40-0676 | Preparación de campaña Invierno Plantas | 6 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 0% | 100% | 44.5 | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 | [7 empty] | 477-010-40-0676 | Preparación de campaña Invierno Plantas | 6 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 0% | 100% | 44.5 | 0 | 0 | 44.5
| 477-010-40-0677 | Trabajos en terreno Invierno Plantas | 159 |  |  | 2025-07-14 | 2025-08-21 | 0% | 100% | 1410 | 0 | 0 | 1410 | 1410 | [7 empty] | 477-010-40-0677 | Trabajos en terreno Invierno Plantas | 159 |  |  | 2025-07-14 | 2025-08-21 | 0% | 100% | 1410 | 0 | 0 | 1410
| 477-010-40-0678 | Procesamiento de información de terreno Invierno Plantas | 8 |  |  | 2025-08-22 | 2025-10-29 | 0% | 100% | 59.6 | 0 | 0 | 59.6 | 59.6 | [7 empty] | 477-010-40-0678 | Procesamiento de información de terreno Invierno Plantas | 8 |  |  | 2025-08-22 | 2025-10-29 | 0% | 100% | 59.6 | 0 | 0 | 59.6
| 477-010-40-0679 | Informe Invierno Plantas (Preliminar) | 13 |  |  | 2025-11-03 | 2026-01-06 | 0% | 100% | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | [7 empty] | 477-010-40-0679 | Informe Invierno Plantas (Preliminar) | 13 |  |  | 2025-11-03 | 2026-01-06 | 0% | 100% | 95 | 0 | 0 | 95
| Estación de Primavera Plantas |  | 159 |  |  | 2025-10-13 | 2026-04-17 | 0% | 0% | 1686.5 | 0 | 0 | 1672.25 | 1667.5 | [7 empty] | Estación de Primavera Plantas |  | 159 |  |  | 2025-10-13 | 2026-04-17 | 0% | 0% | 1686.5 | 0 | 0 | 1672.25
| 477-010-40-0680 | Preparación de campaña Primavera Plantas | 6 |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 0% | 100% | 44.5 | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 | [7 empty] | 477-010-40-0680 | Preparación de campaña Primavera Plantas | 6 |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 0% | 100% | 44.5 | 0 | 0 | 44.5
| 477-010-40-0681 | Trabajos en terreno Primavera Plantas | 159 |  |  | 2025-11-04 | 2025-12-22 | 0% | 100% | 1410 | 0 | 0 | 1410 | 1410 | [7 empty] | 477-010-40-0681 | Trabajos en terreno Primavera Plantas | 159 |  |  | 2025-11-04 | 2025-12-22 | 0% | 100% | 1410 | 0 | 0 | 1410
| 477-010-40-0682 | Procesamiento de información de terreno Primavera Plantas | 19 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-17 | 0% | 100% | 137 | 0 | 0 | 137 | 137 | [7 empty] | 477-010-40-0682 | Procesamiento de información de terreno Primavera Plantas | 19 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-17 | 0% | 100% | 137 | 0 | 0 | 137
| 477-010-40-0683 | Informe Primavera Plantas (Preliminar) | 25 |  |  | 2026-02-18 | 2026-04-17 | 0% | 85% | 95 | 0 | 0 | 80.75 | 76 | [7 empty] | 477-010-40-0683 | Informe Primavera Plantas (Preliminar) | 25 |  |  | 2026-02-18 | 2026-04-17 | 0% | 85% | 95 | 0 | 0 | 80.75
| Hongos y Líquenes |  | 125 |  |  | 2025-07-02 | 2026-05-22 | 0% | 0% | 903 | 0 | 0 | 875.7 | 860.1 | [7 empty] | Hongos y Líquenes |  | 125 |  |  | 2025-07-02 | 2026-05-22 | 0% | 0% | 903 | 0 | 0 | 875.7
| Estación de invierno Hongos y Líquenes |  | 56 |  |  | 2025-07-02 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 451.5 | 0 | 0 | 447.6 | 447.6 | [7 empty] | Estación de invierno Hongos y Líquenes |  | 56 |  |  | 2025-07-02 | 2026-05-08 | 0% | 0% | 451.5 | 0 | 0 | 447.6
| 477-010-40-0684 | Preparación de campaña Invierno Hongos y Líquenes | 3 |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 0% | 100% | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | [7 empty] | 477-010-40-0684 | Preparación de campaña Invierno Hongos y Líquenes | 3 |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 0% | 100% | 22.5 | 0 | 0 | 22.5
| 477-010-40-0685 | Trabajos en terreno Invierno Hongos y Líquenes | 38 |  |  | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 0% | 100% | 340 | 0 | 0 | 340 | 340 | [7 empty] | 477-010-40-0685 | Trabajos en terreno Invierno Hongos y Líquenes | 38 |  |  | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 0% | 100% | 340 | 0 | 0 | 340
| 477-010-40-0686 | Procesamiento de información de terreno Invierno Hongos y Líquenes | 7 |  |  | 2025-09-23 | 2026-02-17 | 0% | 100% | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | [7 empty] | 477-010-40-0686 | Procesamiento de información de terreno Invierno Hongos y Líquenes | 7 |  |  | 2025-09-23 | 2026-02-17 | 0% | 100% | 50 | 0 | 0 | 50
| 477-010-40-0687 | Informe Invierno Hongos y Líquenes (Preliminar) | 15 |  |  | 2026-02-18 | 2026-05-08 | 0% | 90% | 39 | 0 | 0 | 35.1 | 35.1 | [7 empty] | 477-010-40-0687 | Informe Invierno Hongos y Líquenes (Preliminar) | 15 |  |  | 2026-02-18 | 2026-05-08 | 0% | 90% | 39 | 0 | 0 | 35.1
| Estación de primavera Hongos y Líquenes |  | 125 |  |  | 2025-09-23 | 2026-05-22 | 0% | 0% | 451.5 | 0 | 0 | 428.1 | 412.5 | [7 empty] | Estación de primavera Hongos y Líquenes |  | 125 |  |  | 2025-09-23 | 2026-05-22 | 0% | 0% | 451.5 | 0 | 0 | 428.1
| 477-010-40-0688 | Preparación de campaña Primavera Hongos y Líquenes | 3 |  |  | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 0% | 100% | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | [7 empty] | 477-010-40-0688 | Preparación de campaña Primavera Hongos y Líquenes | 3 |  |  | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 0% | 100% | 22.5 | 0 | 0 | 22.5
| 477-010-40-0689 | Trabajos en terreno Primavera Hongos y Líquenes | 38 |  |  | 2025-11-23 | 2025-12-13 | 0% | 100% | 340 | 0 | 0 | 340 | 340 | [7 empty] | 477-010-40-0689 | Trabajos en terreno Primavera Hongos y Líquenes | 38 |  |  | 2025-11-23 | 2025-12-13 | 0% | 100% | 340 | 0 | 0 | 340
| 477-010-40-0690 | Procesamiento de información de terreno Primavera Hongos y Líquenes | 7 |  |  | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 0% | 100% | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | [7 empty] | 477-010-40-0690 | Procesamiento de información de terreno Primavera Hongos y Líquenes | 7 |  |  | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 0% | 100% | 50 | 0 | 0 | 50
| 477-010-40-0691 | Informe Primavera Hongos y Líquenes (Preliminar) | 30 |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-22 | 0% | 40% | 39 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | [7 empty] | 477-010-40-0691 | Informe Primavera Hongos y Líquenes (Preliminar) | 30 |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-22 | 0% | 40% | 39 | 0 | 0 | 15.6
| Animales Silvestres |  | 77 |  |  | 2025-05-12 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 2210.5 | 0 | 0 | 2200.15 | 2196.7 | [7 empty] | Animales Silvestres |  | 77 |  |  | 2025-05-12 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 2210.5 | 0 | 0 | 2200.15
| Estación de Otoño Animales Silvestres |  | 42 |  |  | 2025-05-12 | 2025-10-10 | 0% | 0% | 523.5 | 0 | 0 | 523.5 | 523.5 | [7 empty] | Estación de Otoño Animales Silvestres |  | 42 |  |  | 2025-05-12 | 2025-10-10 | 0% | 0% | 523.5 | 0 | 0 | 523.5
| 477-010-40-0692 | Preparación de campaña Otoño Animales Silvestres | 4 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 0% | 100% | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | [7 empty] | 477-010-40-0692 | Preparación de campaña Otoño Animales Silvestres | 4 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 0% | 100% | 29.5 | 0 | 0 | 29.5
| 477-010-40-0693 | Trabajos en terreno Otoño Animales Silvestres | 42 |  |  | 2025-05-26 | 2025-06-21 | 0% | 100% | 375 | 0 | 0 | 375 | 375 | [7 empty] | 477-010-40-0693 | Trabajos en terreno Otoño Animales Silvestres | 42 |  |  | 2025-05-26 | 2025-06-21 | 0% | 100% | 375 | 0 | 0 | 375
| 477-010-40-0694 | Procesamiento de información de terreno Otoño Animales Silvestres | 8 |  |  | 2025-06-23 | 2025-09-01 | 0% | 100% | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | [7 empty] | 477-010-40-0694 | Procesamiento de información de terreno Otoño Animales Silvestres | 8 |  |  | 2025-06-23 | 2025-09-01 | 0% | 100% | 60 | 0 | 0 | 60
| 477-010-40-0695 | Informe Otoño Animales Silvestres (Preliminar) | 8 |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 0% | 100% | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | [7 empty] | 477-010-40-0695 | Informe Otoño Animales Silvestres (Preliminar) | 8 |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 0% | 100% | 59 | 0 | 0 | 59
| Estación de Invierno Animales Silvestres |  | 77 |  |  | 2025-07-07 | 2026-01-27 | 0% | 0% | 843.5 | 0 | 0 | 843.5 | 843.5 | [7 empty] | Estación de Invierno Animales Silvestres |  | 77 |  |  | 2025-07-07 | 2026-01-27 | 0% | 0% | 843.5 | 0 | 0 | 843.5
| 477-010-40-0696 | Preparación de campaña Invierno Animales Silvestres | 4 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 0% | 100% | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | [7 empty] | 477-010-40-0696 | Preparación de campaña Invierno Animales Silvestres | 4 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 0% | 100% | 29.5 | 0 | 0 | 29.5
| 477-010-40-0697 | Trabajos en terreno Invierno Animales Silvestres | 77 |  |  | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 0% | 100% | 680 | 0 | 0 | 680 | 680 | [7 empty] | 477-010-40-0697 | Trabajos en terreno Invierno Animales Silvestres | 77 |  |  | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 0% | 100% | 680 | 0 | 0 | 680
| 477-010-40-0698 | Procesamiento de información de terreno Invierno Animales Silvestres | 9 |  |  | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 0% | 100% | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | [7 empty] | 477-010-40-0698 | Procesamiento de información de terreno Invierno Animales Silvestres | 9 |  |  | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 0% | 100% | 65 | 0 | 0 | 65
| 477-010-40-0699 | Informe Invierno Animales Silvestres (Preliminar) | 10 |  |  | 2025-11-03 | 2026-01-27 | 0% | 100% | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | [7 empty] | 477-010-40-0699 | Informe Invierno Animales Silvestres (Preliminar) | 10 |  |  | 2025-11-03 | 2026-01-27 | 0% | 100% | 69 | 0 | 0 | 69
| Estación de Primavera Animales Silvestres |  | 77 |  |  | 2025-10-13 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 843.5 | 0 | 0 | 833.15 | 829.7 | [7 empty] | Estación de Primavera Animales Silvestres |  | 77 |  |  | 2025-10-13 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 843.5 | 0 | 0 | 833.15
| 477-010-40-0700 | Preparación de campaña Primavera Animales Silvestres | 4 |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-05 | 0% | 100% | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | [7 empty] | 477-010-40-0700 | Preparación de campaña Primavera Animales Silvestres | 4 |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-05 | 0% | 100% | 29.5 | 0 | 0 | 29.5
| 477-010-40-0701 | Trabajos en terreno Primavera Animales Silvestres | 77 |  |  | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 0% | 100% | 680 | 0 | 0 | 680 | 680 | [7 empty] | 477-010-40-0701 | Trabajos en terreno Primavera Animales Silvestres | 77 |  |  | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 0% | 100% | 680 | 0 | 0 | 680
| 477-010-40-0702 | Procesamiento de información de terreno Primavera Animales Silvestres | 9 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-10 | 0% | 100% | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | [7 empty] | 477-010-40-0702 | Procesamiento de información de terreno Primavera Animales Silvestres | 9 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-10 | 0% | 100% | 65 | 0 | 0 | 65
| 477-010-40-0703 | Informe Primavera Animales Silvestres (Preliminar) | 25 |  |  | 2026-02-12 | 2026-05-15 | 0% | 85% | 69 | 0 | 0 | 58.65 | 55.2 | [7 empty] | 477-010-40-0703 | Informe Primavera Animales Silvestres (Preliminar) | 25 |  |  | 2026-02-12 | 2026-05-15 | 0% | 85% | 69 | 0 | 0 | 58.65
| Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 74 |  |  | 2025-07-15 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 1043 | 0 | 0 | 1031.3 | 1031.3 | [7 empty] | Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 74 |  |  | 2025-07-15 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 1043 | 0 | 0 | 1031.3
| Estación de Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 51 |  |  | 2025-07-15 | 2026-02-27 | 0% | 0% | 521.5 | 0 | 0 | 521.5 | 521.5 | [7 empty] | Estación de Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 51 |  |  | 2025-07-15 | 2026-02-27 | 0% | 0% | 521.5 | 0 | 0 | 521.5
| 477-010-40-0704 | Preparación de campaña Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 3 |  |  | 2025-07-15 | 2025-08-29 | 0% | 100% | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | [7 empty] | 477-010-40-0704 | Preparación de campaña Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 3 |  |  | 2025-07-15 | 2025-08-29 | 0% | 100% | 21.5 | 0 | 0 | 21.5
| 477-010-40-0705 | Trabajos en terreno Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 51 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 0% | 100% | 455 | 0 | 0 | 455 | 455 | [7 empty] | 477-010-40-0705 | Trabajos en terreno Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 51 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 0% | 100% | 455 | 0 | 0 | 455
| 477-010-40-0706 | Análisis de laboratorio Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 1 |  |  | 2025-09-23 | 2025-11-14 | 0% | 100% | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | [7 empty] | 477-010-40-0706 | Análisis de laboratorio Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 1 |  |  | 2025-09-23 | 2025-11-14 | 0% | 100% | 4 | 0 | 0 | 4
| 477-010-40-0707 | Procesamiento de información de terreno Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 0 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 0% | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 477-010-40-0707 | Procesamiento de información de terreno Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales | 0 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 0% | 100% | 2 | 0 | 0 | 2
| 477-010-40-0708 | Informe Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales (Preliminar) | 5 |  |  | 2025-11-17 | 2026-02-27 | 0% | 100% | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | [7 empty] | 477-010-40-0708 | Informe Invierno Ecosistemas Acuáticos Continentales (Preliminar) | 5 |  |  | 2025-11-17 | 2026-02-27 | 0% | 100% | 39 | 0 | 0 | 39
| Estación de Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 74 |  |  | 2025-10-01 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 521.5 | 0 | 0 | 509.8 | 509.8 | [7 empty] | Estación de Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales |  | 74 |  |  | 2025-10-01 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 521.5 | 0 | 0 | 509.8
| 477-010-40-0709 | Preparación de campaña Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales | 3 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 0% | 100% | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | [7 empty] | 477-010-40-0709 | Preparación de campaña Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales | 3 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 0% | 100% | 21.5 | 0 | 0 | 21.5
| 477-010-40-0710 | Trabajos en terreno Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales | 51 |  |  | 2025-11-03 | 2025-12-21 | 0% | 100% | 455 | 0 | 0 | 455 | 455 | [7 empty] | 477-010-40-0710 | Trabajos en terreno Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales | 51 |  |  | 2025-11-03 | 2025-12-21 | 0% | 100% | 455 | 0 | 0 | 455
| 477-010-40-0711 | Análisis de laboratorio Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales | 1 |  |  | 2025-12-22 | 2026-02-26 | 0% | 100% | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | [7 empty] | 477-010-40-0711 | Análisis de laboratorio Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales | 1 |  |  | 2025-12-22 | 2026-02-26 | 0% | 100% | 4 | 0 | 0 | 4
| 477-010-40-0712 | Procesamiento de información de terreno Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales | 0 |  |  | 2025-12-22 | 2026-02-26 | 0% | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 477-010-40-0712 | Procesamiento de información de terreno Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales | 0 |  |  | 2025-12-22 | 2026-02-26 | 0% | 100% | 2 | 0 | 0 | 2
| 477-010-40-0713 | Informe Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales (Preliminar) | 21 |  |  | 2026-02-27 | 2026-05-15 | 0% | 70% | 39 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | [7 empty] | 477-010-40-0713 | Informe Primavera Ecosistemas Acuáticos Continentales (Preliminar) | 21 |  |  | 2026-02-27 | 2026-05-15 | 0% | 70% | 39 | 0 | 0 | 27.3
| Tendencia 6 - Trazado Alternativo LTE |  | 168 |  |  | 2025-10-13 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 2641 | 0 | 0 | 2504.57 | 2474.8 | [7 empty] | Tendencia 6 - Trazado Alternativo LTE |  | 168 |  |  | 2025-10-13 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 2641 | 0 | 0 | 2504.57
| Plantas |  | 140 |  |  | 2025-10-13 | 2026-06-11 | 0% | 0% | 755 | 0 | 0 | 727.7 | 724.8 | [7 empty] | Plantas |  | 140 |  |  | 2025-10-13 | 2026-06-11 | 0% | 0% | 755 | 0 | 0 | 727.7
| Estación Primavera Plantas |  | 64 |  |  | 2025-10-13 | 2026-04-24 | 0% | 0% | 377.5 | 0 | 0 | 373.4 | 371.4 | [7 empty] | Estación Primavera Plantas |  | 64 |  |  | 2025-10-13 | 2026-04-24 | 0% | 0% | 377.5 | 0 | 0 | 373.4
| 477-010-40-0714 | Preparación de campaña Primavera Plantas - Trazado Alternativo LTE | 1 |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 0% | 100% | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | [7 empty] | 477-010-40-0714 | Preparación de campaña Primavera Plantas - Trazado Alternativo LTE | 1 |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 0% | 100% | 8 | 0 | 0 | 8
| 477-010-40-0715 | Trabajos en terreno Primavera Plantas - Trazado Alternativo LTE | 38 |  |  | 2025-11-04 | 2025-12-22 | 0% | 100% | 340 | 0 | 0 | 340 | 340 | [7 empty] | 477-010-40-0715 | Trabajos en terreno Primavera Plantas - Trazado Alternativo LTE | 38 |  |  | 2025-11-04 | 2025-12-22 | 0% | 100% | 340 | 0 | 0 | 340
| 477-010-40-0716 | Procesamiento de información de terreno Primavera Plantas - Trazado Alternativo LTE | 1 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-10 | 0% | 100% | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | [7 empty] | 477-010-40-0716 | Procesamiento de información de terreno Primavera Plantas - Trazado Alternativo LTE | 1 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-10 | 0% | 100% | 9 | 0 | 0 | 9
| 477-010-40-0717 | Informe Invierno Primavera Plantas - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 25 |  |  | 2026-02-11 | 2026-04-24 | 0% | 80% | 20.5 | 0 | 0 | 16.4 | 14.4 | [7 empty] | 477-010-40-0717 | Informe Invierno Primavera Plantas - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 25 |  |  | 2026-02-11 | 2026-04-24 | 0% | 80% | 20.5 | 0 | 0 | 16.4
| Estación Verano Plantas |  | 105 |  |  | 2026-02-26 | 2026-06-11 | 0% | 0% | 377.5 | 0 | 0 | 354.3 | 353.4 | [7 empty] | Estación Verano Plantas |  | 105 |  |  | 2026-02-26 | 2026-06-11 | 0% | 0% | 377.5 | 0 | 0 | 354.3
| 477-010-40-0718 | Preparación de campaña Verano Plantas - Trazado Alternativo LTE | 15 |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-09 | 0% | 100% | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | [7 empty] | 477-010-40-0718 | Preparación de campaña Verano Plantas - Trazado Alternativo LTE | 15 |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-09 | 0% | 100% | 8 | 0 | 0 | 8
| 477-010-40-0719 | Trabajos en terreno Verano Plantas - Trazado Alternativo LTE | 7 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 0% | 100% | 340 | 0 | 0 | 340 | 340 | [7 empty] | 477-010-40-0719 | Trabajos en terreno Verano Plantas - Trazado Alternativo LTE | 7 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 0% | 100% | 340 | 0 | 0 | 340
| 477-010-40-0720 | Procesamiento de información de terreno Verano Plantas - Trazado Alternativo LTE | 24 |  |  | 2026-03-17 | 2026-05-08 | 0% | 70% | 9 | 0 | 0 | 6.3 | 5.4 | [7 empty] | 477-010-40-0720 | Procesamiento de información de terreno Verano Plantas - Trazado Alternativo LTE | 24 |  |  | 2026-03-17 | 2026-05-08 | 0% | 70% | 9 | 0 | 0 | 6.3
| 477-010-40-0721 | Informe Verano Plantas - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 23 |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-11 | 0% | 0% | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 477-010-40-0721 | Informe Verano Plantas - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 23 |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-11 | 0% | 0% | 20.5 | 0 | 0 | 0
| Hongos y Líquenes |  | 147 |  |  | 2025-11-07 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 457 | 0 | 0 | 413.7 | 402.1 | [7 empty] | Hongos y Líquenes |  | 147 |  |  | 2025-11-07 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 457 | 0 | 0 | 413.7
| Estación Primavera Hongos y Líquenes |  | 125 |  |  | 2025-11-07 | 2026-05-19 | 0% | 0% | 228.5 | 0 | 0 | 216.2 | 212.1 | [7 empty] | Estación Primavera Hongos y Líquenes |  | 125 |  |  | 2025-11-07 | 2026-05-19 | 0% | 0% | 228.5 | 0 | 0 | 216.2
| 477-010-40-0722 | Preparación de campaña Primavera Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE | 1 |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-21 | 0% | 100% | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | [7 empty] | 477-010-40-0722 | Preparación de campaña Primavera Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE | 1 |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-21 | 0% | 100% | 8 | 0 | 0 | 8
| 477-010-40-0723 | Trabajos en terreno Primavera Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE | 19 |  |  | 2025-11-23 | 2025-12-13 | 0% | 100% | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | [7 empty] | 477-010-40-0723 | Trabajos en terreno Primavera Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE | 19 |  |  | 2025-11-23 | 2025-12-13 | 0% | 100% | 170 | 0 | 0 | 170
| 477-010-40-0724 | Procesamiento de información de terreno Primavera Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE | 4 |  |  | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 0% | 100% | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | [7 empty] | 477-010-40-0724 | Procesamiento de información de terreno Primavera Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE | 4 |  |  | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 0% | 100% | 30 | 0 | 0 | 30
| 477-010-40-0725 | Informe Primavera Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 31 |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-19 | 0% | 40% | 20.5 | 0 | 0 | 8.2 | 4.1 | [7 empty] | 477-010-40-0725 | Informe Primavera Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 31 |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-19 | 0% | 40% | 20.5 | 0 | 0 | 8.2
| Estación Verano Hongos y Líquenes |  | 112 |  |  | 2026-02-26 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 228.5 | 0 | 0 | 197.5 | 190 | [7 empty] | Estación Verano Hongos y Líquenes |  | 112 |  |  | 2026-02-26 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 228.5 | 0 | 0 | 197.5
| 477-010-40-0726 | Preparación de campaña Verano Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE | 15 |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-09 | 0% | 100% | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | [7 empty] | 477-010-40-0726 | Preparación de campaña Verano Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE | 15 |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-09 | 0% | 100% | 8 | 0 | 0 | 8
| 477-010-40-0727 | Trabajos en terreno Verano Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE | 7 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 0% | 100% | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | [7 empty] | 477-010-40-0727 | Trabajos en terreno Verano Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE | 7 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 0% | 100% | 170 | 0 | 0 | 170
| 477-010-40-0728 | Procesamiento de información de terreno Verano Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE | 24 |  |  | 2026-03-18 | 2026-05-15 | 0% | 65% | 30 | 0 | 0 | 19.5 | 12 | [7 empty] | 477-010-40-0728 | Procesamiento de información de terreno Verano Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE | 24 |  |  | 2026-03-18 | 2026-05-15 | 0% | 65% | 30 | 0 | 0 | 19.5
| 477-010-40-0729 | Informe Verano Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 23 |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 477-010-40-0729 | Informe Verano Hongos y Líquenes - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 23 |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 20.5 | 0 | 0 | 0
| Animales Silvestres |  | 133 |  |  | 2025-10-13 | 2026-06-04 | 0% | 0% | 1127 | 0 | 0 | 1101.18 | 1095.9 | [7 empty] | Animales Silvestres |  | 133 |  |  | 2025-10-13 | 2026-06-04 | 0% | 0% | 1127 | 0 | 0 | 1101.18
| Estación Primavera Animales Silvestres |  | 78 |  |  | 2025-10-13 | 2026-04-24 | 0% | 0% | 563.5 | 0 | 0 | 560.42 | 557.4 | [7 empty] | Estación Primavera Animales Silvestres |  | 78 |  |  | 2025-10-13 | 2026-04-24 | 0% | 0% | 563.5 | 0 | 0 | 560.42
| 477-010-40-0730 | Preparación de campaña Primavera Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE | 1 |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-05 | 0% | 100% | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | [7 empty] | 477-010-40-0730 | Preparación de campaña Primavera Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE | 1 |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-05 | 0% | 100% | 8 | 0 | 0 | 8
| 477-010-40-0731 | Trabajos en terreno Primavera Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE | 59 |  |  | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 0% | 100% | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | [7 empty] | 477-010-40-0731 | Trabajos en terreno Primavera Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE | 59 |  |  | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 0% | 100% | 520 | 0 | 0 | 520
| 477-010-40-0732 | Procesamiento de información de terreno Primavera Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE | 2 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-17 | 0% | 100% | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | [7 empty] | 477-010-40-0732 | Procesamiento de información de terreno Primavera Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE | 2 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-17 | 0% | 100% | 15 | 0 | 0 | 15
| 477-010-40-0733 | Informe Primavera Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 25 |  |  | 2026-02-18 | 2026-04-24 | 0% | 85% | 20.5 | 0 | 0 | 17.43 | 14.4 | [7 empty] | 477-010-40-0733 | Informe Primavera Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 25 |  |  | 2026-02-18 | 2026-04-24 | 0% | 85% | 20.5 | 0 | 0 | 17.43
| Estación Verano Animales Silvestres |  | 98 |  |  | 2026-02-26 | 2026-06-04 | 0% | 0% | 563.5 | 0 | 0 | 540.75 | 538.5 | [7 empty] | Estación Verano Animales Silvestres |  | 98 |  |  | 2026-02-26 | 2026-06-04 | 0% | 0% | 563.5 | 0 | 0 | 540.75
| 477-010-40-0734 | Preparación de campaña Verano Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE | 15 |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 0% | 100% | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | [7 empty] | 477-010-40-0734 | Preparación de campaña Verano Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE | 15 |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 0% | 100% | 8 | 0 | 0 | 8
| 477-010-40-0735 | Trabajos en terreno Verano Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE | 7 |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 0% | 100% | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | [7 empty] | 477-010-40-0735 | Trabajos en terreno Verano Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE | 7 |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 0% | 100% | 520 | 0 | 0 | 520
| 477-010-40-0736 | Procesamiento de información de terreno Verano Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE | 24 |  |  | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 0% | 85% | 15 | 0 | 0 | 12.75 | 10.5 | [7 empty] | 477-010-40-0736 | Procesamiento de información de terreno Verano Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE | 24 |  |  | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 0% | 85% | 15 | 0 | 0 | 12.75
| 477-010-40-0737 | Informe Verano Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 23 |  |  | 2026-05-04 | 2026-06-04 | 0% | 0% | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 477-010-40-0737 | Informe Verano Animales Silvestres - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 23 |  |  | 2026-05-04 | 2026-06-04 | 0% | 0% | 20.5 | 0 | 0 | 0
| Arqueología |  | 168 |  |  | 2025-11-03 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 302 | 0 | 0 | 262 | 252 | [7 empty] | Arqueología |  | 168 |  |  | 2025-11-03 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 302 | 0 | 0 | 262
| Prospección Superficial e Informe Arqueología |  | 168 |  |  | 2025-11-03 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 302 | 0 | 0 | 262 | 252 | [7 empty] | Prospección Superficial e Informe Arqueología |  | 168 |  |  | 2025-11-03 | 2026-06-18 | 0% | 0% | 302 | 0 | 0 | 262
| 477-010-40-0738 | Preparación de campaña Prospección Sup. Arqueología - Trazado Alternativo LTE | 3 |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 0% | 100% | 22 | 0 | 0 | 22 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0738 | Preparación de campaña Prospección Sup. Arqueología - Trazado Alternativo LTE | 3 |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 0% | 100% | 22 | 0 | 0 | 22
| 477-010-40-0739 | Trabajos en terreno Prospección Sup. Arqueología - Trazado Alternativo LTE | 23 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-24 | 0% | 100% | 200 | 0 | 0 | 200 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0739 | Trabajos en terreno Prospección Sup. Arqueología - Trazado Alternativo LTE | 23 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-24 | 0% | 100% | 200 | 0 | 0 | 200
| 477-010-40-0740 | Procesamiento de información de terreno Prospección Sup. Arqueología - Trazado Alternativo LTE | 4 |  |  | 2025-12-26 | 2026-04-02 | 0% | 100% | 30 | 0 | 0 | 30 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0740 | Procesamiento de información de terreno Prospección Sup. Arqueología - Trazado Alternativo LTE | 4 |  |  | 2025-12-26 | 2026-04-02 | 0% | 100% | 30 | 0 | 0 | 30
| 477-010-40-0741 | Informe Prospección Sup. Arqueología - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 43 |  |  | 2026-04-03 | 2026-06-18 | 0% | 20% | 50 | 0 | 0 | 10 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0741 | Informe Prospección Sup. Arqueología - Trazado Alternativo LTE (Preliminar) | 43 |  |  | 2026-04-03 | 2026-06-18 | 0% | 20% | 50 | 0 | 0 | 10
| Tendencia 8 - Control Operacional en Terreno |  | 64 |  |  | 2026-01-16 | 2026-06-05 | 0% | 0% | 1575 | 0 | 0 | 823.73 | 252 | [7 empty] | Tendencia 8 - Control Operacional en Terreno |  | 64 |  |  | 2026-01-16 | 2026-06-05 | 0% | 0% | 1575 | 0 | 0 | 823.73
| 477-010-40-0742 | Gestión interna logística Supervisores | 44 |  |  | 2026-01-16 | 2026-06-05 | 0% | 52.3% | 63 | 0 | 0 | 32.95 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0742 | Gestión interna logística Supervisores | 44 |  |  | 2026-01-16 | 2026-06-05 | 0% | 52.3% | 63 | 0 | 0 | 32.95
| 477-010-40-0743 | Supervisión de terreno | 64 |  |  | 2026-01-16 | 2026-06-05 | 0% | 52.3% | 1512 | 0 | 0 | 790.78 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0743 | Supervisión de terreno | 64 |  |  | 2026-01-16 | 2026-06-05 | 0% | 52.3% | 1512 | 0 | 0 | 790.78
| Tendencia 9 - Brigada Canina |  | 118 |  |  | 2025-10-13 | 2026-04-24 | 0% | 0% | 359 | 0 | 0 | 359 | 252 | [7 empty] | Tendencia 9 - Brigada Canina |  | 118 |  |  | 2025-10-13 | 2026-04-24 | 0% | 0% | 359 | 0 | 0 | 359
| Animales Silvestres |  | 118 |  |  | 2025-10-13 | 2026-04-24 | 0% | 0% | 359 | 0 | 0 | 359 | 252 | [7 empty] | Animales Silvestres |  | 118 |  |  | 2025-10-13 | 2026-04-24 | 0% | 0% | 359 | 0 | 0 | 359
| 477-010-40-0744 | Preparación de campaña - Brigada Canina | 16 |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-04 | 0% | 100% | 4 | 0 | 0 | 4 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0744 | Preparación de campaña - Brigada Canina | 16 |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-04 | 0% | 100% | 4 | 0 | 0 | 4
| 477-010-40-0745 | Trabajos en terreno - Brigada Canina | 35 |  |  | 2025-11-05 | 2025-12-09 | 0% | 100% | 340 | 0 | 0 | 340 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0745 | Trabajos en terreno - Brigada Canina | 35 |  |  | 2025-11-05 | 2025-12-09 | 0% | 100% | 340 | 0 | 0 | 340
| 477-010-40-0746 | Procesamiento de información de terreno - Brigada Canina | 25 |  |  | 2025-12-10 | 2026-01-15 | 0% | 100% | 15 | 0 | 0 | 15 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0746 | Procesamiento de información de terreno - Brigada Canina | 25 |  |  | 2025-12-10 | 2026-01-15 | 0% | 100% | 15 | 0 | 0 | 15
| 477-010-40-0747 | Informe - Brigada Canina | 70 |  |  | 2026-01-16 | 2026-04-24 | 0% | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0747 | Informe - Brigada Canina | 70 |  |  | 2026-01-16 | 2026-04-24 | 0% | 85% | 0 | 0 | 0 | 0
| Tendencia 10 - Campaña de Verano Área de Estudio |  | 56 |  |  | 2025-12-23 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 3294 | 0 | 0 | 3201 | 252 | [7 empty] | Tendencia 10 - Campaña de Verano Área de Estudio |  | 56 |  |  | 2025-12-23 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 3294 | 0 | 0 | 3201
| Plantas |  | 48 |  |  | 2025-12-23 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 1544.5 | 0 | 0 | 1513 | 252 | [7 empty] | Plantas |  | 48 |  |  | 2025-12-23 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 1544.5 | 0 | 0 | 1513
| 477-010-40-0748 | Preparación de campaña Verano Área Estudio - Plantas | 32 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-09 | 0% | 100% | 39.5 | 0 | 0 | 39.5 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0748 | Preparación de campaña Verano Área Estudio - Plantas | 32 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-09 | 0% | 100% | 39.5 | 0 | 0 | 39.5
| 477-010-40-0749 | Trabajos en terreno Verano Área Estudio - Plantas | 34 |  |  | 2026-02-10 | 2026-03-16 | 0% | 100% | 1410 | 0 | 0 | 1410 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0749 | Trabajos en terreno Verano Área Estudio - Plantas | 34 |  |  | 2026-02-10 | 2026-03-16 | 0% | 100% | 1410 | 0 | 0 | 1410
| 477-010-40-0750 | Procesamiento de información de terreno Verano Área Estudio - Plantas | 16 |  |  | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 0% | 100% | 60 | 0 | 0 | 60 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0750 | Procesamiento de información de terreno Verano Área Estudio - Plantas | 16 |  |  | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 0% | 100% | 60 | 0 | 0 | 60
| 477-010-40-0751 | Informe Verano Área Estudio - Plantas | 19 |  |  | 2026-04-10 | 2026-05-15 | 0% | 10% | 35 | 0 | 0 | 3.5 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0751 | Informe Verano Área Estudio - Plantas | 19 |  |  | 2026-04-10 | 2026-05-15 | 0% | 10% | 35 | 0 | 0 | 3.5
| Hongos y Líquenes |  | 53 |  |  | 2026-02-10 | 2026-05-29 | 0% | 0% | 447.5 | 0 | 0 | 420.5 | 252 | [7 empty] | Hongos y Líquenes |  | 53 |  |  | 2026-02-10 | 2026-05-29 | 0% | 0% | 447.5 | 0 | 0 | 420.5
| 477-010-40-0752 | Preparación de campaña Verano Área Estudio - Hongos y Líquenes | 10 |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 0% | 100% | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0752 | Preparación de campaña Verano Área Estudio - Hongos y Líquenes | 10 |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 0% | 100% | 27.5 | 0 | 0 | 27.5
| 477-010-40-0753 | Trabajos en terreno Verano Área Estudio - Hongos y Líquenes | 20 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 0% | 100% | 340 | 0 | 0 | 340 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0753 | Trabajos en terreno Verano Área Estudio - Hongos y Líquenes | 20 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 0% | 100% | 340 | 0 | 0 | 340
| 477-010-40-0754 | Procesamiento de información de terreno Verano Área Estudio - Hongos y Líquenes | 15 |  |  | 2026-03-18 | 2026-04-09 | 0% | 100% | 50 | 0 | 0 | 50 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0754 | Procesamiento de información de terreno Verano Área Estudio - Hongos y Líquenes | 15 |  |  | 2026-03-18 | 2026-04-09 | 0% | 100% | 50 | 0 | 0 | 50
| 477-010-40-0755 | Informe Verano Área Estudio - Hongos y Líquenes | 30 |  |  | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 0% | 10% | 30 | 0 | 0 | 3 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0755 | Informe Verano Área Estudio - Hongos y Líquenes | 30 |  |  | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 0% | 10% | 30 | 0 | 0 | 3
| Animales Silvestres |  | 49 |  |  | 2025-12-23 | 2026-05-28 | 0% | 0% | 814.5 | 0 | 0 | 783 | 252 | [7 empty] | Animales Silvestres |  | 49 |  |  | 2025-12-23 | 2026-05-28 | 0% | 0% | 814.5 | 0 | 0 | 783
| 477-010-40-0756 | Preparación de campaña Verano Área Estudio - Animales Silvestres | 27 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-02 | 0% | 100% | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0756 | Preparación de campaña Verano Área Estudio - Animales Silvestres | 27 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-02 | 0% | 100% | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
| 477-010-40-0757 | Trabajos en terreno Verano Área Estudio - Animales Silvestres | 45 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-20 | 0% | 100% | 680 | 0 | 0 | 680 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0757 | Trabajos en terreno Verano Área Estudio - Animales Silvestres | 45 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-20 | 0% | 100% | 680 | 0 | 0 | 680
| 477-010-40-0758 | Procesamiento de información de terreno Verano Área Estudio - Animales Silvestres | 12 |  |  | 2026-03-23 | 2026-04-09 | 0% | 100% | 65 | 0 | 0 | 65 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0758 | Procesamiento de información de terreno Verano Área Estudio - Animales Silvestres | 12 |  |  | 2026-03-23 | 2026-04-09 | 0% | 100% | 65 | 0 | 0 | 65
| 477-010-40-0759 | Informe Verano Área Estudio - Animales Silvestres | 28 |  |  | 2026-04-10 | 2026-05-28 | 0% | 10% | 35 | 0 | 0 | 3.5 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0759 | Informe Verano Área Estudio - Animales Silvestres | 28 |  |  | 2026-04-10 | 2026-05-28 | 0% | 10% | 35 | 0 | 0 | 3.5
| Ecosistemas Acuáticos |  | 56 |  |  | 2025-12-23 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 487.5 | 0 | 0 | 484.5 | 252 | [7 empty] | Ecosistemas Acuáticos |  | 56 |  |  | 2025-12-23 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 487.5 | 0 | 0 | 484.5
| 477-010-40-0760 | Preparación de campaña Verano Área Estudio - Ecosistemas Acuáticos | 38 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-16 | 0% | 100% | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0760 | Preparación de campaña Verano Área Estudio - Ecosistemas Acuáticos | 38 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-16 | 0% | 100% | 26.5 | 0 | 0 | 26.5
| 477-010-40-0761 | Trabajos en terreno - Ecosistemas Acuáticos | 33 |  |  | 2026-02-17 | 2026-03-21 | 0% | 100% | 455 | 0 | 0 | 455 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0761 | Trabajos en terreno - Ecosistemas Acuáticos | 33 |  |  | 2026-02-17 | 2026-03-21 | 0% | 100% | 455 | 0 | 0 | 455
| 477-010-40-0762 | Procesamiento de información de terreno - Ecosistemas Acuáticos | 20 |  |  | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 0% | 50% | 4 | 0 | 0 | 2 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0762 | Procesamiento de información de terreno - Ecosistemas Acuáticos | 20 |  |  | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 0% | 50% | 4 | 0 | 0 | 2
| 477-010-40-0763 | Análisis de laboratorio - Ecosistemas Acuáticos | 20 |  |  | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 0% | 50% | 2 | 0 | 0 | 1 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0763 | Análisis de laboratorio - Ecosistemas Acuáticos | 20 |  |  | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 0% | 50% | 2 | 0 | 0 | 1
| 477-010-40-0764 | Informe - Ecosistemas Acuáticos | 20 |  |  | 2026-05-05 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0764 | Informe - Ecosistemas Acuáticos | 20 |  |  | 2026-05-05 | 2026-06-02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Tendencia 12 - Campaña Biótica Complementaria Otoño |  | 40 |  |  | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 5259.5 | 0 | 0 | 535.45 | 252 | [7 empty] | Tendencia 12 - Campaña Biótica Complementaria Otoño |  | 40 |  |  | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 5259.5 | 0 | 0 | 535.45
| Plantas |  | 40 |  |  | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 2612.5 | 0 | 0 | 23.28 | 252 | [7 empty] | Plantas |  | 40 |  |  | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 2612.5 | 0 | 0 | 23.28
| 477-010-40-0765 | Preparación de campaña biótica complementaria otoño - Plantas | 10 |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-20 | 0% | 95% | 24.5 | 0 | 0 | 23.28 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0765 | Preparación de campaña biótica complementaria otoño - Plantas | 10 |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-20 | 0% | 95% | 24.5 | 0 | 0 | 23.28
| 477-010-40-0766 | Trabajos en terreno biótica complementaria otoño - Plantas | 21 |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 2550 | 0 | 0 | 0 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0766 | Trabajos en terreno biótica complementaria otoño - Plantas | 21 |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 2550 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0767 | Procesamiento de información de terreno biótica complementaria otoño - Plantas | 10 |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 38 | 0 | 0 | 0 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0767 | Procesamiento de información de terreno biótica complementaria otoño - Plantas | 10 |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 38 | 0 | 0 | 0
| Hongos y Líquenes |  | 40 |  |  | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 226.5 | 0 | 0 | 15.68 | 252 | [7 empty] | Hongos y Líquenes |  | 40 |  |  | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 226.5 | 0 | 0 | 15.68
| 477-010-40-0768 | Preparación de campaña biótica complementaria otoño - Hongos y Líquenes | 10 |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-20 | 0% | 95% | 16.5 | 0 | 0 | 15.68 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0768 | Preparación de campaña biótica complementaria otoño - Hongos y Líquenes | 10 |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-20 | 0% | 95% | 16.5 | 0 | 0 | 15.68
| 477-010-40-0769 | Trabajos en terreno biótica complementaria otoño - Hongos y Líquenes | 21 |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 170 | 0 | 0 | 0 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0769 | Trabajos en terreno biótica complementaria otoño - Hongos y Líquenes | 21 |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 0% | 0% | 170 | 0 | 0 | 0
| 477-010-40-0770 | Procesamiento de información de terreno biótica complementaria otoño - Hongos y Líquenes | 10 |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0770 | Procesamiento de información de terreno biótica complementaria otoño - Hongos y Líquenes | 10 |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 0
| Animales Silvestres |  | 29 |  |  | 2026-03-16 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 2420.5 | 0 | 0 | 496.5 | 252 | [7 empty] | Animales Silvestres |  | 29 |  |  | 2026-03-16 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 2420.5 | 0 | 0 | 496.5
| 477-010-40-0771 | Preparación de campaña biótica complementaria otoño - Animales Silvestres | 10 |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 0% | 100% | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0771 | Preparación de campaña biótica complementaria otoño - Animales Silvestres | 10 |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 0% | 100% | 22.5 | 0 | 0 | 22.5
| 477-010-40-0772 | Trabajos en terreno biótica complementaria otoño - Animales Silvestres | 10 |  |  | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 0% | 20% | 2370 | 0 | 0 | 474 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0772 | Trabajos en terreno biótica complementaria otoño - Animales Silvestres | 10 |  |  | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 0% | 20% | 2370 | 0 | 0 | 474
| 477-010-40-0773 | Procesamiento de información de terreno biótica complementaria otoño - Animales Silvestres | 10 |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 28 | 0 | 0 | 0 | 252 | [7 empty] | 477-010-40-0773 | Procesamiento de información de terreno biótica complementaria otoño - Animales Silvestres | 10 |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 0% | 0% | 28 | 0 | 0 | 0

## Ponderaciones Avance (hidden)
Ruido y Vibraciones
Reuniones de Coordinación Inicial | 25% | 25%
Plan de trabajo | 20% | 10%
Proceso de acreditación | 15% | 5%
Logística | 15% | 0%
Reuniones de Coordinación Final | 20%
Coordinación Final | 5%
| 100% | 40%